## Ресурсная смета 14 граф
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [9 empty] | _______________
'' _____ '' ________________ 2016 г. | [9 empty] | '' _____ '' ________________ 2016 г.
Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Ангарск. квартал 211, дом 3
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4.
(локальная смета)
|  | на | ремонт и утепление фасада
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________2966,768 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________1028,290 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________5786,52 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв-л 2014г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Ремонт фасада
1 | ГЭСН08-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов |  | 20,938 2093,8/100 | 9600.44 | 201014 | 152432 | 1209 |  | 47373 | 910.8
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 43.5 | 910.8 | 167.36 | 152431.49 | 152431.49
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.07 | 1.47 | 824.99 | 1212.74 |  | 1212.74
| 2. 101-2594 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | 0.009 | 0.1884 | 2611.05 | 491.92 |  |  |  | 491.92
| 4. 101-2595 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 0.035 | 0.7328 | 55886.02 | 40953.28 |  |  |  | 40953.28
| 6. 203-0514 | Щиты настила | м2 | 3.4 | 71.19 | 83.24 | 5925.86 |  |  |  | 5925.86
2 | ГЭСНр69-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 отверстий |  | 2,094 (10*20,94) / 100 | 23412.02 | 49025 | 7569 | 38679 | 4654 | 2777 | 43.56 | 17.42
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 20.8 | 43.56 | 173.77 | 7569.42 | 7569.42
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 8.32 | 17.42
| 1. 031005 | Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м | маш.час | 8.32 | 17.42 | 2220.12 | 38674.49 |  | 38674.49 | 4653.06
| 2. 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.4 | 0.8376 | 3315.51 | 2777.07 |  |  |  | 2777.07
Ремонт карниза
3 | ГЭСНр61-13-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт штукатурки сложного карниза по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,096 9,6 / 100 | 70607.86 | 6778 | 5377 | 1 |  | 1400 | 30.57
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 318.47 | 30.57 | 175.86 | 5376.04 | 5376.04
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1.36 | 0.13 | 7.59 | 0.99 |  | 0.99
| 2. 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 4.4 | 0.4224 | 3315.51 | 1400.47 |  |  |  | 1400.47
| 3. 411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.0336 | 9.05 | 0.3 |  |  |  | 0.3
| 4. 509-9900 | Строительный мусор | т | 9.7 | 0.9312
4 | ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Очистка вручную поверхности карниза от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 1,8772 187,72 / 100 | 3144.75 | 5903 | 5903 |  |  |  | 39.05
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 20.8 | 39.05 | 151.19 | 5903.97 | 5903.97
5 | ГЭСНр62-25-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Протравка карниза сложного с: земли и лесов (Прим.) | 100 м2 обработанной поверхности |  | 1,8772 187,72 / 100 | 943.05 | 1770 | 1590 | 180 |  |  | 9.5
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 5.06 | 9.5 | 167.36 | 1589.92 | 1589.92
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.19 | 7.59 | 1.44 |  | 1.44
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 2.02 | 3.79 | 19.11 | 72.43 |  | 72.43
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 4.04 | 7.58 | 12.03 | 91.19 |  | 91.19
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.02 | 824.99 | 16.5 |  | 16.5
6 | 4-14/528 | Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка | кг |  | 30.2 | 58.92 | 1779 |  |  |  | 1779
7 | ГЭСНр62-25-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка карниза сложного с: земли и лесов (Прим.) | 100 м2 обработанной поверхности |  | 1,8772 187,72 / 100 | 2448.03 | 4595 | 1590 | 181 |  | 2824 | 9.5
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 5.06 | 9.5 | 167.36 | 1589.92 | 1589.92
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.19 | 7.59 | 1.44 |  | 1.44
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 2.02 | 3.79 | 19.11 | 72.43 |  | 72.43
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 4.04 | 7.58 | 12.03 | 91.19 |  | 91.19
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.02 | 824.99 | 16.5 |  | 16.5
| 5. 113-0032 | Грунтовка ХС-04 коричневая | т | 0.0161 | 0.0302 | 93476.86 | 2823 |  |  |  | 2823
8 | 4-14/512 | Грунтовка Krasland G 01Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения | кг |  | 30.2 | 71.51 | 2160 |  |  |  | 2160
9 | ГЭСНр62-25-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Шпатлевка ранее окрашенного карниза сложного под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности |  | 1,8772 187,72 / 100 | 5733.6 | 10763 | 8560 | 32 |  | 2171 | 51.79
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 27.59 | 51.79 | 165.27 | 8559.33 | 8559.33
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.19 | 7.59 | 1.44 |  | 1.44
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.04 | 824.99 | 33 |  | 33
| 3. 101-3588 | Шпатлевка фасадная ВГТ | т | 0.05 | 0.0939 | 23071.26 | 2166.39 |  |  |  | 2166.39
| 5. 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0047 | 0.0088 | 634.32 | 5.58 |  |  |  | 5.58
10 | ГЭСНр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска по подготовленной поверхности карниза сложного: за 2 раза с земли и лесов: краской в/д фасадной высокопрочной | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1,8772 187,72 / 100 | 3320.78 | 6234 | 5300 | 732 |  | 202 | 31.67
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 16.87 | 31.67 | 167.36 | 5300.29 | 5300.29
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.19 | 7.59 | 1.44 |  | 1.44
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 7.11 | 13.35 | 19.11 | 255.12 |  | 255.12
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 14.22 | 26.69 | 12.03 | 321.08 |  | 321.08
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 0.19 | 824.99 | 156.75 |  | 156.75
| 5. 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.0016 | 0.003 | 53588.22 | 160.76 |  |  |  | 160.76
| 6. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.41 | 0.7697 | 52.39 | 40.32 |  |  |  | 40.32
11 | 4-14/590 | Краска Баир фасадная "Фасил" | кг |  | 101 | 195.21 | 19716 |  |  |  | 19716
Фасад
13 | ГЭСН46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (прим.) | 100 м2 |  | 14,7794 1477,94 / 100 | 3450.16 | 50991 | 50991 |  |  |  | 337.27
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 22.82 | 337.27 | 151.19 | 50991.85 | 50991.85
14 | ГЭСН15-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (До толщины намета 22,5 мм ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 14,7794 1477,94 / 100 | 30351.93 | 448583 | 292978 | 16617 | 13243 | 138988 | 1571.35 | 61.63
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 106.32 | 1571.35 | 186.45 | 292978.21 | 292978.21
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 4.17 | 61.63
| 1. 030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 1.35 | 19.95 | 12.55 | 250.37 |  | 250.37
| 2. 111501 | Растворонасосы: 3 м3/ч | маш.-ч | 4.17 | 61.63 | 265.56 | 16366.46 |  | 16366.46 | 13243.05
| 3. 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2.835 | 41.9 | 3315.51 | 138919.87 |  |  |  | 138919.87
| 4. 411-0001 | Вода | м3 | 0.525 | 7.759 | 9.05 | 70.22 |  |  |  | 70.22
15 | ГЭСНр64-40-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Расчистка погонных лепных изделий высотой до 100 мм от покрасок: легкоудаляемых | 100 п. м изделий |  | 0,352 35,2 / 100 | 3506.32 | 1234 | 1234 |  |  |  | 7.6
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,8) | чел.час | 21.58 | 7.6 | 162.48 | 1234.85 | 1234.85
16 | ГЭСНр64-29-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 1 изделие |  | 63 | 887.96 | 55941 | 55941 |  |  |  | 321.93
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 5.11 | 321.93 | 173.77 | 55941.78 | 55941.78
18 | ГЭСНр62-25-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Протравка фасада сложного с: земли и лесов (Прим.) | 100 м2 обработанной поверхности |  | 14,7794 1477,94 / 100 | 943.05 | 13938 | 12516 | 1422 |  |  | 74.78
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 5.06 | 74.78 | 167.36 | 12515.18 | 12515.18
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 1.48 | 7.59 | 11.23 |  | 11.23
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 2.02 | 29.85 | 19.11 | 570.43 |  | 570.43
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 4.04 | 59.71 | 12.03 | 718.31 |  | 718.31
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.15 | 824.99 | 123.75 |  | 123.75
19 | 4-14/528 | Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка | кг |  | 237.9 | 58.92 | 14017 |  |  |  | 14017
20 | ГЭСНр62-25-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка фасада сложного с: земли и лесов (Прим.) | 100 м2 обработанной поверхности |  | 14,7794 1477,94 / 100 | 943.05 | 13938 | 12516 | 1422 |  |  | 74.78
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 5.06 | 74.78 | 167.36 | 12515.18 | 12515.18
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 1.48 | 7.59 | 11.23 |  | 11.23
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 2.02 | 29.85 | 19.11 | 570.43 |  | 570.43
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 4.04 | 59.71 | 12.03 | 718.31 |  | 718.31
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.15 | 824.99 | 123.75 |  | 123.75
21 | 4-14/512 | Грунтовка Krasland G 01Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения | кг |  | 237.9 | 71.51 | 17012 |  |  |  | 17012
22 | ГЭСНр62-25-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Шпатлевка ранее окрашенного фасада сложного под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности |  | 14,7794 1477,94 / 100 | 5733.6 | 84739 | 67391 | 255 |  | 17093 | 407.76
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 27.59 | 407.76 | 165.27 | 67390.5 | 67390.5
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 1.48 | 7.59 | 11.23 |  | 11.23
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.3 | 824.99 | 247.5 |  | 247.5
| 3. 101-3588 | Шпатлевка фасадная ВГТ | т | 0.05 | 0.739 | 23071.26 | 17049.66 |  |  |  | 17049.66
| 5. 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0047 | 0.0695 | 634.32 | 44.09 |  |  |  | 44.09
23 | ГЭСНр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска по подготовленной поверхности фасада сложного: за 2 раза с земли и лесов: краской в/д фасадной высокопрочной | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 14,7794 1477,94 / 100 | 3320.78 | 49079 | 41728 | 5767 |  | 1584 | 249.33
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 16.87 | 249.33 | 167.36 | 41727.87 | 41727.87
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 1.48 | 7.59 | 11.23 |  | 11.23
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 7.11 | 105.08 | 19.11 | 2008.08 |  | 2008.08
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 14.22 | 210.16 | 12.03 | 2528.22 |  | 2528.22
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 1.48 | 824.99 | 1220.99 |  | 1220.99
| 5. 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.0016 | 0.0236 | 53588.22 | 1264.68 |  |  |  | 1264.68
| 6. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.41 | 6.06 | 52.39 | 317.48 |  |  |  | 317.48
24 | 4-14/590 | Краска Баир фасадная "Фасил" | кг |  | 795.1 | 195.21 | 155211 |  |  |  | 155211
25 | ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов (наружные откосы) (прим.) | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 1,610432 (1006,52*0,16) / 100 | 3144.75 | 5064 | 5064 |  |  |  | 33.5
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 20.8 | 33.5 | 151.19 | 5064.87 | 5064.87
26 | ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Протравка фасадов простых с: земли и лесов (наружные откосы) (Прим.) | 100 м2 обработанной поверхности |  | 1,610432 (1006,52*0,16) / 100 | 800.8 | 1290 | 1157 | 133 |  |  | 6.91
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 4.29 | 6.91 | 167.36 | 1156.46 | 1156.46
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.16 | 7.59 | 1.21 |  | 1.21
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 1.71 | 2.75 | 19.11 | 52.55 |  | 52.55
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 3.42 | 5.51 | 12.03 | 66.29 |  | 66.29
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.02 | 824.99 | 16.5 |  | 16.5
27 | 4-14/528 | Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка | кг |  | 25.9 | 58.92 | 1526 |  |  |  | 1526
28 | ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка прямолинейных откосов с: земли и лесов (Прим.) | 100 м2 обработанной поверхности |  | 1,610432 (1006,52*0,16) / 100 | 1952.11 | 3144 | 1156 | 133 |  | 1855 | 6.91
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 4.29 | 6.91 | 167.36 | 1156.46 | 1156.46
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.1 | 0.16 | 7.59 | 1.21 |  | 1.21
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.час | 1.71 | 2.75 | 19.11 | 52.55 |  | 52.55
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.час | 3.42 | 5.51 | 12.03 | 66.29 |  | 66.29
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.01 | 0.02 | 824.99 | 16.5 |  | 16.5
| 5. 4-14/512 | Грунтовка Krasland G 01Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения | кг | 16.1 | 25.93 | 71.51 | 1854.25 |  |  |  | 1854.25
29 | ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Шпатлевка прямолинейных откосов с: земли и лесов (Прим.) | 100 м2 обработанной поверхности |  | 1,610432 (1006,52*0,16) / 100 | 5074.17 | 8172 | 6281 | 28 |  | 1863 | 38.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 23.6 | 38.01 | 165.27 | 6281.91 | 6281.91
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.1 | 0.16 | 7.59 | 1.21 |  | 1.21
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.02 | 0.03 | 824.99 | 24.75 |  | 24.75
| 3. 101-3588 | Шпатлевка фасадная ВГТ | т | 0.05 | 0.0805 | 23071.26 | 1857.24 |  |  |  | 1857.24
| 5. 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0047 | 0.0076 | 634.32 | 4.82 |  |  |  | 4.82
30 | ГЭСНр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска откосов с лесов по подготовленной поверхности: (наружные откосы): (Прим) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1,610432 (1006,52*0,16) / 100 | 3320.78 | 5348 | 4547 | 628 |  | 173 | 27.17
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 16.87 | 27.17 | 167.36 | 4547.17 | 4547.17
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.1 | 0.16 | 7.59 | 1.21 |  | 1.21
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.час | 7.11 | 11.45 | 19.11 | 218.81 |  | 218.81
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.час | 14.22 | 22.9 | 12.03 | 275.49 |  | 275.49
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.1 | 0.16 | 824.99 | 132 |  | 132
| 5. 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.0016 | 0.0026 | 53588.22 | 139.33 |  |  |  | 139.33
| 6. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.41 | 0.6603 | 52.39 | 34.59 |  |  |  | 34.59
31 | 4-14/590 | Краска Баир фасадная "Фасил" | кг |  | 86.6 | 195.21 | 16905 |  |  |  | 16905
32 | ГЭСНр62-4-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1,19245 ((1,02*1,75*37+1,6*1,75*19)) / 100 | 11615.71 | 13851 | 11467 | 86 | 20 | 2298 | 68.52 | 0.12
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 57.46 | 68.52 | 167.36 | 11467.51 | 11467.51
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.1 | 0.12
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.час | 0.1 | 0.12 | 224.05 | 26.89 |  | 26.89 | 19.83
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.06 | 0.07 | 824.99 | 57.75 |  | 57.75
| 3. 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.0034 | 0.0041 | 52781.43 | 216.4 |  |  |  | 216.4
| 4. 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 0.954 | 132.61 | 126.51 |  |  |  | 126.51
| 5. 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0455 | 0.0543 | 12119.44 | 658.09 |  |  |  | 658.09
| 6. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.16 | 0.1908 | 52.39 | 10 |  |  |  | 10
| 7. 101-0435 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 бежевая, голубая, светло-серая | т | 0.0164 | 0.0196 | 65956.11 | 1292.74 |  |  |  | 1292.74
| 9. 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.0005 | 634.32 | 0.32 |  |  |  | 0.32
33 | ГЭСНр62-5-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Простая масляная окраска ранее окрашенных балконных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,08262 (1,02*2,7*3) / 100 | 8882.22 | 734 | 566 | 6 | 1 | 162 | 3.38 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 40.93 | 3.38 | 167.36 | 565.68 | 565.68
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.1 | 0.01
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.час | 0.1 | 0.01 | 224.05 | 2.24 |  | 2.24 | 1.65
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.06 |  | 824.99
| 3. 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.0034 | 0.0003 | 52781.43 | 15.83 |  |  |  | 15.83
| 4. 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 0.0661 | 132.61 | 8.77 |  |  |  | 8.77
| 5. 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0455 | 0.0038 | 12119.44 | 46.05 |  |  |  | 46.05
| 6. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.16 | 0.0132 | 52.39 | 0.69 |  |  |  | 0.69
| 7. 101-0435 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 бежевая, голубая, светло-серая | т | 0.0169 | 0.0014 | 65956.11 | 92.34 |  |  |  | 92.34
| 9. 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 |  | 634.32
34 | ГЭСНр58-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена обделок из листовой стали: отливов подоконных, шириной до 0,4 м | 100 м |  | 0,7374 73,74 / 100 | 21434.21 | 15806 | 5047 | 38 | 10 | 10721 | 30.54 | 0.06
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 41.41 | 30.54 | 165.27 | 5047.35 | 5047.35
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.08 | 0.06
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.час | 0.08 | 0.06 | 224.05 | 13.44 |  | 13.44 | 9.92
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.04 | 0.03 | 824.99 | 24.75 |  | 24.75
| 3. 101-0794 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм | т | 0.006 | 0.0044 | 74953.65 | 329.8 |  |  |  | 329.8
| 4. 101-1805 | Саморезы 4,2х32 мм | шт | 600 | 442.4 | 1.66 | 734.38 |  |  |  | 734.38
| 6. 101-2411 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 102 | 75.21 | 128.37 | 9654.71 |  |  |  | 9654.71
| 8. 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.224 | 0.1652
Замена окон на оконные блоки энергосберегающей конструкции (в составе общего имущества)
35 | ГЭСН46-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 |  | 0,377832 (1,73*1,82*12) / 100 | 31291.57 | 11823 | 11168 | 655 | 483 |  | 71.24 | 2.92
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | чел.час | 188.54 | 71.24 | 156.77 | 11168.29 | 11168.29
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 7.74 | 2.92
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 2.92 | 224.05 | 654.23 |  | 654.23 | 482.59
36 | ГЭСН46-04-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 |  | 0,054 (1,5*0,9*4) / 100 | 28817.74 | 1556 | 1463 | 93 | 69 |  | 9.33 | 0.42
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | чел.час | 172.76 | 9.33 | 156.77 | 1462.66 | 1462.66
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 7.74 | 0.42
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 0.42 | 224.05 | 94.1 |  | 94.1 | 69.41
37 | ГЭСН10-01-034-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов |  | 0,377832 (1,73*1,82*12) / 100 | 311634.21 | 117745 | 9550 | 1387 | 41 | 106808 | 56.36 | 0.25
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 149.16 | 56.36 | 169.45 | 9550.2 | 9550.2
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.66 | 0.25
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.час | 0.66 | 0.25 | 224.05 | 56.01 |  | 56.01 | 41.32
| 2. 134041 | Шуруповерт | маш.час | 13.21 | 4.99 | 7.8 | 38.92 |  | 38.92
| 3. 331451 | Перфораторы электрические | маш.час | 20.35 | 7.69 | 23.38 | 179.79 |  | 179.79
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 3.57 | 1.35 | 824.99 | 1113.74 |  | 1113.74
| 5. 101-2052 | Лента бутиловая | м | 253 | 95.59 | 24.67 | 2358.21 |  |  |  | 2358.21
| 6. 101-2054 | Лента бутиловая диффузионная | м | 59 | 22.29 | 30.77 | 685.86 |  |  |  | 685.86
| 7. 101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 71 | 26.83 | 195.57 | 5247.14 |  |  |  | 5247.14
| 8. 101-2789 | Лента ПСУЛ | м | 159 | 60.08 | 9.76 | 586.38 |  |  |  | 586.38
| 9. 101-4173 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 41.2 | 15.57 | 28.08 | 437.21 |  |  |  | 437.21
| 10. 102-0303 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 800 | 302.3 | 5.9 | 1783.57 |  |  |  | 1783.57
| 11. 203-1078 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м2 | м2 | 100 | 37.78 | 2533.16 | 95702.78 |  |  |  | 95702.78
38 | ГЭСН10-01-034-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов |  | 0,054 (1,5*0,9*4) / 100 | 266109.65 | 14370 | 1562 | 204 | 16 | 12604 | 9.22 | 0.1
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 170.75 | 9.22 | 169.45 | 1562.33 | 1562.33
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.76 | 0.1
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.час | 1.76 | 0.1 | 224.05 | 22.41 |  | 22.41 | 16.53
| 2. 134041 | Шуруповерт | маш.час | 9.81 | 0.53 | 7.8 | 4.13 |  | 4.13
| 3. 331451 | Перфораторы электрические | маш.час | 15.12 | 0.82 | 23.38 | 19.17 |  | 19.17
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 3.57 | 0.19 | 824.99 | 156.75 |  | 156.75
| 5. 101-2052 | Лента бутиловая | м | 347 | 18.74 | 24.67 | 462.32 |  |  |  | 462.32
| 6. 101-2054 | Лента бутиловая диффузионная | м | 71 | 3.834 | 30.77 | 117.97 |  |  |  | 117.97
| 7. 101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 92 | 4.968 | 195.57 | 971.59 |  |  |  | 971.59
| 8. 101-2789 | Лента ПСУЛ | м | 214 | 11.56 | 9.76 | 112.83 |  |  |  | 112.83
| 9. 101-4173 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 30.6 | 1.652 | 28.08 | 46.39 |  |  |  | 46.39
| 10. 102-0303 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 800 | 43.2 | 5.9 | 254.88 |  |  |  | 254.88
| 11. 203-0942 | Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2 | м2 | 100 | 5.4 | 1970.01 | 10638.05 |  |  |  | 10638.05
39 | ГЭСН10-01-035-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м |  | 0,24 24 / 100 | 40825.04 | 9798 | 840 | 32 | 2 | 8926 | 5.09 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 21.19 | 5.09 | 165.27 | 841.22 | 841.22
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.04 | 0.01
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.04 | 0.01 | 224.05 | 2.24 |  | 2.24 | 1.65
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.04 | 824.99 | 33 |  | 33
| 3. 101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 56.6 | 13.58 | 195.57 | 2655.84 |  |  |  | 2655.84
| 4. 101-2911 | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм | м | 100 | 24 | 237.61 | 5702.64 |  |  |  | 5702.64
| 6. 102-0303 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 400 | 96 | 5.9 | 566.4 |  |  |  | 566.4
40 | ГЭСНр61-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,2899 28,99 / 100 | 81415.65 | 23602 | 19297 | 75 | 56 | 4230 | 111.05 | 0.34
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 383.06 | 111.05 | 173.77 | 19297.16 | 19297.16
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.16 | 0.34
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.час | 1.16 | 0.34 | 224.05 | 76.18 |  | 76.18 | 56.19
| 2. 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 4.4 | 1.276 | 3315.51 | 4230.59 |  |  |  | 4230.59
| 3. 411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.1015 | 9.05 | 0.92 |  |  |  | 0.92
| 4. 509-9900 | Строительный мусор | т | 8.1 | 2.348
41 | ГЭСН15-04-024-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Простая окраска масляными составами по штукатурке откосов, подготовленных под окраску (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,6444 64,44 / 100 | 6227.44 | 4013 | 2306 | 28 | 1 | 1679 | 13.61 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 21.12 | 13.61 | 169.45 | 2306.21 | 2306.21
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.01 | 0.01
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.час | 0.01 | 0.01 | 224.05 | 2.24 |  | 2.24 | 1.65
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.05 | 0.03 | 824.99 | 24.75 |  | 24.75
| 3. 101-0627 | Олифа комбинированная, марки К-2 | т | 0.0103 | 0.0066 | 64671.02 | 426.83 |  |  |  | 426.83
| 4. 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 0.5155 | 132.61 | 68.36 |  |  |  | 68.36
| 5. 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.005 | 0.0032 | 12138.84 | 38.84 |  |  |  | 38.84
| 6. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.21 | 0.1353 | 52.39 | 7.09 |  |  |  | 7.09
| 7. 101-0435 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 бежевая, голубая, светло-серая | т | 0.0267 | 0.0172 | 65956.11 | 1134.45 |  |  |  | 1134.45
| 9. 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.0003 | 634.32 | 0.19 |  |  |  | 0.19
42 | ГЭСНр58-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена обделок из листовой стали: отливов подоконных, шириной до 0,4 м | 100 м |  | 0,2196 21,96 / 100 | 21434.21 | 4707 | 1503 | 11 | 3 | 3193 | 9.09 | 0.02
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 41.41 | 9.09 | 165.27 | 1502.3 | 1502.3
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.08 | 0.02
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.час | 0.08 | 0.02 | 224.05 | 4.48 |  | 4.48 | 3.31
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.04 | 0.01 | 824.99 | 8.25 |  | 8.25
| 3. 101-0794 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм | т | 0.006 | 0.0013 | 74953.65 | 97.44 |  |  |  | 97.44
| 4. 101-1805 | Саморезы 4,2х32 мм | шт | 600 | 131.8 | 1.66 | 218.79 |  |  |  | 218.79
| 6. 101-2411 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 102 | 22.4 | 128.37 | 2875.49 |  |  |  | 2875.49
| 8. 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.224 | 0.0492
Балконы
43 | ГЭСНр61-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт штукатурки торцов балконных плит по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (прим.) | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,0518 5,18 / 100 | 41504.47 | 2150 | 1772 |  |  | 378 | 10.46
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 201.84 | 10.46 | 169.45 | 1772.45 | 1772.45
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.71 | 0.04 | 7.59 | 0.3 |  | 0.3
| 2. 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2.2 | 0.114 | 3315.51 | 377.97 |  |  |  | 377.97
| 3. 411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.0181 | 9.05 | 0.16 |  |  |  | 0.16
| 4. 509-9900 | Строительный мусор | т | 4.84 | 0.2507
44 | ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов (балконные плиты) (прим.) | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 0,7616 76,16 / 100 | 3144.75 | 2395 | 2395 |  |  |  | 15.84
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 20.8 | 15.84 | 151.19 | 2394.85 | 2394.85
45 | ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Протравка фасадов простых с: земли и лесов (балконные плиты) (Прим.) | 100 м2 обработанной поверхности |  | 0,7616 76,16 / 100 | 800.8 | 610 | 547 | 63 |  |  | 3.27
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 4.29 | 3.27 | 167.36 | 547.27 | 547.27
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.08 | 7.59 | 0.61 |  | 0.61
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 1.71 | 1.3 | 19.11 | 24.84 |  | 24.84
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 3.42 | 2.6 | 12.03 | 31.28 |  | 31.28
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 824.99 | 8.25 |  | 8.25
46 | 4-14/528 | Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка | кг |  | 12.3 | 58.92 | 725 |  |  |  | 725
47 | ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка балконных плит с: земли и лесов (Прим.) | 100 м2 обработанной поверхности |  | 0,7616 76,16 / 100 | 1952.11 | 1487 | 547 | 63 |  | 877 | 3.27
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 4.29 | 3.27 | 167.36 | 547.27 | 547.27
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.1 | 0.08 | 7.59 | 0.61 |  | 0.61
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.час | 1.71 | 1.3 | 19.11 | 24.84 |  | 24.84
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.час | 3.42 | 2.6 | 12.03 | 31.28 |  | 31.28
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.01 | 0.01 | 824.99 | 8.25 |  | 8.25
| 5. 4-14/512 | Грунтовка Krasland G 01Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения | кг | 16.1 | 12.26 | 71.51 | 876.71 |  |  |  | 876.71
48 | ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Шпатлевка балконных плит с: земли и лесов (Прим.) | 100 м2 обработанной поверхности |  | 0,7616 76,16 / 100 | 5074.17 | 3864 | 2971 | 13 |  | 880 | 17.97
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 23.6 | 17.97 | 165.27 | 2969.9 | 2969.9
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.1 | 0.08 | 7.59 | 0.61 |  | 0.61
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.02 | 0.02 | 824.99 | 16.5 |  | 16.5
| 3. 101-3588 | Шпатлевка фасадная ВГТ | т | 0.05 | 0.0381 | 23071.26 | 879.02 |  |  |  | 879.02
| 5. 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0047 | 0.0036 | 634.32 | 2.28 |  |  |  | 2.28
49 | ГЭСНр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска откосов с лесов по подготовленной поверхности: (балконные плиты): (Прим) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,7616 76,16 / 100 | 3320.78 | 2529 | 2150 | 297 |  | 82 | 12.85
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 16.87 | 12.85 | 167.36 | 2150.58 | 2150.58
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.1 | 0.08 | 7.59 | 0.61 |  | 0.61
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.час | 7.11 | 5.41 | 19.11 | 103.39 |  | 103.39
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.час | 14.22 | 10.83 | 12.03 | 130.28 |  | 130.28
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.1 | 0.08 | 824.99 | 66 |  | 66
| 5. 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.0016 | 0.0012 | 53588.22 | 64.31 |  |  |  | 64.31
| 6. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.41 | 0.3123 | 52.39 | 16.36 |  |  |  | 16.36
50 | 4-14/590 | Краска Баир фасадная "Фасил" | кг |  | 41 | 195.21 | 8004 |  |  |  | 8004
51 | ГЭСНр58-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена обделок из листовой стали: балконных плит, шириной до 0,4 м | 100 м |  | 0,832 83,2 / 100 | 21434.21 | 17833 | 5694 | 42 | 11 | 12097 | 34.45 | 0.07
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 41.41 | 34.45 | 165.27 | 5693.55 | 5693.55
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.08 | 0.07
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.час | 0.08 | 0.07 | 224.05 | 15.68 |  | 15.68 | 11.57
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.04 | 0.03 | 824.99 | 24.75 |  | 24.75
| 3. 101-0794 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм | т | 0.006 | 0.005 | 74953.65 | 374.77 |  |  |  | 374.77
| 4. 101-1805 | Саморезы 4,2х32 мм | шт | 600 | 499.2 | 1.66 | 828.67 |  |  |  | 828.67
| 6. 101-2411 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 102 | 84.86 | 128.37 | 10893.48 |  |  |  | 10893.48
| 8. 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.224 | 0.1864
52 | ГЭСНр62-35-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (Окраска решётчатых конструкций ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,832 83,2 / 100 | 7310.01 | 6082 | 5621 | 3 |  | 458 | 33.58
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 40.365 | 33.58 | 167.36 | 5619.95 | 5619.95
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.005 |  | 824.99
| 2. 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.0035 | 0.0029 | 52781.43 | 153.07 |  |  |  | 153.07
| 3. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.05 | 0.0416 | 52.39 | 2.18 |  |  |  | 2.18
| 4. 101-0404 | Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 0.0068 | 0.0057 | 53389.25 | 304.32 |  |  |  | 304.32
Цоколь
53 | ГЭСНр61-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт штукатурки стен рустованного цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (прим.) | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 1,084 108,4 / 100 | 41504.47 | 44991 | 37075 | 6 |  | 7910 | 218.79
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 201.84 | 218.79 | 169.45 | 37073.97 | 37073.97
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.71 | 0.77 | 7.59 | 5.84 |  | 5.84
| 2. 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2.2 | 2.385 | 3315.51 | 7907.49 |  |  |  | 7907.49
| 3. 411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.3794 | 9.05 | 3.43 |  |  |  | 3.43
| 4. 509-9900 | Строительный мусор | т | 4.84 | 5.247
54 | ГЭСНр62-25-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Протравка цоколя с: земли и лесов (Прим.) | 100 м2 обработанной поверхности |  | 1,084 108,4 / 100 | 943.05 | 1022 | 918 | 104 |  |  | 5.49
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 5.06 | 5.49 | 167.36 | 918.81 | 918.81
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.11 | 7.59 | 0.83 |  | 0.83
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 2.02 | 2.19 | 19.11 | 41.85 |  | 41.85
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 4.04 | 4.38 | 12.03 | 52.69 |  | 52.69
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 824.99 | 8.25 |  | 8.25
55 | 4-14/528 | Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка | кг |  | 17.5 | 58.92 | 1031 |  |  |  | 1031
56 | ГЭСНр62-25-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка фасада сложного с: земли и лесов (Прим.) | 100 м2 обработанной поверхности |  | 1,084 108,4 / 100 | 943.05 | 1022 | 918 | 104 |  |  | 5.49
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 5.06 | 5.49 | 167.36 | 918.81 | 918.81
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.11 | 7.59 | 0.83 |  | 0.83
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 2.02 | 2.19 | 19.11 | 41.85 |  | 41.85
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 4.04 | 4.38 | 12.03 | 52.69 |  | 52.69
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 824.99 | 8.25 |  | 8.25
57 | 4-14/512 | Грунтовка Krasland G 01Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения | кг |  | 17.5 | 71.51 | 1251 |  |  |  | 1251
58 | ГЭСНр62-25-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Шпатлевка ранее окрашенного фасада сложного под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности |  | 1,084 108,4 / 100 | 5733.6 | 6215 | 4943 | 19 |  | 1253 | 29.91
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 27.59 | 29.91 | 165.27 | 4943.23 | 4943.23
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.11 | 7.59 | 0.83 |  | 0.83
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.02 | 824.99 | 16.5 |  | 16.5
| 3. 101-3588 | Шпатлевка фасадная ВГТ | т | 0.05 | 0.0542 | 23071.26 | 1250.46 |  |  |  | 1250.46
| 5. 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0047 | 0.0051 | 634.32 | 3.24 |  |  |  | 3.24
59 | ГЭСНр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска по подготовленной поверхности фасада сложного: за 2 раза с земли и лесов: краской в/д фасадной высокопрочной | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1,084 108,4 / 100 | 3320.78 | 3600 | 3061 | 423 |  | 116 | 18.29
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 16.87 | 18.29 | 167.36 | 3061.01 | 3061.01
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.11 | 7.59 | 0.83 |  | 0.83
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 7.11 | 7.71 | 19.11 | 147.34 |  | 147.34
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 14.22 | 15.41 | 12.03 | 185.38 |  | 185.38
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 0.11 | 824.99 | 90.75 |  | 90.75
| 5. 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.0016 | 0.0017 | 53588.22 | 91.1 |  |  |  | 91.1
| 6. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.41 | 0.4444 | 52.39 | 23.28 |  |  |  | 23.28
60 | 4-14/593 | Краска Юки А для цоколей | л |  | 38,866667 58,3/1,5 | 558.38 | 21702 |  |  |  | 21702
Вход в подъезд.
61 | ГЭСНр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска откосов по подготовленной поверхности: (наружные откосы): (Прим) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,0328 (32,8*0,1) / 100 | 3320.78 | 109 | 93 | 13 |  | 3 | 0.55
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 16.87 | 0.55 | 167.36 | 92.05 | 92.05
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.1 |  | 7.59
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.час | 7.11 | 0.23 | 19.11 | 4.4 |  | 4.4
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.час | 14.22 | 0.47 | 12.03 | 5.65 |  | 5.65
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.1 |  | 824.99
| 5. 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.0016 | 0.0001 | 53588.22 | 5.36 |  |  |  | 5.36
| 6. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.41 | 0.0134 | 52.39 | 0.7 |  |  |  | 0.7
62 | ГЭСНр62-35-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска масляными составами ранее окрашенной металлической пожарной лестницы за 2 раза (прим.) (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,0945 (13,5*0,7) / 100 | 7565.88 | 715 | 638 |  |  | 77 | 3.81
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 40.365 | 3.81 | 167.36 | 637.64 | 637.64
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.005 |  | 824.99
| 2. 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 3.5 | 0.3308 | 101.47 | 33.57 |  |  |  | 33.57
| 4. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.05 | 0.0047 | 52.39 | 0.25 |  |  |  | 0.25
| 5. 101-9841 | Краски масляные готовые к применению для наружных работ | т | 0.0068 | 0.0006 | 65956.11 | 39.57 |  |  |  | 39.57
63 | ГЭСН06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство бетонной стяжки крыльца | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,006 (20*0,03) / 100 | 360656.22 | 2164 | 163 | 105 | 23 | 1896 | 1.08 | 0.11
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 180 | 1.08 | 151.19 | 163.29 | 163.29
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 18 | 0.11
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 18 | 0.11 | 958.75 | 105.46 |  | 105.46 | 23.64
| 2. 111301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 48 | 0.29 | 2.03 | 0.59 |  | 0.59
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.13 |  | 824.99
| 4. 101-1668 | Рогожа | м2 | 250 | 1.5 | 47.15 | 70.73 |  |  |  | 70.73
| 5. 401-0003 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | м3 | 102 | 0.612 | 2982.26 | 1825.14 |  |  |  | 1825.14
| 7. 411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.0012 | 9.05 | 0.01 |  |  |  | 0.01
64 | ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 9.1777 | 832.95 | 7645 | 7645
65 | ФССЦпг03-02-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 15 км I класс груза | 1 т груза |  | 9.1777 | 208.92 | 1917 |  | 1917
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 1612937 | 883741 | 73206 | 18633 | 655990 | 5086.27 | 83.49
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 1747347 | 1005612 | 85745 | 22678 | 655990 | 5786.52 | 101.72
Накладные расходы | [6 empty] | 790056
Сметная прибыль | [6 empty] | 429365
Итого по разделу 1 Ремонт фасада | [6 empty] | 2966768 |  |  |  |  | 5786.52 | 101.72
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 1612937 | 883741 | 73206 | 18633 | 655990 | 5086.27 | 83.49
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 1747347 | 1005612 | 85745 | 22678 | 655990 | 5786.52 | 101.72
Накладные расходы | [6 empty] | 790056
Сметная прибыль | [6 empty] | 429365
Итоги по смете:
Конструкции из кирпича и блоков | [6 empty] | 481867 |  |  |  |  | 1047.42
Прочие ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 70861 |  |  |  |  | 50.09 | 20.03
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 165292 |  |  |  |  | 426.5 | 0.39
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 816383 |  |  |  |  | 1475.31 | 0.15
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [6 empty] | 149080 |  |  |  |  | 417.84 | 3.34
Отделочные работы | [6 empty] | 917725 |  |  |  |  | 1822.7 | 77.05
Лепные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 133474 |  |  |  |  | 378.96
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 57551 |  |  |  |  | 85.19 | 0.17
Деревянные конструкции | [6 empty] | 162491 |  |  |  |  | 81.27 | 0.45
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [6 empty] | 2482 |  |  |  |  | 1.24 | 0.14
Погрузо-разгрузочные работы | [6 empty] | 7645
Перевозка грузов автотранспортом | [6 empty] | 1917
Итого | [6 empty] | 2966768 |  |  |  |  | 5786.52 | 101.72
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 655990
Машины и механизмы | [6 empty] | 85745
ФОТ | [6 empty] | 1028290
Накладные расходы | [6 empty] | 790056
Сметная прибыль | [6 empty] | 429365
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 2966768 |  |  |  |  | 5786.52 | 101.72
Составил: ___________________________Зам.начальника отдела подготовки проектно-сметной документации /Л.В.Иванова/
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации /Е.В.Лебедева/
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Специалист отдела мониторинга ТС КР МКД /Д.С.Кулик/
(должность, подпись, расшифровка)