## Ресурсная смета 14 граф
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [9 empty] | _______________
'' _____ '' ________________ 2016 г. | [9 empty] | '' _____ '' ________________ 2016 г.
Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Ангарск. квартал 211, дом 4
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4.
(локальная смета)
|  | на | ремонт и утепление фасада
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________3172,046 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________1043,727 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________6109,76 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв-л 2014г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Ремонт фасада
1 | ГЭСН08-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов |  | 33,002 3300,2/100 | 9600.44 | 316834 | 240260 | 1906 |  | 74668 | 1435.59
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 43.5 | 1435.59 | 167.36 | 240260.34 | 240260.34
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.07 | 2.31 | 824.99 | 1905.73 |  | 1905.73
| 2. 101-2594 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | 0.009 | 0.297 | 2611.05 | 775.48 |  |  |  | 775.48
| 4. 101-2595 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 0.035 | 1.155 | 55886.02 | 64548.35 |  |  |  | 64548.35
| 6. 203-0514 | Щиты настила | м2 | 3.4 | 112.2 | 83.24 | 9339.53 |  |  |  | 9339.53
2 | ГЭСНр69-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 отверстий |  | 3,3 (10*33) / 100 | 23412.02 | 77260 | 11928 | 60956 | 7334 | 4376 | 68.64 | 27.46
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 20.8 | 68.64 | 173.77 | 11927.57 | 11927.57
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 8.32 | 27.46
| 1. 031005 | Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м | маш.час | 8.32 | 27.46 | 2220.12 | 60964.5 |  | 60964.5 | 7334.84
| 2. 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.4 | 1.32 | 3315.51 | 4376.47 |  |  |  | 4376.47
Ремонт карниза
3 | ГЭСНр61-13-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт штукатурки сложного карниза по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,12 12 / 100 | 70607.86 | 8473 | 6721 | 1 |  | 1751 | 38.22
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 318.47 | 38.22 | 175.86 | 6721.37 | 6721.37
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1.36 | 0.16 | 7.59 | 1.21 |  | 1.21
| 2. 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 4.4 | 0.528 | 3315.51 | 1750.59 |  |  |  | 1750.59
| 3. 411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.042 | 9.05 | 0.38 |  |  |  | 0.38
| 4. 509-9900 | Строительный мусор | т | 9.7 | 1.164
4 | ГЭСНр53-21-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт швов карниза (прим.) | 100 м восстановленной герметизации стыков |  | 1,661 166,1 / 100 | 10008.56 | 16624 | 16332 | 14 |  | 278 | 82.54
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,4) | чел.час | 49.69 | 82.54 | 197.88 | 16333.02 | 16333.02
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.01 | 0.02 | 824.99 | 16.5 |  | 16.5
| 2. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.04 | 0.0664 | 3654.24 | 242.64 |  |  |  | 242.64
| 3. 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0.006 | 0.01 | 3580.03 | 35.8 |  |  |  | 35.8
5 | ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Очистка вручную поверхности карниза от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 2,504 250,4 / 100 | 3144.75 | 7874 | 7874 |  |  |  | 52.08
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 20.8 | 52.08 | 151.19 | 7873.98 | 7873.98
6 | ГЭСНр62-25-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Протравка карниза сложного с: земли и лесов (Прим.) | 100 м2 обработанной поверхности |  | 2,504 250,4 / 100 | 943.05 | 2361 | 2120 | 241 |  |  | 12.67
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 5.06 | 12.67 | 167.36 | 2120.45 | 2120.45
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.25 | 7.59 | 1.9 |  | 1.9
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 2.02 | 5.06 | 19.11 | 96.7 |  | 96.7
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 4.04 | 10.12 | 12.03 | 121.74 |  | 121.74
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.03 | 824.99 | 24.75 |  | 24.75
7 | 4-14/528 | Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка | кг |  | 40.3 | 58.92 | 2374 |  |  |  | 2374
8 | ГЭСНр62-25-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка карниза сложного с: земли и лесов (Прим.) | 100 м2 обработанной поверхности |  | 2,504 250,4 / 100 | 2448.03 | 6130 | 2120 | 241 |  | 3769 | 12.67
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 5.06 | 12.67 | 167.36 | 2120.45 | 2120.45
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.25 | 7.59 | 1.9 |  | 1.9
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 2.02 | 5.06 | 19.11 | 96.7 |  | 96.7
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 4.04 | 10.12 | 12.03 | 121.74 |  | 121.74
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.03 | 824.99 | 24.75 |  | 24.75
| 5. 113-0032 | Грунтовка ХС-04 коричневая | т | 0.0161 | 0.0403 | 93476.86 | 3767.12 |  |  |  | 3767.12
9 | 4-14/512 | Грунтовка Krasland G 01Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения | кг |  | 40.3 | 71.51 | 2882 |  |  |  | 2882
10 | ГЭСНр62-25-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Шпатлевка ранее окрашенного карниза сложного под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности |  | 2,504 250,4 / 100 | 5733.6 | 14357 | 11418 | 43 |  | 2896 | 69.09
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 27.59 | 69.09 | 165.27 | 11418.5 | 11418.5
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.25 | 7.59 | 1.9 |  | 1.9
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.05 | 824.99 | 41.25 |  | 41.25
| 3. 101-3588 | Шпатлевка фасадная ВГТ | т | 0.05 | 0.1252 | 23071.26 | 2888.52 |  |  |  | 2888.52
| 5. 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0047 | 0.0118 | 634.32 | 7.49 |  |  |  | 7.49
11 | ГЭСНр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска по подготовленной поверхности карниза сложного: за 2 раза с земли и лесов: краской в/д фасадной высокопрочной | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 2,504 250,4 / 100 | 3320.78 | 8315 | 7070 | 977 |  | 268 | 42.24
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 16.87 | 42.24 | 167.36 | 7069.29 | 7069.29
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.25 | 7.59 | 1.9 |  | 1.9
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 7.11 | 17.8 | 19.11 | 340.16 |  | 340.16
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 14.22 | 35.61 | 12.03 | 428.39 |  | 428.39
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 0.25 | 824.99 | 206.25 |  | 206.25
| 5. 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.0016 | 0.004 | 53588.22 | 214.35 |  |  |  | 214.35
| 6. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.41 | 1.027 | 52.39 | 53.8 |  |  |  | 53.8
12 | 4-14/590 | Краска Баир фасадная "Фасил" | кг |  | 134.7 | 195.21 | 26295 |  |  |  | 26295
Фасад
13 | ГЭСНр61-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт штукатурки стен рустованного фасада по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (прим.) | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,6 60 / 100 | 41504.47 | 24903 | 20521 | 3 |  | 4379 | 121.1
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 201.84 | 121.1 | 169.45 | 20520.4 | 20520.4
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.71 | 0.43 | 7.59 | 3.26 |  | 3.26
| 2. 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2.2 | 1.32 | 3315.51 | 4376.47 |  |  |  | 4376.47
| 3. 411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.21 | 9.05 | 1.9 |  |  |  | 1.9
| 4. 509-9900 | Строительный мусор | т | 4.84 | 2.904
14 | ГЭСНр64-40-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Расчистка погонных лепных изделий высотой до 100 мм от покрасок: легкоудаляемых | 100 п. м изделий |  | 0,375 37,5 / 100 | 3506.32 | 1315 | 1315 |  |  |  | 8.09
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,8) | чел.час | 21.58 | 8.09 | 162.48 | 1314.46 | 1314.46
15 | ГЭСНр64-29-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых | 1 изделие |  | 86 | 99.05 | 8518 | 8518 |  |  |  | 49.02
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 0.57 | 49.02 | 173.77 | 8518.21 | 8518.21
16 | ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Очистка вручную поверхности фасада от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 21,257 2125,7 / 100 | 3144.75 | 66848 | 66848 |  |  |  | 442.15
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 20.8 | 442.15 | 151.19 | 66848.66 | 66848.66
17 | ГЭСНр62-25-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Протравка фасада сложного с: земли и лесов (Прим.) | 100 м2 обработанной поверхности |  | 22,4923 2249,23 / 100 | 943.05 | 21211 | 19047 | 2164 |  |  | 113.81
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 5.06 | 113.81 | 167.36 | 19047.24 | 19047.24
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 2.25 | 7.59 | 17.08 |  | 17.08
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 2.02 | 45.43 | 19.11 | 868.17 |  | 868.17
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 4.04 | 90.87 | 12.03 | 1093.17 |  | 1093.17
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.22 | 824.99 | 181.5 |  | 181.5
18 | 4-14/528 | Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка | кг |  | 362.1 | 58.92 | 21335 |  |  |  | 21335
19 | ГЭСНр62-25-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка фасада сложного с: земли и лесов (Прим.) | 100 м2 обработанной поверхности |  | 22,4923 2249,23 / 100 | 943.05 | 21211 | 19047 | 2164 |  |  | 113.81
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 5.06 | 113.81 | 167.36 | 19047.24 | 19047.24
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 2.25 | 7.59 | 17.08 |  | 17.08
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 2.02 | 45.43 | 19.11 | 868.17 |  | 868.17
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 4.04 | 90.87 | 12.03 | 1093.17 |  | 1093.17
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.22 | 824.99 | 181.5 |  | 181.5
20 | 4-14/512 | Грунтовка Krasland G 01Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения | кг |  | 362.1 | 71.51 | 25894 |  |  |  | 25894
21 | ГЭСНр62-25-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Шпатлевка ранее окрашенного фасада сложного под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности |  | 22,4923 2249,23 / 100 | 5733.6 | 128962 | 102560 | 388 |  | 26014 | 620.56
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 27.59 | 620.56 | 165.27 | 102559.95 | 102559.95
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 2.25 | 7.59 | 17.08 |  | 17.08
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.45 | 824.99 | 371.25 |  | 371.25
| 3. 101-3588 | Шпатлевка фасадная ВГТ | т | 0.05 | 1.125 | 23071.26 | 25955.17 |  |  |  | 25955.17
| 5. 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0047 | 0.1057 | 634.32 | 67.05 |  |  |  | 67.05
22 | ГЭСНр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска по подготовленной поверхности фасада сложного: за 2 раза с земли и лесов: краской в/д фасадной высокопрочной | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 22,4923 2249,23 / 100 | 3320.78 | 74692 | 63504 | 8776 |  | 2412 | 379.45
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 16.87 | 379.45 | 167.36 | 63504.75 | 63504.75
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 2.25 | 7.59 | 17.08 |  | 17.08
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 7.11 | 159.92 | 19.11 | 3056.07 |  | 3056.07
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 14.22 | 319.84 | 12.03 | 3847.68 |  | 3847.68
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 2.25 | 824.99 | 1856.23 |  | 1856.23
| 5. 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.0016 | 0.036 | 53588.22 | 1929.18 |  |  |  | 1929.18
| 6. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.41 | 9.222 | 52.39 | 483.14 |  |  |  | 483.14
23 | 4-14/590 | Краска Баир фасадная "Фасил" | кг |  | 1210 | 195.21 | 236204 |  |  |  | 236204
24 | ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов (наружные откосы) (прим.) | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 2,168025 (1445,35*0,15) / 100 | 3144.75 | 6818 | 6818 |  |  |  | 45.09
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 20.8 | 45.09 | 151.19 | 6817.16 | 6817.16
25 | ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Протравка фасадов простых с: земли и лесов (наружные откосы) (Прим.) | 100 м2 обработанной поверхности |  | 2,168025 (1445,35*0,15) / 100 | 800.8 | 1736 | 1557 | 179 |  |  | 9.3
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 4.29 | 9.3 | 167.36 | 1556.45 | 1556.45
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.22 | 7.59 | 1.67 |  | 1.67
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 1.71 | 3.71 | 19.11 | 70.9 |  | 70.9
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 3.42 | 7.41 | 12.03 | 89.14 |  | 89.14
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.02 | 824.99 | 16.5 |  | 16.5
26 | 4-14/528 | Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка | кг |  | 34.9 | 58.92 | 2056 |  |  |  | 2056
27 | ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка прямолинейных откосов с: земли и лесов (Прим.) | 100 м2 обработанной поверхности |  | 2,168025 (1445,35*0,15) / 100 | 1952.11 | 4232 | 1557 | 180 |  | 2495 | 9.3
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 4.29 | 9.3 | 167.36 | 1556.45 | 1556.45
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.1 | 0.22 | 7.59 | 1.67 |  | 1.67
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.час | 1.71 | 3.71 | 19.11 | 70.9 |  | 70.9
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.час | 3.42 | 7.41 | 12.03 | 89.14 |  | 89.14
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.01 | 0.02 | 824.99 | 16.5 |  | 16.5
| 5. 4-14/512 | Грунтовка Krasland G 01Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения | кг | 16.1 | 34.91 | 71.51 | 2496.41 |  |  |  | 2496.41
28 | ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Шпатлевка прямолинейных откосов с: земли и лесов (Прим.) | 100 м2 обработанной поверхности |  | 2,168025 (1445,35*0,15) / 100 | 5074.17 | 11001 | 8456 | 37 |  | 2508 | 51.17
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 23.6 | 51.17 | 165.27 | 8456.87 | 8456.87
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.1 | 0.22 | 7.59 | 1.67 |  | 1.67
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.02 | 0.04 | 824.99 | 33 |  | 33
| 3. 101-3588 | Шпатлевка фасадная ВГТ | т | 0.05 | 0.1084 | 23071.26 | 2500.92 |  |  |  | 2500.92
| 5. 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0047 | 0.0102 | 634.32 | 6.47 |  |  |  | 6.47
29 | ГЭСНр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска откосов с лесов по подготовленной поверхности: (наружные откосы): (Прим) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 2,168025 (1445,35*0,15) / 100 | 3320.78 | 7200 | 6121 | 846 |  | 233 | 36.57
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 16.87 | 36.57 | 167.36 | 6120.36 | 6120.36
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.1 | 0.22 | 7.59 | 1.67 |  | 1.67
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.час | 7.11 | 15.41 | 19.11 | 294.49 |  | 294.49
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.час | 14.22 | 30.83 | 12.03 | 370.88 |  | 370.88
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.1 | 0.22 | 824.99 | 181.5 |  | 181.5
| 5. 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.0016 | 0.0035 | 53588.22 | 187.56 |  |  |  | 187.56
| 6. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.41 | 0.8889 | 52.39 | 46.57 |  |  |  | 46.57
30 | 4-14/590 | Краска Баир фасадная "Фасил" | кг |  | 116.6 | 195.21 | 22761 |  |  |  | 22761
31 | ГЭСНр62-4-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1,4535 (61,2+84,15) / 100 | 11615.71 | 16883 | 13978 | 105 | 24 | 2800 | 83.52 | 0.15
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 57.46 | 83.52 | 167.36 | 13977.91 | 13977.91
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.1 | 0.15
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.час | 0.1 | 0.15 | 224.05 | 33.61 |  | 33.61 | 24.79
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.06 | 0.09 | 824.99 | 74.25 |  | 74.25
| 3. 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.0034 | 0.0049 | 52781.43 | 258.63 |  |  |  | 258.63
| 4. 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 1.163 | 132.61 | 154.23 |  |  |  | 154.23
| 5. 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0455 | 0.0661 | 12119.44 | 801.1 |  |  |  | 801.1
| 6. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.16 | 0.2326 | 52.39 | 12.19 |  |  |  | 12.19
| 7. 101-0435 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 бежевая, голубая, светло-серая | т | 0.0164 | 0.0238 | 65956.11 | 1569.76 |  |  |  | 1569.76
| 9. 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.0006 | 634.32 | 0.38 |  |  |  | 0.38
32 | ГЭСНр62-5-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Простая масляная окраска ранее окрашенных балконных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,175 17,5 / 100 | 8882.22 | 1554 | 1199 | 13 | 3 | 342 | 7.16 | 0.02
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 40.93 | 7.16 | 167.36 | 1198.3 | 1198.3
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.1 | 0.02
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.час | 0.1 | 0.02 | 224.05 | 4.48 |  | 4.48 | 3.31
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.06 | 0.01 | 824.99 | 8.25 |  | 8.25
| 3. 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.0034 | 0.0006 | 52781.43 | 31.67 |  |  |  | 31.67
| 4. 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 0.14 | 132.61 | 18.57 |  |  |  | 18.57
| 5. 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0455 | 0.008 | 12119.44 | 96.96 |  |  |  | 96.96
| 6. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.16 | 0.028 | 52.39 | 1.47 |  |  |  | 1.47
| 7. 101-0435 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 бежевая, голубая, светло-серая | т | 0.0169 | 0.003 | 65956.11 | 197.87 |  |  |  | 197.87
| 9. 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.0001 | 634.32 | 0.06 |  |  |  | 0.06
33 | ГЭСНр58-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена обделок из листовой стали: отливов подоконных, шириной до 0,4 м | 100 м |  | 0,855 85,5 / 100 | 21434.21 | 18326 | 5851 | 44 | 11 | 12431 | 35.41 | 0.07
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 41.41 | 35.41 | 165.27 | 5852.21 | 5852.21
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.08 | 0.07
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.час | 0.08 | 0.07 | 224.05 | 15.68 |  | 15.68 | 11.57
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.04 | 0.03 | 824.99 | 24.75 |  | 24.75
| 3. 101-0794 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм | т | 0.006 | 0.0051 | 74953.65 | 382.26 |  |  |  | 382.26
| 4. 101-1805 | Саморезы 4,2х32 мм | шт | 600 | 513 | 1.66 | 851.58 |  |  |  | 851.58
| 6. 101-2411 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 102 | 87.21 | 128.37 | 11195.15 |  |  |  | 11195.15
| 8. 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.224 | 0.1915
Замена окон на оконные блоки энергосберегающей конструкции (в составе общего имущества)
34 | ГЭСН46-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 |  | 0,5235 (1,75*1,8*15+1*1,7*3) / 100 | 31291.57 | 16381 | 15473 | 908 | 670 |  | 98.7 | 4.05
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | чел.час | 188.54 | 98.7 | 156.77 | 15473.2 | 15473.2
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 7.74 | 4.05
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 4.05 | 224.05 | 907.4 |  | 907.4 | 669.34
35 | ГЭСН46-04-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 |  | 0,07395 (1,45*0,85*6) / 100 | 28817.74 | 2131 | 2003 | 128 | 95 |  | 12.78 | 0.57
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | чел.час | 172.76 | 12.78 | 156.77 | 2003.52 | 2003.52
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 7.74 | 0.57
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 0.57 | 224.05 | 127.71 |  | 127.71 | 94.2
36 | ГЭСН10-01-034-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов |  | 0,4725 (1,75*1,8*15) / 100 | 311634.21 | 147247 | 11943 | 1735 | 52 | 133569 | 70.48 | 0.31
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 149.16 | 70.48 | 169.45 | 11942.84 | 11942.84
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.66 | 0.31
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.час | 0.66 | 0.31 | 224.05 | 69.46 |  | 69.46 | 51.23
| 2. 134041 | Шуруповерт | маш.час | 13.21 | 6.24 | 7.8 | 48.67 |  | 48.67
| 3. 331451 | Перфораторы электрические | маш.час | 20.35 | 9.62 | 23.38 | 224.92 |  | 224.92
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 3.57 | 1.69 | 824.99 | 1394.23 |  | 1394.23
| 5. 101-2052 | Лента бутиловая | м | 253 | 119.5 | 24.67 | 2948.07 |  |  |  | 2948.07
| 6. 101-2054 | Лента бутиловая диффузионная | м | 59 | 27.88 | 30.77 | 857.87 |  |  |  | 857.87
| 7. 101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 71 | 33.55 | 195.57 | 6561.37 |  |  |  | 6561.37
| 8. 101-2789 | Лента ПСУЛ | м | 159 | 75.13 | 9.76 | 733.27 |  |  |  | 733.27
| 9. 101-4173 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 41.2 | 19.47 | 28.08 | 546.72 |  |  |  | 546.72
| 10. 102-0303 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 800 | 378 | 5.9 | 2230.2 |  |  |  | 2230.2
| 11. 203-1078 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м2 | м2 | 100 | 47.25 | 2533.16 | 119691.81 |  |  |  | 119691.81
37 | ГЭСН10-01-035-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м |  | 0,3 30 / 100 | 40825.04 | 12248 | 1051 | 40 | 2 | 11157 | 6.36 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 21.19 | 6.36 | 165.27 | 1051.12 | 1051.12
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.04 | 0.01
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.04 | 0.01 | 224.05 | 2.24 |  | 2.24 | 1.65
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.05 | 824.99 | 41.25 |  | 41.25
| 3. 101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 56.6 | 16.98 | 195.57 | 3320.78 |  |  |  | 3320.78
| 4. 101-2911 | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм | м | 100 | 30 | 237.61 | 7128.3 |  |  |  | 7128.3
| 6. 102-0303 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 400 | 120 | 5.9 | 708 |  |  |  | 708
38 | ГЭСН10-01-034-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов |  | 0,051 (1*1,7*3) / 100 | 361216.87 | 18422 | 1621 | 214 | 15 | 16587 | 9.57 | 0.09
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 187.55 | 9.57 | 169.45 | 1621.64 | 1621.64
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.76 | 0.09
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.76 | 0.09 | 224.05 | 20.16 |  | 20.16 | 14.87
| 2. 134041 | Шуруповерт | маш.-ч | 19.62 | 1 | 7.8 | 7.8 |  | 7.8
| 3. 331451 | Перфораторы: электрические | маш.-ч | 30.23 | 1.54 | 23.38 | 36.01 |  | 36.01
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3.57 | 0.18 | 824.99 | 148.5 |  | 148.5
| 5. 101-2052 | Лента бутиловая | м | 347 | 17.7 | 24.67 | 436.66 |  |  |  | 436.66
| 6. 101-2054 | Лента бутиловая диффузионная | м | 71 | 3.621 | 30.77 | 111.42 |  |  |  | 111.42
| 7. 101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 92 | 4.692 | 195.57 | 917.61 |  |  |  | 917.61
| 8. 101-2789 | Лента ПСУЛ | 10 м | 21.4 | 1.091 | 9.76 | 10.65 |  |  |  | 10.65
| 9. 101-4173 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 61.2 | 3.121 | 28.08 | 87.64 |  |  |  | 87.64
| 10. 102-0303 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 8 | 0.408 | 5.9 | 2.41 |  |  |  | 2.41
| 11. 203-0998 | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2 | м2 | 100 | 5.1 | 2945.25 | 15020.78 |  |  |  | 15020.78
39 | ГЭСН10-01-035-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м |  | 0,057 5,7 / 100 | 40825.04 | 2327 | 200 | 8 |  | 2119 | 1.21
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 21.19 | 1.21 | 165.27 | 199.98 | 199.98
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.04
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.04 |  | 224.05
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.01 | 824.99 | 8.25 |  | 8.25
| 3. 101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 56.6 | 3.226 | 195.57 | 630.91 |  |  |  | 630.91
| 4. 101-2911 | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм | м | 100 | 5.7 | 237.61 | 1354.38 |  |  |  | 1354.38
| 6. 102-0303 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 400 | 22.8 | 5.9 | 134.52 |  |  |  | 134.52
40 | ГЭСН10-01-034-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов |  | 0,07395 (1,45*0,85*6) / 100 | 266109.65 | 19679 | 2140 | 279 | 22 | 17260 | 12.63 | 0.13
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 170.75 | 12.63 | 169.45 | 2140.15 | 2140.15
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.76 | 0.13
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.час | 1.76 | 0.13 | 224.05 | 29.13 |  | 29.13 | 21.49
| 2. 134041 | Шуруповерт | маш.час | 9.81 | 0.73 | 7.8 | 5.69 |  | 5.69
| 3. 331451 | Перфораторы электрические | маш.час | 15.12 | 1.12 | 23.38 | 26.19 |  | 26.19
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 3.57 | 0.26 | 824.99 | 214.5 |  | 214.5
| 5. 101-2052 | Лента бутиловая | м | 347 | 25.66 | 24.67 | 633.03 |  |  |  | 633.03
| 6. 101-2054 | Лента бутиловая диффузионная | м | 71 | 5.25 | 30.77 | 161.54 |  |  |  | 161.54
| 7. 101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 92 | 6.803 | 195.57 | 1330.46 |  |  |  | 1330.46
| 8. 101-2789 | Лента ПСУЛ | м | 214 | 15.83 | 9.76 | 154.5 |  |  |  | 154.5
| 9. 101-4173 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 30.6 | 2.263 | 28.08 | 63.55 |  |  |  | 63.55
| 10. 102-0303 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 800 | 59.16 | 5.9 | 349.04 |  |  |  | 349.04
| 11. 203-0942 | Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2 | м2 | 100 | 7.395 | 1970.01 | 14568.22 |  |  |  | 14568.22
41 | ГЭСНр61-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,505 50,5 / 100 | 81415.65 | 41115 | 33615 | 131 | 97 | 7369 | 193.45 | 0.59
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 383.06 | 193.45 | 173.77 | 33615.81 | 33615.81
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.16 | 0.59
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.час | 1.16 | 0.59 | 224.05 | 132.19 |  | 132.19 | 97.51
| 2. 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 4.4 | 2.222 | 3315.51 | 7367.06 |  |  |  | 7367.06
| 3. 411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.1768 | 9.05 | 1.6 |  |  |  | 1.6
| 4. 509-9900 | Строительный мусор | т | 8.1 | 4.091
42 | ГЭСН15-04-024-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Простая окраска масляными составами по штукатурке откосов, подготовленных под окраску (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,505 50,5 / 100 | 6227.44 | 3145 | 1807 | 22 | 1 | 1316 | 10.67 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 21.12 | 10.67 | 169.45 | 1808.03 | 1808.03
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.01 | 0.01
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.час | 0.01 | 0.01 | 224.05 | 2.24 |  | 2.24 | 1.65
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.05 | 0.03 | 824.99 | 24.75 |  | 24.75
| 3. 101-0627 | Олифа комбинированная, марки К-2 | т | 0.0103 | 0.0052 | 64671.02 | 336.29 |  |  |  | 336.29
| 4. 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 0.404 | 132.61 | 53.57 |  |  |  | 53.57
| 5. 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.005 | 0.0025 | 12138.84 | 30.35 |  |  |  | 30.35
| 6. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.21 | 0.1061 | 52.39 | 5.56 |  |  |  | 5.56
| 7. 101-0435 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 бежевая, голубая, светло-серая | т | 0.0267 | 0.0135 | 65956.11 | 890.41 |  |  |  | 890.41
| 9. 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.0002 | 634.32 | 0.13 |  |  |  | 0.13
43 | ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов (наружные откосы) (прим.) | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 0,168525 (112,35*0,15) / 100 | 3144.75 | 530 | 530 |  |  |  | 3.51
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 20.8 | 3.51 | 151.19 | 530.68 | 530.68
44 | ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Протравка фасадов простых с: земли и лесов (наружные откосы) (Прим.) | 100 м2 обработанной поверхности |  | 0,168525 (112,35*0,15) / 100 | 800.8 | 135 | 121 | 14 |  |  | 0.72
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 4.29 | 0.72 | 167.36 | 120.5 | 120.5
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.02 | 7.59 | 0.15 |  | 0.15
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 1.71 | 0.29 | 19.11 | 5.54 |  | 5.54
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 3.42 | 0.58 | 12.03 | 6.98 |  | 6.98
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 |  | 824.99
45 | 4-14/528 | Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка | кг |  | 2.7 | 58.92 | 159 |  |  |  | 159
46 | ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка прямолинейных откосов с: земли и лесов (Прим.) | 100 м2 обработанной поверхности |  | 0,168525 (112,35*0,15) / 100 | 1952.11 | 329 | 121 | 14 |  | 194 | 0.72
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 4.29 | 0.72 | 167.36 | 120.5 | 120.5
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.1 | 0.02 | 7.59 | 0.15 |  | 0.15
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.час | 1.71 | 0.29 | 19.11 | 5.54 |  | 5.54
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.час | 3.42 | 0.58 | 12.03 | 6.98 |  | 6.98
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.01 |  | 824.99
| 5. 4-14/512 | Грунтовка Krasland G 01Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения | кг | 16.1 | 2.713 | 71.51 | 194.01 |  |  |  | 194.01
47 | ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Шпатлевка прямолинейных откосов с: земли и лесов (Прим.) | 100 м2 обработанной поверхности |  | 0,168525 (112,35*0,15) / 100 | 5074.17 | 855 | 657 | 3 |  | 195 | 3.98
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 23.6 | 3.98 | 165.27 | 657.77 | 657.77
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.1 | 0.02 | 7.59 | 0.15 |  | 0.15
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.02 |  | 824.99
| 3. 101-3588 | Шпатлевка фасадная ВГТ | т | 0.05 | 0.0084 | 23071.26 | 193.8 |  |  |  | 193.8
| 5. 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0047 | 0.0008 | 634.32 | 0.51 |  |  |  | 0.51
48 | ГЭСНр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска откосов с лесов по подготовленной поверхности: (наружные откосы): (Прим) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,168525 (112,35*0,15) / 100 | 3320.78 | 560 | 476 | 66 |  | 18 | 2.84
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 16.87 | 2.84 | 167.36 | 475.3 | 475.3
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.1 | 0.02 | 7.59 | 0.15 |  | 0.15
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.час | 7.11 | 1.2 | 19.11 | 22.93 |  | 22.93
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.час | 14.22 | 2.4 | 12.03 | 28.87 |  | 28.87
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.1 | 0.02 | 824.99 | 16.5 |  | 16.5
| 5. 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.0016 | 0.0003 | 53588.22 | 16.08 |  |  |  | 16.08
| 6. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.41 | 0.0691 | 52.39 | 3.62 |  |  |  | 3.62
49 | 4-14/590 | Краска Баир фасадная "Фасил" | кг |  | 9.1 | 195.21 | 1776 |  |  |  | 1776
50 | ГЭСНр58-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена обделок из листовой стали: отливов подоконных, шириной до 0,4 м | 100 м |  | 0,2925 29,25 / 100 | 21434.21 | 6270 | 2002 | 15 | 4 | 4253 | 12.11 | 0.02
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 41.41 | 12.11 | 165.27 | 2001.42 | 2001.42
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.08 | 0.02
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.час | 0.08 | 0.02 | 224.05 | 4.48 |  | 4.48 | 3.31
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.04 | 0.01 | 824.99 | 8.25 |  | 8.25
| 3. 101-0794 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм | т | 0.006 | 0.0018 | 74953.65 | 134.92 |  |  |  | 134.92
| 4. 101-1805 | Саморезы 4,2х32 мм | шт | 600 | 175.5 | 1.66 | 291.33 |  |  |  | 291.33
| 6. 101-2411 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 102 | 29.84 | 128.37 | 3830.56 |  |  |  | 3830.56
| 8. 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.224 | 0.0655
Балконы
51 | ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов (балконные плиты) (прим.) | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 1,1696 116,96 / 100 | 3144.75 | 3678 | 3678 |  |  |  | 24.33
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 20.8 | 24.33 | 151.19 | 3678.45 | 3678.45
52 | ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Протравка фасадов простых с: земли и лесов (балконные плиты) (Прим.) | 100 м2 обработанной поверхности |  | 1,1696 116,96 / 100 | 800.8 | 937 | 840 | 97 |  |  | 5.02
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 4.29 | 5.02 | 167.36 | 840.15 | 840.15
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.12 | 7.59 | 0.91 |  | 0.91
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 1.71 | 2 | 19.11 | 38.22 |  | 38.22
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 3.42 | 4 | 12.03 | 48.12 |  | 48.12
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 824.99 | 8.25 |  | 8.25
53 | 4-14/528 | Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка | кг |  | 18.8 | 58.92 | 1108 |  |  |  | 1108
54 | ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка балконных плит с: земли и лесов (Прим.) | 100 м2 обработанной поверхности |  | 1,1696 116,96 / 100 | 1952.11 | 2283 | 840 | 97 |  | 1346 | 5.02
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 4.29 | 5.02 | 167.36 | 840.15 | 840.15
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.1 | 0.12 | 7.59 | 0.91 |  | 0.91
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.час | 1.71 | 2 | 19.11 | 38.22 |  | 38.22
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.час | 3.42 | 4 | 12.03 | 48.12 |  | 48.12
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.01 | 0.01 | 824.99 | 8.25 |  | 8.25
| 5. 4-14/512 | Грунтовка Krasland G 01Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения | кг | 16.1 | 18.83 | 71.51 | 1346.53 |  |  |  | 1346.53
55 | ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Шпатлевка балконных плит с: земли и лесов (Прим.) | 100 м2 обработанной поверхности |  | 1,1696 116,96 / 100 | 5074.17 | 5935 | 4562 | 20 |  | 1353 | 27.6
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 23.6 | 27.6 | 165.27 | 4561.45 | 4561.45
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.1 | 0.12 | 7.59 | 0.91 |  | 0.91
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.02 | 0.02 | 824.99 | 16.5 |  | 16.5
| 3. 101-3588 | Шпатлевка фасадная ВГТ | т | 0.05 | 0.0585 | 23071.26 | 1349.67 |  |  |  | 1349.67
| 5. 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0047 | 0.0055 | 634.32 | 3.49 |  |  |  | 3.49
56 | ГЭСНр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска откосов с лесов по подготовленной поверхности: (балконные плиты): (Прим) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1,1696 116,96 / 100 | 3320.78 | 3884 | 3302 | 456 |  | 126 | 19.73
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 16.87 | 19.73 | 167.36 | 3302.01 | 3302.01
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.1 | 0.12 | 7.59 | 0.91 |  | 0.91
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.час | 7.11 | 8.32 | 19.11 | 159 |  | 159
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.час | 14.22 | 16.63 | 12.03 | 200.06 |  | 200.06
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.1 | 0.12 | 824.99 | 99 |  | 99
| 5. 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.0016 | 0.0019 | 53588.22 | 101.82 |  |  |  | 101.82
| 6. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.41 | 0.4795 | 52.39 | 25.12 |  |  |  | 25.12
57 | 4-14/590 | Краска Баир фасадная "Фасил" | кг |  | 62.9 | 195.21 | 12279 |  |  |  | 12279
58 | ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Очистка вручную поверхности консолей балконов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 0,288 28,8 / 100 | 3144.75 | 906 | 906 |  |  |  | 5.99
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 20.8 | 5.99 | 151.19 | 905.63 | 905.63
59 | ГЭСНр62-25-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Протравка консолей балконов с: земли и лесов (Прим.) | 100 м2 обработанной поверхности |  | 0,288 28,8 / 100 | 943.05 | 272 | 244 | 28 |  |  | 1.46
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 5.06 | 1.46 | 167.36 | 244.35 | 244.35
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.03 | 7.59 | 0.23 |  | 0.23
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 2.02 | 0.58 | 19.11 | 11.08 |  | 11.08
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 4.04 | 1.16 | 12.03 | 13.95 |  | 13.95
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 |  | 824.99
60 | 4-14/528 | Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка | кг |  | 4.6 | 58.92 | 271 |  |  |  | 271
61 | ГЭСНр62-25-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка консолей балконов с: земли и лесов (Прим.) | 100 м2 обработанной поверхности |  | 0,288 28,8 / 100 | 2448.03 | 705 | 244 | 28 |  | 433 | 1.46
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 5.06 | 1.46 | 167.36 | 244.35 | 244.35
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.03 | 7.59 | 0.23 |  | 0.23
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 2.02 | 0.58 | 19.11 | 11.08 |  | 11.08
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 4.04 | 1.16 | 12.03 | 13.95 |  | 13.95
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 |  | 824.99
| 5. 113-0032 | Грунтовка ХС-04 коричневая | т | 0.0161 | 0.0046 | 93476.86 | 429.99 |  |  |  | 429.99
62 | 4-14/512 | Грунтовка Krasland G 01Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения | кг |  | 4.6 | 71.51 | 329 |  |  |  | 329
63 | ГЭСНр62-25-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Шпатлевка ранее окрашенных консолей балконов под окраску перхлорвиниловыми красками: с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности |  | 0,288 28,8 / 100 | 5733.6 | 1651 | 1313 | 5 |  | 333 | 7.95
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 27.59 | 7.95 | 165.27 | 1313.9 | 1313.9
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.03 | 7.59 | 0.23 |  | 0.23
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.01 | 824.99 | 8.25 |  | 8.25
| 3. 101-3588 | Шпатлевка фасадная ВГТ | т | 0.05 | 0.0144 | 23071.26 | 332.23 |  |  |  | 332.23
| 5. 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0047 | 0.0014 | 634.32 | 0.89 |  |  |  | 0.89
64 | ГЭСНр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска по подготовленной поверхности консолей балконов: за 2 раза с земли и лесов: краской в/д фасадной высокопрочной | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,288 28,8 / 100 | 3320.78 | 956 | 813 | 112 |  | 31 | 4.86
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 16.87 | 4.86 | 167.36 | 813.37 | 813.37
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.03 | 7.59 | 0.23 |  | 0.23
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 7.11 | 2.05 | 19.11 | 39.18 |  | 39.18
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 14.22 | 4.1 | 12.03 | 49.32 |  | 49.32
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 0.03 | 824.99 | 24.75 |  | 24.75
| 5. 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.0016 | 0.0005 | 53588.22 | 26.79 |  |  |  | 26.79
| 6. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.41 | 0.1181 | 52.39 | 6.19 |  |  |  | 6.19
65 | 4-14/590 | Краска Баир фасадная "Фасил" | кг |  | 15.5 | 195.21 | 3026 |  |  |  | 3026
66 | ГЭСНр62-35-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (Окраска решётчатых конструкций ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,78 78 / 100 | 7310.01 | 5702 | 5269 | 3 |  | 430 | 31.48
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 40.365 | 31.48 | 167.36 | 5268.49 | 5268.49
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.005 |  | 824.99
| 2. 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.0035 | 0.0027 | 52781.43 | 142.51 |  |  |  | 142.51
| 3. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.05 | 0.039 | 52.39 | 2.04 |  |  |  | 2.04
| 4. 101-0404 | Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 0.0068 | 0.0053 | 53389.25 | 282.96 |  |  |  | 282.96
Цоколь
67 | ГЭСНр61-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (прим.) | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 1,5 150 / 100 | 41504.47 | 62257 | 51303 | 8 |  | 10946 | 302.76
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 201.84 | 302.76 | 169.45 | 51302.68 | 51302.68
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.71 | 1.07 | 7.59 | 8.12 |  | 8.12
| 2. 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2.2 | 3.3 | 3315.51 | 10941.18 |  |  |  | 10941.18
| 3. 411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.525 | 9.05 | 4.75 |  |  |  | 4.75
| 4. 509-9900 | Строительный мусор | т | 4.84 | 7.26
68 | ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Очистка вручную поверхности цоколя и тяг от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов (прим.) | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 3,3707 (253,67+83,4) / 100 | 3144.75 | 10600 | 10600 |  |  |  | 70.11
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 20.8 | 70.11 | 151.19 | 10599.93 | 10599.93
69 | ГЭСНр62-25-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Протравка цоколя и тяги с: земли и лесов (Прим.) | 100 м2 обработанной поверхности |  | 3,3707 (253,67+83,4) / 100 | 943.05 | 3179 | 2855 | 324 |  |  | 17.06
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 5.06 | 17.06 | 167.36 | 2855.16 | 2855.16
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.34 | 7.59 | 2.58 |  | 2.58
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 2.02 | 6.81 | 19.11 | 130.14 |  | 130.14
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 4.04 | 13.62 | 12.03 | 163.85 |  | 163.85
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.03 | 824.99 | 24.75 |  | 24.75
70 | 4-14/528 | Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка | кг |  | 54.3 | 58.92 | 3199 |  |  |  | 3199
71 | ГЭСНр62-25-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка цоколя и тяги с: земли и лесов (Прим.) | 100 м2 обработанной поверхности |  | 3,3707 (253,67+83,4) / 100 | 943.05 | 3179 | 2855 | 324 |  |  | 17.06
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 5.06 | 17.06 | 167.36 | 2855.16 | 2855.16
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.34 | 7.59 | 2.58 |  | 2.58
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 2.02 | 6.81 | 19.11 | 130.14 |  | 130.14
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 4.04 | 13.62 | 12.03 | 163.85 |  | 163.85
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.03 | 824.99 | 24.75 |  | 24.75
72 | 4-14/512 | Грунтовка Krasland G 01Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения | кг |  | 54.3 | 71.51 | 3883 |  |  |  | 3883
73 | ГЭСНр62-25-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Шпатлевка ранее окрашенных цоколя и тяги под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности |  | 3,3707 (253,67+83,4) / 100 | 5733.6 | 19326 | 15370 | 58 |  | 3898 | 93
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 27.59 | 93 | 165.27 | 15370.11 | 15370.11
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.34 | 7.59 | 2.58 |  | 2.58
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.07 | 824.99 | 57.75 |  | 57.75
| 3. 101-3588 | Шпатлевка фасадная ВГТ | т | 0.05 | 0.1685 | 23071.26 | 3887.51 |  |  |  | 3887.51
| 5. 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0047 | 0.0158 | 634.32 | 10.02 |  |  |  | 10.02
74 | ГЭСНр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска по подготовленной поверхности цоколя и тяги: за 2 раза с земли и лесов: краской в/д фасадной высокопрочной | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 3,3707 (253,67+83,4) / 100 | 3320.78 | 11193 | 9517 | 1315 |  | 361 | 56.86
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 16.87 | 56.86 | 167.36 | 9516.09 | 9516.09
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.34 | 7.59 | 2.58 |  | 2.58
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 7.11 | 23.97 | 19.11 | 458.07 |  | 458.07
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 14.22 | 47.93 | 12.03 | 576.6 |  | 576.6
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 0.34 | 824.99 | 280.5 |  | 280.5
| 5. 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.0016 | 0.0054 | 53588.22 | 289.38 |  |  |  | 289.38
| 6. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.41 | 1.382 | 52.39 | 72.4 |  |  |  | 72.4
75 | 4-14/593 | Краска Юки А для цоколей | л |  | 120,866667 181,3/1,5 | 558.38 | 67490 |  |  |  | 67490
76 | ГЭСНр61-22-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг |  | 0,19 (50*0,38) / 100 | 118187.62 | 22456 | 18799 | 3 |  | 3654 | 104.41
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 549.55 | 104.41 | 180.04 | 18797.98 | 18797.98
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1.78 | 0.34 | 7.59 | 2.58 |  | 2.58
| 2. 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 5.8 | 1.102 | 3315.51 | 3653.69 |  |  |  | 3653.69
| 3. 411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.0665 | 9.05 | 0.6 |  |  |  | 0.6
| 4. 509-9900 | Строительный мусор | т | 12.8 | 2.432
Вход в подъезд.
77 | ГЭСНр61-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт штукатурки кирпичных бортиков лестницы по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (прим.) | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,534 53,4 / 100 | 41504.47 | 22163 | 18264 | 3 |  | 3896 | 107.78
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 201.84 | 107.78 | 169.45 | 18263.32 | 18263.32
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.71 | 0.38 | 7.59 | 2.88 |  | 2.88
| 2. 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2.2 | 1.175 | 3315.51 | 3895.72 |  |  |  | 3895.72
| 3. 411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.1869 | 9.05 | 1.69 |  |  |  | 1.69
| 4. 509-9900 | Строительный мусор | т | 4.84 | 2.585
78 | ГЭСН46-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка: кирпичной кладки бортиков лестницы (прим.) | 1 м3 |  | 5.1 | 2251 | 11480 | 7215 | 4265 | 1094 |  | 42.02 | 5.87
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 8.24 | 42.02 | 171.68 | 7213.99 | 7213.99
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.15 | 5.87
| 1. 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 1.15 | 5.87 | 516.65 | 3032.74 |  | 3032.74 | 1094.46
| 2. 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 2.3 | 11.73 | 105.31 | 1235.29 |  | 1235.29
79 | ГЭСН06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Ремонт ступенек (прим.) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,015 1,5 / 100 | 360656.22 | 5410 | 408 | 262 | 58 | 4740 | 2.7 | 0.27
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 180 | 2.7 | 151.19 | 408.21 | 408.21
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 18 | 0.27
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 18 | 0.27 | 958.75 | 258.86 |  | 258.86 | 58.02
| 2. 111301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 48 | 0.72 | 2.03 | 1.46 |  | 1.46
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.13 |  | 824.99
| 4. 101-1668 | Рогожа | м2 | 250 | 3.75 | 47.15 | 176.81 |  |  |  | 176.81
| 5. 401-0003 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | м3 | 102 | 1.53 | 2982.26 | 4562.86 |  |  |  | 4562.86
| 7. 411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.003 | 9.05 | 0.03 |  |  |  | 0.03
80 | ГЭСНр62-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Простая масляная окраска ранее окрашенных металлических дверей: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,082814 1,42*2,43*1*2,4/100 | 4225.88 | 350 | 256 | 6 | 1 | 88 | 1.53 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 18.47 | 1.53 | 167.36 | 256.06 | 256.06
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.1 | 0.01
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.час | 0.1 | 0.01 | 224.05 | 2.24 |  | 2.24 | 1.65
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.06 |  | 824.99
| 3. 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.002 | 0.0002 | 52781.43 | 10.56 |  |  |  | 10.56
| 4. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.16 | 0.0133 | 52.39 | 0.7 |  |  |  | 0.7
| 5. 101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0.0146 | 0.0012 | 64992.8 | 77.99 |  |  |  | 77.99
81 | ГЭСНр62-35-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска масляными составами ранее окрашенной металлической пожарной лестницы за 2 раза (прим.) (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,091 (13*0,7) / 100 | 7565.88 | 688 | 615 |  |  | 73 | 3.67
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 40.365 | 3.67 | 167.36 | 614.21 | 614.21
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.005 |  | 824.99
| 2. 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 3.5 | 0.3185 | 101.47 | 32.32 |  |  |  | 32.32
| 4. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.05 | 0.0046 | 52.39 | 0.24 |  |  |  | 0.24
| 5. 101-9841 | Краски масляные готовые к применению для наружных работ | т | 0.0068 | 0.0006 | 65956.11 | 39.57 |  |  |  | 39.57
82 | ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 20.693 | 832.95 | 17236 | 17236
83 | ФССЦпг03-02-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 15 км I класс груза | 1 т груза |  | 20.693 | 208.92 | 4323 |  | 4323
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 1799082 | 903804 | 94592 | 9483 | 800686 | 5332.84 | 39.63
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 1941556 | 1033085 | 107785 | 10642 | 800686 | 6109.76 | 44.09
Накладные расходы | [6 empty] | 774451
Сметная прибыль | [6 empty] | 456039
Итого по разделу 1 Ремонт фасада | [6 empty] | 3172046 |  |  |  |  | 6109.76 | 44.09
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 1799082 | 903804 | 94592 | 9483 | 800686 | 5332.84 | 39.63
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 1941556 | 1033085 | 107785 | 10642 | 800686 | 6109.76 | 44.09
Накладные расходы | [6 empty] | 774451
Сметная прибыль | [6 empty] | 456039
Итоги по смете:
Конструкции из кирпича и блоков | [6 empty] | 759509 |  |  |  |  | 1650.93
Прочие ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 111672 |  |  |  |  | 78.94 | 31.58
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 387510 |  |  |  |  | 997.88 | 0.68
Стены (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 43305 |  |  |  |  | 94.92
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1482404 |  |  |  |  | 2882.59 | 0.21
Лепные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 22955 |  |  |  |  | 65.68
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 36912 |  |  |  |  | 54.65 | 0.1
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [6 empty] | 65038 |  |  |  |  | 153.5 | 10.49
Деревянные конструкции | [6 empty] | 229119 |  |  |  |  | 115.29 | 0.68
Отделочные работы | [6 empty] | 5854 |  |  |  |  | 12.27 | 0.01
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [6 empty] | 6209 |  |  |  |  | 3.11 | 0.34
Погрузо-разгрузочные работы | [6 empty] | 17236
Перевозка грузов автотранспортом | [6 empty] | 4323
Итого | [6 empty] | 3172046 |  |  |  |  | 6109.76 | 44.09
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 800686
Машины и механизмы | [6 empty] | 107785
ФОТ | [6 empty] | 1043727
Накладные расходы | [6 empty] | 774451
Сметная прибыль | [6 empty] | 456039
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 3172046 |  |  |  |  | 6109.76 | 44.09
Составил: ___________________________Зам.начальника отдела подготовки проектно-сметной документации /Л.В.Иванова/
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации /Е.В.Лебедева/
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Специалист отдела мониторинга ТС КР МКД /Д.С.Кулик/
(должность, подпись, расшифровка)