## Ресурсная смета 14 граф
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель генерального директора
Фонда капитального ремонта многоквартирных
домов Иркутской области
______________ | [9 empty] | _______________ | О.В. Хинданов
'' _____ '' ________________ 2016 г. | [9 empty] | '' _____ '' ________________ 2016 г.
Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г.Ангарск, кв.Б, д.1
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7
(локальная смета)
|  | на | Ремонт внутридомового газопровода
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________877,994 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________870,359 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________7,635 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________322,903 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________1735,42 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв-л 2014г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1.
1 | ГЭСН19-01-016-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Обрезка действующего внутреннего газопровода диаметром : до 50 мм | 1 обрезка |  | 6 | 868.15 | 5209 | 1994 | 2894 | 1029 | 321 | 11.34 | 5.52
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.89 | 11.34 | 175.86 | 1994.25 | 1994.25
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.92 | 5.52
| 1. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.23 | 1.38 | 29.56 | 40.79 |  | 40.79
| 2. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.05 | 0.3 | 3.69 | 1.11 |  | 1.11
| 3. 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.92 | 5.52 | 516.65 | 2851.91 |  | 2851.91 | 1029.2
| 4. 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.038 | 0.228 | 34.76 | 7.93 |  |  |  | 7.93
| 5. 101-1514 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | т | 6e-05 | 0.0004 | 52410.47 | 20.96 |  |  |  | 20.96
| 6. 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.005 | 0.03 | 310.05 | 9.3 |  |  |  | 9.3
| 7. 301-1744 | Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром 50 мм | шт. | 1 | 6 | 47.46 | 284.76 |  |  |  | 284.76
2 | ГЭСНр65-1-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м трубопровода |  | 0.25 | 10057.16 | 2514 | 2401 | 15 | 7 | 98 | 14.91 | 0.04
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.час | 59.62 | 14.91 | 161.09 | 2401.85 | 2401.85
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.17 | 0.04
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.17 | 0.04 | 224.05 | 8.96 |  | 8.96 | 6.61
| 2. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 5.7 | 1.43 | 3.69 | 5.28 |  | 5.28
| 3. 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 4.73 | 1.183 | 34.76 | 41.12 |  |  |  | 41.12
| 4. 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.74 | 0.185 | 310.05 | 57.36 |  |  |  | 57.36
3 | ГЭСНр65-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0.15 | 5846.53 | 877 | 838 | 5 | 2 | 34 | 5.2 | 0.02
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.час | 34.66 | 5.2 | 161.09 | 837.67 | 837.67
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.1 | 0.02
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.1 | 0.02 | 224.05 | 4.48 |  | 4.48 | 3.31
| 2. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3.3 | 0.5 | 3.69 | 1.85 |  | 1.85
| 3. 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 2.74 | 0.411 | 34.76 | 14.29 |  |  |  | 14.29
| 4. 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.43 | 0.0645 | 310.05 | 20 |  |  |  | 20
4 | ГЭСН46-03-013-28 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Сверление отверстий в бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 50 мм | 100 отверстий |  | 0.14 | 2813.03 | 394 | 356 | 38 |  |  | 2.16
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 15.4 | 2.16 | 165.27 | 356.98 | 356.98
| 1. 331454 | Перфоратор электрический мощностью 1,5 кВт, энергией удара до 18 Дж | маш.-ч | 13.15 | 1.84 | 20.37 | 37.48 |  | 37.48
5 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м |  | 2.884 | 137.65 | 397 |  |  |  | 397
6 | 101-0596 | Мастика битумно-кукерсольная холодная | т |  | 0.00665 | 35830.77 | 238 |  |  |  | 238
7 | 101-1705 | Пакля пропитанная | кг |  | 25.2 | 44.67 | 1126 |  |  |  | 1126
8 | ГЭСНр69-4-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях и стенах (прим.) | 100 отверстий |  | 0.14 | 12189.4 | 1707 | 1403 | 3 | 2 | 301 | 8.49 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 60.65 | 8.49 | 165.27 | 1403.14 | 1403.14
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.08 | 0.01
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.08 | 0.01 | 224.05 | 2.24 |  | 2.24 | 1.65
| 2. 101-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм | т | 0.0005 | 0.0001 | 43914.78 | 4.39 |  |  |  | 4.39
| 3. 102-0056 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0.2 | 0.028 | 5148.1 | 144.15 |  |  |  | 144.15
| 4. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.3 | 0.042 | 3654.24 | 153.48 |  |  |  | 153.48
9 | ГЭСН16-02-003-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм | 100 м трубопровода |  | 0.25 | 17735.91 | 4434 | 1441 | 129 | 9 | 2864 | 7.73 | 0.04
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 30.91 | 7.73 | 186.45 | 1441.26 | 1441.26
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.15 | 0.04
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.08 | 0.02 | 958.75 | 19.18 |  | 19.18 | 4.3
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.07 | 0.02 | 877.77 | 17.56 |  | 17.56 | 5.01
| 3. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4.18 | 1.05 | 3.69 | 3.87 |  | 3.87
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.44 | 0.11 | 824.99 | 90.75 |  | 90.75
| 5. 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.18 | 0.045 | 34.76 | 1.56 |  |  |  | 1.56
| 6. 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00044 | 0.0001 | 51941.74 | 5.19 |  |  |  | 5.19
| 7. 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.00053 | 0.0001 | 52781.43 | 5.28 |  |  |  | 5.28
| 8. 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0.001 | 0.0003 | 62788.7 | 18.84 |  |  |  | 18.84
| 9. 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.03 | 0.0075 | 163.42 | 1.23 |  |  |  | 1.23
| 10. 103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 100 | 25 | 112.65 | 2816.25 |  |  |  | 2816.25
| 11. 405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 0.0063 | 0.0016 | 27.58 | 0.04 |  |  |  | 0.04
| 12. 411-0001 | Вода | м3 | 1.76 | 0.44 | 9.05 | 3.98 |  |  |  | 3.98
10 | ГЭСН16-02-003-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0.15 | 15656.15 | 2348 | 864 | 77 | 5 | 1407 | 4.64 | 0.02
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 30.91 | 4.64 | 186.45 | 865.13 | 865.13
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.15 | 0.02
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.08 | 0.01 | 958.75 | 9.59 |  | 9.59 | 2.15
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.07 | 0.01 | 877.77 | 8.78 |  | 8.78 | 2.5
| 3. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4.18 | 0.63 | 3.69 | 2.32 |  | 2.32
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.44 | 0.07 | 824.99 | 57.75 |  | 57.75
| 5. 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.18 | 0.027 | 34.76 | 0.94 |  |  |  | 0.94
| 6. 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00044 | 0.0001 | 51941.74 | 5.19 |  |  |  | 5.19
| 7. 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.00053 | 0.0001 | 52781.43 | 5.28 |  |  |  | 5.28
| 8. 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0.001 | 0.0002 | 62788.7 | 12.56 |  |  |  | 12.56
| 9. 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.03 | 0.0045 | 163.42 | 0.74 |  |  |  | 0.74
| 10. 103-0016 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 100 | 15 | 91.91 | 1378.65 |  |  |  | 1378.65
| 11. 405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 0.004 | 0.0006 | 27.58 | 0.02 |  |  |  | 0.02
| 12. 411-0001 | Вода | м3 | 1.13 | 0.1695 | 9.05 | 1.53 |  |  |  | 1.53
11 | 4-14/4379 | Отвод 40мм | шт. |  | 6 | 54.23 | 325 |  |  |  | 325
12 | 4-14/4411 | Отвод 32мм | шт. |  | 12 | 26.24 | 315 |  |  |  | 315
13 | ГЭСН24-01-033-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 40 мм | 1 шт. |  | 12 | 249.65 | 2996 | 2912 |  |  | 84 | 16.56
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.38 | 16.56 | 175.86 | 2912.24 | 2912.24
| 1. 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 4e-05 | 0.0005 | 51941.74 | 25.97 |  |  |  | 25.97
| 2. 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0184 | 0.2208 | 163.42 | 36.08 |  |  |  | 36.08
| 3. 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0.0184 | 0.2208 | 101.47 | 22.4 |  |  |  | 22.4
14 | 302-1919 | Кран шаровый муфтовый 11Б41п3 для газа, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. |  | 2 | 434.83 | 870 |  |  |  | 870
15 | Прайс ООО "СанТех" | Сгон-америк. прямой 40 мм | шт. |  | 2 | 777.84 | 1556 |  |  |  | 1556
16 | 4-14/5158 | Резьба Д 40мм | шт. |  | 2 | 24.41 | 49 |  |  |  | 49
17 | ГЭСН24-01-033-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм | 1 шт. |  | 12 | 192.96 | 2316 | 2258 |  |  | 58 | 12.84
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.07 | 12.84 | 175.86 | 2258.04 | 2258.04
| 1. 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 3e-05 | 0.0004 | 51941.74 | 20.78 |  |  |  | 20.78
| 2. 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0122 | 0.1464 | 163.42 | 23.92 |  |  |  | 23.92
| 3. 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0.0122 | 0.1464 | 101.47 | 14.86 |  |  |  | 14.86
18 | 302-1917 | Кран шаровый муфтовый 11Б41п3 для газа, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. |  | 12 | 167.13 | 2006 |  |  |  | 2006
19 | Прайс ООО "СанТех" | Сгон-америк. прямой 25 мм | шт. |  | 12 | 527.23 | 6327 |  |  |  | 6327
20 | 4-14/5154 | Резьба Д 25мм | шт. |  | 12 | 14.82 | 178 |  |  |  | 178
21 | ГЭСН24-02-091-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 50 мм | 10 врезок |  | 0.6 | 4321.45 | 2593 | 1586 | 605 |  | 402 | 8.7
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 14.5 | 8.7 | 182.27 | 1585.75 | 1585.75
| 1. 040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 7.59 | 4.55 | 121.47 | 552.69 |  | 552.69
| 2. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 13.53 | 8.12 | 3.69 | 29.96 |  | 29.96
| 3. 330301 | Машины шлифовальные: электрические | маш.-ч | 3.47 | 2.08 | 10.37 | 21.57 |  | 21.57
| 4. 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 4.81 | 2.886 | 34.76 | 100.32 |  |  |  | 100.32
| 5. 101-1514 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | т | 0.0021 | 0.0013 | 52410.47 | 68.13 |  |  |  | 68.13
| 6. 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 4.27 | 2.562 | 41.16 | 105.45 |  |  |  | 105.45
| 7. 103-0138 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм | м | 1.4 | 0.84 | 120.79 | 101.46 |  |  |  | 101.46
| 8. 407-0006 | Глина шамотная | кг | 3 | 1.8 | 16.18 | 29.12 |  |  |  | 29.12
22 | 301-7158 | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 40 мм | шт. |  | 12 | 27.31 | 328 |  |  |  | 328
23 | 301-7157 | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 32 мм | шт. |  | 6 | 26.86 | 161 |  |  |  | 161
24 | ГЭСН19-01-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Пневматическое испытание газопроводов | 100 м газопровода |  | 0.4 | 7849.74 | 3140 | 3050 |  |  | 90 | 13.96
|  | Затраты труда рабочих (ср 5,1) | чел.час | 34.9 | 13.96 | 218.5 | 3050.26 | 3050.26
| 1. 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0009 | 0.0004 | 51941.74 | 20.78 |  |  |  | 20.78
| 2. 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0.25 | 0.1 | 9.3 | 0.93 |  |  |  | 0.93
| 3. 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.45 | 0.18 | 163.42 | 29.42 |  |  |  | 29.42
| 4. 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 1 | 0.4 | 101.47 | 40.59 |  |  |  | 40.59
25 | ГЭСН15-04-030-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Масляная окраска металлических поверхностей: труб диаметром менее 50 мм, количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.0795 | 14203.6 | 1129 | 970 | 2 |  | 157 | 5.65
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 71.06 | 5.65 | 171.68 | 969.99 | 969.99
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.01
| 1. 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 2.7 | 0.2147 | 101.47 | 21.79 |  |  |  | 21.79
| 2. 101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0.0246 | 0.002 | 69230 | 138.46 |  |  |  | 138.46
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 43533 | 20073 | 3768 | 1054 | 19692 | 112.18 | 5.65
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 48865 | 24362 | 4811 | 1316 | 19692 | 136.24 | 7.06
Накладные расходы | [6 empty] | 24221
Сметная прибыль | [6 empty] | 13699
Итого по разделу 1 | [6 empty] | 86785 |  |  |  |  | 136.24 | 7.06
Раздел 2. Ремонт газоснабжения в квартирах
26 | ГЭСНр65-36-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками | 100 приборов |  | 0.56 | 11955.23 | 6695 | 6562 | 133 | 98 |  | 34.68 | 0.59
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 61.92 | 34.68 | 189.24 | 6562.84 | 6562.84
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.06 | 0.59
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.06 | 0.59 | 224.05 | 132.19 |  | 132.19 | 97.51
27 | ГЭСНр65-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода |  | 10.05 | 5846.53 | 58758 | 56113 | 348 | 166 | 2297 | 348.33 | 1.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.час | 34.66 | 348.33 | 161.09 | 56112.48 | 56112.48
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.1 | 1.01
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.1 | 1.01 | 224.05 | 226.29 |  | 226.29 | 166.92
| 2. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3.3 | 33.17 | 3.69 | 122.4 |  | 122.4
| 3. 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 2.74 | 27.54 | 34.76 | 957.29 |  |  |  | 957.29
| 4. 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.43 | 4.322 | 310.05 | 1340.04 |  |  |  | 1340.04
28 | ГЭСН46-03-013-26 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Сверление отверстий в бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 40 мм | 100 отверстий |  | 0.56 | 2008.72 | 1125 | 1022 | 103 |  |  | 6.18
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 11.04 | 6.18 | 165.27 | 1021.37 | 1021.37
| 1. 331454 | Перфоратор электрический мощностью 1,5 кВт, энергией удара до 18 Дж | маш.-ч | 9.04 | 5.06 | 20.37 | 103.07 |  | 103.07
29 | 103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм (футляры) | м |  | 11.536 | 112.65 | 1300 |  |  |  | 1300
30 | 101-0596 | Мастика битумно-кукерсольная холодная | т |  | 0.02744 | 35830.77 | 983 |  |  |  | 983
31 | 101-1705 | Пакля пропитанная | кг |  | 106.2 | 44.67 | 4744 |  |  |  | 4744
32 | ГЭСНр69-4-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях и стенах (прим.) | 100 отверстий |  | 0.56 | 12189.4 | 6826 | 5613 | 10 | 7 | 1203 | 33.96 | 0.04
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 60.65 | 33.96 | 165.27 | 5612.57 | 5612.57
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.08 | 0.04
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.08 | 0.04 | 224.05 | 8.96 |  | 8.96 | 6.61
| 2. 101-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм | т | 0.0005 | 0.0003 | 43914.78 | 13.17 |  |  |  | 13.17
| 3. 102-0056 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0.2 | 0.112 | 5148.1 | 576.59 |  |  |  | 576.59
| 4. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.3 | 0.168 | 3654.24 | 613.91 |  |  |  | 613.91
33 | ГЭСН16-02-003-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода |  | 1.65 | 13361.12 | 22046 | 9509 | 852 | 57 | 11685 | 51 | 0.25
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 30.91 | 51 | 186.45 | 9508.95 | 9508.95
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.15 | 0.25
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.08 | 0.13 | 958.75 | 124.64 |  | 124.64 | 27.93
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.07 | 0.12 | 877.77 | 105.33 |  | 105.33 | 30.05
| 3. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4.18 | 6.9 | 3.69 | 25.46 |  | 25.46
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.44 | 0.73 | 824.99 | 602.24 |  | 602.24
| 5. 101-0063 | Ацетилен растворенный технический марки А | т | 0.00019 | 0.0003 | 264799.41 | 79.44 |  |  |  | 79.44
| 6. 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.18 | 0.297 | 34.76 | 10.32 |  |  |  | 10.32
| 7. 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00044 | 0.0007 | 51941.74 | 36.36 |  |  |  | 36.36
| 8. 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.00053 | 0.0009 | 52781.43 | 47.5 |  |  |  | 47.5
| 9. 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0.001 | 0.0017 | 62788.7 | 106.74 |  |  |  | 106.74
| 10. 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.03 | 0.0495 | 163.42 | 8.09 |  |  |  | 8.09
| 11. 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 100 | 165 | 69 | 11385 |  |  |  | 11385
| 12. 405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 0.0025 | 0.0041 | 27.58 | 0.11 |  |  |  | 0.11
| 13. 411-0001 | Вода | м3 | 0.69 | 1.139 | 9.05 | 10.31 |  |  |  | 10.31
34 | ГЭСН16-02-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода |  | 8.4 | 11536.83 | 96909 | 48411 | 4339 | 292 | 44159 | 259.64 | 1.26
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 30.91 | 259.64 | 186.45 | 48409.88 | 48409.88
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.15 | 1.26
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.08 | 0.67 | 958.75 | 642.36 |  | 642.36 | 143.97
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.07 | 0.59 | 877.77 | 517.88 |  | 517.88 | 147.74
| 3. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4.18 | 35.11 | 3.69 | 129.56 |  | 129.56
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.44 | 3.7 | 824.99 | 3052.46 |  | 3052.46
| 5. 101-0063 | Ацетилен растворенный технический марки А | т | 0.00019 | 0.0016 | 264799.41 | 423.68 |  |  |  | 423.68
| 6. 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.18 | 1.512 | 34.76 | 52.56 |  |  |  | 52.56
| 7. 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00044 | 0.0037 | 51941.74 | 192.18 |  |  |  | 192.18
| 8. 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.00053 | 0.0045 | 52781.43 | 237.52 |  |  |  | 237.52
| 9. 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0.001 | 0.0084 | 62788.7 | 527.43 |  |  |  | 527.43
| 10. 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.03 | 0.252 | 163.42 | 41.18 |  |  |  | 41.18
| 11. 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 100 | 840 | 50.78 | 42655.2 |  |  |  | 42655.2
| 12. 405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 0.0016 | 0.0134 | 27.58 | 0.37 |  |  |  | 0.37
| 13. 411-0001 | Вода | м3 | 0.44 | 3.696 | 9.05 | 33.45 |  |  |  | 33.45
35 | 4-14/4409 | Отвод 20мм | шт. |  | 56 | 14 | 784 |  |  |  | 784
36 | ГЭСН24-01-033-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм (прим.) | 1 шт. |  | 56 | 150.61 | 8434 | 8272 |  |  | 162 | 47.04
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.84 | 47.04 | 175.86 | 8272.45 | 8272.45
| 1. 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 2e-05 | 0.0011 | 51941.74 | 57.14 |  |  |  | 57.14
| 2. 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.007 | 0.392 | 163.42 | 64.06 |  |  |  | 64.06
| 3. 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0.007 | 0.392 | 101.47 | 39.78 |  |  |  | 39.78
37 | 302-1916 | Кран шаровый муфтовый 11Б41п3 для газа, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. |  | 56 | 106.23 | 5949 |  |  |  | 5949
38 | 4-14/5153 | Резьба Д 20мм | шт. |  | 56 | 8.71 | 488 |  |  |  | 488
39 | 301-7156 | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепленая труб диаметром 25 мм | шт. |  | 82 | 26.49 | 2172 |  |  |  | 2172
40 | 301-7155 | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 20 мм | шт. |  | 420 | 26.13 | 10975 |  |  |  | 10975
41 | ГЭСН19-01-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Пневматическое испытание газопроводов | 100 м газопровода |  | 10.05 | 7849.74 | 78890 | 76638 |  |  | 2252 | 350.75
|  | Затраты труда рабочих (ср 5,1) | чел.час | 34.9 | 350.75 | 218.5 | 76638.88 | 76638.88
| 1. 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0009 | 0.009 | 51941.74 | 467.48 |  |  |  | 467.48
| 2. 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0.25 | 2.513 | 9.3 | 23.37 |  |  |  | 23.37
| 3. 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.45 | 4.523 | 163.42 | 739.15 |  |  |  | 739.15
| 4. 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 1 | 10.05 | 101.47 | 1019.77 |  |  |  | 1019.77
42 | ГЭСН15-04-030-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Масляная окраска металлических поверхностей: труб диаметром менее 50 мм, количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1.356 | 14203.6 | 19260 | 16543 | 37 | 2 | 2680 | 96.36 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 71.06 | 96.36 | 171.68 | 16543.08 | 16543.08
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.01 | 0.01
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.час | 0.01 | 0.01 | 224.05 | 2.24 |  | 2.24 | 1.65
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.03 | 0.04 | 824.99 | 33 |  | 33
| 3. 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 2.7 | 3.661 | 101.47 | 371.48 |  |  |  | 371.48
| 4. 101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0.0246 | 0.0334 | 69230 | 2312.28 |  |  |  | 2312.28
43 | ГЭСНм11-08-002-01 прим Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Присоединение к приборам трубных проводок: из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода до 25 мм (присоединение плиты) | 10 соединений |  | 5.6 | 654.13 | 3663 | 3424 | 192 |  | 47 | 17.3
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,4) | чел.час | 3.09 | 17.3 | 197.88 | 3423.32 | 3423.32
| 1. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.16 | 6.5 | 29.56 | 192.14 |  | 192.14
| 2. 101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.00016 | 0.0009 | 52410.47 | 47.17 |  |  |  | 47.17
44 | ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 2.329 | 832.95 | 1940 | 1940
45 | ФССЦпг03-02-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 15 км I класс груза | 1 т груза |  | 2.329 | 208.92 | 487 |  | 487
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 332428 | 234047 | 6501 | 622 | 91880 | 1245.24 | 3.16
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 396320 | 296379 | 8061 | 846 | 91880 | 1599.19 | 4.36
Накладные расходы | [6 empty] | 249950
Сметная прибыль | [6 empty] | 144940
Итого по разделу 2 Ремонт газоснабжения в квартирах | [6 empty] | 791210 |  |  |  |  | 1599.19 | 4.36
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 375961 | 254120 | 10269 | 1676 | 111572 | 1357.42 | 8.81
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 445185 | 320741 | 12872 | 2162 | 111572 | 1735.42 | 11.41
Накладные расходы | [6 empty] | 274172
Сметная прибыль | [6 empty] | 158637
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 870359 |  |  |  |  | 1718.12 | 11.41
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 7635 |  |  |  |  | 17.3
Итого | [6 empty] | 877994 |  |  |  |  | 1735.42 | 11.41
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 111572
Машины и механизмы | [6 empty] | 12872
ФОТ | [6 empty] | 322903
Накладные расходы | [6 empty] | 274172
Сметная прибыль | [6 empty] | 158637
11% | [6 empty] | 96579
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 877994 |  |  |  |  | 1735.42 | 11.41
Составил: ___________________________Специалист отдела подготовки проектно-сметной документации /Толмачев С.В./
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Зам.начальника отдела подготовки проектно-сметной документации /Иванова Л.В./
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил : ___________________________Специалист отдела мониторинга ТС КР МКД /Ознобихин С.Ю./
(должность, подпись, расшифровка)