## Ресурсная смета 14 граф
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [9 empty] | _______________
'' _____ '' ________________ 2016 г. | [9 empty] | '' _____ '' ________________ 2016 г.
Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу:г.Ангарск квартал 178 д. 15
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1.1
(локальная смета)
|  | на | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________300,042 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________62,207 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________230,830 |  | тыс. руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________7,005 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________88,152 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________472,98 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв-л 2014г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Электромонтажные работы
Демонтажные работы
1 | ГЭСНр67-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 1,6 (120+40) / 100 | 1459.71 | 2336 | 2332 | 4 | 3 |  | 15.42 | 0.02
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 9.64 | 15.42 | 151.19 | 2331.35 | 2331.35
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.01 | 0.02
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.02 | 224.05 | 4.48 |  | 4.48 | 3.31
2 | ГЭСНр67-2-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 70 мм2 | 100 м пучка проводов |  | 0,63 63 / 100 | 928.95 | 585 | 582 | 3 | 2 |  | 3.68 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 5.84 | 3.68 | 158.3 | 582.54 | 582.54
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.02 | 0.01
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.02 | 0.01 | 224.05 | 2.24 |  | 2.24 | 1.65
3 | ГЭСНм08-03-599-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | 1 шт. |  | 16 15+1 | 109.5 | 1752 | 1642 | 110 | 12 |  | 8.54 | 0.05
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 0.534 | 8.54 | 192.16 | 1641.05 | 1641.05
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.003 | 0.05
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.003 | 0.05 | 1050.98 | 52.55 |  | 52.55 | 12.52
| 2. 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 0.054 | 0.86 | 23.38 | 20.11 |  | 20.11
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.003 | 0.05 | 824.99 | 41.25 |  | 41.25
| 4. 101-2143 | Краска | кг |  |  | 56.39
| 5. 101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг |  |  | 100.43
| 6. 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. |  |  | 129.72
| 7. 507-0701 | Трубка полихлорвиниловая | кг |  |  | 211.75
| 8. 509-0033 | Сжимы ответвительные | 100 шт. |  |  | 35.22
| 9. 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. |  |  | 106.8
4 | ГЭСНр67-4-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. |  | 0,03 3 / 100 | 962.24 | 29 | 29 |  |  |  | 0.19
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 6.32 | 0.19 | 151.19 | 28.73 | 28.73
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.03
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.03 |  | 224.05
5 | ГЭСНр67-4-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж: патронов, подвесов | 100 шт. |  | 0,18 18 / 100 | 565.45 | 102 | 102 |  |  |  | 0.67
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 3.74 | 0.67 | 151.19 | 101.3 | 101.3
6 | ГЭСНр67-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. |  | 0,09 9 / 100 | 882.95 | 79 | 79 |  |  |  | 0.53
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 5.84 | 0.53 | 151.19 | 80.13 | 80.13
7 | ГЭСНм08-03-575-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прибор или аппарат (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | 1 шт. |  | 4 | 64.57 | 258 | 258 |  |  |  | 1.34
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 0.336 | 1.34 | 192.16 | 257.49 | 257.49
| 1. 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг |  |  | 79.23
Монтажные работы
8 | ГЭСНм08-02-403-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м |  | 2 200 / 100 | 2609.1 | 5218 | 4885 | 75 | 10 | 258 | 26.8 | 0.04
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 13.4 | 26.8 | 182.27 | 4884.84 | 4884.84
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.02 | 0.04
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.02 | 0.04 | 1050.98 | 42.04 |  | 42.04 | 10.02
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.04 | 824.99 | 33 |  | 33
| 3. 101-2143 | Краска | кг | 0.3 | 0.6 | 56.39 | 33.83 |  |  |  | 33.83
| 4. 507-0700 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 0.53 | 1.06 | 211.77 | 224.48 |  |  |  | 224.48
5.
9 | 502-0522 | ПВ3, сечением 10 мм2 | 1000 м |  | 0,204 (200*1,02)/1000 | 39713.24 | 8102 |  |  |  | 8102
10 | ГЭСНм08-02-412-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 | 100 м |  | 0,63 63 / 100 | 2543.58 | 1602 | 1341 | 130 | 17 | 131 | 7.36 | 0.07
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 11.68 | 7.36 | 182.27 | 1341.51 | 1341.51
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.11 | 0.07
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.11 | 0.07 | 1050.98 | 73.57 |  | 73.57 | 17.53
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.11 | 0.07 | 824.99 | 57.75 |  | 57.75
| 3. 101-1764 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.00126 | 0.0008 | 5938.22 | 4.75 |  |  |  | 4.75
| 4. 101-2143 | Краска | кг | 0.02 | 0.0126 | 56.39 | 0.71 |  |  |  | 0.71
| 5. 101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.4 | 0.252 | 100.43 | 25.31 |  |  |  | 25.31
| 6. 509-0780 | Втулки В54 | 1000 шт. | 0.0122 | 0.0077 | 3379.73 | 26.02 |  |  |  | 26.02
| 7. 509-1658 | Гильза кабельная медная ГМ 70 | шт. | 5 | 3.15 | 23.66 | 74.53 |  |  |  | 74.53
11 | ГЭСНм08-02-412-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 (Количество раз затягиваний ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) | 100 м |  | 0,63 63 / 100 | 6420.28 | 4045 | 3298 | 520 | 69 | 227 | 18.09 | 0.28
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 28.72 | 18.09 | 182.27 | 3297.26 | 3297.26
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.44 | 0.28
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.44 | 0.28 | 1050.98 | 294.27 |  | 294.27 | 70.11
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.44 | 0.28 | 824.99 | 231 |  | 231
| 3. 101-1764 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.00504 | 0.0032 | 5938.22 | 19 |  |  |  | 19
| 4. 101-2143 | Краска | кг | 0.08 | 0.0504 | 56.39 | 2.84 |  |  |  | 2.84
| 5. 101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 1.6 | 1.008 | 100.43 | 101.23 |  |  |  | 101.23
| 6. 509-0780 | Втулки В54 | 1000 шт. | 0.0488 | 0.0307 | 3379.73 | 103.76 |  |  |  | 103.76
12 | 502-0522 | ПВ3, сечением 10 мм2 | 1000 м |  | 0,3213 (315*1,02)/1000 | 39713.24 | 12760 |  |  |  | 12760
13 | ГЭСНм08-02-412-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м |  | 0,4 40 / 100 | 1292.39 | 517 | 459 | 23 | 3 | 35 | 2.52 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 6.29 | 2.52 | 182.27 | 459.32 | 459.32
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.03 | 0.01
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.01 | 1050.98 | 10.51 |  | 10.51 | 2.5
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.01 | 824.99 | 8.25 |  | 8.25
| 3. 101-1764 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.00105 | 0.0004 | 5938.22 | 2.38 |  |  |  | 2.38
| 4. 101-2143 | Краска | кг | 0.02 | 0.008 | 56.39 | 0.45 |  |  |  | 0.45
| 5. 101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.32 | 0.128 | 100.43 | 12.86 |  |  |  | 12.86
| 6. 509-1654 | Гильза кабельная медная ГМ 16 | шт. | 5 | 2 | 6.71 | 13.42 |  |  |  | 13.42
| 7. 509-1711 | Втулки В28 | 1000 шт. | 0.0122 | 0.0049 | 1358.07 | 6.65 |  |  |  | 6.65
14 | 501-8442 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м |  | 0,0408 (40*1,02)/1000 | 21186.74 | 864 |  |  |  | 864
15 | ГЭСНм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м |  | 2,04 (40+164) / 100 | 3016.16 | 6153 | 5518 | 139 |  | 496 | 31.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 15.2 | 31.01 | 177.95 | 5518.23 | 5518.23
| 1. 134041 | Шуруповерт | маш.-ч | 2.28 | 4.65 | 7.8 | 36.27 |  | 36.27
| 2. 331454 | Перфоратор электрический мощностью 1,5 кВт, энергией удара до 18 Дж | маш.-ч | 2.16 | 4.41 | 23.38 | 103.11 |  | 103.11
| 3. 101-2590 | Дюбель с шурупом 6/35 мм | 100 шт. | 1.75 | 3.57 | 0.88 | 3.14 |  |  |  | 3.14
| 4. 103-1177 | Клипса для крепежа гофротрубы | шт. | 175 | 357 | 1.38 | 492.66 |  |  |  | 492.66
| 6. 301-9920 | Трубки защитные гофрированные | м | 101.2 | 206.4
16 | 103-2406 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм | 10 м |  | 40,1012 401,012/10 | 41.37 | 1659 |  |  |  | 1659
17 | 103-2406 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм | 10 м |  | 16,5968 164*1,012/10 | 41.37 | 687 |  |  |  | 687
18 | ГЭСНм08-02-412-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м |  | 1,64 164 / 100 | 1292.39 | 2120 | 1880 | 92 | 12 | 148 | 10.32 | 0.05
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 6.29 | 10.32 | 182.27 | 1881.03 | 1881.03
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.03 | 0.05
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.05 | 1050.98 | 52.55 |  | 52.55 | 12.52
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.05 | 824.99 | 41.25 |  | 41.25
| 3. 101-1764 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.00105 | 0.0017 | 5938.22 | 10.1 |  |  |  | 10.1
| 4. 101-2143 | Краска | кг | 0.02 | 0.0328 | 56.39 | 1.85 |  |  |  | 1.85
| 5. 101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.32 | 0.5248 | 100.43 | 52.71 |  |  |  | 52.71
| 6. 509-1654 | Гильза кабельная медная ГМ 16 | шт. | 5 | 8.2 | 6.71 | 55.02 |  |  |  | 55.02
| 7. 509-1711 | Втулки В28 | 1000 шт. | 0.0122 | 0.02 | 1358.07 | 27.16 |  |  |  | 27.16
19 | 501-8442 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м |  | 0,16728 (164*1,02)/1000 | 21186.74 | 3544 |  |  |  | 3544
20 | ГЭСНм08-02-390-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м |  | 0,42 42 / 100 | 3368.61 | 1415 | 1261 | 81 | 1 | 73 | 6.84
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 16.29 | 6.84 | 184.36 | 1261.02 | 1261.02
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.01
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 |  | 224.05
| 2. 134041 | Шуруповерт | маш.-ч | 6.08 | 2.55 | 7.8 | 19.89 |  | 19.89
| 3. 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 6.08 | 2.55 | 23.38 | 59.62 |  | 59.62
| 4. 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т | 0.001 | 0.0004 | 85576.08 | 34.23 |  |  |  | 34.23
| 5. 101-2202 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм | 10 шт. | 20 | 8.4 | 4.4 | 36.96 |  |  |  | 36.96
21 | 509-1830 | Кабель-канал 20x10 мм | м |  | 42 | 10.56 | 444 |  |  |  | 444
22 | ГЭСНм08-02-412-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м |  | 0,42 42 / 100 | 1073.57 | 451 | 413 | 16 | 2 | 22 | 2.26 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 5.39 | 2.26 | 182.27 | 411.93 | 411.93
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.02 | 0.01
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.02 | 0.01 | 1050.98 | 10.51 |  | 10.51 | 2.5
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.01 | 824.99 | 8.25 |  | 8.25
| 3. 101-1764 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.0006 | 0.0003 | 5938.22 | 1.78 |  |  |  | 1.78
| 4. 101-2143 | Краска | кг | 0.02 | 0.0084 | 56.39 | 0.47 |  |  |  | 0.47
| 5. 101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.16 | 0.0672 | 100.43 | 6.75 |  |  |  | 6.75
| 6. 509-0778 | Втулки В22 | 1000 шт. | 0.0122 | 0.0051 | 733.54 | 3.74 |  |  |  | 3.74
| 7. 509-1652 | Гильза кабельная медная ГМ 6 | шт. | 5 | 2.1 | 4.78 | 10.04 |  |  |  | 10.04
23 | 501-8442 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м |  | 0,04284 (42*1,02)/1000 | 21186.74 | 908 |  |  |  | 908
24 | ГЭСНм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м |  | 0,62 62 / 100 | 3016.16 | 1870 | 1677 | 42 |  | 151 | 9.42
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 15.2 | 9.42 | 177.95 | 1676.29 | 1676.29
| 1. 134041 | Шуруповерт | маш.-ч | 2.28 | 1.41 | 7.8 | 11 |  | 11
| 2. 331454 | Перфоратор электрический мощностью 1,5 кВт, энергией удара до 18 Дж | маш.-ч | 2.16 | 1.34 | 23.38 | 31.33 |  | 31.33
| 3. 101-2590 | Дюбель с шурупом 6/35 мм | 100 шт. | 1.75 | 1.085 | 0.88 | 0.95 |  |  |  | 0.95
| 4. 103-1177 | Клипса для крепежа гофротрубы | шт. | 175 | 108.5 | 1.38 | 149.73 |  |  |  | 149.73
| 6. 301-9920 | Трубки защитные гофрированные | м | 101.2 | 62.74
25 | 103-2407 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 20 мм | 10 м |  | 6,2744 62*1,012/10 | 54.37 | 341 |  |  |  | 341
26 | ГЭСНм08-02-412-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м |  | 0,62 62 / 100 | 1292.39 | 801 | 711 | 35 | 5 | 55 | 3.9 | 0.02
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 6.29 | 3.9 | 182.27 | 710.85 | 710.85
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.03 | 0.02
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.02 | 1050.98 | 21.02 |  | 21.02 | 5.01
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.02 | 824.99 | 16.5 |  | 16.5
| 3. 101-1764 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.00105 | 0.0007 | 5938.22 | 4.16 |  |  |  | 4.16
| 4. 101-2143 | Краска | кг | 0.02 | 0.0124 | 56.39 | 0.7 |  |  |  | 0.7
| 5. 101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.32 | 0.1984 | 100.43 | 19.93 |  |  |  | 19.93
| 6. 509-1654 | Гильза кабельная медная ГМ 16 | шт. | 5 | 3.1 | 6.71 | 20.8 |  |  |  | 20.8
| 7. 509-1711 | Втулки В28 | 1000 шт. | 0.0122 | 0.0076 | 1358.07 | 10.32 |  |  |  | 10.32
27 | 501-8191 | ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000м |  | 0,06324 62*1,02/1000 | 29079.59 | 1839 |  |  |  | 1839
28 | 111-0128 | Бирки маркировочные пластмассовые У134 | шт. |  | 8 | 1.36 | 11 |  |  |  | 11
Монтаж приборов
29 | ГЭСНм08-03-593-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) | 100 шт. |  | 0,57 (23+34) / 100 | 16700.94 | 9520 | 8124 | 980 | 126 | 416 | 42.28 | 0.5
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 74.172 | 42.28 | 192.16 | 8124.52 | 8124.52
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.88 | 0.5
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.88 | 0.5 | 1050.98 | 525.49 |  | 525.49 | 125.21
| 2. 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 16.38 | 9.34 | 4.7 | 43.9 |  | 43.9
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.87 | 0.5 | 824.99 | 412.5 |  | 412.5
| 4. 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0.00306 | 0.0017 | 43279.03 | 73.57 |  |  |  | 73.57
| 5. 101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.31 | 0.1767 | 100.43 | 17.75 |  |  |  | 17.75
| 6. 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 4.08 | 2.326 | 129.72 | 301.73 |  |  |  | 301.73
| 7. 509-0167 | Сжимы соединительные | 100 шт. | 1.02 | 0.5814 | 34.94 | 20.31 |  |  |  | 20.31
30 | 509-1385 | Светильник НПБ 1102 белый/круг с решеткой 100Вт IP44 ИЭК | шт. |  | 23 | 147.41 | 3390 |  |  |  | 3390
31 | 4-14/10785 | Светильники c лампами накаливания НПБ(НПП) 1202 белый/овал с реш. 100Вт IP54 ИЭК | шт. |  | 34 | 199.41 | 6780 |  |  |  | 6780
32 | 509-1688 | TOSHIBA 24W/3U E27 | шт. |  | 57 | 73.26 | 4176 |  |  |  | 4176
33 | ГЭСНм08-03-596-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на крыше здания, с лампой мощностью 500 Вт (прим.) (При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) | 100 шт. |  | 0,03 3 / 100 | 89658.59 | 2690 | 1734 | 834 | 533 | 122 | 9.02 | 2.84
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 300.72 | 9.02 | 192.16 | 1733.28 | 1733.28
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 94.61 | 2.84
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1.81 | 0.05 | 1050.98 | 52.55 |  | 52.55 | 12.52
| 2. 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 92.8 | 2.78 | 260.44 | 724.02 |  | 724.02 | 518.33
| 3. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 8.51 | 0.26 | 29.56 | 7.69 |  | 7.69
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.81 | 0.05 | 824.99 | 41.25 |  | 41.25
| 5. 101-0501 | Лаки канифольные, марки КФ-965 | т | 0.004 | 0.0001 | 171734.51 | 17.17 |  |  |  | 17.17
| 6. 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 5.2 | 0.156 | 52.41 | 8.18 |  |  |  | 8.18
| 7. 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 38 | 1.14 | 79.23 | 90.32 |  |  |  | 90.32
| 8. 101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.5 | 0.015 | 100.43 | 1.51 |  |  |  | 1.51
| 9. 509-0033 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 1.02 | 0.0306 | 35.22 | 1.08 |  |  |  | 1.08
34 | Прайс ООО "Промсвет" | Светодиодиодный прожектор GLFL-20W IP65 | шт. |  | 3 | 726.4 | 2179 |  |  |  | 2179
35 | 509-2958 | Кронштейн для установки светильников | шт. |  | 3 | 318.91 | 957 |  |  |  | 957
36 | ГЭСНм10-01-039-06 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | 1 шт. |  | 18 15+3 | 330.54 | 5950 | 5950 |  |  |  | 36
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 2 | 36 | 165.27 | 5949.72 | 5949.72
37 | Прайс ООО "Промсвет" | Фотосенсор (фотореле) LXP-02 10А | шт. |  | 3 | 192.22 | 577 |  |  |  | 577
38 | Прайс ООО "Промсвет" | Датчик движения ДД-024 | шт. |  | 15 | 240.1 | 3602 |  |  |  | 3602
39 | 503-0655 | Коробка распределительная 100*100 | шт. |  | 57 | 68.86 | 3925 |  |  |  | 3925
40 | ГЭСНм08-03-591-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. |  | 0,21 (12+9) / 100 | 6322.28 | 1328 | 1275 | 14 | 2 | 39 | 6.64 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 31.6 | 6.64 | 192.16 | 1275.94 | 1275.94
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.03 | 0.01
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.01 | 1050.98 | 10.51 |  | 10.51 | 2.5
| 2. 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 4.1 | 0.86 | 4.7 | 4.04 |  | 4.04
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 |  | 824.99
| 4. 101-1477 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т | 0.00016 |  | 85576.08
| 5. 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т | 0.0003 | 0.0001 | 85576.08 | 8.56 |  |  |  | 8.56
| 6. 101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.11 | 0.0231 | 100.43 | 2.32 |  |  |  | 2.32
| 7. 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 1.02 | 0.2142 | 129.72 | 27.79 |  |  |  | 27.79
41 | 509-4589 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки А14-100 | шт. |  | 12 | 36.07 | 433 |  |  |  | 433
42 | 509-4585 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки А16-051, цвет белый | шт. |  | 9 | 34.35 | 309 |  |  |  | 309
43 | ГЭСНм08-03-591-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. |  | 0,05 5 / 100 | 6891.07 | 345 | 332 | 3 |  | 10 | 1.73
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 34.56 | 1.73 | 192.16 | 332.44 | 332.44
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.03
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.03 |  | 1050.98
| 2. 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 4.1 | 0.21 | 4.7 | 0.99 |  | 0.99
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 |  | 824.99
| 4. 101-1477 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т | 0.00016 |  | 85576.08
| 5. 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т | 0.0003 |  | 85576.08
| 6. 101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.11 | 0.0055 | 100.43 | 0.55 |  |  |  | 0.55
| 7. 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 1.02 | 0.051 | 129.72 | 6.62 |  |  |  | 6.62
44 | 503-0471 | Розетка открытой проводки с заземлением | шт. |  | 5 | 34.92 | 175 |  |  |  | 175
Монтаж щитов и оборудования
45 | ГЭСНм08-03-599-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 шт. |  | 16 15+1 | 511.92 | 8191 | 5473 | 368 | 40 | 2350 | 28.48 | 0.16
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 1.78 | 28.48 | 192.16 | 5472.72 | 5472.72
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.01 | 0.16
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.16 | 1050.98 | 168.16 |  | 168.16 | 40.07
| 2. 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 0.18 | 2.88 | 23.38 | 67.33 |  | 67.33
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.16 | 824.99 | 132 |  | 132
| 4. 101-2143 | Краска | кг | 0.1 | 1.6 | 56.39 | 90.22 |  |  |  | 90.22
| 5. 101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.016 | 0.256 | 100.43 | 25.71 |  |  |  | 25.71
| 6. 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0.04 | 0.64 | 129.72 | 83.02 |  |  |  | 83.02
| 7. 507-0701 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0.124 | 1.984 | 211.75 | 420.11 |  |  |  | 420.11
| 8. 509-0033 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0.04 | 0.64 | 35.22 | 22.54 |  |  |  | 22.54
| 9. 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 16 | 106.8 | 1708.8 |  |  |  | 1708.8
46 | 4-14/9977 | Щит ЩРН-12з-1 38, навесной (12 мод., металл, с замком, 265х310х120, IP31, RAL9016) ИЭК | шт. |  | 16 15+1 | 550 | 8800 |  |  |  | 8800
47 | 4-14/9376 | Шина нулевая 8х12мм 14/1 | шт. |  | 30 | 99.45 | 2984 |  |  |  | 2984
48 | 509-4860 | DIN-рейка оцинкованная 600 мм | шт. |  | 3 | 6.21 | 19 |  |  |  | 19
49 | 502-0522 | ПВ3, сечением 10 мм2 | 1000 м |  | 0,01224 (12*1,02)/1000 | 39713.24 | 486 |  |  |  | 486
50 | ГЭСНм08-03-575-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прибор или аппарат | 1 шт. |  | 68 6+2+60 | 216.8 | 14742 | 14635 |  |  | 107 | 76.16
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 1.12 | 76.16 | 192.16 | 14634.91 | 14634.91
| 1. 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.02 | 1.36 | 79.23 | 107.75 |  |  |  | 107.75
51 | 509-2233 | «IEK» ВА47-29М 1Р 16А, характеристика С | шт. |  | 6 | 45.73 | 274 |  |  |  | 274
52 | 509-2229 | «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С | шт. |  | 2 | 36.21 | 72 |  |  |  | 72
53 | 509-2237 | «IEK» ВА47-29 2Р 25А, характеристика С | шт. |  | 60 | 72.4 | 4344 |  |  |  | 4344
54 | 4-14/9380 | Шина РЕ-130 16групп | шт. |  | 1 | 30.27 | 30 |  |  |  | 30
55 | 509-1264 | Сжимы ответвительные У-733 | шт. |  | 60 | 15.81 | 949 |  |  |  | 949
Заземление
56 | ГЭСНм08-02-471-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | 10 шт. |  | 0,3 3 / 10 | 5107.08 | 1532 | 585 | 122 | 14 | 825 | 3.21 | 0.06
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 10.7 | 3.21 | 182.27 | 585.09 | 585.09
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.19 | 0.06
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.19 | 0.06 | 1050.98 | 63.06 |  | 63.06 | 15.02
| 2. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.75 | 0.53 | 29.56 | 15.67 |  | 15.67
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.06 | 824.99 | 49.5 |  | 49.5
| 4. 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0.65 | 0.195 | 52.41 | 10.22 |  |  |  | 10.22
| 5. 113-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.002 | 0.0006 | 39922.62 | 23.95 |  |  |  | 23.95
| 6. 101-5184 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 50-50 мм | т | 0.09425 | 0.0283 | 27954.41 | 791.11 |  |  |  | 791.11
57 | ГЭСНм08-02-472-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м |  | 0,06 6 / 100 | 5381.47 | 323 | 182 | 30 | 3 | 111 | 1 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 16.6 | 1 | 182.27 | 182.27 | 182.27
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.22 | 0.01
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.22 | 0.01 | 1050.98 | 10.51 |  | 10.51 | 2.5
| 2. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3.13 | 0.19 | 29.56 | 5.62 |  | 5.62
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.01 | 824.99 | 8.25 |  | 8.25
| 4. 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0.9 | 0.054 | 52.41 | 2.83 |  |  |  | 2.83
| 5. 113-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.0037 | 0.0002 | 39922.62 | 7.98 |  |  |  | 7.98
| 6. 101-1889 | Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая | т | 0.0567 | 0.0034 | 29200.61 | 99.28 |  |  |  | 99.28
58 | ГЭСНм08-02-472-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 | 100 м |  | 0,05 5 / 100 | 8444.58 | 422 | 194 | 28 | 3 | 200 | 1.07 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 21.3 | 1.07 | 182.27 | 195.03 | 195.03
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.25 | 0.01
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.25 | 0.01 | 1050.98 | 10.51 |  | 10.51 | 2.5
| 2. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3.36 | 0.17 | 29.56 | 5.03 |  | 5.03
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.25 | 0.01 | 824.99 | 8.25 |  | 8.25
| 4. 101-1627 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм | т |  |  | 21931.69
| 6. 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 1.3 | 0.065 | 52.41 | 3.41 |  |  |  | 3.41
| 7. 101-2143 | Краска | кг | 2.3 | 0.115 | 56.39 | 6.48 |  |  |  | 6.48
| 8. 101-1889 | Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая | т | 0.13 | 0.0065 | 29200.61 | 189.8 |  |  |  | 189.8
59 | ГЭСНм08-02-472-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м |  | 0,08 8 / 100 | 6261.23 | 501 | 469 | 9 | 1 | 23 | 2.57
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 32.16 | 2.57 | 182.27 | 468.43 | 468.43
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.03
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.03 |  | 1050.98
| 2. 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 12.8 | 1.02 | 4.7 | 4.79 |  | 4.79
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 |  | 824.99
| 4. 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 2.04 | 0.1632 | 129.72 | 21.17 |  |  |  | 21.17
| 5. 101-4621 | Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/11 мм | шт. | 204 | 16.32 | 0.09 | 1.47 |  |  |  | 1.47
60 | 502-0504 | ПВ1, сечением 16 мм2 | 1000м |  | 0,00816 8*1,02/1000 | 61447.05 | 501 |  |  |  | 501
61 | 101-0128 | Гайка М-8 мм | т |  | 1,4E-5 3*0,0000048 | 133171.48 | 2 |  |  |  | 2
62 | 101-0089 | Болт М-8 мм | т |  | 9E-5 3*0,00003006 | 91430.84 | 8 |  |  |  | 8
63 | ГЭСН01-02-059-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 1 | 1 электрод заземления |  | 3 | 3976.33 | 11929 | 2406 |  |  | 9523 | 16.29
|  | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 5.43 | 16.29 | 147.71 | 2406.2 | 2406.2
| 1. 101-2318 | Натрий хлористый технический | т | 0.05 | 0.15 | 52392.95 | 7858.94 |  |  |  | 7858.94
| 2. 414-0471 | Дерн | м2 | 7 | 21 | 79.23 | 1663.83 |  |  |  | 1663.83
Пусконаладочные работы
64 | ГЭСНп01-11-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек |  | 0,76 76 / 100 | 3217.45 | 2445 | 2445 |  |  |  | 9.85
|  | Электромонтажник-наладчик 6 разряда (ср 6) | чел.час | 6.48 | 4.92 | 251.15 | 1235.66 | 1235.66
|  | Инженер по наладке и испытаниям III категории | чел.час | 6.48 | 4.92 | 245.37 | 1207.22 | 1207.22
65 | ГЭСНп01-11-028-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия |  | 10 | 79.44 | 794 | 794 |  |  |  | 3.2
|  | Электромонтажник-наладчик 6 разряда (ср 6) | чел.час | 0.16 | 1.6 | 251.15 | 401.84 | 401.84
|  | Инженер по наладке и испытаниям III категории | чел.час | 0.16 | 1.6 | 245.37 | 392.59 | 392.59
66 | ГЭСНп01-11-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение |  | 1 | 302.88 | 303 | 303 |  |  |  | 1.22
|  | Электромонтажник-наладчик 6 разряда (ср 6) | чел.час | 0.61 | 0.61 | 251.15 | 153.2 | 153.2
|  | Инженер по наладке и испытаниям III категории | чел.час | 0.61 | 0.61 | 245.37 | 149.68 | 149.68
67 | ГЭСНп01-11-024-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | 1 фазировка |  | 1 | 203.57 | 204 | 204 |  |  |  | 0.82
|  | Электромонтажник-наладчик 6 разряда (ср 6) | чел.час | 0.41 | 0.41 | 251.15 | 102.97 | 102.97
|  | Инженер по наладке и испытаниям III категории | чел.час | 0.41 | 0.41 | 245.37 | 100.6 | 100.6
Установка электросчетчика
68 | ГЭСНм08-03-600-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | 1 шт. |  | 1 | 154.57 | 155 | 135 | 19 | 3 | 1 | 0.7 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 0.7 | 0.7 | 192.16 | 134.51 | 134.51
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.01 | 0.01
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 1050.98 | 10.51 |  | 10.51 | 2.5
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 824.99 | 8.25 |  | 8.25
| 3. 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 3e-05 |  | 43279.03
69 | 4-14/10502 | Счетчик ЦЭ-6804/1 10-100А, 3ф., электронный | шт. |  | 1 | 1574.28 | 1574 |  |  |  | 1574
70 | ГЭСНм08-01-053-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ | 1 шт. |  | 3 | 682.64 | 2048 | 1359 | 276 | 43 | 413 | 7.29 | 0.18
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 2.43 | 7.29 | 186.45 | 1359.22 | 1359.22
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.06 | 0.18
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.04 | 0.12 | 1050.98 | 126.12 |  | 126.12 | 30.05
| 2. 030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0.02 | 0.06 | 841.51 | 50.49 |  | 50.49 | 12.89
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.12 | 824.99 | 99 |  | 99
| 4. 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.39 | 1.17 | 79.23 | 92.7 |  |  |  | 92.7
| 5. 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 3 | 106.8 | 320.4 |  |  |  | 320.4
71 | 509-8168 | Трансформатор тока Т-0,66 | шт. |  | 3 | 371.19 | 1114 |  |  |  | 1114
72 | ГЭСНм08-03-599-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 шт. |  | 1 | 511.92 | 512 | 342 | 23 | 3 | 147 | 1.78 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 1.78 | 1.78 | 192.16 | 342.04 | 342.04
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.01 | 0.01
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 1050.98 | 10.51 |  | 10.51 | 2.5
| 2. 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 0.18 | 0.18 | 23.38 | 4.21 |  | 4.21
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 824.99 | 8.25 |  | 8.25
| 4. 101-2143 | Краска | кг | 0.1 | 0.1 | 56.39 | 5.64 |  |  |  | 5.64
| 5. 101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.016 | 0.016 | 100.43 | 1.61 |  |  |  | 1.61
| 6. 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0.04 | 0.04 | 129.72 | 5.19 |  |  |  | 5.19
| 7. 507-0701 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0.124 | 0.124 | 211.75 | 26.26 |  |  |  | 26.26
| 8. 509-0033 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0.04 | 0.04 | 35.22 | 1.41 |  |  |  | 1.41
| 9. 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 106.8 | 106.8 |  |  |  | 106.8
73 | 509-5738 | Щиты распределительные навесные ЩРН-9, размер корпуса 220x300x125 мм | шт. |  | 1 | 479.96 | 480 |  |  |  | 480
74 | 502-0520 | ПВ3, сечением 6 мм2 | 1000 м |  | 0,00816 (8*1,02)/1000 | 21878.85 | 179 |  |  |  | 179
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 172745 | 73408 | 3976 | 907 | 95361 | 398.2 | 4.35
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 187196 | 87064 | 4771 | 1088 | 95361 | 472.98 | 5.21
Накладные расходы | [6 empty] | 68623
Сметная прибыль | [6 empty] | 44223
Итого по разделу 1 Электромонтажные работы | [6 empty] | 300042 |  |  |  |  | 472.98 | 5.21
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 172745 | 73408 | 3976 | 907 | 95361 | 398.2 | 4.35
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 187196 | 87064 | 4771 | 1088 | 95361 | 472.98 | 5.21
Накладные расходы | [6 empty] | 68623
Сметная прибыль | [6 empty] | 44223
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 62207 |  |  |  |  | 18.73
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 230830 |  |  |  |  | 439.16 | 5.21
Итого Прочие затраты | [6 empty] | 7005 |  |  |  |  | 15.09
Итого | [6 empty] | 300042 |  |  |  |  | 472.98 | 5.21
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 95361
Машины и механизмы | [6 empty] | 4771
ФОТ | [6 empty] | 88152
Накладные расходы | [6 empty] | 68623
Сметная прибыль | [6 empty] | 44223
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 300042 |  |  |  |  | 472.98 | 5.21
Составил: ___________________________Специалист отдела подготовки проектно-сметной документации /Марченко О.А./
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации /Лебедева Е.В./
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации /Лебедева Е.В./
(должность, подпись, расшифровка)