## 25дом
План по текущему ремонту и содержанию
конструктивных элементов жилого дома по адресу:15м-н дом25
|  | Год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Объём | объём | Объём | объём
Раздел 1 Текущий ремонт
Ремонт кровли, в том числе
Замена асбоцементных листов | м2 | 8 |  |  | 8
Смена прямых звеньев в/труб | м.п. | 7 |  | 7
Смена отмётов | шт | 4 |  | 4
Смена ухватов | шт | 3 |  | 3
Смена воронок | шт | 0
замена слуховых окон | шт | 8 |  |  |  | 8
Герметизация швов и трещин стен. панелей | п.м. | 15 |  |  | 15
обработка торцов стеновых панелей гидрофобизированным цементным раствором | м2 | 0
Установка новых оконных переплётов, блоков | шт | 14 |  |  | 2 | 12
Смена дверных и оконных приборов: |  | 0
петли | шт. | 4 |  |  |  | 4
ручки | шт. | 3 |  |  |  | 3
пружины | шт. | 7 |  |  |  | 7
шпингалеты | шт. | 4 |  |  |  | 4
Известковая побелка эл щитовых | шт | 2 | 2
восстановление и ремонт отмосток | м2 | 80 |  | 80
восстановоление и ремонт приямков | шт | 3 |  | 3
Ремонт мест общего пользования: |  | 0
текущий ремонт лестничных клеток | шт | 1 |  |  |  | 1
ремонт тамбуров | шт | 0
Ремонт и восстанов.лестничного ограждения | м2 | 3 |  |  |  | 3
восстановление цементных полов, лестниц | мест | 5 |  |  |  | 5
Внешнее благоустройство территорий
элементов хозяйственных площадок | шт
элементов игровых, спортивных площадок | шт | 2 |  |  | 2
установка теннисных столов | шт | 1 |  |  | 1
установка беседок | шт | 0
качалок | шт | 1 |  |  | 1
скамеек | шт | 2 |  |  | 2
установка деревянной горки | шт | 1 | 1
песочниц, грибков | шт | 1 |  |  | 1
ограждений металлических | м | 0
ограждений деревянных ( штакетного забора) | м | 10 |  |  | 10
установка новых урн с покраской | шт | 6 |  |  | 6
0
Раздел 2 Содержание |  | 0
Остекление оконного переплёта | м2 | 19 |  |  | 3 | 16
Малый ремонт окон | шт | 3 |  |  |  | 3
малый ремонт дверей | шт | 3 |  |  |  | 3
ремонт примыкания козырька к стеновым панелям | м | 0
укрепление оконных и дверных проёмов | шт | 2 |  |  |  | 2
Ремонт оборудования детских и спортивных площадок | шт | 3 |  | 3
Ремонт скамеек | шт | 2 |  | 2
Переновеска в/труб с с земли | м.п. | 3 |  | 3
укрепление водосточных труб,колен и воронок | шт | 2 |  | 2
Окраска МАФ по дереву | м2 | 12.4 |  | 12.4
Окраска МАФ по металлу | м2 | 28.8 |  | 28.8
Окраска ограждений мусор.стоянок | м2 | 0
Побелка бардюр | м2 | 25 |  | 25
Побелка деревьев | м2 | 6 |  | 6
Очистка козырьков от снега | м2 | 42 | 42
очистка кровли от мусора, грязи. | м2 | 0
очистка желобов | м | 150 |  | 150
очистка подвала и чердака от мусора | м2 | 1200 |  |  |  | 1200
отсыпка просевшего грунта | м3 | 0
установка замков( врезных и накладных) | шт | 0
установка замков( навесных) | шт | 4 |  | 2 |  | 2
Осенне-весенний осмотр конструкт. элементов здания | ч/ч | 16 | 8 |  |  | 8
0
Озеленение территории: |  | 0
посадка деревьев,кустарников | шт | 0
удаление аварийных деревьев, кустов( обрезка) | шт | 14 | 14
РЕМОНТ инженерного оборудования
Раздел 1 Текущий ремонт
ремонт центрального отопления:
Смена трубопроводов ц/о
до20мм | м | 0
до 25мм | м | 7 |  |  |  | 7
Смена вентилей ц/о до 20мм | шт | 0
до 32мм | шт | 15 |  |  |  | 15
установка регулятора температуры горячей воды | шт | 2 |  |  | 2
Текущий ремонт тепловых узлов | узел | 2 |  |  | 2
ремонт горячего водоснабжения, в том числе:
Смена трубопроводов ХВС
25 мм | м | 5 |  |  |  | 5
32 мм | м | 5 |  |  |  | 5
Смена вентилей ХВС |  | 0
до 20мм | шт | 0
до 32мм | шт | 20 |  |  |  | 20
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ХВС | м2 | 0
Изоляция трубопроводов ХВС | м3 | 1 |  |  |  | 1
Текущий ремонт рамок ввода | ввод | 0
ремонт холодного водоснабжения, в том числе: |  | 0
Смена трубопроводов ГВС |  | 0
25 мм | м | 5 |  |  |  | 5
32 мм | м | 5 |  |  |  | 5
Смена задвижек ХВС |  | 0
до 80-мм | шт | 1 |  |  |  | 1
Смена вентилей ГВС |  | 0
до 20мм | шт | 0
до 32мм | шт | 20 |  |  |  | 20
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ГВС | м2 | 0
Изоляция трубопроводов ГВС | м3 | 1 |  |  |  | 1
ремонт трубопроводов канализации, в том числе: |  | 0
смена сборных трубопроводов канализации | м | 10 |  |  |  | 10
0
Раздел 2 Содержание |  | 0
Промывка радиатора | прибор | 4 |  |  |  | 4
Прочистка дворовой канализации | м | 24 | 6 | 6 | 6 | 6
Прочистка внутренней канализации | м | 0
Слив и наполнение системы отопления и в/снабж. с осмотром | 1000м3 здания | 21.586 |  |  | 21.586
Техосмотр тепловых узлов управления с замером параметров | узел | 18 | 6 | 4 | 2 | 6
Подчеканка канализационного трубопровода | стык | 16 | 16
Проверка приборов отопления на прогрев | приб. | 35 |  |  |  | 35
Ликвидация воздушных пробок | стояк | 40 |  |  |  | 40
Промывка систем отопления | дом | 1 |  |  | 1
Демонтаж элеватора | шт | 3 |  |  | 3
Монтаж элеватора | шт | 3 |  |  | 3
Регулировка ТРЖ в отопительный период | шт | 4 | 2 |  |  | 2
Установка термометров | шт | 8 |  |  | 8
Установка манометров | шт | 8 |  |  | 8
Осмотр устройств в чердач. и подвап. помещении | 1000м2 осматр. помещ | 17.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3
Ремонт задвижек | шт | 0
Ремонт вентилей |  | 0
до 25мм | шт | 24 | 6 | 6 | 6 | 6
до 50мм | шт | 0
смена сгонов | шт | 80 | 20 | 20 | 20 | 20
Обеспечение исправности ливневой канализации( укрепление труб, прочистка) | м | 0
Испытание системы отопления ГВС | м | 24 |  |  | 24
Мелкий ремонт тепловой изоляции | м | 13 | 13
Открытие и закрытие запорной арматуры | шт | 88 | 22 | 22 | 22 | 22
Устранение течи в межрезьбов.соединен. | шт | 36 | 9 | 9 | 9 | 9
Запуск системы отопления | 1000м3 здания | 21.586 |  |  | 21.586
Перевод ГВС с подачи на обрат. и наоборот 2 раза в летний период | ч/ч | 4 |  | 4
Ремонт подкачивающих насосов | шт | 0
Устранение свищей | шт | 28 | 7 | 7 | 7 | 7
0
0
0
График ремонта л/клеток по 15 м/ну-25 дом на 2011 год
Адрес | январь | февраль | март | апрель | октябрь | ноябрь | декабрь
15-25 | bar: октябрь
Note on A69: BURAKOVAIP:

## 24дом
План по текущему ремонту и содержанию
конструктивных элементов жилого дома по адресу: 15м-н дом 24
|  | Год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Объём | объём | Объём | объём
Раздел 1 Текущий ремонт
Герметизация швов и трещин стен. панелей | п.м. | 45 |  |  | 45
Установка новых дверных полотен | шт | 0
Ремонт оконных переплётов | ств. | 2 |  |  |  | 2
Ремонт дверных полотен, блоков | пол. | 0
Смена дверных и оконных приборов: |  | 0
петли | шт. | 2 |  |  |  | 2
ручки | шт. | 4 |  |  |  | 4
пружины | шт. | 6 |  |  |  | 6
шпингалеты | шт. | 4 |  |  |  | 4
текущий ремонт лестничных клеток | шт | 1 |  |  |  | 1
ремонт тамбуров | шт | 0
Ремонт и восстанов.лестничного ограждения | м2 | 5 |  |  |  | 5
восстановление цементных полов, лестниц | мест | 6 |  |  |  | 6
Внешнее благоустройство территорий |  | 0
установка игровых комплексов | шт | 2 |  |  | 2
качалок | шт | 1 |  |  | 1
скамеек | шт | 0
установка деревянной горки | шт | 0
песочниц, грибков | шт | 1 |  |  | 1
ограждений металлических | м | 0
ограждений деревянных ( штакетного забора) | м | 15 |  |  | 15
установка новых урн с покраской | шт | 6 |  |  | 6
устройство клумб | шт | 1 |  |  | 1
устройство и ремонт пешеходных дорожек, внутриквартальных проездов, парковочных площадок | м2 | 0
0
Раздел 2 Содержание |  | 0
Остекление оконного переплёта | м2 | 7 |  |  |  | 7
Малый ремонт окон | шт | 2 |  |  |  | 2
малый ремонт дверей | шт | 3 |  |  |  | 3
ремонт примыкания козырька к стеновым панелям | м | 0
укрепление оконных и дверных проёмов | шт | 2 |  |  |  | 2
Ремонт оборудования детских и спортивных площадок | шт | 5 |  |  | 5
Ремонт скамеек | шт | 2 |  | 2
Окраска МАФ по дереву | м2 | 31.9 |  | 31.9
Окраска МАФ по металлу | м2 | 53.8 |  | 53.8
Окраска ограждений мусор.стоянок | м2 | 0
Побелка бардюр | м2 | 25 |  | 25
Побелка деревьев | м2 | 8 |  | 8
Очистка козырьков от снега | м2 | 30 | 30
очистка кровли от мусора, грязи. | м2 | 0
очистка желобов | м | 0
очистка подвала и чердака от мусора | м2 | 1100 | 1100
отсыпка просевшего грунта | м3 | 0
установка замков( врезных и накладных) | шт | 0
установка замков( навесных) | шт | 2 |  |  |  | 2
Осенне-весенний осмотр конструкт. элементов здания | ч/ч | 16 | 8 |  |  | 8
0
Озеленение территории: |  | 0
посадка деревьев,кустарников | шт | 0
удаление аварийных деревьев, кустов( обрезка) | шт | 24 | 24
РЕМОНТ инженерного оборудования |  | 0
Раздел 1 Текущий ремонт |  | 0
Раздел 2 Содержание |  | 0
Промывка радиатора | прибор | 0
Прочистка дворовой канализации | м | 24 | 6 | 6 | 6 | 6
Прочистка внутренней канализации | м | 0
Слив и наполнение системы отопления и в/снабж. с осмотром | 1000м3 здания | 19.17 |  |  | 19.17
Техосмотр тепловых узлов управления с замером параметров | узел | 9 | 3 | 2 | 1 | 3
Подчеканка канализационного трубопровода | стык | 0
Проверка приборов отопления на прогрев | приб. | 22 |  |  |  | 22
Ликвидация воздушных пробок | стояк | 30 |  |  |  | 30
Промывка систем отопления | дом | 0
Демонтаж элеватора | шт | 1 |  |  | 1
Монтаж элеватора | шт | 1 |  |  | 1
Регулировка ТРЖ в отопительный период | шт | 2 | 1 |  |  | 1
Установка термометров | шт | 2 |  |  | 2
Установка манометров | шт | 2 |  |  | 2
Осмотр устройств в чердач. и подвап. помещении | 1000м2 осматр. помещ | 15.2 | 3.8 | 3,8 | 3.8 | 3.8
Ремонт задвижек | шт | 0
Ремонт вентилей |  | 0
до 25мм | шт | 0
до 50мм | шт | 0
смена сгонов | шт | 40 | 10 | 10 | 10 | 10
Обеспечение исправности ливневой канализации( укрепление труб, прочистка) | м | 0
Испытание системы отопления ГВС | м | 12 |  |  | 12
Мелкий ремонт тепловой изоляции | м | 0
Открытие и закрытие запорной арматуры | шт | 72 | 18 | 18 | 18 | 18
Устранение течи в межрезьбов.соединен. | шт | 32 | 8 | 8 | 8 | 8
Запуск системы отопления | 1000м3 здания | 19.17 |  |  | 19.17
Перевод ГВС с подачи на обрат. и наоборот 2 раза в летний период | ч/ч | 2 |  | 2
Ремонт подкачивающих насосов | шт | 0
Устранение свищей | шт | 20 | 5 | 5 | 5 | 5
0
0
0
График ремонта л/клеток по 15 м/ну-24 дом на 2011 год
Адрес | январь | февраль | март | апрель | октябрь | ноябрь | декабрь
15-24 | bar: декабрь
Note on A56: BURAKOVAIP:

## 22дом
План по текущему ремонту и содержанию
конструктивных элементов жилого дома по адресу:15м-н дом22
|  | Год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Объём | объём | Объём | объём
Раздел 1 Текущий ремонт
Ремонт кровли, в том числе
Замена асбоцементных листов | м2 | 5 |  |  | 5
Смена прямых звеньев в/труб | м.п. | 6 |  | 6
Смена отмётов | шт | 3 |  | 3
Смена ухватов | шт | 3 |  | 3
Смена воронок | шт | 0
ремонт слуховых окон и жалюз. заполнений | шт | 2 |  |  | 2
замена вентиляционных канализационных труб | м | 0
замена слуховых окон | шт | 8 |  |  |  | 8
Ремонт фасадов, в том числе: |  | 0
окраска цоколя (фасада) | м2 | 0
окраска фасада (входов в подъезд) | м2 | 20 |  |  | 20
Ремонт штукатурки цоколя | м2 | 10 |  |  | 10
Герметизация швов и трещин стен. панелей | п.м. | 30 |  |  | 30
обработка торцов стеновых панелей гидрофобизированным цементным раствором | м2 | 0
Установка новых оконных переплётов, блоков | шт | 16 |  |  | 8 | 8
Смена дверных и оконных приборов: |  | 0
петли | шт. | 0
ручки | шт. | 3 |  |  |  | 3
пружины | шт. | 8 |  |  |  | 8
шпингалеты | шт. | 4 |  |  |  | 4
ремонт и восстановление козырьков над подъездами и балконами: | шт | 0
а) ремонт штукатурки | шт | 3 |  |  | 3
б) окраска | шт | 48 |  |  | 48
Ремонт подвальных помещений и фундамента, в том числе: |  | 0
ремонт и восстановление вентиляционных продухов в цоколях | шт | 14 |  |  | 14
герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья | шт | 0
установка металлических решеток на подвальные окна и продухи | шт | 14 |  |  | 14
установка входных металлических дверей на подвальные помещения,эл. щитовые. мусорные камеры | шт | 0
Известковая побелка подвала | м2 | 0
восстановление и ремонт отмосток | м2 | 35 |  |  | 35
восстановоление и ремонт приямков | шт | 0
а) ремонт штукатурки | м2 | 0
б) окраска приямков | м2 | 0
Восстановление и ремонт крылец, спусков в подвал: |  | 0
а) ремонт штукатурки | м2 | 0
герметизация швов цоколя | м | 80 |  |  | 80
Заделка трещин в местах примыкания цоколя к отмостке | м.п. | 150 |  |  | 150
Ремонт мест общего пользования: |  | 0
текущий ремонт лестничных клеток | шт | 1 |  |  |  | 1
ремонт тамбуров | шт | 0
Ремонт и восстанов.лестничного ограждения | м2 | 0
восстановление цементных полов, лестниц | мест | 6 |  |  |  | 6
Внешнее благоустройство территорий |  | 0
элементов игровых, спортивных площадок | шт | 3 |  |  | 3
установка теннисных столов | шт | 0
установка беседок | шт | 0
качалок | шт | 1 |  |  | 1
скамеек | шт | 2 |  |  | 2
установка деревянной горки | шт | 1 | 1
песочниц, грибков | шт | 1 |  |  | 1
ограждений металлических | м | 0
ограждений деревянных ( штакетного забора) | м | 30 |  |  | 30
установка новых урн с покраской | шт | 8 |  |  | 8
устройство клумб | шт | 2 |  |  | 2
устройство и ремонт пешеходных дорожек, внутриквартальных проездов, парковочных площадок | м2 | 0
0
Раздел 2 Содержание |  | 0
Остекление оконного переплёта | м2 | 30 |  |  | 14 | 16
Малый ремонт окон | шт | 0
малый ремонт дверей | шт | 4 |  |  |  | 4
ремонт примыкания козырька к стеновым панелям | м | 24 |  |  | 24
укрепление оконных и дверных проёмов | шт | 4 |  |  | 4
Ремонт оборудования детских и спортивных площадок | шт | 4 |  | 4
Ремонт скамеек | шт | 3 |  | 3
Ремонт штакетного забора | м2 | 0
Переновеска в/труб с люлек | м.п. | 0
Переновеска в/труб с с земли | м.п. | 5 |  | 5
укрепление водосточных труб,колен и воронок | шт | 4 |  | 4
Окраска МАФ по дереву | м2 | 16.2 |  | 16.2
Окраска МАФ по металлу | м2 | 73.3 |  | 73.3
Окраска ограждений мусор.стоянок | м2 | 43.4 |  | 43.4
Побелка бардюр | м2 | 60 |  | 60
Побелка деревьев | м2 | 25 |  | 25
Очистка козырьков от снега | м2 | 48 | 48
очистка кровли от мусора, грязи. | м2 | 1200 |  | 1200
очистка желобов | м | 100 |  | 100
очистка подвала и чердака от мусора | м2 | 1200 | 1200
отсыпка просевшего грунта | м3 | 0
установка замков( врезных и накладных) | шт | 0
установка замков( навесных) | шт | 4 |  | 2 |  | 2
Осенне-весенний осмотр конструкт. элементов здания | ч/ч | 16 | 8 |  |  | 8
удаление аварийных деревьев, кустов( обрезка) | шт | 3 | 3
РЕМОНТ инженерного оборудования |  | 0
Раздел 1 Текущий ремонт |  | 0
ремонт центрального отопления: |  | 0
Смена трубопроводов ц/о ду 15 мм | м | 10 |  |  |  | 10
до20мм | м | 10 |  |  |  | 10
Смена вентилей ц/о до 20мм | шт | 25 |  |  |  | 25
установка регулятора температуры горячей воды | шт | 3 |  |  | 3
Текущий ремонт тепловых узлов | узел | 3 |  |  | 3
ремонт горячего водоснабжения, в том числе: |  | 0
Смена трубопроводов ГВС |  | 0
25 мм | м | 10 | 10
32 мм | м | 10 | 10
Смена вентилей ХВС |  | 0
до 20мм | шт | 0
до 32мм | шт | 30 | 30
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ХВС | м2 | 0
Изоляция трубопроводов ХВС | м3 | 1 | 1
Текущий ремонт рамок ввода | ввод | 1 | 1
ремонт холодного водоснабжения, в том числе: |  | 0
Смена трубопроводов ХВС |  | 0
25 мм | м | 5 | 5
32 мм | м | 5 | 5
40 мм | м | 0
50 мм | м | 0
Смена задвижек ХВС ду 80 мм | шт | 1 | 1
до 50мм | шт | 2 | 2
Смена вентилей ХВС |  | 0
до 20мм | шт | 0
до 32мм | шт | 20 | 20
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ГВС | м2 | 0
Изоляция трубопроводов ХВС | м3 | 1 | 1
ремонт трубопроводов канализации, в том числе: |  | 0
смена сборных трубопроводов канализации | м | 10 | 10
0
Раздел 2 Содержание |  | 0
Промывка радиатора | прибор | 3 |  |  |  | 3
Прочистка дворовой канализации | м | 24 | 6 | 6 | 6 | 6
Прочистка внутренней канализации | м | 100 | 25 | 25 | 25 | 25
Слив и наполнение системы отопления и в/снабж. с осмотром | 1000м3 здания | 26.058 |  |  | 26.058
Техосмотр тепловых узлов управления с замером параметров | узел | 25 | 9 | 6 | 1 | 9
Подчеканка канализационного трубопровода | стык | 0
Проверка приборов отопления на прогрев | приб. | 30 |  |  |  | 30
Ликвидация воздушных пробок | стояк | 38 |  |  |  | 38
Промывка систем отопления | дом | 1 |  |  | 1
Демонтаж элеватора | шт | 3 |  |  | 3
Монтаж элеватора | шт | 3 |  |  | 3
Регулировка ТРЖ в отопительный период | шт | 6 | 3 |  |  | 3
Установка термометров | шт | 12 |  |  | 12
Установка манометров | шт | 12 |  |  | 12
Осмотр устройств в чердач. и подвап. помещении | 1000м2 осматр. помещ | 20.8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2
Ремонт задвижек | шт | 0
Ремонт вентилей |  | 48 | 12 | 12 | 12 | 12
до 25мм | шт | 48 | 12 | 12 | 12 | 12
до 50мм | шт | 0
смена сгонов | шт | 80 | 20 | 20 | 20 | 20
Обеспечение исправности ливневой канализации( укрепление труб, прочистка) | м | 0
Испытание системы отопления ГВС | м | 36 |  |  | 36
Мелкий ремонт тепловой изоляции | м | 1 |  |  |  | 1
Открытие и закрытие запорной арматуры | шт | 64 | 16 | 16 | 16 | 16
Устранение течи в межрезьбов.соединен. | шт | 51 | 11 | 13 | 15 | 12
Запуск системы отопления | 1000м3 здания | 26.058 |  |  | 26.058
Перевод ГВС с подачи на обрат. и наоборот 2 раза в летний период | ч/ч | 6 |  | 6
Ремонт подкачивающих насосов | шт | 0
Устранение свищей | шт | 7 |  |  | 3 | 4
0
График ремонта л/клеток по 15 м/ну-22дом на 2011 год
Адрес | январь | февраль | март | апрель | октябрь | ноябрь | декабрь
15-22 | bar: ноябрь

## 21дом
План по текущему ремонту и содержанию
конструктивных элементов жилого дома по адресу:15м-н дом21
|  | Год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Объём | объём | Объём | объём
Раздел 1 Текущий ремонт
Ремонт кровли, в том числе
Замена асбоцементных листов | м2 | 5 |  | 5
Смена или восстанов. водоотвод. устройств(желоба.свесы примыкания и т.д), | м | 20 |  |  | 20
замена слуховых окон | шт | 4 | 4
Установка новых оконных переплётов, блоков | шт | 1 |  |  |  | 1
Установка новых дверных полотен | шт | 0
Ремонт оконных переплётов | ств. | 0
Ремонт дверных полотен, блоков | пол. | 2 |  |  |  | 2
Смена дверных и оконных приборов: |  | 0
петли | шт. | 0
ручки | шт. | 2 |  |  |  | 2
пружины | шт. | 4 |  |  |  | 4
шпингалеты | шт. | 2 |  |  |  | 2
Ремонт подвальных помещений и фундамента, в том числе: |  | 0
ремонт и восстановление вентиляционных продухов в цоколях | шт | 2 |  | 2
герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья | шт | 0
установка металлических решеток на подвальные окна и продухи | шт | 2 |  | 2
восстановление и ремонт отмосток | м2 | 20 |  |  | 20
восстановление цементных полов, лестниц | мест | 8 | 8
Замена колес на контейнерах м\ провода | шт | 4 |  | 4
Ремонт ковшей м\провода | шт | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
0
Раздел 2 Содержание |  | 0
Остекление оконного переплёта | м2 | 2 |  |  |  | 2
Известковая окраска мусорокамер | шт | 4 |  |  | 4
Известковая окраска эл. Щитовых | шт | 1 | 1
ремонт примыкания козырька к стеновым панелям | м | 0
Капитальный ремонт крыльца | м2 | 406.3 |  |  | 406.3
Очистка козырьков от снега | м2 | 467.7 | 467.7
очистка кровли от мусора, грязи. | м2 | 467.7 | 467.7
очистка желобов | м | 120 |  |  | 120
установка замков( навесных) | шт | 3 | 2 |  |  | 1
Осенне-весенний осмотр конструкт. элементов здания | ч/ч | 16 | 8 |  |  | 8
РЕМОНТ инженерного оборудования |  | 0
Раздел 1 Текущий ремонт |  | 0
ремонт центрального отопления: |  | 0
Смена трубопроводов ц/о |  | 0
до20мм | м | 5 |  |  | 5
Смена вентилей ц/о до 20мм | шт | 10 |  |  | 10
установка регулятора температуры горячей воды | шт | 1 |  |  | 1
Текущий ремонт тепловых узлов | узел | 1 |  |  | 1
ремонт горячего водоснабжения, в том числе: |  | 0
Смена трубопроводов ХВС |  | 0
25 мм | м | 5 | 5
Смена вентилей ХВС |  | 0
до 20мм | шт | 12 | 12
до 32мм | шт | 10 | 10
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ХВС | м2 | 0
Изоляция трубопроводов ХВС | м3 | 0
Текущий ремонт рамок ввода | ввод | 1 | 1
ремонт холодного водоснабжения, в том числе: |  | 0
Смена трубопроводов ГВС |  | 0
25 мм | м | 0
32 мм | м | 5 | 5
Смена вентилей ГВС |  | 0
до 20мм | шт | 0
до 32мм | шт | 10 | 10
Раздел 2 Содержание |  | 0
Промывка радиатора | прибор | 0
Прочистка дворовой канализации | м | 0
Прочистка внутренней канализации | м | 60 | 15 | 15 | 15 | 15
Слив и наполнение системы отопления и в/снабж. с осмотром | 1000м3 здания | 11.79 |  |  | 11.79
Техосмотр тепловых узлов управления с замером параметров | узел | 9 | 3 | 2 | 1 | 3
Подчеканка канализационного трубопровода | стык | 5 |  |  |  | 5
Проверка приборов отопления на прогрев | приб. | 15 |  |  |  | 15
Ликвидация воздушных пробок | стояк | 10 |  |  |  | 10
Промывка систем отопления | дом | 1 |  |  | 1
Демонтаж элеватора | шт | 1 |  |  | 1
Монтаж элеватора | шт | 1 |  |  | 1
Регулировка ТРЖ в отопительный период | шт | 2 | 1 |  |  | 1
Установка термометров | шт | 4 |  |  | 4
Установка манометров | шт | 4 |  |  | 4
Осмотр устройств в чердач. и подвап. помещении | 1000м2 осматр. помещ | 9.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3
Ремонт задвижек | шт | 0
Ремонт вентилей |  | 0
до 25мм | шт | 14 | 3 | 3 | 4 | 4
до 50мм | шт | 0
смена сгонов | шт | 32 | 8 | 8 | 8 | 8
Обеспечение исправности ливневой канализации( укрепление труб, прочистка) | м | 0
Испытание системы отопления ГВС | м | 0
Мелкий ремонт тепловой изоляции | м | 15 |  |  |  | 15
Открытие и закрытие запорной арматуры | шт | 48 | 12 | 12 | 12 | 12
Устранение течи в межрезьбов.соединен. | шт | 32 | 8 | 8 | 8 | 8
Запуск системы отопления | 1000м3 здания | 11.79 |  |  | 11.79
Перевод ГВС с подачи на обрат. и наоборот 2 раза в летний период | ч/ч | 2 |  | 2
Ремонт подкачивающих насосов | шт | 0
Устранение свищей | шт | 20 | 6 | 5 | 6 | 3
0
0
0

## 9дом
План по текущему ремонту и содержанию
конструктивных элементов жилого дома по адресу:15м-н дом9
|  | Год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Объём | объём | Объём | объём
Раздел 1 Текущий ремонт
Герметизация швов и трещин стен. панелей | п.м. | 30 |  |  | 30
Ремонт дверных полотен, блоков | пол. | 3 |  |  |  | 3
Смена дверных и оконных приборов: |  | 0
петли | шт. | 0
ручки | шт. | 3 |  |  |  | 3
пружины | шт. | 6 |  |  |  | 6
шпингалеты | шт. | 4 |  |  |  | 4
а) ремонт штукатурки | м2 | 4 |  |  | 4
Герметизация швов цоколя | м.п. | 85 |  |  | 85
Ремонт мест общего пользования: |  | 0
текущий ремонт лестничных клеток | шт | 3 | 3
ремонт тамбуров | шт | 0
Ремонт и восстанов.лестничного ограждения | м2 | 8 | 8
восстановление цементных полов, лестниц | мест | 12 | 12
Внешнее благоустройство территорий |  | 0
элементов игровых, спортивных площадок | шт | 2 |  |  | 2
установка теннисных столов | шт | 1 |  |  | 1
установка беседок | шт | 0
качалок | шт | 1 |  |  | 1
скамеек | шт | 0
установка деревянной горки | шт | 1 | 1
песочниц, грибков | шт | 1 |  |  | 1
ограждений металлических | м | 0
ограждений деревянных ( штакетного забора) | м | 20 |  |  | 20
установка новых урн с покраской | шт | 6 |  | 6
устройство клумб | шт | 2 |  | 2
устройство и ремонт пешеходных дорожек, внутриквартальных проездов, парковочных площадок | м2 | 0
0
Раздел 2 Содержание |  | 0
Остекление оконного переплёта | м2 | 30 | 30
Малый ремонт окон | шт | 6 | 6
малый ремонт дверей | шт | 0
ремонт примыкания козырька к стеновым панелям | м | 0
укрепление оконных и дверных проёмов | шт | 2 | 2
Ремонт оборудования детских и спортивных площадок | шт | 4 |  | 4
укрепление водосточных труб,колен и воронок | шт | 0
Окраска МАФ по дереву | м2 | 3.5 |  | 3.5
Окраска МАФ по металлу | м2 | 34.7 |  | 34.7
Окраска ограждений мусор.стоянок | м2 | 28 |  | 28
Побелка бардюр | м2 | 20 |  | 20
Побелка деревьев | м2 | 5 |  | 5
Очистка козырьков от снега | м2 | 36 | 36
очистка кровли от мусора, грязи. | м2 | 0
Ремонт ограждений на мусорных стоянках | м2 | 4 |  | 4
установка замков( навесных) | шт | 4 | 2 |  | 2
Осенне-весенний осмотр конструкт. элементов здания | ч/ч | 16 | 8 |  |  | 8
0
Озеленение территории: |  | 0
посадка деревьев,кустарников | шт | 0
удаление аварийных деревьев, кустов( обрезка) | шт | 15 | 15
РЕМОНТ инженерного оборудования |  | 0
Раздел 1 Текущий ремонт |  | 0
Текущий ремонт тепловых узлов | узел | 1 |  |  | 1
Текущий ремонт рамок ввода | ввод | 1 | 1
Раздел 2 Содержание |  | 0
Промывка радиатора | прибор | 0
Прочистка дворовой канализации | м | 10 | 5 |  | 5
Прочистка внутренней канализации | м | 100 | 25 | 25 | 25 | 25
Слив и наполнение системы отопления и в/снабж. с осмотром | 1000м3 здания | 20.599 |  |  | 20.599
Техосмотр тепловых узлов управления с замером параметров | узел | 9 | 3 | 2 | 1 | 3
Подчеканка канализационного трубопровода | стык | 0
Проверка приборов отопления на прогрев | приб. | 25 |  |  |  | 25
Ликвидация воздушных пробок | стояк | 28 |  |  |  | 28
Промывка систем отопления | дом | 1 |  |  | 1
Демонтаж элеватора | шт | 2 |  |  | 2
Монтаж элеватора | шт | 2 |  |  | 2
Регулировка ТРЖ в отопительный период | шт | 2 | 1 |  |  | 1
Установка термометров | шт | 4 |  |  | 4
Установка манометров | шт | 4 |  |  | 4
Осмотр устройств в чердач. и подвап. помещении | 1000м2 осматр. помещ | 16.4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1
Ремонт задвижек | шт | 0
Ремонт вентилей |  | 0
до 25мм | шт | 0
до 50мм | шт | 0
смена сгонов | шт | 32 | 8 | 8 | 8 | 8
Обеспечение исправности ливневой канализации( укрепление труб, прочистка) | м | 0
Испытание системы отопления ГВС | м | 12 |  |  | 12
Мелкий ремонт тепловой изоляции | м | 0
Открытие и закрытие запорной арматуры | шт | 80 | 20 | 20 | 20 | 20
Устранение течи в межрезьбов.соединен. | шт | 36 | 9 | 9 | 9 | 9
Запуск системы отопления | 1000м3 здания | 20.599 |  |  | 20.599
Перевод ГВС с подачи на обрат. и наоборот 2 раза в летний период | ч/ч | 2 |  | 2
Ремонт подкачивающих насосов | шт | 0
Устранение свищей | шт | 18 | 5 |  | 5 | 8
0
0
0
График ремонта л/клеток по 15 м/ну -9дом на 2011 год
Адрес | январь | февраль | март | апрель | октябрь | ноябрь | декабрь
15-9-4пд | bar: январь
15-9-5пд | bar: февраль
15-9-6пд | bar: март
Note on A56: BURAKOVAIP:

## 8дом
План по текущему ремонту и содержанию
конструктивных элементов жилого дома по адресу:15 м-н дом 8
|  | Год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Объём | объём | Объём | объём
Раздел 1 Текущий ремонт
Ремонт кровли, в том числе
Замена асбоцементных листов | м2 | 4 |  | 4
Смена прямых звеньев в/труб | м.п. | 5 |  | 5
Смена отмётов | шт | 2 |  | 2
Смена ухватов | шт | 3 |  | 3
Смена воронок | шт | 0
замена слуховых окон | шт | 4 |  | 4
Установка новых оконных переплётов, блоков | шт | 10 | 5 | 5
Установка новых дверных полотен | шт | 0
Ремонт оконных переплётов | ств. | 3 |  | 3
Ремонт дверных полотен, блоков | пол. | 2 |  |  |  | 2
Смена дверных и оконных приборов: |  | 0
петли | шт. | 2 |  |  | 2
ручки | шт. | 3 |  |  | 3
пружины | шт. | 0
шпингалеты | шт. | 9 |  |  | 4 | 5
ремонт и восстановление козырьков над подъездами и балконами: | шт | 0
а) ремонт штукатурки | шт | 3 |  |  | 3
б) окраска | шт | 30 |  |  | 30
Ремонт мест общего пользования: |  | 0
текущий ремонт лестничных клеток | шт | 1 |  | 1
ремонт тамбуров | шт | 0
Ремонт и восстанов.лестничного ограждения | м2 | 5 |  | 5
восстановление цементных полов, лестниц | мест | 4 |  | 4
смена участков деревянных стен и тамбурных перегородок | м2 | 0
Известковая окраска эл щитовых | шт | 1 | 1
Внешнее благоустройство территорий |  | 0
элементов хозяйственных площадок | шт | 0
элементов игровых, спортивных площадок | шт | 3 |  | 3
установка теннисных столов | шт | 0
установка беседок | шт | 0
качалок | шт | 1 |  | 1
ограждений металлических | м | 20 |  | 20
ограждений деревянных ( штакетного забора) | м | 0
установка новых урн с покраской | шт | 5 |  | 5
0
Раздел 2 Содержание |  | 0
Остекление оконного переплёта | м2 | 18 | 9 | 9
Малый ремонт окон | шт | 0
малый ремонт дверей | шт | 2 |  |  | 2
ремонт примыкания козырька к стеновым панелям | м | 0
укрепление оконных и дверных проёмов | шт | 3 |  | 3
Ремонт оборудования детских и спортивных площадок | шт | 2 |  | 2
Ремонт скамеек | шт | 3 |  | 3
Ремонт штакетного забора | м2 | 0
Переновеска в/труб с люлек | м.п. | 0
Переновеска в/труб с с земли | м.п. | 3 |  | 3
укрепление водосточных труб,колен и воронок | шт | 3 |  | 3
Окраска МАФ по дереву | м2 | 17.9 |  | 17.9
Окраска МАФ по металлу | м2 | 14.6 |  | 14.6
Окраска ограждений мусор.стоянок | м2 | 0
Побелка бардюр | м2 | 5 |  | 5
Побелка деревьев | м2 | 4 |  | 4
Очистка козырьков от снега | м2 | 30 | 30
очистка кровли от мусора, грязи. | м2 | 720 |  |  |  | 720
очистка желобов | м | 50 |  | 50
очистка подвала и чердака от мусора | м2 | 0
отсыпка просевшего грунта | м3 | 0
установка замков( врезных и накладных) | шт | 4 | 2 |  | 2
установка замков( навесных) | шт | 0
Осенне-весенний осмотр конструкт. элементов здания | ч/ч | 16 | 8 |  |  | 8
удаление аварийных деревьев, кустов( обрезка) | шт | 2 | 2
РЕМОНТ инженерного оборудования |  | 0
Раздел 1 Текущий ремонт |  | 0
ремонт центрального отопления: |  | 0
Смена трубопроводов ц/о |  | 0
до20мм | м | 10 |  | 10
Смена вентилей ц/о до 20мм | шт | 20 |  | 20
установка регулятора температуры горячей воды | шт | 1 |  |  | 1
Текущий ремонт тепловых узлов | узел | 1 |  |  | 1
ремонт горячего водоснабжения, в том числе: |  | 0
Смена трубопроводов ХВС |  | 0
25 мм | м | 5 | 5
32 мм | м | 5 | 5
Смена вентилей ХВС |  | 0
до 20мм | шт | 0
до 32мм | шт | 20 | 20
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ХВС | м2 | 1 | 1
Изоляция трубопроводов ХВС | м3 | 0
Текущий ремонт рамок ввода | ввод | 1 | 1
ремонт холодного водоснабжения, в том числе: |  | 0
Смена трубопроводов ГВС |  | 0
25 мм | м | 5 | 5
32 мм | м | 5 | 5
Смена вентилей ГВС |  | 0
до 20мм | шт | 0
до 32мм | шт | 20 | 20
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ГВС | м2 | 0
Изоляция трубопроводов ГВС | м3 | 1 | 1
ремонт трубопроводов канализации, в том числе: |  | 0
смена сборных трубопроводов канализации | м | 8 |  |  |  | 8
0
Раздел 2 Содержание |  | 2 |  |  |  | 2
Промывка радиатора | прибор | 0
Прочистка дворовой канализации | м | 0
Прочистка внутренней канализации | м | 80 | 20 | 20 | 20 | 20
Слив и наполнение системы отопления и в/снабж. с осмотром | 1000м3 здания | 12.163 |  |  | 12.163
Техосмотр тепловых узлов управления с замером параметров | узел | 9 | 3 | 2 | 1 | 3
Подчеканка канализационного трубопровода | стык | 5 |  |  |  | 5
Проверка приборов отопления на прогрев | приб. | 15 |  |  |  | 15
Ликвидация воздушных пробок | стояк | 20 |  |  |  | 20
Промывка систем отопления | дом | 1 |  |  | 1
Демонтаж элеватора | шт | 1 |  |  | 1
Монтаж элеватора | шт | 1 |  |  | 1
Регулировка ТРЖ в отопительный период | шт | 2 | 1 |  |  | 1
Установка термометров | шт | 2 |  |  | 2
Установка манометров | шт | 2 |  |  | 2
Осмотр устройств в чердач. и подвап. помещении | 1000м2 осматр. помещ | 9.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
Ремонт задвижек | шт | 0
Ремонт вентилей |  | 0
до 25мм | шт | 29 | 5 | 8 | 8 | 8
до 50мм | шт | 0
смена сгонов | шт | 36 | 9 | 9 | 9 | 9
Обеспечение исправности ливневой канализации( укрепление труб, прочистка) | м | 0
Испытание системы отопления ГВС | м | 12 |  |  | 12
Мелкий ремонт тепловой изоляции | м | 15 |  |  |  | 15
Открытие и закрытие запорной арматуры | шт | 65 | 15 | 15 | 15 | 20
Устранение течи в межрезьбов.соединен. | шт | 36 | 9 | 9 | 9 | 9
Запуск системы отопления | 1000м3 здания | 12.163 |  |  | 12.163
Перевод ГВС с подачи на обрат. и наоборот 2 раза в летний период | ч/ч | 2 |  | 2
Ремонт подкачивающих насосов | шт | 0
Устранение свищей | шт | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
0
0
0
График ремонта л/клеток по 15 м/ну-8дом на 2011 год
Адрес | январь | февраль | март | апрель | октябрь | ноябрь | декабрь
15-8-5пд | bar: апрель

## 6дом
План по текущему ремонту и содержанию
конструктивных элементов жилого дома по адресу:15м-н дом 6
|  | Год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Объём | объём | Объём | объём
Раздел 1 Текущий ремонт
Ремонт кровли, в том числе
Смена прямых звеньев в/труб | м.п. | 10 |  | 10
Смена отмётов | шт | 5 |  | 5
Смена ухватов | шт | 3 |  | 3
Смена воронок | шт | 0
Ремонт чердачных помещений, в том числе: |  | 0
ремонт слуховых окон и жалюз. заполнений | шт | 2 |  | 2
замена вентиляционных канализационных труб | м | 0
замена слуховых окон | шт | 3 |  |  |  | 3
Ремонт штукатурки цоколя | м2 | 2 |  |  | 2
Герметизация швов и трещин стен. панелей | п.м. | 15 |  |  | 15
обработка торцов стеновых панелей гидрофобизированным цементным раствором | м2 | 0
Установка новых оконных переплётов, блоков | шт | 18 |  |  |  | 18
Установка новых дверных полотен | шт | 0
Ремонт оконных переплётов | ств. | 0
Ремонт дверных полотен, блоков | пол. | 4 |  |  | 4
Смена дверных и оконных приборов: |  | 0
петли | шт. | 0
ручки | шт. | 4 |  |  | 4
пружины | шт. | 9 |  |  |  | 9
шпингалеты | шт. | 7 |  |  | 7
Известковая окраска эл щитовых | шт | 2 | 2
Известковая побелка мусорокамер | шт | 9 |  |  | 9
восстановление и ремонт отмосток | м2 | 100 |  |  | 100
Герметизация швов цоколя | м | 160 |  |  | 160
Заделка трещин в местах примыкания цоколя к отмостке | м.п. | 200 |  |  | 200
Ремонт мест общего пользования: |  | 0
Замена контейнеров в м\ камерах | шт | 4 |  | 4
Замена колес на контейнерах в м\ камерах | шт | 8 |  | 8
Ремонт ковшей м\ провода | шт | 14 | 3 | 3 | 4 | 4
Внешнее благоустройство территорий |  | 0
элементов игровых, спортивных площадок | шт | 3 |  |  | 3
установка теннисных столов | шт | 0
установка беседок | шт | 0
качалок | шт | 1 |  |  | 1
скамеек | шт | 0
установка деревянной горки | шт | 1 | 1
песочниц, грибков | шт | 0
ограждений металлических | м | 0
ограждений деревянных ( штакетного забора) | м | 15 |  | 15
установка новых урн с покраской | шт | 8 |  | 8
устройство клумб | шт | 0
устройство и ремонт пешеходных дорожек, внутриквартальных проездов, парковочных площадок | м2 | 0
0
Раздел 2 Содержание |  | 0
Остекление оконного переплёта | м2 | 30 |  |  |  | 30
Малый ремонт окон | шт | 0
малый ремонт дверей | шт | 2 |  |  | 2
ремонт примыкания козырька к стеновым панелям | м | 6 |  |  | 6
укрепление оконных и дверных проёмов | шт | 0
Ремонт оборудования детских и спортивных площадок | шт | 4 |  | 4
Ремонт скамеек | шт | 4 |  | 4
Ремонт штакетного забора | м2 | 5 |  | 5
Переновеска в/труб с люлек | м.п. | 3 |  | 3
Переновеска в/труб с с земли | м.п. | 2 |  | 2
укрепление водосточных труб,колен и воронок | шт | 3 |  | 3
Окраска МАФ по дереву | м2 | 57.9 |  | 57.9
Окраска МАФ по металлу | м2 | 27.8 |  | 27.8
Окраска ограждений мусор.стоянок | м2 | 0
Побелка бардюр | м2 | 60 |  | 60
Побелка деревьев | м2 | 6 |  | 6
Очистка козырьков от снега | м2 | 108 | 108
очистка кровли от мусора, грязи. | м2 | 1000 |  | 1000
очистка желобов | м | 100 |  | 100
установка замков( навесных) | шт | 6 | 2 | 4
Осенне-весенний осмотр конструкт. элементов здания | ч/ч | 16 | 8 |  |  | 8
0
Озеленение территории: |  | 0
посадка деревьев,кустарников | шт | 15 |  | 15
удаление аварийных деревьев, кустов( обрезка) | шт | 0
РЕМОНТ инженерного оборудования |  | 0
Раздел 1 Текущий ремонт |  | 0
ремонт центрального отопления: |  | 0
Смена трубопроводов ц/о |  | 0
до20мм | м | 25 |  | 5 | 20
Смена вентилей ц/о до 20мм | шт | 30 |  | 10 | 20
до 32мм | шт | 0
Антикоррозийное покрытие трубопроводов отопления | м2 | 0
Изоляция трубопроводов отопл | м3 | 1 |  | 1
установка регулятора температуры горячей воды | шт | 2 |  | 2
смена обратных клапанов | шт | 0
врезка термокарманов | врез. | 0
врезка штуцеров под монометры | шт | 0
врезка спускников,воздушников | шт | 0
Текущий ремонт тепловых узлов | узел | 2 |  |  | 2
ремонт горячего водоснабжения, в том числе: |  | 0
Изоляция трубопроводов ХВС | м3 | 1 |  |  |  | 1
Текущий ремонт рамок ввода | ввод | 2 | 2
ремонт холодного водоснабжения, в том числе: |  | 0
Изоляция трубопроводов ГВС | м3 | 1 | 1
ремонт трубопроводов канализации, в том числе: |  | 0
смена сборных трубопроводов канализации | м | 6 |  |  |  | 6
0
Раздел 2 Содержание |  | 0
Промывка радиатора | прибор | 2 |  |  |  | 2
Прочистка дворовой канализации | м | 0
Прочистка внутренней канализации | м | 100 | 25 | 25 | 25 | 25
Слив и наполнение системы отопления и в/снабж. с осмотром | 1000м3 здания | 25.54 |  | 25.54
Техосмотр тепловых узлов управления с замером параметров | узел | 18 | 6 | 4 | 2 | 6
Подчеканка канализационного трубопровода | стык | 8 | 8
Проверка приборов отопления на прогрев | приб. | 25 |  |  |  | 25
Ликвидация воздушных пробок | стояк | 35 |  |  |  | 35
Промывка систем отопления | дом | 0
Демонтаж элеватора | шт | 2 |  | 2
Монтаж элеватора | шт | 2 |  | 2
Регулировка ТРЖ в отопительный период | шт | 4 | 2 |  |  | 2
Установка термометров | шт | 4 |  |  | 4
Установка манометров | шт | 4 |  |  | 4
Осмотр устройств в чердач. и подвап. помещении | 1000м2 осматр. помещ | 20.4 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1
Ремонт задвижек | шт | 0
Ремонт вентилей |  | 0
до 25мм | шт | 29 | 6 | 7 | 7 | 9
до 50мм | шт | 0
смена сгонов | шт | 32 | 8 | 8 | 8 | 8
Обеспечение исправности ливневой канализации( укрепление труб, прочистка) | м | 0
Испытание системы отопления ГВС | м | 24 |  |  | 24
Мелкий ремонт тепловой изоляции | м | 23 | 23
Открытие и закрытие запорной арматуры | шт | 0
Устранение течи в межрезьбов.соединен. | шт | 52 | 12 | 12 | 12 | 16
Запуск системы отопления | 1000м3 здания | 25.54 |  |  | 25.54
Перевод ГВС с подачи на обрат. и наоборот 2 раза в летний период | ч/ч | 4 |  | 4
Ремонт подкачивающих насосов | шт | 0
Устранение свищей | шт | 4 |  |  |  | 4
0
0
0
0
График ремонта цоколей по 15 м\ну -6дом на 2011 год
|  | Адрес | июнь | июль | август | сентябрь
15-6
Note on A76: BURAKOVAIP:

## 5дом
План по текущему ремонту и содержанию
конструктивных элементов жилого дома по адресу: 15 м-н,дом 5
|  | Год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Объём | объём | Объём | объём
Раздел 1 Текущий ремонт
Смена прямых звеньев в/труб | м.п. | 4 |  | 4
Смена отмётов | шт | 5 |  | 5
Смена ухватов | шт | 2 |  | 2
Смена воронок | шт | 0
Ремонт чердачных помещений, в том числе: |  | 0
ремонт слуховых окон и жалюз. заполнений | шт | 2 | 2
замена вентиляционных канализационных труб | м | 0
замена слуховых окон | шт | 4 |  |  | 4
Ремонт фасадов, в том числе: |  | 0
Ремонт штукатурки цоколя | м2 | 2 |  |  | 2
Ремонт штукатурки фасада | м2 | 0
Окраска входных,подвальн.,м/камер двер | м2 | 9 |  |  | 9
Окраска подвальных окон | м2 | 0
Окраска метал. решёток, труб | м2 | 0
Герметизация швов и трещин стен. панелей | п.м. | 15 |  |  | 15
Ремонт дверных полотен, блоков | пол. | 4 |  |  | 4
Смена дверных и оконных приборов: |  | 0
петли | шт. | 4 |  |  | 4
ручки | шт. | 3 |  | 3
пружины | шт. | 0
шпингалеты | шт. | 5 |  |  | 5
ремонт и восстановление козырьков над подъездами и балконами: | шт | 0
а) ремонт штукатурки | шт | 3 |  |  | 3
б) окраска | шт | 54 |  |  | 54
восстановление и ремонт отмосток | м2 | 50 |  |  | 50
восстановоление и ремонт приямков | шт | 0
а) ремонт штукатурки | м2 | 4 |  |  | 4
б) окраска приямков | м2 | 0
Восстановление и ремонт крылец, спусков в подвал: |  | 0
а) ремонт штукатурки | м2 | 0
герметизация швов цоколя | м | 150 |  |  | 150
б) окраска | м2 | 0
Заделка трещин в местах примыкания цоколя к отмостке | м.п. | 300 |  |  | 300
Ремонт мест общего пользования: |  | 0
текущий ремонт лестничных клеток | шт | 0
ремонт тамбуров | шт | 9 |  | 9
Внешнее благоустройство территорий |  | 0
установка теннисных столов | шт | 1 |  |  | 1
установка беседок | шт | 0
качалок | шт | 1 |  |  | 1
скамеек | шт | 0
установка деревянной горки | шт | 1 | 1
песочниц, грибков | шт | 0
ограждений металлических | м | 0
ограждений деревянных ( штакетного забора) | м | 15 |  |  | 15
установка новых урн с покраской | шт | 9 |  | 9
устройство клумб | шт | 0
устройство и ремонт пешеходных дорожек, внутриквартальных проездов, парковочных площадок | м2 | 0
0
Раздел 2 Содержание |  | 0
Остекление оконного переплёта | м2 | 3 |  |  |  | 3
Малый ремонт окон | шт | 0
малый ремонт дверей | шт | 0
ремонт примыкания козырька к стеновым панелям | м | 21 |  |  | 21
укрепление оконных и дверных проёмов | шт | 0
Ремонт оборудования детских и спортивных площадок | шт | 6 |  | 6
Ремонт скамеек | шт | 3 |  | 3
Ремонт штакетного забора | м2 | 5 |  | 5
Переновеска в/труб с люлек | м.п. | 0
Переновеска в/труб с с земли | м.п. | 3 |  | 3
укрепление водосточных труб,колен и воронок | шт | 2 |  | 2
Окраска МАФ по дереву | м2 | 27.3 |  | 27.3
Окраска МАФ по металлу | м2 | 55 |  | 55
Окраска ограждений мусор.стоянок | м2 | 0
Побелка бардюр | м2 | 50 |  | 50
Побелка деревьев | м2 | 35 |  | 35
Очистка козырьков от снега | м2 | 54 | 54
очистка кровли от мусора, грязи. | м2 | 0
очистка желобов | м | 0
очистка подвала и чердака от мусора | м2 | 1500 | 1500
отсыпка просевшего грунта | м3 | 0
установка замков( врезных и накладных) | шт | 0
установка замков( навесных) | шт | 4 | 2 |  | 2
Осенне-весенний осмотр конструкт. элементов здания | ч/ч | 16 | 8 |  |  | 8
РЕМОНТ инженерного оборудования
Раздел 1 Текущий ремонт
ремонт центрального отопления:
Смена трубопроводов ц/о
до20мм | м | 10 |  |  | 10
Смена вентилей ц/о до 20мм | шт | 20 |  |  | 20
установка регулятора температуры горячей воды | шт | 2 |  | 2
Текущий ремонт тепловых узлов | узел | 2 |  | 2
Изоляция трубопроводов ХВС | м3 | 1 |  |  |  | 1
Изоляция трубопроводов ГВС | м3 | 1 |  |  |  | 1
ремонт трубопроводов канализации, в том числе: |  | 0
смена сборных трубопроводов канализации | м | 5 |  |  |  | 5
0
Раздел 2 Содержание |  | 0
Промывка радиатора | прибор | 3 |  |  |  | 3
Прочистка дворовой канализации | м | 0
Прочистка внутренней канализации | м | 120 | 30 | 30 | 30 | 30
Слив и наполнение системы отопления и в/снабж. с осмотром | 1000м3 здания | 28.007 |  | 28.007
Техосмотр тепловых узлов управления с замером параметров | узел | 18 | 6 | 4 | 2 | 6
Подчеканка канализационного трубопровода | стык | 8 | 8
Проверка приборов отопления на прогрев | приб. | 26 |  |  |  | 26
Ликвидация воздушных пробок | стояк | 35 |  |  |  | 35
Промывка систем отопления | дом | 1 |  | 1
Демонтаж элеватора | шт | 2 |  | 2
Монтаж элеватора | шт | 2 |  | 2
Регулировка ТРЖ в отопительный период | шт | 4 | 2 |  |  | 2
Установка термометров | шт | 4 |  | 4
Установка манометров | шт | 4 |  | 4
Осмотр устройств в чердач. и подвап. помещении | 1000м2 осматр. помещ | 21.6 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
Ремонт задвижек | шт | 0
Ремонт вентилей |  | 0
до 25мм | шт | 22 | 4 | 6 | 6 | 6
до 50мм | шт | 0
смена сгонов | шт | 46 | 10 | 12 | 12 | 12
Обеспечение исправности ливневой канализации( укрепление труб, прочистка) | м | 0
Испытание системы отопления ГВС | м | 24 |  | 24
Мелкий ремонт тепловой изоляции | м | 23 | 23
Открытие и закрытие запорной арматуры | шт | 73 | 16 | 17 | 20 | 20
Устранение течи в межрезьбов.соединен. | шт | 30 | 7 | 6 | 8 | 9
Запуск системы отопления | 1000м3 здания | 28.007 |  |  | 28.007
Перевод ГВС с подачи на обрат. и наоборот 2 раза в летний период | ч/ч | 4 |  | 4
График ремонта тамбуров по 15 м/ну на 2011 год
| Адрес | июнь | июль | август
| 15-5 |  | 9
ИТОГО ТАМБУРОВ
График ремонта цоколей по 15 м\ну-5дом на 2011 год
| Адрес | июнь | июль | август | сентябрь
15-5

## 2дом
План по текущему ремонту и содержанию
конструктивных элементов жилого дома по адресу:15м-н 2дом
|  | Год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Объём | объём | Объём | объём
Раздел 1 Текущий ремонт
Ремонт кровли, в том числе
Замена асбоцементных листов | м2 | 6 |  | 6
ремонт и восстанов. люков выхода на кровлю | шт | 4 |  | 4
Смена прямых звеньев в/труб | м.п. | 15 |  | 15
Смена отмётов | шт | 10 |  | 10
Смена ухватов | шт | 5 |  | 5
Смена воронок | шт | 0
ремонт слуховых окон и жалюз. заполнений | шт | 3 | 3
замена вентиляционных канализационных труб | м | 0
замена слуховых окон | шт | 8 | 8
Ремонт фасадов, в том числе: |  | 0
окраска цоколя (фасада) | м2 | 0
окраска фасада (входов в подъезд) | м2 | 0
Ремонт штукатурки цоколя | м2 | 3 |  |  | 3
Герметизация швов и трещин стен. панелей | п.м. | 45 |  |  | 45
обработка торцов стеновых панелей гидрофобизированным цементным раствором | м2 | 0
Установка новых оконных переплётов, блоков | шт | 24 |  | 12 |  | 12
Установка новых дверных полотен | шт | 0
Ремонт оконных переплётов | ств. | 0
Ремонт дверных полотен, блоков | пол. | 5 |  |  | 5
Смена дверных и оконных приборов: |  | 0
петли | шт. | 4 |  |  | 4
ручки | шт. | 7 |  |  | 7
пружины | шт. | 18 |  |  |  | 18
шпингалеты | шт. | 10 |  |  |  | 10
восстановление и ремонт отмосток | м2 | 15 |  |  | 15
Герметизация швов цоколя | м | 250 |  |  | 250
Заделка трещин в местах примыкания цоколя к отмостке | м.п. | 280 |  |  | 280
Ремонт мест общего пользования: |  | 0
восстановление цементных полов, лестниц | мест | 9 |  |  |  | 9
смена участков деревянных стен и тамбурных перегородок | м2 | 0
Ремонт ковшей м\ провода | шт | 25 | 5 | 8 | 6 | 6
восстановление мусороприёмных клапанов и шиберных устройств | шт | 0
Внешнее благоустройство территорий |  | 0
элементов хозяйственных площадок | шт | 1 |  |  | 1
качалок | шт | 1 |  |  | 1
скамеек | шт | 0
установка деревянной горки | шт | 0
песочниц, грибков | шт | 1 |  | 1
ограждений металлических | м | 0
ограждений деревянных ( штакетного забора) | м | 25 |  | 25
установка новых урн с покраской | шт | 8 |  | 8
устройство клумб | шт | 0
устройство и ремонт пешеходных дорожек, внутриквартальных проездов, парковочных площадок | м2 | 0
0
Раздел 2 Содержание |  | 0
Остекление оконного переплёта | м2 | 40 |  | 20 |  | 20
Известковая окраска эл щитовых | шт | 4 | 4
малый ремонт дверей | шт | 0
ремонт примыкания козырька к стеновым панелям | м | 12 |  |  | 12
Известковая окраска м\ камер | шт | 18 |  |  | 18
Ремонт оборудования детских и спортивных площадок | шт | 5 |  | 5
Ремонт скамеек | шт | 3 |  | 3
Ремонт штакетного забора | м2 | 8 |  | 8
Переновеска в/труб с люлек | м.п. | 0
Переновеска в/труб с с земли | м.п. | 6 |  | 6
укрепление водосточных труб,колен и воронок | шт | 7 |  | 7
Окраска МАФ по дереву | м2 | 21.2 |  | 21.2
Окраска МАФ по металлу | м2 | 55 |  | 55
Окраска ограждений мусор.стоянок | м2 | 0
Побелка бардюр | м2 | 120 |  | 120
Побелка деревьев | м2 | 0
Очистка козырьков от снега | м2 | 180 | 180
очистка кровли от снега | м2 | 2000 |  |  |  | 2000
очистка желобов | м | 220 |  |  | 220
очистка подвала и чердака от мусора | м2 | 600 | 600
отсыпка просевшего грунта | м3 | 0
Замена колес на контейнерах в м\ камерах | шт | 20 |  |  | 20
установка замков( навесных) | шт | 12 | 3 | 4 | 3 | 2
Осенне-весенний осмотр конструкт. элементов здания | ч/ч | 16 | 8 |  |  | 8
Замена контейнеров в м\ камерах | шт | 7 | 7
Озеленение территории: |  | 0
посадка деревьев,кустарников | шт | 0
удаление аварийных деревьев, кустов( обрезка) | шт | 0
РЕМОНТ инженерного оборудования |  | 0
Раздел 1 Текущий ремонт |  | 0
ремонт центрального отопления: |  | 0
Смена трубопроводов ц/о |  | 0
до20мм | м | 10 |  | 10
Смена вентилей ц/о до 20мм | шт | 20 |  | 20
установка регулятора температуры горячей воды | шт | 4 |  | 4
Текущий ремонт тепловых узлов | узел | 4 |  | 4
ремонт горячего водоснабжения, в том числе: |  | 0
Текущий ремонт рамок ввода | ввод | 4 | 4
ремонт трубопроводов канализации, в том числе: |  | 0
смена сборных трубопроводов канализации | м | 25 |  |  |  | 25
Раздел 2 Содержание
Промывка радиатора | прибор | 0
Прочистка дворовой канализации | м | 25 | 10 |  | 15
Прочистка внутренней канализации | м | 200 | 50 | 50 | 50 | 50
Слив и наполнение системы отопления и в/снабж. с осмотром | 1000м3 здания | 55.87 |  | 55.87
Техосмотр тепловых узлов управления с замером параметров | узел | 36 | 12 | 8 | 4 | 12
Подчеканка канализационного трубопровода | стык | 22 |  |  |  | 22
Проверка приборов отопления на прогрев | приб. | 36 |  |  |  | 36
Ликвидация воздушных пробок | стояк | 50 |  |  |  | 50
Промывка систем отопления | дом | 1 |  | 1
Демонтаж элеватора | шт | 4 |  | 4
Монтаж элеватора | шт | 4 |  | 4
Регулировка ТРЖ в отопительный период | шт | 8 | 4 |  |  | 4
Установка термометров | шт | 8 |  | 8
Установка манометров | шт | 8 |  | 8
Осмотр устройств в чердач. и подвап. помещении | 1000м2 осматр. помещ | 44.8 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2
Ремонт задвижек | шт | 0
Ремонт вентилей |  | 0
до 25мм | шт | 27 | 5 | 7 | 8 | 7
до 50мм | шт | 0
смена сгонов | шт | 65 | 15 | 15 | 20 | 15
Обеспечение исправности ливневой канализации( укрепление труб, прочистка) | м | 90 | 45 |  | 45
Испытание системы отопления ГВС | м | 48 |  | 48
Мелкий ремонт тепловой изоляции | м | 35 |  |  |  | 35
Открытие и закрытие запорной арматуры | шт | 99 | 25 | 24 | 20 | 30
Устранение течи в межрезьбов.соединен. | шт | 78 | 18 | 20 | 20 | 20
Запуск системы отопления | 1000м3 здания | 55.87 |  |  | 55.87
Перевод ГВС с подачи на обрат. и наоборот 2 раза в летний период | ч/ч | 8 |  | 8
Ремонт подкачивающих насосов | шт | 0
Устранение свищей | шт | 19 | 3 | 4 | 5 | 7
0
0
ИТОГО ТАМБУРОВ
График ремонта цоколей по 15 м\ну-2дом на 2011 год
| Адрес | июнь | июль | август | сентябрь
15-2
Note on A80: BURAKOVAIP:

## 1дом
План по текущему ремонту и содержанию
конструктивных элементов жилого дома по адресу:15м-н дом 1
|  | Год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Объём | объём | Объём | объём
Раздел 1 Текущий ремонт
Ремонт кровли, в том числе
Смена прямых звеньев в/труб | м.п. | 5 | 3 | 2
Смена отмётов | шт | 0
Смена ухватов | шт | 5 | 3 | 2
Смена воронок | шт | 4 |  | 4
Ремонт чердачных помещений, в том числе: |  | 0
ремонт слуховых окон и жалюз. заполнений | шт | 3 | 3
замена вентиляционных канализационных труб | м | 3 |  |  | 3
замена слуховых окон | шт | 0
Ремонт фасадов, в том числе: |  | 0
Герметизация швов и трещин стен. панелей | п.м. | 45 |  | 45
обработка торцов стеновых панелей гидрофобизированным цементным раствором | м2 | 0
Установка новых оконных переплётов, блоков | шт | 20 | 12 | 8
Установка новых дверных полотен | шт | 0
Ремонт оконных переплётов | ств. | 0
Ремонт дверных полотен, блоков | пол. | 4 |  | 4
Смена дверных и оконных приборов: |  | 0
петли | шт. | 0
ручки | шт. | 0
пружины | шт. | 10 |  |  |  | 10
шпингалеты | шт. | 9 |  |  | 9
ремонт и восстановление козырьков над подъездами и балконами: | шт | 0
а) ремонт штукатурки | шт | 5.8 |  | 5.8
б) окраска | шт | 294 |  | 294
Ремонт подвальных помещений и фундамента, в том числе: |  | 0
Известковая побелка подвала | м2 | 0
восстановление и ремонт отмосток | м2 | 25 |  |  | 25
Герметизация швов цоколя | м | 250 |  | 250
0
Заделка трещин в местах примыкания цоколя к отмостке | м.п. | 300 |  | 300
Ремонт мест общего пользования: |  | 0
текущий ремонт лестничных клеток | шт | 0
ремонт тамбуров | шт | 10 |  | 10
Ремонт и восстанов.лестничного ограждения | м2 | 0
восстановление цементных полов, лестниц | мест | 8 | 8
смена участков деревянных стен и тамбурных перегородок | м2 | 0
Ремонт ковшей мусоропровода | шт | 12 |  | 3 | 5 | 4
Ремонт мусорокамер(побелка,штукатурка) | шт | 10 |  |  | 10
Внешнее благоустройство территорий |  | 0
ограждений деревянных ( штакетного забора) | м | 15 |  | 15
установка новых урн с покраской | шт | 9 |  | 9
устройство клумб | шт | 0
устройство и ремонт пешеходных дорожек, внутриквартальных проездов, парковочных площадок | м2 | 0
0
Раздел 2 Содержание |  | 0
Остекление оконного переплёта | м2 | 0
Малый ремонт окон | шт | 36 | 20 | 14 |  | 2
малый ремонт дверей | шт | 0
ремонт примыкания козырька к стеновым панелям | м | 72 |  | 72
укрепление оконных и дверных проёмов | шт | 0
Ремонт оборудования детских и спортивных площадок | шт | 4 |  | 4
Ремонт скамеек | шт | 0
Ремонт штакетного забора | м2 | 0
Переновеска в/труб с люлек | м.п. | 0
Переновеска в/труб с с земли | м.п. | 4 |  | 4
укрепление водосточных труб,колен и воронок | шт | 4 |  | 4
Окраска МАФ по дереву | м2 | 10.5 |  | 10.5
Окраска МАФ по металлу | м2 | 42.4 |  | 42.4
Окраска ограждений мусор.стоянок | м2 | 0
Побелка бардюр | м2 | 65 |  | 65
Побелка деревьев | м2 | 20 |  | 20
Очистка козырьков от снега | м2 | 120 | 120
очистка кровли от мусора, грязи. | м2 | 1440 |  |  | 1440
очистка желобов | м | 280 |  |  | 280
очистка подвала и чердака от мусора | м2 | 1440 |  |  |  | 1440
Замена контейнеров в м\камерах | шт | 4 | 4
Замена колес на контейнерах в м\ камерах | шт | 16 |  | 16
установка замков( навесных) | шт | 4 |  |  |  | 4
Осенне-весенний осмотр конструкт. элементов здания | ч/ч | 8 |  |  |  | 8
РЕМОНТ инженерного оборудования |  | 0
Раздел 1 Текущий ремонт |  | 0
ремонт центрального отопления: |  | 0
Смена трубопроводов ц/о |  | 0
до20мм | м | 10 |  | 10
Смена вентилей ц/о до 20мм | шт | 20 |  | 20
до 32мм | шт | 0
установка регулятора температуры горячей воды | шт | 3 |  | 3
Текущий ремонт тепловых узлов | узел | 3 |  | 3
Текущий ремонт рамок ввода | ввод | 2 | 2
Раздел 2 Содержание |  | 0
Промывка радиатора | прибор | 3 |  |  | 3
Прочистка дворовой канализации | м | 0
Прочистка внутренней канализации | м | 180 | 45 | 45 | 45 | 45
Слив и наполнение системы отопления и в/снабж. с осмотром | 1000м3 здания | 25.366 | 25.366
Техосмотр тепловых узлов управления с замером параметров | узел | 27 | 9 | 6 | 3 | 9
Подчеканка канализационного трубопровода | стык | 12 |  |  |  | 12
Проверка приборов отопления на прогрев | приб. | 30 |  |  | 30
Ликвидация воздушных пробок | стояк | 25 |  |  | 25
Промывка систем отопления | дом | 1 |  | 1
Демонтаж элеватора | шт | 3 |  | 3
Монтаж элеватора | шт | 3 |  | 3
Регулировка ТРЖ в отопительный период | шт | 3 |  |  |  | 3
Установка термометров | шт | 6 |  | 6
Установка манометров | шт | 6 |  | 6
Осмотр устройств в чердач. и подвап. помещении | 1000м2 осматр. помещ | 20.4 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1
Ремонт задвижек | шт | 0
Ремонт вентилей |  | 0
до 25мм | шт | 34 | 8 | 9 | 9 | 8
до 50мм | шт | 0
смена сгонов | шт | 44 | 10 | 15 | 10 | 9
Обеспечение исправности ливневой канализации( укрепление труб, прочистка) | м | 0
Испытание системы отопления ГВС | м | 36 |  | 36
Мелкий ремонт тепловой изоляции | м | 0
Открытие и закрытие запорной арматуры | шт | 110 | 25 | 25 | 30 | 30
Устранение течи в межрезьбов.соединен. | шт | 20 |  |  |  | 20
Запуск системы отопления | 1000м3 здания | 25.366 |  |  | 25.366
Перевод ГВС с подачи на обрат. и наоборот 2 раза в летний период | ч/ч | 6 |  | 6
Ремонт подкачивающих насосов | шт
Устранение свищей | шт
График ремонта тамбуров по 15 м/ну на 2011 год
| Адрес | июнь | июль | август
| 15-1 | 10
ИТОГО ТАМБУРОВ
График ремонта цоколей по 15 м\ну -1дом на 2011 год
| Адрес | июнь | июль | август | сентябрь
15-1