## 179-1
План по текущему ремонту и содержанию
конструктивных элементов жилого дома по адресу:179- 1
|  | Год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Объём | объём | Объём | объём
Раздел 1 Текущий ремонт
Ремонт кровли, в том числе
Замена асбоцементных листов | м2
Смена или восстанов. водоотвод. устройств(желоба.свесы примыкания и т.д), | м
ремонт гидроизоляционного слоя ковра | м2
Ремонт и замена покрытия парапетов | м
ремонт и восстанов. люков выхода на кровлю | шт
Смена прямых звеньев в/труб | м.п.
Смена отмётов | шт | 3 |  | 3
Смена ухватов | шт | 3 |  | 3
установка вент зонта | шт | 1 |  | 1
Смена воронок | шт
Ремонт чердачных помещений, в том числе:
восстанов и ремонт вентиляционных коробов и каналов | м2
изоляция вентиляционных коробов и каналов | м3
ремонт слуховых окон и жалюз. заполнений | шт | 3 |  |  |  | 3
замена слуховых окон | шт
Ремонт фасадов, в том числе:
окраска цоколя (фасада) | м2
окраска фасада (входов в подъезд) | м2
Ремонт штукатурки цоколя | м2
Ремонт штукатурки фасада | м2
Окраска входных,подвальн.,м/камер двер | м2
Окраска подвальных окон | м2
Окраска метал. решёток, труб | м2
Герметизация швов и трещин стен. панелей | п.м. | 25 |  |  | 25
обработка торцов стеновых панелей гидрофобизированным цементным раствором | м2
Установка новых оконных переплётов, блоков | шт | 2 |  |  | 2
Установка новых дверных полотен | шт
Ремонт оконных переплётов | ств.
Ремонт дверных полотен, блоков | пол. | 2 | 1 |  | 1
Смена дверных и оконных приборов:
петли | шт. | 4 |  |  | 4
ручки | шт.
пружины | шт. | 3 |  |  |  | 3
проушины | шт | 2 | 2
шпингалеты | шт.
ремонт и восстановление козырьков над подъездами и балконами: | шт
а) ремонт штукатурки | шт
б) окраска | шт
Ремонт подвальных помещений и фундамента, в том числе:
ремонт и восстановление вентиляционных продухов в цоколях | шт
герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья | шт
установка металлических решеток на подвальные окна и продухи | шт
установка входных металлических дверей на подвальные помещения,эл. щитовые. мусорные камеры | шт
Известковая побелка подвала | м2
восстановление и ремонт отмосток | м2
восстановоление и ремонт приямков | шт
а) ремонт штукатурки | м2
б) окраска приямков | м2
Восстановление и ремонт крылец, спусков в подвал:
а) ремонт штукатурки | м2
б) окраска | м2
Заделка трещин в местах примыкания цоколя к отмостке | м.п.
Ремонт мест общего пользования:
текущий ремонт лестничных клеток | шт
ремонт тамбуров | шт
Ремонт и восстанов.лестничного ограждения | м2
восстановление цементных полов, лестниц | мест
смена участков деревянных стен и тамбурных перегородок | м2
восстановление мусороприёмных клапанов и шиберных устройств | шт
Внешнее благоустройство территорий
установка ограждений мусорных площадок | м2
устройство бетонных площадок для контейнеров | м2
Установка нового надворного оборудования:
установка игровых комплексов | шт
элементов хозяйственных площадок | шт
элементов игровых, спортивных площадок | шт
установка теннисных столов | шт
установка беседок | шт
качалок | шт
скамеек | шт | 1 |  | 1
установка деревянной горки | шт
песочниц, грибков | шт
ограждений металлических | м
ограждений деревянных ( штакетного забора) | м | 50 |  |  | 50
установка новых урн с покраской | шт | 1 |  | 1
устройство клумб | шт
устройство и ремонт пешеходных дорожек, внутриквартальных проездов, парковочных площадок | м2
Раздел 2 Содержание
заделка трещин в асбесто цементных листах | м1 | 10 |  |  | 10
Остекление оконного переплёта | м2 | 6 | 2 |  |  | 4
Малый ремонт окон | шт
малый ремонт дверей (тех люка) | шт | 2 | 2
ремонт примыкания козырька к стеновым панелям | м | 7.5 |  | 7.5
укрепление оконных и дверных проёмов | шт
Ремонт оборудования детских и спортивных площадок | шт
Ремонт скамеек | шт
Ремонт штакетного забора | м2
Переновеска в/труб с люлек | м.п. | 3 |  | 3
Переновеска в/труб с с земли | м.п.
укрепление водосточных труб,колен и воронок | шт | 3 |  | 3
Окраска МАФ по дереву | м2 | нет
Окраска МАФ по металлу | м2
Окраска ограждений мусор.стоянок | м2
Побелка бардюр | м2
Побелка деревьев | м2
Очистка козырьков от снега | м2 | 15 | 7.5 |  | 7.5
очистка кровли от мусора, грязи. | м2
очистка желобов | м | 20 |  | 20
очистка подвала и чердака от мусора | м2 | 14400 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600
отсыпка просевшего грунта | м3
установка замков( врезных и накладных) | шт
установка замков( навесных) | шт
Осенне-весенний осмотр конструкт. элементов здания | ч/ч | 16 | 4 | 4 | 4 | 4
Озеленение территории:
посадка деревьев,кустарников | шт
удаление аварийных деревьев, кустов( обрезка) | шт
РЕМОНТ инженерного оборудования
Раздел 1 Текущий ремонт
ремонт центрального отопления:
Смена трубопроводов ц/о
до20мм | м | 10 | 2 | 3 | 3 | 2
до 32мм | м
до 50мм | м
Смена задвижек ц/о
до 50мм | шт
до 100мм | шт
Смена вентилей ц/о до 20мм | шт | 26 |  | 26
до 32мм | шт | 4 |  | 4
Антикоррозийное покрытие трубопроводов отопления | м2
Изоляция трубопроводов отопл | м3 | 0.1 |  | 0.1
Смена полотецесушителя | шт | 2 |  |  | 1 | 1
Смена оборудования ИТП
смена грязевиков ( фильтров) | шт
смена элеваторов | шт
установка регулятора температуры горячей воды | шт
смена обратных клапанов | шт
врезка термокарманов | врез.
врезка штуцеров под монометры | шт
врезка спускников,воздушников | шт
Текущий ремонт тепловых узлов | узел | 1 |  |  | 1
ремонт холодного водоснабжения, в том числе:
Смена трубопроводов ХВС
25 мм | м | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
32 мм | м | 2 | 1 |  | 1
40 мм | м
50 мм | м
Смена задвижек ХВС
до 50мм | шт
Смена вентилей ХВС
до 20мм | шт
до 32мм | шт
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ХВС | м2
Изоляция трубопроводов горяч водосн | м3 | 0.01 |  | 0.01
Текущий ремонт рамок ввода | ввод | 1 |  |  |  | 1
ремонт горячего водоснабжения, в том числе:
Смена трубопроводов ГВС
25 мм | м | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
32 мм | м | 2 |  | 1 |  | 1
40 мм | м
50 мм | м
Смена задвижек ГВС
до 50мм | шт
Смена вентилей ГВС
до 20мм | шт | 20 |  | 5 | 10 | 5
до 32мм | шт | 10 | 2 | 2 | 2 | 4
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ГВС | м2
Изоляция трубопроводов ГВС | м3 | 0.01 |  | 0.01
ремонт трубопроводов канализации, в том числе:
смена сборных трубопроводов канализации | м
Раздел 2 Содержание
Промывка радиатора | прибор | 5 |  |  | 5
Прочистка дворовой канализации | м | 20 | 5 | 5 | 5 | 5
Прочистка внутренней канализации | м | 60 | 20 | 20 | 20 | 20
Слив и наполнение системы отопления и в/снабж. с осмотром | 1000м3 здания | 9.189 |  |  | 9.189
Техосмотр тепловых узлов управления с замером параметров | узел | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Подчеканка канализационного трубопровода | стык
Проверка приборов отопления на прогрев | приб.
Ликвидация воздушных пробок | стояк | 30 | 10 |  |  | 20
Промывка систем отопления | дом | 1 |  |  | 1
Демонтаж элеватора | шт
Монтаж элеватора | шт
Регулировка ТРЖ в отопительный период | шт | 8 | 3 |  | 2 | 3
Установка термометров | шт | 5 |  |  | 5
Установка манометров | шт | 5 |  |  | 5
Осмотр устройств в чердач. и подвап. помещении | 1000м2 осматр. помещ | 14,43, | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6
Ремонт задвижек | шт
Ремонт вентилей | шт
до 25мм | шт | 10 | 4 | 4 | 3 | 4
до 50мм | шт
смена сгонов | шт
Испытание системы отопления ГВС | м | 1200 |  |  | 1200
Мелкий ремонт тепловой изоляции | м
Открытие и закрытие запорной арматуры | шт | 648 | 162 | 162 | 162 | 162
Устранение течи в межрезьбов.соединен. | шт
Запуск системы отопления | 1000м3 здания | 7.92 |  |  | 7.92
Перевод ГВС с подачи на обрат. и наоборот 2 раза в летний период | ч/ч | 2 | 1 |  | 1
Устранение свищей | шт
Note on A114: BURAKOVAIP:

## 179-2
План по текущему ремонту и содержанию
конструктивных элементов жилого дома по адресу:179-2
|  | Год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Объём | объём | Объём | объём
Раздел 1 Текущий ремонт
Ремонт кровли, в том числе
Замена асбоцементных листов | м2 | 2 |  | 2
Смена или восстанов. водоотвод. устройств(желоба.свесы примыкания и т.д), | м
ремонт гидроизоляционного слоя ковра | м2
Ремонт и замена покрытия парапетов | м
ремонт и восстанов. люков выхода на кровлю | шт
Смена прямых звеньев в/труб | м.п.
Смена отмётов | шт
Смена ухватов | шт
Смена воронок | шт
Ремонт чердачных помещений, в том числе:
восстанов и ремонт вентиляционных коробов и каналов | м2
изоляция вентиляционных коробов и каналов | м3
ремонт слуховых окон и жалюз. заполнений | шт | 4 |  |  | 2 | 2
замена вентиляционных канализационных труб | м
замена слуховых окон | шт
Ремонт фасадов, в том числе:
окраска цоколя (фасада) | м2
окраска фасада (входов в подъезд) | м2
Ремонт штукатурки цоколя | м2
Ремонт штукатурки фасада | м2
Окраска входных,подвальн.,м/камер двер | м2
Окраска подвальных окон | м2
Окраска метал. решёток, труб | м2
Герметизация швов и трещин стен. панелей | п.м. | 20 |  | 20
обработка торцов стеновых панелей гидрофобизированным цементным раствором | м2
установка нового оконного блока | шт | 4 |  | 4
Установка новых оконных переплётов, | шт | 8 |  | 8
Установка новых дверных полотен | шт
Ремонт оконных переплётов | ств.
Ремонт дверных полотен, блоков | пол.
Смена дверных и оконных приборов:
петли | шт. | 16 |  |  | 16
ручки | шт.
пружины | шт. | 4 |  |  |  | 4
шпингалеты | шт.
ремонт и восстановление козырьков над подъездами и балконами: | шт
а) ремонт штукатурки | шт
б) окраска | шт
Ремонт подвальных помещений и фундамента, в том числе:
ремонт и восстановление вентиляционных продухов в цоколях | шт
герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья | шт
установка металлических решеток на подвальные окна и продухи | шт | 6 | 6
установка входных металлических дверей на подвальные помещения,эл. щитовые. мусорные камеры | шт
Известковая побелка подвала | м2 | 960 |  | 960
восстановление и ремонт отмосток | м2 | 50 |  | 50
восстановоление и ремонт приямков | шт
а) ремонт штукатурки | м2
б) окраска приямков | м2
Восстановление и ремонт крылец, спусков в подвал: |  | 1 |  |  | 1
а) ремонт штукатурки | м2
б) окраска | м2
Заделка трещин в местах примыкания цоколя к отмостке | м.п.
Ремонт мест общего пользования:
текущий ремонт лестничных клеток | шт
ремонт тамбуров | шт
Ремонт и восстанов.лестничного ограждения | м2
восстановление цементных полов, лестниц | мест
смена участков деревянных стен и тамбурных перегородок | м2
восстановление мусороприёмных клапанов и шиберных устройств | шт
Внешнее благоустройство территорий
установка ограждений мусорных площадок | м2 | 15 |  | 15
устройство бетонных площадок для контейнеров | м2
Установка нового надворного оборудования:
установка игровых комплексов | шт
элементов хозяйственных площадок | шт
элементов игровых, спортивных площадок | шт
установка теннисных столов | шт
установка беседок | шт
качалок | шт
Качеля | шт | 1 |  | 1
скамеек | шт | 4 |  | 4
установка деревянной горки | шт
песочниц, грибков | шт | 1 |  | 1
ограждений металлических | м
ограждений деревянных ( штакетного забора) | м
установка новых урн с покраской | шт
устройство клумб | шт
устройство и ремонт пешеходных дорожек, внутриквартальных проездов, парковочных площадок | м2
Раздел 2 Содержание
Заделка трещинв асбестоцементных листах | м1 | 10 |  | 10
Остекление оконного переплёта | м2
Малый ремонт окон | шт
ремонт мусорных контейнеров | шт | 1 | 1
малый ремонт дверей | шт
ремонт примыкания козырька к стеновым панелям | м | 10 |  |  | 10
укрепление оконных и дверных проёмов | шт
Ремонт оборудования детских и спортивных площадок | шт
Ремонт скамеек | шт
Ремонт штакетного забора | м2
Переновеска в/труб с люлек | м.п.
Переновеска в/труб с с земли | м.п.
укрепление водосточных труб,колен и воронок | шт
Окраска МАФ по дереву | м2 | 10 |  | 10
Окраска МАФ по металлу | м2 | 10 |  | 10
Окраска ограждений мусор.стоянок | м2 | 12 |  | 12
Побелка бардюр | м2 | 15 |  | 15
Побелка деревьев | м2 | 5 |  | 5
Очистка козырьков от снега | м2 | 20 | 10 |  | 10
очистка кровли от мусора, грязи. | м2 | 850 |  | 850
очистка желобов | м | 30 |  | 30
очистка подвала и чердака от мусора | м2
отсыпка просевшего грунта | м3
установка замков( врезных и накладных) | шт
установка замков( навесных) | шт
Осенне-весенний осмотр конструкт. элементов здания | ч/ч | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
ремонт технического люка
Озеленение территории:
посадка деревьев,кустарников | шт
удаление аварийных деревьев, кустов( обрезка) | шт
РЕМОНТ инженерного оборудования
Раздел 1 Текущий ремонт
ремонт центрального отопления:
Смена трубопроводов ц/о
до20мм | м | 5 | 1 | 1 | 2 | 1
до 32мм | м | 1 | 0.5 |  | 0.5
до 50мм | м
Смена задвижек ц/о
до 50мм | шт
до 100мм | шт
Смена вентилей ц/о до 20мм | шт | 20 | 3 | 2 | 15
до 32мм | шт | 10 | 3 | 3 | 4
Антикоррозийное покрытие трубопроводов отопления | м2
Изоляция трубопроводов отопл | м3 | 0.05 |  |  | 0.05
Смена оборудования ИТП
смена грязевиков ( фильтров) | шт
смена элеваторов | шт
установка регулятора температуры горячей воды | шт
смена обратных клапанов | шт
врезка термокарманов | врез.
врезка штуцеров под монометры | шт
врезка спускников,воздушников | шт
смена полотенцесушителя | шт | 4 | 1 | 2 | 1
Текущий ремонт тепловых узлов | узел | 1 |  |  | 1
ремонт холодного водоснабжения, в том числе:
Смена трубопроводов ХВС
25 мм | м | 15 | 5 | 5 | 5
32 мм | м
40 мм | м
50 мм | м
Смена задвижек ХВС
до 50мм | шт
Смена вентилей ХВС
до 20мм | шт | 15 | 7 | 2 | 1 | 5
до 32мм | шт | 5 | 1 | 1 | 1 | 1
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ХВС | м2
Изоляция трубопроводов ХВС | м3
Текущий ремонт рамок ввода | ввод | 1 |  |  |  | 1
ремонт горячего водоснабжения, в том числе:
Смена трубопроводов ГВС
25 мм | м | 6 | 1 | 2 | 2 | 1
32 мм | м
40 мм | м
50 мм | м
Смена задвижек ГВС
до 50мм | шт
Смена вентилей ГВС
до 20мм | шт | 20 | 10 |  | 10
до 32мм | шт | 10 | 5 |  | 5
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ГВС | м2
Изоляция трубопроводов ГВС | м3
ремонт трубопроводов канализации, в том числе:
смена сборных трубопроводов канализации | м
Раздел 2 Содержание
Промывка радиатора | прибор | 8 |  |  | 4 | 4
Прочистка дворовой канализации | м | 15 |  | 5 | 5 | 5
Прочистка внутренней канализации | м | 80 | 20 | 20 | 20 | 20
Слив и наполнение системы отопления и в/снабж. с осмотром | 1000м3 здания | 10.56 |  |  | 10.56
Техосмотр тепловых узлов управления с замером параметров | узел | 8 | 3 |  | 2 | 3
Подчеканка канализационного трубопровода | стык
Проверка приборов отопления на прогрев | приб. | 12 |  |  | 12
Ликвидация воздушных пробок | стояк | 5 |  |  | 5
Промывка систем отопления | дом | 1 |  |  | 1
Демонтаж элеватора | шт
Монтаж элеватора | шт
Регулировка ТРЖ в отопительный период | шт | 8 | 3 |  | 2 | 3
Установка термометров | шт | 5 |  |  | 5
Установка манометров | шт | 5 |  |  | 5
Осмотр устройств в чердач. и подвап. помещении | 1000м2 осматр. помещ | 23.04 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76
Ремонт задвижек | шт
Ремонт вентилей
до 25мм | шт | 12 | 4 | 3 | 3 | 2
до 50мм | шт
смена сгонов | шт
Испытание системы отопления ГВС | м | 1600 |  |  | 1600
Мелкий ремонт тепловой изоляции | м
Открытие и закрытие запорной арматуры | шт | 828 | 207 | 207 | 207 | 207
Устранение течи в межрезьбов.соединен. | шт
Запуск системы отопления | 1000м3 здания | 10.56 |  |  | 10.56
Перевод ГВС с подачи на обрат. и наоборот 2 раза в летний период | ч/ч | 2 |  |  | 2
Устранение свищей | шт
Note on A117: BURAKOVAIP:

## 179-3
План по текущему ремонту и содержанию
конструктивных элементов жилого дома по адресу:179-3
|  | Год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Объём | объём | Объём | объём
Раздел 1 Текущий ремонт
Ремонт кровли, в том числе
Замена асбоцементных листов | м2
установка вент зонта | шт | 2 |  |  | 2
ремон чердачного люка | шт | 1 | 1
Ремонт и замена покрытия парапетов | м
ремонт и восстанов. люков выхода на кровлю | шт
Смена прямых звеньев в/труб | м.п.
Смена отмётов | шт | 2 | 2
Смена ухватов | шт | 2 | 2
Смена воронок | шт
Ремонт чердачных помещений, в том числе:
восстанов и ремонт вентиляционных коробов и каналов | м2
изоляция вентиляционных коробов и каналов | м3
ремонт слуховых окон и жалюз. заполнений | шт | 2 |  |  |  | 2
замена вентиляционных канализационных труб | м
замена слуховых окон | шт
Ремонт фасадов, в том числе:
окраска цоколя (фасада) | м2
окраска фасада (входов в подъезд) | м2
Ремонт штукатурки цоколя | м2
Ремонт штукатурки фасада | м2
Окраска входных,подвальн.,м/камер двер | м2
Окраска подвальных окон | м2
Окраска метал. решёток, труб | м2
Герметизация швов и трещин стен. панелей | п.м.
обработка торцов стеновых панелей гидрофобизированным цементным раствором | м2
Установка новых оконных переплётов, блоков | шт
установка новых оконных створок | шт | 2 |  | 2
Установка новых дверных полотен | шт
Ремонт оконных переплётов | ств.
Ремонт дверных полотен, блоков | пол. | 1 | 1
Смена дверных и оконных приборов:
петли | шт. | 4 |  | 4
ручки | шт.
пружины | шт. | 2 |  |  |  | 2
шпингалеты | шт.
ремонт и восстановление козырьков над подъездами и балконами: | шт
а) ремонт штукатурки | шт
б) окраска | шт
Ремонт подвальных помещений и фундамента, в том числе:
ремонт и восстановление вентиляционных продухов в цоколях | шт
герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья | шт
установка металлических решеток на подвальные окна и продухи | шт | 4 | 4
установка входных металлических дверей на подвальные помещения,эл. щитовые. мусорные камеры | шт | 1 | 1
Известковая побелка подвала | м2
восстановление и ремонт отмосток | м2
восстановоление и ремонт приямков | шт | 40 |  |  | 40
а) ремонт штукатурки | м2
б) окраска приямков | м2
Восстановление и ремонт крылец, спусков в подвал: | шт | 2 |  |  | 2
а) ремонт штукатурки | м2
б) окраска | м2
Заделка трещин в местах примыкания цоколя к отмостке | м.п.
Ремонт мест общего пользования:
текущий ремонт лестничных клеток | шт
ремонт тамбуров | шт
Ремонт и восстанов.лестничного ограждения | м2
восстановление цементных полов, лестниц | мест
смена участков деревянных стен и тамбурных перегородок | м2
восстановление мусороприёмных клапанов и шиберных устройств | шт
Внешнее благоустройство территорий
установка ограждений мусорных площадок | м2
устройство бетонных площадок для контейнеров | м2
Установка нового надворного оборудования:
установка игровых комплексов | шт
элементов хозяйственных площадок | шт
элементов игровых, спортивных площадок | шт
установка теннисных столов | шт
установка беседок | шт
качалок | шт
скамеек | шт
установка деревянной горки | шт
песочниц, грибков | шт
ограждений металлических | м
ограждений деревянных ( штакетного забора) | м
установка новых урн с покраской | шт
устройство клумб | шт
устройство и ремонт пешеходных дорожек, внутриквартальных проездов, парковочных площадок | м2
Раздел 2 Содержание
Заделка трещин в асбестоцементных листах | шт | 10 |  |  | 10
Остекление оконного переплёта | м2 | 1 |  |  |  | 1
Малый ремонт окон | шт | 1 |  | 1
ремонт тех люка | шт
малый ремонт дверей | шт | 1 | 1
ремонт примыкания козырька к стеновым панелям | м | 7.5 |  | 7.5
укрепление оконных и дверных проёмов | шт | 1 |  |  | 1
Ремонт оборудования детских и спортивных площадок | шт
Ремонт скамеек | шт | 2 |  | 2
Ремонт штакетного забора | м2 | 6 |  | 6
Переновеска в/труб с люлек | м.п. | 5 |  | 1.4 | 3.6
Переновеска в/труб с с земли | м.п. | 5 |  | 1.4 | 3.6
укрепление водосточных труб,колен и воронок | шт | 2 |  | 2
Окраска МАФ по дереву | м2 | 3.03 |  | 3.03
Окраска МАФ по металлу | м2 | 3 |  | 3
Окраска ограждений мусор.стоянок | м2 | 10 |  | 10
Побелка бардюр | м2 | 3 |  | 3
Побелка деревьев | м2 | 7 |  | 7
Очистка козырьков от снега | м2 | 15 | 7.5 |  | 7.5
очистка кровли от мусора, грязи. | м2 | 600 | 600
очистка желобов | м | 30 |  |  | 30
очистка подвала и чердака от мусора | м2 | 2880 | 960 | 960 | 960 | 960
отсыпка просевшего грунта | м3
установка замков( врезных и накладных) | шт
установка замков( навесных) | шт | 3 |  |  | 3
Осенне-весенний осмотр конструкт. элементов здания | ч/ч | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
Озеленение территории:
посадка деревьев,кустарников | шт
удаление аварийных деревьев, кустов( обрезка) | шт
РЕМОНТ инженерного оборудования
Раздел 1 Текущий ремонт
ремонт центрального отопления:
Смена трубопроводов ц/о
до20мм | м | 6 | 1 | 2 | 3
до 32мм | м | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
до 50мм | м
Смена задвижек ц/о
до 50мм | шт
до 100мм | шт
Смена вентилей ц/о до 20мм | шт | 20 | 2 | 2 | 16
до 32мм | шт | 10 | 3 | 2 | 4 | 1
Антикоррозийное покрытие трубопроводов отопления | м2
Изоляция трубопроводов отопл | м3 | 0.05 |  |  | 0.05
Смена оборудования ИТП
смена грязевиков ( фильтров) | шт
смена элеваторов | шт
установка регулятора температуры горячей воды | шт
смена обратных клапанов | шт
врезка термокарманов | врез.
врезка штуцеров под монометры | шт
врезка спускников,воздушников | шт
Текущий ремонт тепловых узлов | узел | 1 |  |  | 1
ремонт холодного водоснабжения, в том числе:
Смена трубопроводов ХВС
25 мм | м | 4 |  | 1 | 3
32 мм | м | 2 | 1 |  | 1
40 мм | м
50 мм | м
Смена задвижек ХВС
до 50мм | шт
Смена вентилей ХВС
до 20мм | шт | 2 |  | 1
до 32мм | шт | 7 |  | 3 |  | 4
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ХВС | м2
Изоляция трубопроводов ХВС | м3
Текущий ремонт рамок ввода | ввод | 1 | 1
ремонт холодного водоснабжения, в том числе:
Смена трубопроводов ГВС
25 мм | м | 4 |  |  |  | 4
32 мм | м | 2 |  |  |  | 2
40 мм | м
50 мм | м
Смена задвижек ГВС
до 50мм | шт
Смена вентилей ГВС
до 20мм | шт | 7 |  | 4 | 3
до 32мм | шт | 3 | 1 |  | 2
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ГВС | м2
Изоляция трубопроводов ГВС | м3
ремонт трубопроводов канализации, в том числе:
смена сборных трубопроводов канализации | м
Раздел 2 Содержание
Промывка радиатора | прибор | 8 |  |  | 4 | 4
Прочистка дворовой канализации | м | 15 |  | 5 | 5 | 5
Прочистка внутренней канализации | м | 60 | 10 | 10 | 20 | 20
Слив и наполнение системы отопления и в/снабж. с осмотром | 1000м3 здания | 9.029 |  |  | 9.029
Техосмотр тепловых узлов управления с замером параметров | узел | 8 | 3 |  | 2 | 3
Подчеканка канализационного трубопровода | стык | 6 | 1 | 2 | 2 | 1
Проверка приборов отопления на прогрев | приб. | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
Ликвидация воздушных пробок | стояк
Промывка систем отопления | дом | 1 |  |  | 1
Демонтаж элеватора | шт
Монтаж элеватора | шт
Регулировка ТРЖ в отопительный период | шт | 8 | 3 |  | 2 | 3
Установка термометров | шт | 5 |  |  | 5
Установка манометров | шт | 5 |  |  | 5
Осмотр устройств в чердач. и подвап. помещении | 1000м2 осматр. помещ | 17.28 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32
Ремонт задвижек | шт
Ремонт вентилей
до 25мм | шт | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
до 50мм | шт
смена сгонов | шт | 2 |  |  | 2
Испытание системы отопления ГВС | м | 1200 |  |  | 1200
Мелкий ремонт тепловой изоляции | м
Открытие и закрытие запорной арматуры | шт | 648 | 162 | 162 | 162 | 162
Устранение течи в межрезьбов.соединен. | шт
Запуск системы отопления | 1000м3 здания | 7.92 |  |  | 7.92
Перевод ГВС с подачи на обрат. и наоборот 2 раза в летний период | ч/ч | 2 | 1 |  | 1
Устранение свищей | шт
Note on A116: BURAKOVAIP:

## 179-4
План по текущему ремонту и содержанию
конструктивных элементов жилого дома по адресу:179-4
|  | Год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Объём | объём | Объём | объём
Раздел 1 Текущий ремонт
Ремонт кровли, в том числе
Замена асбоцементных листов | м2
Смена или восстанов. водоотвод. устройств(желоба.свесы примыкания и т.д), | м
ремонт гидроизоляционного слоя ковра | м2
Ремонт и замена покрытия парапетов | м
ремонт и восстанов. люков выхода на кровлю | шт | 1 |  |  | 1
Ремонт тех люка | шт
ремонт чердачного люка | шт | 1 |  |  | 1
Смена прямых звеньев в/труб | м.п.
Смена отмётов | шт
Смена ухватов | шт
Смена воронок | шт
Ремонт чердачных помещений, в том числе:
восстанов и ремонт вентиляционных коробов и каналов | м2
изоляция вентиляционных коробов и каналов | м3
ремонт слуховых окон и жалюз. заполнений | шт | 4 |  | 2 | 2
замена вентиляционных канализационных труб | м
замена слуховых окон (жалюзийных заполнений) | шт | 4 |  | 2 | 2
Ремонт фасадов, в том числе:
окраска цоколя (фасада) | м2
окраска фасада (входов в подъезд) | м2
Ремонт штукатурки цоколя | м2
Ремонт штукатурки фасада | м2
Окраска входных,подвальн.,м/камер двер | м2
Окраска подвальных окон | м2
Окраска метал. решёток, труб | м2
Герметизация швов и трещин стен. панелей | п.м.
обработка торцов стеновых панелей гидрофобизированным цементным раствором | м2
Установка новых оконных переплётов, блоков | шт
Установка новых дверных полотен | шт
Ремонт оконных переплётов | ств.
Ремонт дверных полотен, блоков | пол. | 2 | 1 |  |  | 1
Смена дверных и оконных приборов:
петли | шт.
ручки | шт.
пружины | шт. | 4 |  |  |  | 4
шпингалеты | шт.
ремонт и восстановление козырьков над подъездами и балконами: | шт
а) ремонт штукатурки | шт
б) окраска | шт
Ремонт подвальных помещений и фундамента, в том числе:
ремонт и восстановление вентиляционных продухов в цоколях | шт
герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья | шт
установка металлических решеток на подвальные окна и продухи | шт
установка входных металлических дверей на подвальные помещения,эл. щитовые. мусорные камеры | шт
Известковая побелка подвала | м2
восстановление и ремонт отмосток | м2 | 30 |  |  | 30
восстановоление и ремонт приямков | шт
а) ремонт штукатурки | м2
б) окраска приямков | м2
Восстановление и ремонт крылец, спусков в подвал:
а) ремонт штукатурки | м2
б) окраска | м2
Заделка трещин в местах примыкания цоколя к отмостке | м.п.
Ремонт мест общего пользования:
текущий ремонт лестничных клеток | шт
ремонт тамбуров | шт
Ремонт и восстанов.лестничного ограждения | м2
восстановление цементных полов, лестниц | мест
смена участков деревянных стен и тамбурных перегородок | м2
Внешнее благоустройство территорий
установка ограждений мусорных площадок | м2
устройство бетонных площадок для контейнеров | м2
Установка нового надворного оборудования:
установка игровых комплексов | шт
элементов хозяйственных площадок | шт
элементов игровых, спортивных площадок | шт
установка теннисных столов | шт
установка беседок | шт
качалок | шт | 1 |  | 1
скамеек | шт | 1 |  | 1
установка деревянной горки | шт
песочниц, грибков | шт
ограждений металлических | м | 15 |  | 15
ограждений деревянных ( штакетного забора) | м
установка новых урн с покраской | шт
устройство клумб | шт
устройство и ремонт пешеходных дорожек, внутриквартальных проездов, парковочных площадок | м2
Раздел 2 Содержание
Остекление оконного переплёта | м2
Малый ремонт окон | шт
малый ремонт дверей | шт
ремонт примыкания козырька к стеновым панелям | м
укрепление оконных и дверных проёмов | шт
Ремонт оборудования детских и спортивных площадок | шт
Ремонт скамеек | шт | 1 |  | 1
Ремонт штакетного забора | м2 | 3 |  | 3
Переновеска в/труб с люлек | м.п.
Переновеска в/труб с с земли | м.п. | 2.5 |  | 2.5
укрепление водосточных труб,колен и воронок | шт | 3 |  | 3
Окраска МАФ по дереву | м2 | 18 |  | 18
Окраска МАФ по металлу | м2 | 12 |  | 12
Окраска ограждений мусор.стоянок | м2 | 10 |  | 10
Побелка бардюр | м2 | 10 |  | 10
Побелка деревьев | м2 | 20 |  | 20
Очистка козырьков от снега | м2 | 20 | 10 |  | 10
очистка кровли от мусора, грязи. | м2
очистка желобов | м | 3 |  | 30
очистка подвала и чердака от мусора | м2 | 11520 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880
отсыпка просевшего грунта | м3
установка замков( врезных и накладных) | шт
установка замков( навесных) | шт
Осенне-весенний осмотр конструкт. элементов здания | ч/ч | 2 | 1 |  | 1
Озеленение территории:
посадка деревьев,кустарников | шт
удаление аварийных деревьев, кустов( обрезка) | шт
РЕМОНТ инженерного оборудования
Раздел 1 Текущий ремонт
ремонт центрального отопления:
Смена трубопроводов ц/о
до20мм | м | 7 |  | 7
до 32мм | м | 3 |  | 3
до 50мм | м
Смена задвижек ц/о
до 50мм | шт
до 100мм | шт
Смена вентилей ц/о до 20мм | шт | 10 |  |  | 10
до 32мм | шт | 10 |  |  | 10
Антикоррозийное покрытие трубопроводов отопления | м2
Изоляция трубопроводов отопл | м3 | 0.05 |  |  | 0.05
Смена оборудования ИТП
смена грязевиков ( фильтров) | шт
смена элеваторов | шт
установка регулятора температуры горячей воды | шт
смена обратных клапанов | шт
врезка термокарманов | врез.
врезка штуцеров под монометры | шт
врезка спускников,воздушников | шт
Текущий ремонт тепловых узлов | узел | 1 |  |  | 1
ремонт холодного водоснабжения, в том числе:
Смена трубопроводов ХВС
25 мм | м | 10 | 4 | 2 | 2 | 2
32 мм | м
40 мм | м
50 мм | м
Смена задвижек ХВС
до 50мм | шт
Смена вентилей ХВС
до 20мм | шт | 3 | 1 | 1 | 1
до 32мм | шт | 7 | 2 | 2 | 2 | 1
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ХВС | м2
Изоляция трубопроводов ХВС | м3 | 0
Текущий ремонт рамок ввода | ввод | 0.01 |  |  |  | 0.01
ремонт горячего водоснабжения, в том числе:
Смена трубопроводов ГВС
25 мм | м | 6 | 1 | 2 | 2 | 1
32 мм | м
40 мм | м
50 мм | м
Смена задвижек ГВС
до 50мм | шт
Смена вентилей ГВС
до 20мм | шт | 15 | 3 | 6 | 4 | 2
до 32мм | шт
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ГВС | м2
Изоляция трубопроводов ГВС | м3 | 0.01 |  |  | 0.01
ремонт трубопроводов канализации, в том числе:
смена сборных трубопроводов канализации | м
Раздел 2 Содержание
Промывка радиатора | прибор
Прочистка дворовой канализации | м
Прочистка внутренней канализации | м
Слив и наполнение системы отопления и в/снабж. с осмотром | 1000м3 здания | 7.92 |  |  | 7.92
Техосмотр тепловых узлов управления с замером параметров | узел | 8 | 3 |  | 2 | 3
Подчеканка канализационного трубопровода | стык
Проверка приборов отопления на прогрев | приб. | 4 | 2 |  | 2
Ликвидация воздушных пробок | стояк | 12 | 6 |  | 6
Промывка систем отопления | дом | 1 |  |  | 1
Демонтаж элеватора | шт
Монтаж элеватора | шт
Регулировка ТРЖ в отопительный период | шт | 8 | 3 |  | 2 | 3
Установка термометров | шт | 5 |  |  | 5
Установка манометров | шт | 5 |  |  | 5
Осмотр устройств в чердач. и подвап. помещении | 1000м2 осматр. помещ | 30.72 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68
Ремонт задвижек | шт
Ремонт вентилей
до 25мм | шт | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
до 50мм | шт
смена сгонов | шт | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
Обеспечение исправности ливневой канализации( укрепление труб, прочистка) | м
Испытание системы отопления ГВС | м | 160 |  |  | 160
Мелкий ремонт тепловой изоляции | м
Открытие и закрытие запорной арматуры | шт | 828 | 207 | 207 | 207 | 207
Устранение течи в межрезьбов.соединен. | шт
Запуск системы отопления | 1000м3 здания | 7.92 |  |  | 7.92
Перевод ГВС с подачи на обрат. и наоборот 2 раза в летний период | ч/ч | 2 | 1 |  | 1
Устранение свищей | шт
Note on A114: BURAKOVAIP:

## 179-5
План по текущему ремонту и содержанию
конструктивных элементов жилого дома по адресу: 179-5
|  | Год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Объём | объём | Объём | объём
Раздел 1 Текущий ремонт
Ремонт кровли, в том числе
Замена асбоцементных листов | м2
Смена или восстанов. водоотвод. устройств(желоба.свесы примыкания и т.д), | м
ремонт гидроизоляционного слоя ковра | м2
Ремонт и замена покрытия парапетов | м
ремонт и восстанов. люков выхода на кровлю | шт
Смена прямых звеньев в/труб | м.п. | 10 |  |  | 10
Смена отмётов | шт | 2 |  |  | 2
Смена ухватов | шт | 5 |  |  | 5
Смена воронок | шт
Ремонт чердачных помещений, в том числе:
восстанов и ремонт вентиляционных коробов и каналов | м2
изоляция вентиляционных коробов и каналов | м3
ремонт слуховых окон и жалюз. заполнений | шт | 2 |  |  |  | 2
замена вентиляционных канализационных труб | м
замена слуховых окон | шт
Ремонт фасадов, в том числе:
окраска цоколя (фасада) | м2
окраска фасада (входов в подъезд) | м2
Ремонт штукатурки цоколя | м2
Ремонт штукатурки фасада | м2
Окраска входных,подвальн.,м/камер двер | м2
Окраска подвальных окон | м2
Окраска метал. решёток, труб | м2
Герметизация швов и трещин стен. панелей | п.м. | 20 |  |  | 20
обработка торцов стеновых панелей гидрофобизированным цементным раствором | м2
Установка новых оконных переплётов, блоков | шт
Установка новых дверных полотен | шт
Ремонт оконных переплётов | ств.
Ремонт дверных полотен, блоков | пол. | 2 |  |  | 2
Смена дверных и оконных приборов:
петли | шт.
ручки | шт.
пружины | шт. | 2 |  |  |  | 2
проушины | шт | 2 |  |  |  | 2
шпингалеты | шт.
ремонт и восстановление козырьков над подъездами и балконами: | шт
а) ремонт штукатурки | шт
б) окраска | шт
Ремонт подвальных помещений и фундамента, в том числе:
ремонт и восстановление вентиляционных продухов в цоколях | шт
герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья | шт
установка металлических решеток на подвальные окна и продухи | шт
установка входных металлических дверей на подвальные помещения,эл. щитовые. мусорные камеры | шт
Известковая побелка подвала | м2
восстановление и ремонт отмосток | м2
восстановоление и ремонт приямков | шт
а) ремонт штукатурки | м2
б) окраска приямков | м2
Восстановление и ремонт крылец, спусков в подвал:
а) ремонт штукатурки | м2
б) окраска | м2
Заделка трещин в местах примыкания цоколя к отмостке | м.п.
Ремонт мест общего пользования:
текущий ремонт лестничных клеток | шт
ремонт тамбуров | шт
Ремонт и восстанов.лестничного ограждения | м2
восстановление цементных полов, лестниц | мест
смена участков деревянных стен и тамбурных перегородок | м2
восстановление мусороприёмных клапанов и шиберных устройств | шт
Внешнее благоустройство территорий
установка ограждений мусорных площадок | м2
устройство бетонных площадок для контейнеров | м2
Установка нового надворного оборудования:
установка игровых комплексов | шт
элементов хозяйственных площадок | шт
элементов игровых, спортивных площадок | шт
установка теннисных столов | шт
установка беседок | шт
качалок | шт
качелей | шт | 2 |  | 2
скамеек | шт
установка деревянной горки | шт
песочниц, грибков | шт
ограждений металлических | м
ограждений деревянных ( штакетного забора) | м
установка новых урн с покраской | шт
устройство клумб | шт
устройство и ремонт пешеходных дорожек, внутриквартальных проездов, парковочных площадок | м2
Раздел 2 Содержание
Остекление оконного переплёта | м2
Малый ремонт окон | шт
малый ремонт дверей | шт | 1 |  | 1
ремонт примыкания козырька к стеновым панелям | м | 10 |  |  | 10
укрепление оконных и дверных проёмов | шт
Ремонт оборудования детских и спортивных площадок | шт
Ремонт скамеек | шт | 2 |  |  | 2
Ремонт штакетного забора | м2 | 2 |  | 2
Переновеска в/труб с люлек | м.п.
Переновеска в/труб с с земли | м.п. | 4 |  |  | 4
укрепление водосточных труб,колен и воронок | шт | 4 |  | 4
Окраска МАФ по дереву | м2 | 12 |  |  | 12
Окраска МАФ по металлу | м2 | 12 |  |  | 12
Окраска ограждений мусор.стоянок | м2 | 10 |  |  | 10
Побелка бардюр | м2 | 10 |  |  | 10
Побелка деревьев | м2 | 15 |  |  | 15
Очистка козырьков от снега | м2 | 20 | 10 |  | 10
очистка кровли от мусора, грязи. | м2
очистка желобов | м | 30 |  |  | 30
очистка подвала и чердака от мусора | м2 | 600 | 600
отсыпка просевшего грунта | м3
установка замков( врезных и накладных) | шт
установка замков( навесных) | шт | 2 |  | 1 |  | 1
Осенне-весенний осмотр конструкт. элементов здания | ч/ч | 2 | 1 |  | 1
Озеленение территории:
посадка деревьев,кустарников | шт
удаление аварийных деревьев, кустов( обрезка) | шт
РЕМОНТ инженерного оборудования
Раздел 1 Текущий ремонт
ремонт центрального отопления:
Смена трубопроводов ц/о
до20мм | м | 6 | 1 | 2 | 2 | 1
до 32мм | м
до 50мм | м
Смена задвижек ц/о
до 50мм | шт
до 100мм | шт
Смена вентилей ц/о до 20мм | шт | 4 |  |  | 4
до 32мм | шт
Антикоррозийное покрытие трубопроводов отопления | м2
Изоляция трубопроводов отопл | м3
Смена оборудования ИТП
смена грязевиков ( фильтров) | шт
смена элеваторов | шт
установка регулятора температуры горячей воды | шт
смена обратных клапанов | шт
врезка термокарманов | врез.
врезка штуцеров под монометры | шт
врезка спускников,воздушников | шт
смена полотенцесушителей | шт | 3 | 1 |  | 1 | 1
Текущий ремонт тепловых узлов | узел | 1 |  |  | 1
ремонт холодного водоснабжения, в том числе:
Смена трубопроводов ХВС
25 мм | м | 4 | 4
32 мм | м
40 мм | м
50 мм | м
Смена задвижек ХВС
до 50мм | шт
Смена вентилей ХВС
до 20мм | шт | 5 | 5
до 32мм | шт | 5 | 5
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ХВС | м2
Изоляция трубопроводов ХВС | м3
Текущий ремонт рамок ввода | ввод | 1 |  |  | 1
ремонт горячего водоснабжения, в том числе:
Смена трубопроводов ГВС
25 мм | м | 6 | 1 | 2 | 2 | 1
32 мм | м
40 мм | м
50 мм | м
Смена задвижек ГВС
до 50мм | шт
Смена вентилей ГВС
до 20мм | шт | 5 |  |  | 5
до 32мм | шт | 15 | 3 |  | 12
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ГВС | м2
Изоляция трубопроводов ГВС | м3
ремонт трубопроводов канализации, в том числе:
смена сборных трубопроводов канализации | м
Раздел 2 Содержание
Промывка радиатора | прибор | 5 |  |  |  | 5
Прочистка дворовой канализации | м
Прочистка внутренней канализации | м
Слив и наполнение системы отопления и в/снабж. с осмотром | 1000м3 здания | 7.92 |  |  | 7.92
Техосмотр тепловых узлов управления с замером параметров | узел | 8 | 3 |  | 2 | 3
Подчеканка канализационного трубопровода | стык | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
Проверка приборов отопления на прогрев | приб. | 14 | 4 |  | 4 | 6
Ликвидация воздушных пробок | стояк | 12 | 6 |  | 3 | 3
Промывка систем отопления | дом | 1 |  |  | 1
Демонтаж элеватора | шт
Монтаж элеватора | шт
Регулировка ТРЖ в отопительный период | шт | 8 | 3 |  | 2 | 3
Установка термометров | шт | 5 |  |  | 5
Установка манометров | шт | 5 |  |  | 5
Осмотр устройств в чердач. и подвап. помещении | 1000м2 осматр. помещ | 17.2 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32
Ремонт задвижек | шт
Ремонт вентилей
до 25мм | шт
до 50мм | шт
смена сгонов | шт
Обеспечение исправности ливневой канализации( укрепление труб, прочистка) | м
Испытание системы отопления ГВС | м | 1200 |  |  | 1200
Мелкий ремонт тепловой изоляции | м
Открытие и закрытие запорной арматуры | шт | 828 | 207 | 207 | 207 | 207
Устранение течи в межрезьбов.соединен. | шт
Запуск системы отопления | 1000м3 здания | 7.92 |  |  | 7.92
Перевод ГВС с подачи на обрат. и наоборот 2 раза в летний период | ч/ч | 2 | 1 |  | 1
Ремонт подкачивающих насосов | шт
Устранение свищей | шт
Note on A115: BURAKOVAIP:

## 179-6
План по текущему ремонту и содержанию
конструктивных элементов жилого дома по адресу: 179-6
|  | Год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Объём | объём | Объём | объём
Раздел 1 Текущий ремонт
Ремонт кровли, в том числе
Замена асбоцементных листов | м2 | 2 |  | 2
Смена или восстанов. водоотвод. устройств(желоба.свесы примыкания и т.д), | м
ремонт гидроизоляционного слоя ковра | м2
Ремонт и замена покрытия парапетов | м
ремонт и восстанов. люков выхода на кровлю | шт
Смена прямых звеньев в/труб | м.п.
Смена отмётов | шт
Смена ухватов | шт
Смена воронок | шт
Ремонт чердачных помещений, в том числе:
восстанов и ремонт вентиляционных коробов и каналов | м2
изоляция вентиляционных коробов и каналов | м3
ремонт слуховых окон и жалюз. заполнений | шт | 2 |  |  |  | 2
замена вентиляционных канализационных труб | м
замена слуховых окон | шт
Ремонт фасадов, в том числе:
окраска цоколя (фасада) | м2
окраска фасада (входов в подъезд) | м2
Ремонт штукатурки цоколя | м2
Ремонт штукатурки фасада | м2
Окраска входных,подвальн.,м/камер двер | м2
Окраска подвальных окон | м2
Окраска метал. решёток, труб | м2
Герметизация швов и трещин стен. панелей | п.м. | 30 |  |  | 30
обработка торцов стеновых панелей гидрофобизированным цементным раствором | м2
Установка новых оконных переплётов, блоков | шт
Установка новых дверных полотен | шт
Ремонт оконных переплётов | ств.
Ремонт дверных полотен, блоков | пол.
Смена дверных и оконных приборов:
петли | шт. | 2 |  |  | 2
ручки | шт.
пружины | шт. | 2 |  |  |  | 2
шпингалеты | шт.
ремонт и восстановление козырьков над подъездами и балконами: | шт
а) ремонт штукатурки | шт
б) окраска | шт
Ремонт подвальных помещений и фундамента, в том числе:
ремонт и восстановление вентиляционных продухов в цоколях | шт
герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья | шт
установка металлических решеток на подвальные окна и продухи | шт
установка входных металлических дверей на подвальные помещения,эл. щитовые. мусорные камеры | шт
Известковая побелка подвала | м2
восстановление и ремонт отмосток | м2 | 10 |  |  | 10
восстановоление и ремонт приямков | шт
а) ремонт штукатурки | м2
б) окраска приямков | м2
Восстановление и ремонт крылец, спусков в подвал:
а) ремонт штукатурки | м2
б) окраска | м2
Заделка трещин в местах примыкания цоколя к отмостке | м.п.
Ремонт мест общего пользования:
текущий ремонт лестничных клеток | шт | 2 | 2
ремонт тамбуров | шт
Ремонт и восстанов.лестничного ограждения | м2 | 1.2 | 1.2
восстановление цементных полов, лестниц | мест | 3 | 3
смена участков деревянных стен и тамбурных перегородок | м2
Внешнее благоустройство территорий
установка ограждений мусорных площадок | м2 | 6 |  | 6
ремонт мусорных контейнеров | шт | 1 |  | 1
устройство бетонных площадок для контейнеров | м2
Установка нового надворного оборудования:
установка игровых комплексов | шт
элементов хозяйственных площадок | шт
элементов игровых, спортивных площадок | шт
установка теннисных столов | шт
установка беседок | шт
качалок | шт
качелей | шт | 1 |  |  | 1
скамеек | шт | 2 |  |  | 2
установка деревянной горки | шт
песочниц, грибков | шт
ограждений металлических | м
ограждений деревянных ( штакетного забора) | м
установка новых урн с покраской | шт
устройство клумб | шт
устройство и ремонт пешеходных дорожек, внутриквартальных проездов, парковочных площадок | м2
Раздел 2 Содержание
Остекление оконного переплёта | м2 | 3 | 1 |  |  | 2
Малый ремонт окон | шт
малый ремонт дверей | шт | 1 |  |  | 1
ремонт примыкания козырька к стеновым панелям | м | 7.5 |  |  | 7.5
укрепление оконных и дверных проёмов | шт | 2 |  |  | 2
Ремонт оборудования детских и спортивных площадок | шт
Ремонт скамеек | шт
Ремонт штакетного забора | м2
Переновеска в/труб с люлек | м.п. | 1.25 | 1.25
Переновеска в/труб с с земли | м.п. | 1.25 |  |  | 1.25
укрепление водосточных труб,колен и воронок | шт | 2.5 | 1.25 |  | 1.25
Окраска МАФ по дереву | м2 | 16 |  |  | 16
Окраска МАФ по металлу | м2 | 12 |  |  | 12
Окраска ограждений мусор.стоянок | м2 | 10 |  |  | 10
Побелка бардюр | м2 | 6 |  |  | 6
Побелка деревьев | м2 | 8 |  |  | 8
Очистка козырьков от снега | м2 | 12 | 6 |  |  | 6
очистка кровли от мусора, грязи. | м2
очистка желобов | м
очистка подвала и чердака от мусора | м2 | 5760 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440
отсыпка просевшего грунта | м3
установка замков( врезных и накладных) | шт
установка замков( навесных) | шт
Осенне-весенний осмотр конструкт. элементов здания | ч/ч | 12 | 4 | 4 | 4 | 4
Озеленение территории:
посадка деревьев,кустарников | шт
удаление аварийных деревьев, кустов( обрезка) | шт
РЕМОНТ инженерного оборудования
Раздел 1 Текущий ремонт
ремонт центрального отопления:
Смена трубопроводов ц/о
до20мм | м | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
до 32мм | м | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
до 50мм | м
Смена задвижек ц/о
до 50мм | шт
до 100мм | шт
Смена вентилей ц/о до 20мм | шт | 4 | 1 |  | 3
до 32мм | шт | 15 | 2 |  | 13
Антикоррозийное покрытие трубопроводов отопления | м2
Изоляция трубопроводов отопл | м3
Смена оборудования ИТП
смена грязевиков ( фильтров) | шт
смена элеваторов | шт
установка регулятора температуры горячей воды | шт
смена обратных клапанов | шт
врезка термокарманов | врез.
врезка штуцеров под монометры | шт
врезка спускников,воздушников | шт
смена полотенцесушителя | шт | 2 | 1 |  |  | 1
Текущий ремонт тепловых узлов | узел
ремонт холодного водоснабжения, в том числе:
Смена трубопроводов ХВС
25 мм | м | 6 | 3 | 1 | 1 | 1
32 мм | м
40 мм | м
50 мм | м
Смена задвижек ХВС
до 50мм | шт
Смена вентилей ХВС
до 20мм | шт
до 32мм | шт | 10 | 5 | 2 |  | 3
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ХВС | м2
Изоляция трубопроводов ХВС | м3 | 0.01 |  |  | 0.01
Текущий ремонт рамок ввода | ввод | 1 | 1
ремонт горячего водоснабжения, в том числе:
Смена трубопроводов ГВС
25 мм | м | 6 | 1 | 2 | 2 | 1
32 мм | м
40 мм | м
50 мм | м
Смена задвижек ГВС
до 50мм | шт
Смена вентилей ГВС
до 20мм | шт | 5
до 32мм | шт | 15 | 2 |  | 11 | 2
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ГВС | м2
Изоляция трубопроводов ГВС | м3 | 0.05 |  |  | 0.05
ремонт трубопроводов канализации, в том числе:
смена сборных трубопроводов канализации | м
Раздел 2 Содержание
Промывка радиатора | прибор | 2 |  |  | 1 | 1
Прочистка дворовой канализации | м | 12 | 4 | 4 | 4 | 4
Прочистка внутренней канализации | м | 60 | 15 | 15 | 15 | 15
Слив и наполнение системы отопления и в/снабж. с осмотром | 1000м3 здания | 9.116 |  |  | 9.116
Техосмотр тепловых узлов управления с замером параметров | узел | 8 | 3 |  | 2 | 3
Подчеканка канализационного трубопровода | стык | 4 | 4
Проверка приборов отопления на прогрев | приб. | 12 | 3 |  | 4 | 5
Ликвидация воздушных пробок | стояк | 4 | 1 |  | 2 | 1
Промывка систем отопления | дом | 1 |  |  | 1
Демонтаж элеватора | шт
Монтаж элеватора | шт
Регулировка ТРЖ в отопительный период | шт | 8 | 3 |  | 2 | 3
Установка термометров | шт | 5 |  |  | 5
Установка манометров | шт | 5 |  |  | 5
Осмотр устройств в чердач. и подвап. помещении | 1000м2 осматр. помещ | 17.28 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32
Ремонт задвижек | шт
Ремонт вентилей
до 25мм | шт | 6 | 2 | 2 | 2 | 2
до 50мм | шт
смена сгонов | шт | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
Испытание системы отопления ГВС | м | 1200 |  |  | 1200
Мелкий ремонт тепловой изоляции | м
Открытие и закрытие запорной арматуры | шт | 648 | 162 | 162 | 162 | 162
Устранение течи в межрезьбов.соединен. | шт
Запуск системы отопления | 1000м3 здания | 7.92 |  |  | 7.92
Перевод ГВС с подачи на обрат. и наоборот 2 раза в летний период | ч/ч | 2 | 1 |  | 1
Устранение свищей | шт
Note on A114: BURAKOVAIP:

## 179-7
План по текущему ремонту и содержанию
конструктивных элементов жилого дома по адресу:
|  | Год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Объём | объём | Объём | объём
Раздел 1 Текущий ремонт
Ремонт кровли, в том числе
Замена асбоцементных листов | м2
заделка трещин в асбестоцементных листах | м1 | 10 |  | 10
Смена или восстанов. водоотвод. устройств(желоба.свесы примыкания и т.д), | м
ремонт гидроизоляционного слоя ковра | м2
Ремонт и замена покрытия парапетов | м
ремонт и восстанов. люков выхода на кровлю | шт
Смена прямых звеньев в/труб | м.п.
Смена отмётов | шт
Смена ухватов | шт
Смена воронок | шт
Ремонт чердачных помещений, в том числе:
восстанов и ремонт вентиляционных коробов и каналов | м2 | 2 |  |  | 2
изоляция вентиляционных коробов и каналов | м3
ремонт слуховых окон и жалюз. заполнений | шт | 3 |  | 1 |  | 2
замена вентиляционных канализационных труб | м
замена слуховых окон | шт
Ремонт фасадов, в том числе:
окраска цоколя (фасада) | м2 | 140 |  | 140
окраска фасада (входов в подъезд) | м2
Ремонт штукатурки цоколя | м2
Ремонт штукатурки фасада | м2
Окраска входных,подвальн.,м/камер двер | м2
Окраска подвальных окон | м2
Окраска метал. решёток, труб | м2
Герметизация швов и трещин стен. панелей | п.м. | 20 |  | 20
обработка торцов стеновых панелей гидрофобизированным цементным раствором | м2
Установка новых оконных переплётов, блоков | шт
Установка новых дверных полотен | шт
Ремонт оконных переплётов | ств.
Ремонт дверных полотен, блоков | пол. | 1 |  | 1
Смена дверных и оконных приборов:
петли | шт.
ручки | шт.
пружины | шт.
шпингалеты | шт.
ремонт и восстановление козырьков над подъездами и балконами: | шт
а) ремонт штукатурки | шт
б) окраска | шт
Ремонт подвальных помещений и фундамента, в том числе:
ремонт и восстановление вентиляционных продухов в цоколях | шт
герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья | шт
установка металлических решеток на подвальные окна и продухи | шт | 4 | 4
установка входных металлических дверей на подвальные помещения,эл. щитовые. мусорные камеры | шт | 1 | 1
Известковая побелка подвала | м2
восстановление и ремонт отмосток | м2 | 20 |  |  | 20
восстановоление и ремонт приямков | шт
а) ремонт штукатурки | м2
б) окраска приямков | м2
Восстановление и ремонт крылец, спусков в подвал:
а) ремонт штукатурки | м2 | 1.5 | 1.5
б) окраска | м2 | 8.9 | 8.9
Заделка трещин в местах примыкания цоколя к отмостке | м.п. | 120 |  |  | 120
Ремонт мест общего пользования:
текущий ремонт лестничных клеток | шт
ремонт тамбуров | шт | 3 |  | 3
Ремонт и восстанов.лестничного ограждения | м2 | 1 |  | 1
восстановление цементных полов, лестниц | мест | 3 |  | 3
Внешнее благоустройство территорий
установка ограждений мусорных площадок | м2
устройство бетонных площадок для контейнеров | м2
Установка нового надворного оборудования:
установка игровых комплексов | шт
элементов хозяйственных площадок | шт
элементов игровых, спортивных площадок | шт
установка теннисных столов | шт
установка беседок | шт
качалок | шт
скамеек | шт | 1 |  | 1
установка деревянной горки | шт
песочниц, грибков | шт
ограждений металлических | м
ограждений деревянных ( штакетного забора) | м
установка новых урн с покраской | шт
устройство клумб | шт
устройство и ремонт пешеходных дорожек, внутриквартальных проездов, парковочных площадок | м2
Раздел 2 Содержание
Остекление оконного переплёта | м2 | 5 |  |  | 2 | 3
Малый ремонт окон | шт
малый ремонт дверей | шт
ремонт примыкания козырька к стеновым панелям | м | 7.5 |  | 7.5
укрепление оконных и дверных проёмов | шт
Ремонт оборудования детских и спортивных площадок | шт
Ремонт скамеек | шт | 2 |  |  | 2
Ремонт штакетного забора | м2
Переновеска в/труб с люлек | м.п. | 2.5 |  | 1.25 | 1.25
Переновеска в/труб с с земли | м.п. | 2.5 |  | 1.3 | 1.3
укрепление водосточных труб,колен и воронок | шт | 6 |  | 3 | 3
Окраска МАФ по дереву | м2 | 12 |  |  | 12
Окраска МАФ по металлу | м2 | 12 |  |  | 12
Окраска ограждений мусор.стоянок | м2 | 10 |  |  | 10
Побелка бардюр | м2 | 4 |  |  | 4
Побелка деревьев | м2 | 6 |  |  | 6
Очистка козырьков от снега | м2 | 15 | 7.5 |  | 7.5
очистка кровли от мусора, грязи. | м2
очистка желобов | м | 60 |  |  | 60
очистка подвала и чердака от мусора | м2 | 1200 | 600 |  |  | 600
отсыпка просевшего грунта | м3
установка замков( врезных и накладных) | шт
установка замков( навесных) | шт
Осенне-весенний осмотр конструкт. элементов здания | ч/ч | 2 | 1 |  | 1
Озеленение территории:
посадка деревьев,кустарников | шт
удаление аварийных деревьев, кустов( обрезка) | шт
РЕМОНТ инженерного оборудования
Раздел 1 Текущий ремонт
ремонт центрального отопления:
Смена трубопроводов ц/о
до20мм | м
до 32мм | м
до 50мм | м
Смена задвижек ц/о
до 50мм | шт
до 100мм | шт
Смена вентилей ц/о до 20мм | шт | 5 | 1 | 1 | 2 | 1
до 32мм | шт | 10 | 2 | 2 | 2 | 4
Антикоррозийное покрытие трубопроводов отопления | м2
Изоляция трубопроводов отопл | м3 | 0.01 |  |  | 0.01
Смена оборудования ИТП
смена грязевиков ( фильтров) | шт
смена элеваторов | шт
установка регулятора температуры горячей воды | шт
смена обратных клапанов | шт
врезка термокарманов | врез.
врезка штуцеров под монометры | шт
смена полотенцесушителя | шт | 2 |  | 1 | 1
врезка спускников,воздушников | шт
Текущий ремонт тепловых узлов | узел
ремонт холодного водоснабжения, в том числе:
Смена трубопроводов ХВС
25 мм | м | 10 | 5 | 4 |  | 1
32 мм | м
40 мм | м
50 мм | м
Смена задвижек ХВС
до 50мм | шт
Смена вентилей ХВС
до 20мм | шт
до 32мм | шт | 10 | 5 | 2 | 3
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ХВС | м2
Изоляция трубопроводов ХВС | м3 | 0.01 |  |  | 0.01
Текущий ремонт рамок ввода | ввод | 1 | 1
ремонт горячего водоснабжения, в том числе:
Смена трубопроводов ГВС
25 мм | м | 10 | 2 | 4 | 2 | 2
32 мм | м
40 мм | м
50 мм | м
Смена задвижек ГВС
до 50мм | шт
Смена вентилей ГВС
до 20мм | шт | 2 |  |  | 2
до 32мм | шт | 18 | 2 | 2 | 12 | 2
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ГВС | м2
Изоляция трубопроводов ГВС | м3 | 0.01 |  |  | 0.01
ремонт трубопроводов канализации, в том числе:
смена сборных трубопроводов канализации | м
Раздел 2 Содержание
Промывка радиатора | прибор | 5 |  | 2 | 3
Прочистка дворовой канализации | м | 16 | 4 | 4 | 4 | 4
Прочистка внутренней канализации | м | 40 | 10 | 10 | 10 | 10
Слив и наполнение системы отопления и в/снабж. с осмотром | 1000м3 здания | 9.27 |  |  | 9.27
Техосмотр тепловых узлов управления с замером параметров | узел | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Подчеканка канализационного трубопровода | стык | 4 | 4
Проверка приборов отопления на прогрев | приб. | 4 |  |  | 4
Ликвидация воздушных пробок | стояк | 14 | 4 |  | 10
Промывка систем отопления | дом | 1 |  |  | 1
Демонтаж элеватора | шт
Монтаж элеватора | шт
Регулировка ТРЖ в отопительный период | шт | 1 | 1 |  | 1 | 1
Установка термометров | шт | 5 |  |  | 5
Установка манометров | шт | 5 |  |  | 5
Осмотр устройств в чердач. и подвап. помещении | 1000м2 осматр. помещ | 14.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6
Ремонт задвижек | шт
Ремонт вентилей
до 25мм | шт
до 50мм | шт
смена сгонов | шт
Испытание системы отопления ГВС | м | 1200 |  |  | 1200
Мелкий ремонт тепловой изоляции | м
Открытие и закрытие запорной арматуры | шт | 828 | 207 | 207 | 207 | 207
Устранение течи в межрезьбов.соединен. | шт
Запуск системы отопления | 1000м3 здания | 7.92 |  |  | 7.92
Перевод ГВС с подачи на обрат. и наоборот 2 раза в летний период | ч/ч | 2 | 1 |  | 1
Устранение свищей | шт
Note on A112: BURAKOVAIP:

## 179-8
План по текущему ремонту и содержанию
конструктивных элементов жилого дома по адресу:179-8
|  | Год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Объём | объём | Объём | объём
Раздел 1 Текущий ремонт
Ремонт кровли, в том числе
Замена асбоцементных листов | м2
Смена или восстанов. водоотвод. устройств(желоба.свесы примыкания и т.д), | м
ремонт гидроизоляционного слоя ковра | м2
Ремонт и замена покрытия парапетов | м
ремонт и восстанов.чердачного люка | шт | 1 | 1
Смена прямых звеньев в/труб | м.п.
Смена отмётов | шт
Смена ухватов | шт
Смена воронок | шт
Ремонт чердачных помещений, в том числе:
восстанов и ремонт вентиляционных коробов и каналов | м2
изоляция вентиляционных коробов и каналов | м3
ремонт слуховых окон и жалюз. заполнений | шт | 3 |  |  |  | 3
замена вентиляционных канализационных труб | м
замена слуховых окон | шт
Ремонт фасадов, в том числе:
окраска цоколя (фасада) | м2 | 160 |  |  | 160
окраска фасада (входов в подъезд) | м2
Ремонт штукатурки цоколя | м2
Ремонт штукатурки фасада | м2
Окраска входных,подвальн.,м/камер двер | м2 | 4 |  |  | 4
Окраска подвальных окон | м2 | 1.8 |  |  | 1.8
Окраска метал. решёток, труб | м2 | 7.8 |  |  | 7.8
Герметизация швов и трещин стен. панелей | п.м. | 20 |  |  | 20
обработка торцов стеновых панелей гидрофобизированным цементным раствором | м2
Установка новых оконных переплётов, блоков | шт
Установка новых дверных полотен | шт
Ремонт оконных переплётов | ств.
Ремонт дверных полотен, блоков | пол.
Смена дверных и оконных приборов:
петли | шт. | 2 | 2
ручки | шт.
пружины | шт. | 2 |  |  |  | 2
проушины | шт | 2 | 2
шпингалеты | шт.
ремонт и восстановление козырьков над подъездами и балконами: | шт
а) ремонт штукатурки | шт
б) окраска | шт
Ремонт подвальных помещений и фундамента, в том числе:
ремонт и восстановление вентиляционных продухов в цоколях | шт
герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья | шт
установка металлических решеток на подвальные окна и продухи | шт | 2 | 2
установка входных металлических дверей на подвальные помещения,эл. щитовые. мусорные камеры | шт
Известковая побелка подвала | м2
восстановление и ремонт отмосток | м2
восстановоление и ремонт приямков | шт
а) ремонт штукатурки | м2
б) окраска приямков | м2
Восстановление и ремонт крылец, спусков в подвал:
а) ремонт штукатурки | м2
б) окраска | м2
Заделка трещин в местах примыкания цоколя к отмостке | м.п. | 120 |  |  | 120
Ремонт мест общего пользования:
текущий ремонт лестничных клеток | шт
ремонт тамбуров | шт | 3 |  | 3
Ремонт и восстанов.лестничного ограждения | м2
восстановление цементных полов, лестниц | мест
смена участков деревянных стен и тамбурных перегородок | м2
Внешнее благоустройство территорий
установка ограждений мусорных площадок | м2
Установка нового надворного оборудования:
установка игровых комплексов | шт
элементов хозяйственных площадок | шт
элементов игровых, спортивных площадок | шт
установка теннисных столов | шт
установка беседок | шт
качалок | шт
скамеек | шт
установка деревянной горки | шт
песочниц, грибков | шт
ограждений металлических | м
ограждений деревянных ( штакетного забора) | м
установка новых урн с покраской | шт
устройство клумб | шт
устройство и ремонт пешеходных дорожек, внутриквартальных проездов, парковочных площадок | м2
Раздел 2 Содержание
Остекление оконного переплёта | м2 | 4 | 1 |  | 1 | 2
Малый ремонт окон | шт
малый ремонт дверей | шт | 3 | 1 | 2
ремонт примыкания козырька к стеновым панелям | м | 7.5 |  |  | 7.5
укрепление оконных и дверных проёмов | шт
Ремонт оборудования детских и спортивных площадок | шт
Ремонт скамеек | шт | 1 |  |  | 1
Ремонт штакетного забора | м2
Переновеска в/труб с люлек | м.п. | 1.25 | 1.25
Переновеска в/труб с с земли | м.п.
укрепление водосточных труб,колен и воронок | шт | 4 | 2 | 2
Окраска МАФ по дереву | м2 | 3 |  |  | 3
Окраска МАФ по металлу | м2 | 3 |  |  | 3
Окраска ограждений мусор.стоянок | м2 | 10 |  |  | 10
Побелка бардюр | м2 | 4 |  |  | 4
Побелка деревьев | м2 | 6 |  |  | 6
Очистка козырьков от снега | м2 | 15 | 7.5 |  | 7.5
очистка кровли от мусора, грязи. | м2
очистка желобов | м | 40 |  |  | 40
очистка подвала и чердака от мусора | м2
отсыпка просевшего грунта | м3
установка замков( врезных и накладных) | шт
установка замков( навесных) | шт | 2 | 1 | 1
Осенне-весенний осмотр конструкт. элементов здания | ч/ч | 2 | 1 |  | 1
Озеленение территории:
посадка деревьев,кустарников | шт
удаление аварийных деревьев, кустов( обрезка) | шт
РЕМОНТ инженерного оборудования
Раздел 1 Текущий ремонт
ремонт центрального отопления:
Смена трубопроводов ц/о
до20мм | м
до 32мм | м | 10 | 2 | 3 | 3 | 2
до 50мм | м
Смена задвижек ц/о
до 50мм | шт
до 100мм | шт | 2 | 2
Смена вентилей ц/о до 20мм | шт
до 32мм | шт | 20 |  | 10 | 10
Антикоррозийное покрытие трубопроводов отопления | м2
Изоляция трубопроводов отопл | м3 | 0.1 |  |  | 0.1
Смена оборудования ИТП
смена грязевиков ( фильтров) | шт | 2 |  |  | 2
смена элеваторов | шт
установка регулятора температуры горячей воды | шт | 1 |  |  | 1
смена обратных клапанов | шт | 2 |  |  | 2
врезка термокарманов | врез. | 6 |  |  | 6
врезка штуцеров под монометры | шт
смена полотенцесушителя | шт | 2 | 1 |  | 1
врезка спускников,воздушников | шт
Текущий ремонт тепловых узлов | узел | 1 |  |  | 1
ремонт холодного водоснабжения, в том числе:
Смена трубопроводов ХВС
25 мм | м
32 мм | м | 6 | 3 | 2 | 2 | 1
40 мм | м
50 мм | м
Смена задвижек ХВС
до 50мм | шт
Смена вентилей ХВС
до 20мм | шт
до 32мм | шт | 10 | 5 |  |  | 5
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ХВС | м2
Изоляция трубопроводов ХВС | м3
Текущий ремонт рамок ввода | ввод
ремонт горячего водоснабжения, в том числе:
Смена трубопроводов ГВС
25 мм | м | 8 | 2 | 3 | 2 | 1
32 мм | м
40 мм | м
50 мм | м
Смена задвижек ГВС
до 50мм | шт | 2 |  |  | 2
Смена вентилей ГВС
до 20мм | шт
до 32мм | шт | 20 |  | 10 | 10
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ГВС | м2
Изоляция трубопроводов ГВС | м3 | 0.05 |  |  | 0.05
ремонт трубопроводов канализации, в том числе:
смена сборных трубопроводов канализации | м
Раздел 2 Содержание
Промывка радиатора | прибор | 8 |  | 4 | 4
Прочистка дворовой канализации | м | 16 | 4 | 4 | 4 | 4
Прочистка внутренней канализации | м | 30 | 6 | 14 | 10 | 10
Слив и наполнение системы отопления и в/снабж. с осмотром | 1000м3 здания | 9.2 |  |  | 9.2
Техосмотр тепловых узлов управления с замером параметров | узел | 1 | 1 |  | 1 | 1
Подчеканка канализационного трубопровода | стык | 10 | 5 |  |  | 5
Проверка приборов отопления на прогрев | приб. | 12 | 4 |  | 4 | 4
Ликвидация воздушных пробок | стояк | 18 | 4 |  | 7 | 7
Промывка систем отопления | дом | 1 |  |  | 1
Демонтаж элеватора | шт
Монтаж элеватора | шт
Регулировка ТРЖ в отопительный период | шт | 8 | 3 | 2 |  | 3
Установка термометров | шт | 5 |  |  | 5
Установка манометров | шт | 5 |  |  | 5
Осмотр устройств в чердач. и подвап. помещении | 1000м2 осматр. помещ | 17.28 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32
Ремонт задвижек | шт
Ремонт вентилей
до 25мм | шт
до 50мм | шт
смена сгонов | шт
Испытание системы отопления ГВС | м | 1200 |  |  | 1200
Мелкий ремонт тепловой изоляции | м
Открытие и закрытие запорной арматуры | шт | 828 | 207 | 207 | 207 | 207
Устранение течи в межрезьбов.соединен. | шт
Запуск системы отопления | 1000м3 здания | 7.92 |  |  | 7.92
Перевод ГВС с подачи на обрат. и наоборот 2 раза в летний период | ч/ч | 2 | 1 |  | 1
Note on A112: BURAKOVAIP:

## 179-9
План по текущему ремонту и содержанию
конструктивных элементов жилого дома по адресу:179-9
|  | Год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Объём | объём | Объём | объём
Раздел 1 Текущий ремонт
Ремонт кровли, в том числе
Замена асбоцементных листов | м2
Смена или восстанов. водоотвод. устройств(желоба.свесы примыкания и т.д), | м
ремонт гидроизоляционного слоя ковра | м2
Ремонт и замена покрытия парапетов | м
ремонт и восстанов.чердачного люка | шт | 1 | 1
Смена прямых звеньев в/труб | м.п.
Смена отмётов | шт
Смена ухватов | шт
Смена воронок | шт
Ремонт чердачных помещений, в том числе:
восстанов и ремонт вентиляционных коробов и каналов | м2
изоляция вентиляционных коробов и каналов | м3
ремонт слуховых окон и жалюз. заполнений | шт | 3 |  | 2 |  | 1
замена вентиляционных канализационных труб | м
замена слуховых окон | шт
Ремонт фасадов, в том числе:
окраска цоколя (фасада) | м2 | 150 |  | 150
окраска фасада (входов в подъезд) | м2
Ремонт штукатурки цоколя | м2 | 1.5 |  | 1.5
Ремонт штукатурки фасада | м2
Окраска входных,подвальн.,м/камер двер | м2 | 4 |  | 4
Окраска подвальных окон | м2 | 1.5 |  | 1.5
Окраска метал. решёток, труб | м2 | 2.3 |  | 2.3
Герметизация швов и трещин стен. панелей | п.м. | 30 |  |  | 30
обработка торцов стеновых панелей гидрофобизированным цементным раствором | м2
Установка новых оконных переплётов | шт | 2 |  |  | 2
Установка новых дверных полотен | шт | 1 |  |  | 1
Ремонт оконных переплётов | ств.
Ремонт дверных полотен, блоков | пол.
Смена дверных и оконных приборов:
петли | шт. | 4 |  |  | 4
ручки | шт.
пружины | шт. | 2 |  |  |  | 2
шпингалеты | шт.
ремонт и восстановление козырьков над подъездами и балконами: | шт
а) ремонт штукатурки | шт
б) окраска | шт
Ремонт подвальных помещений и фундамента, в том числе:
ремонт и восстановление вентиляционных продухов в цоколях | шт
герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья | шт
ремонт технического люка | шт
установка металлических решеток на подвальные окна и продухи | шт | 6 |  | 6
установка входных металлических дверей на подвальные помещения,эл. щитовые. мусорные камеры | шт
Известковая побелка подвала | м2 | 2 | 1 | 1
восстановление и ремонт отмосток | м2 | 30 |  |  | 30
восстановление и ремонт приямков | шт
а) ремонт штукатурки | м2
б) окраска приямков | м2
Восстановление и ремонт крылец, спусков в подвал: | шт | 2 |  |  | 2
а) ремонт штукатурки | м2 | 1.5 |  |  | 1.5
б) окраска | м2
Заделка трещин в местах примыкания цоколя к отмостке | м.п. | 120 |  | 120
Ремонт мест общего пользования:
текущий ремонт лестничных клеток | шт
ремонт тамбуров | шт | 3 |  |  | 3
Ремонт и восстанов.лестничного ограждения | м2
восстановление цементных полов, лестниц | мест
смена участков деревянных стен и тамбурных перегородок | м2
Внешнее благоустройство территорий
Установка нового надворного оборудования:
установка игровых комплексов | шт
элементов хозяйственных площадок | шт
элементов игровых, спортивных площадок | шт
установка теннисных столов | шт
установка беседок | шт
качалок | шт | 1 |  |  | 1
скамеек | шт
установка деревянной горки | шт
песочниц, грибков | шт | 1 |  |  | 1
ограждений металлических | м
ограждений деревянных ( штакетного забора) | м
установка новых урн с покраской | шт
устройство клумб | шт
устройство и ремонт пешеходных дорожек, внутриквартальных проездов, парковочных площадок | м2
Раздел 2 Содержание
Остекление оконного переплёта | м2 | 6 | 2 |  |  | 4
Малый ремонт окон | шт
малый ремонт дверей | шт | 3 | 2 | 1
ремонт примыкания козырька к стеновым панелям | м
укрепление оконных и дверных проёмов | шт
Ремонт оборудования детских и спортивных площадок | шт
Ремонт скамеек | шт | 2 |  | 2
Ремонт штакетного забора | м2 | 10 |  | 10
Переновеска в/труб с люлек | м.п. | 1.25 |  | 1.25
Переновеска в/труб с с земли | м.п. | 1.3 |  | 1.3
укрепление водосточных труб,колен и воронок | шт | 4 |  | 4
Окраска МАФ по дереву | м2 | 7 |  | 7
Окраска МАФ по металлу | м2 | 4 |  | 4
Окраска ограждений мусор.стоянок | м2 | 10 |  | 10
Побелка бардюр | м2 | 4 |  | 4
Побелка деревьев | м2 | 6 |  | 6
Очистка козырьков от снега | м2 | 15 | 7.5 |  | 7.5
очистка кровли от мусора, грязи. | м2
очистка желобов | м
очистка подвала и чердака от мусора | м2 | 17.288 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32
установка замков( врезных и накладных) | шт
установка замков( навесных) | шт
Осенне-весенний осмотр конструкт. элементов здания | ч/ч | 2 | 1 |  | 1
Озеленение территории:
посадка деревьев,кустарников | шт
удаление аварийных деревьев, кустов( обрезка) | шт
РЕМОНТ инженерного оборудования
Раздел 1 Текущий ремонт
ремонт центрального отопления:
Смена трубопроводов ц/о
до20мм | м
до 32мм | м | 6 | 1 | 2 | 2 | 1
до 50мм | м
Смена задвижек ц/о
до 50мм | шт
до 100мм | шт | 2 |  |  | 2
Смена вентилей ц/о до 20мм | шт
до 32мм | шт
Антикоррозийное покрытие трубопроводов отопления | м2
смена полотенцесушителя | шт | 2 | 1 |  | 1
Изоляция трубопроводов отопл | м3 | 0.05 |  |  | 0.05
Смена оборудования ИТП
смена грязевиков ( фильтров) | шт | 2 |  | 2
смена элеваторов | шт
установка регулятора температуры горячей воды | шт | 1 |  | 1
смена обратных клапанов | шт | 2 |  | 2
врезка термокарманов | врез.
врезка штуцеров под монометры | шт | 6 |  | 6
врезка спускников,воздушников | шт
Текущий ремонт тепловых узлов | узел | 1 |  |  | 1
ремонт холодного водоснабжения, в том числе:
Смена трубопроводов ХВС
25 мм | м
32 мм | м | 6 | 3 | 1 | 2
40 мм | м
50 мм | м
Смена задвижек ХВС
до 50мм | шт
Смена вентилей ХВС
до 20мм | шт
до 32мм | шт | 6 | 2 | 1 | 2 | 1
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ХВС | м2
Изоляция трубопроводов ХВС | м3
Текущий ремонт рамок ввода | ввод | 1 | 1
ремонт горячего водоснабжения, в том числе:
Смена трубопроводов ГВС
25 мм | м | 4 | 1 | 1 | 2
32 мм | м
40 мм | м
50 мм | м
Смена задвижек ГВС
до 50мм | шт
Смена вентилей ГВС
до 20мм | шт
до 32мм | шт
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ГВС | м2
Изоляция трубопроводов ГВС | м3 | 0.01 |  |  | 0.01
ремонт трубопроводов канализации, в том числе:
смена сборных трубопроводов канализации | м
Раздел 2 Содержание
Промывка радиатора | прибор | 5 |  | 2 | 3
Прочистка дворовой канализации | м | 16 | 4 | 4 | 4 | 4
Прочистка внутренней канализации | м | 80 | 20 | 20 | 20 | 20
Слив и наполнение системы отопления и в/снабж. с осмотром | 1000м3 здания | 7.92 |  |  | 7.92
Техосмотр тепловых узлов управления с замером параметров | узел | 8 | 3 | 2 |  | 3
Подчеканка канализационного трубопровода | стык | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
Проверка приборов отопления на прогрев | приб. | 6 | 2 |  | 4
Ликвидация воздушных пробок | стояк | 36 | 6 |  | 30
Промывка систем отопления | дом | 1 |  |  | 1
Демонтаж элеватора | шт
Монтаж элеватора | шт
Регулировка ТРЖ в отопительный период | шт | 8 | 3 | 2 |  | 3
Установка термометров | шт | 5 |  |  | 5
Установка манометров | шт | 5 |  |  | 5
Осмотр устройств в чердач. и подвап. помещении | 1000м2 осматр. помещ | 17.28 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32
Ремонт задвижек | шт
Ремонт вентилей
до 25мм | шт | 12 | 2 | 4 | 4 | 2
до 50мм | шт
смена сгонов | шт
Испытание системы отопления ГВС | м | 1200 |  |  | 1200
Мелкий ремонт тепловой изоляции | м
Открытие и закрытие запорной арматуры | шт | 828 | 207 | 207 | 207 | 207
Устранение течи в межрезьбов.соединен. | шт
Запуск системы отопления | 1000м3 здания | 7.92 |  |  | 7.92
Перевод ГВС с подачи на обрат. и наоборот 2 раза в летний период | ч/ч | 2 | 1 |  | 1
Устранение свищей | шт
Note on A110: BURAKOVAIP:

## 179-10
План по текущему ремонту и содержанию
конструктивных элементов жилого дома по адресу:179-10
|  | Год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Объём | объём | Объём | объём
Раздел 1 Текущий ремонт
Ремонт кровли, в том числе
Замена асбоцементных листов | м2
Смена или восстанов. водоотвод. устройств(желоба.свесы примыкания и т.д), | м
ремонт гидроизоляционного слоя ковра | м2
Ремонт и замена покрытия парапетов | м
ремонт и восстанов. люков выхода на кровлю | шт
Смена прямых звеньев в/труб | м.п.
Смена отмётов | шт
Смена ухватов | шт
Смена воронок | шт
Ремонт чердачных помещений, в том числе:
восстанов и ремонт вентиляционных коробов и каналов | м2
изоляция вентиляционных коробов и каналов | м3
ремонт слуховых окон и жалюз. заполнений | шт | 3 |  |  |  | 3
замена вентиляционных канализационных труб | м
замена слуховых окон | шт
Ремонт фасадов, в том числе:
окраска цоколя (фасада) | м2 | 140 |  |  | 140
окраска фасада (входов в подъезд) | м2
Ремонт штукатурки цоколя | м2
Ремонт штукатурки фасада | м2
Окраска входных,подвальн.,м/камер двер | м2
Окраска подвальных окон | м2
Окраска метал. решёток, труб | м2
Герметизация швов и трещин стен. панелей | п.м. | 15 |  |  | 15
обработка торцов стеновых панелей гидрофобизированным цементным раствором | м2
Установка новых оконных, блоков | шт | 2 |  | 2
Установка новых дверных полотен | шт | 2 |  | 2
Ремонт оконных переплётов | ств.
Ремонт дверных полотен, блоков | пол.
Смена дверных и оконных приборов:
петли | шт. | 4 |  | 4
ручки | шт.
пружины | шт. | 2 |  |  |  | 2
проушины | шт | 2 | 2
шпингалеты | шт.
ремонт и восстановление козырьков над подъездами и балконами: | шт | 2 |  |  | 2
а) ремонт штукатурки | шт
б) окраска | шт
Ремонт подвальных помещений и фундамента, в том числе:
ремонт и восстановление вентиляционных продухов в цоколях | шт
герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья | шт
установка металлических решеток на подвальные окна и продухи | шт | 2 | 2
установка входных металлических дверей на подвальные помещения,эл. щитовые. мусорные камеры | шт
Известковая побелка подвала | м2
восстановление и ремонт отмосток | м2
восстановоление и ремонт приямков | шт
а) ремонт штукатурки | м2
б) окраска приямков | м2
Восстановление и ремонт крылец, спусков в подвал:
а) ремонт штукатурки | м2 | 2.5 |  |  | 2.5
б) окраска | м2 | 17.9 |  |  | 17.9
Заделка трещин в местах примыкания цоколя к отмостке | м.п. | 120 |  |  | 120
Ремонт мест общего пользования:
текущий ремонт лестничных клеток | шт
ремонт тамбуров | шт | 3 |  |  | 3
Ремонт и восстанов.лестничного ограждения | м2 | 1 |  |  |  | 1
восстановление цементных полов, лестниц | мест | 2 |  |  | 2
смена участков деревянных стен и тамбурных перегородок | м2
Внешнее благоустройство территорий
Установка нового надворного оборудования:
установка игровых комплексов | шт
элементов хозяйственных площадок | шт
элементов игровых, спортивных площадок | шт
Раздел 2 Содержание
Остекление оконного переплёта | м2 | 4 | 2 |  |  | 2
Малый ремонт окон | шт
малый ремонт дверей | шт
ремонт примыкания козырька к стеновым панелям | м
укрепление оконных и дверных проёмов | шт
Ремонт оборудования детских и спортивных площадок | шт | 2 |  | 2
Ремонт скамеек | шт | 2 |  | 2
Ремонт штакетного забора | м2
Переновеска в/труб с люлек | м.п. | 1.25 |  | 1.25
Переновеска в/труб с с земли | м.п. | 2.5 |  | 2.5
укрепление водосточных труб,колен и воронок | шт | 2 |  | 2
Окраска МАФ по дереву | м2 | 10 |  | 10
Окраска МАФ по металлу | м2 | 6 |  | 6
Окраска ограждений мусор.стоянок | м2
Побелка бардюр | м2 | 4 |  | 4
Побелка деревьев | м2 | 6 |  | 6
Очистка козырьков от снега | м2 | 15 | 7.5 |  | 7.5
очистка кровли от мусора, грязи. | м2
очистка желобов | м | 40 |  |  | 40
очистка подвала и чердака от мусора | м2 | 14.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6
установка замков( врезных и накладных) | шт
установка замков( навесных) | шт | 1 | 1
Осенне-весенний осмотр конструкт. элементов здания | ч/ч | 2 | 1 |  | 1
Озеленение территории:
посадка деревьев,кустарников | шт
удаление аварийных деревьев, кустов( обрезка) | шт
РЕМОНТ инженерного оборудования
Раздел 1 Текущий ремонт
ремонт центрального отопления:
Смена трубопроводов ц/о
до20мм | м
до 32мм | м | 6 | 1 | 2 | 2 | 1
до 50мм | м
Смена задвижек ц/о
до 50мм | шт
до 100мм | шт
Смена вентилей ц/о до 20мм | шт | 10 | 2 | 8
до 32мм | шт
Антикоррозийное покрытие трубопроводов отопления | м2
Изоляция трубопроводов отопл | м3 | 0.01 |  |  | 0.01
Смена оборудования ИТП
Текущий ремонт тепловых узлов | узел | 1 |  |  | 1
ремонт холодного водоснабжения, в том числе:
Смена трубопроводов ХВС
25 мм | м
32 мм | м | 4 | 4
40 мм | м
50 мм | м
Смена задвижек ХВС
до 50мм | шт
Смена вентилей ХВС
до 20мм | шт
до 32мм | шт | 8 | 4 | 4
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ХВС | м2
Изоляция трубопроводов ХВС | м3 | 0.1 |  | 0.1
Текущий ремонт рамок ввода | ввод | 1 | 1
ремонт горячего водоснабжения, в том числе:
Смена трубопроводов ГВС
25 мм | м | 6 | 1 | 2 | 2 | 1
32 мм | м
40 мм | м
50 мм | м
Смена задвижек ГВС
до 50мм | шт
Смена вентилей ГВС
до 20мм | шт
до 32мм | шт | 10 |  |  | 10
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ГВС | м2
Изоляция трубопроводов ГВС | м3 | 0.01 |  |  | 0.01
ремонт трубопроводов канализации, в том числе:
смена сборных трубопроводов канализации | м
Раздел 2 Содержание
Промывка радиатора | прибор | 6 |  |  | 4 | 2
Прочистка дворовой канализации | м
Прочистка внутренней канализации | м
Слив и наполнение системы отопления и в/снабж. с осмотром | 1000м3 здания | 7.92 |  |  | 7.92
Техосмотр тепловых узлов управления с замером параметров | узел | 8 | 3 | 2 |  | 3
Подчеканка канализационного трубопровода | стык | 4 |  |  |  | 4
Проверка приборов отопления на прогрев | приб. | 38 | 8 |  | 30
Ликвидация воздушных пробок | стояк
Промывка систем отопления | дом | 1 |  |  | 1
Демонтаж элеватора | шт
Монтаж элеватора | шт
Регулировка ТРЖ в отопительный период | шт | 8 | 3 | 2 |  | 3
Установка термометров | шт | 5 |  |  | 5
Установка манометров | шт | 5 |  |  | 5
Осмотр устройств в чердач. и подвап. помещении | 1000м2 осматр. помещ | 14.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6
Ремонт задвижек | шт
Ремонт вентилей
до 25мм | шт | 12 |  | 12
до 50мм | шт
смена сгонов | шт | 12 |  | 12
Испытание системы отопления ГВС | м | 1200 |  |  | 1200
Мелкий ремонт тепловой изоляции | м
Открытие и закрытие запорной арматуры | шт | 828 | 207 | 207 | 207 | 207
Устранение течи в межрезьбов.соединен. | шт
Запуск системы отопления | 1000м3 здания | 7.92 |  |  | 7.92
Перевод ГВС с подачи на обрат. и наоборот 2 раза в летний период | ч/ч | 2 | 1 |  |  | 1
Устранение свищей | шт
Note on A99: BURAKOVAIP:

## 179-11
План по текущему ремонту и содержанию
конструктивных элементов жилого дома по адресу:179-11
|  | Год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Объём | объём | Объём | объём
Раздел 1 Текущий ремонт
Ремонт кровли, в том числе
Замена асбоцементных листов | м2 | 8 |  | 8
заделка трещин в асбестоцементных листах | м | 10 |  | 10
Смена или восстанов. водоотвод. устройств(желоба.свесы примыкания и т.д), | м
Ремонт и замена покрытия парапетов | м
ремонт и восстанов. люков выхода на кровлю | шт
Смена прямых звеньев в/труб | м.п.
Смена отмётов | шт
Смена ухватов | шт
Смена воронок | шт
Ремонт чердачных помещений, в том числе:
восстанов и ремонт вентиляционных коробов и каналов | м2
изоляция вентиляционных коробов и каналов | м3
ремонт слуховых окон и жалюз. заполнений | шт | 2 |  |  |  | 2
замена вентиляционных канализационных труб | м
замена слуховых окон | шт
Ремонт фасадов, в том числе:
окраска цоколя (фасада) | м2
окраска фасада (входов в подъезд) | м2 | 4.8 |  |  | 4.8
Ремонт штукатурки цоколя | м2
Ремонт штукатурки фасада | м2
Окраска входных,подвальн.,м/камер двер | м2
Окраска подвальных окон | м2
Окраска метал. решёток, труб | м2 | 1.8 |  |  | 1.8
Герметизация швов и трещин стен. панелей | п.м. | 30 |  |  | 30
обработка торцов стеновых панелей гидрофобизированным цементным раствором | м2
Установка новых оконных переплётов, | шт | 1 |  | 1
Установка новых дверных полотен | шт
Ремонт оконных переплётов | ств.
Ремонт дверных полотен, блоков | пол.
Смена дверных и оконных приборов:
петли | шт. | 2 | 2
ручки | шт.
пружины | шт. | 3 |  |  |  | 3
шпингалеты | шт.
ремонт и восстановление козырьков над подъездами и балконами: | шт
а) ремонт штукатурки | шт
б) окраска | шт
Ремонт подвальных помещений и фундамента, в том числе:
ремонт и восстановление вентиляционных продухов в цоколях | шт
герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья | шт
установка металлических решеток на подвальные окна и продухи | шт | 6 |  |  |  | 6
установка входных металлических дверей на подвальные помещения,эл. щитовые. мусорные камеры | шт
Известковая побелка подвала | м2
восстановление и ремонт отмосток | м2 | 40 |  | 40
восстановоление и ремонт приямков | шт
а) ремонт штукатурки | м2
б) окраска приямков | м2
Восстановление и ремонт крылец, спусков в подвал:
а) ремонт штукатурки | м2
б) окраска | м2
Заделка трещин в местах примыкания цоколя к отмостке | м.п. | 120 |  |  | 120
Ремонт мест общего пользования:
текущий ремонт лестничных клеток | шт | 2 |  |  |  | 2
ремонт тамбуров | шт | 3 |  |  | 3
Ремонт и восстанов.лестничного ограждения | м2
восстановление цементных полов, лестниц | мест | 2 |  |  | 2
смена участков деревянных стен и тамбурных перегородок | м2
Внешнее благоустройство территорий
Установка нового надворного оборудования:
установка игровых комплексов | шт
элементов хозяйственных площадок | шт
элементов игровых, спортивных площадок | шт
установка теннисных столов | шт
установка беседок | шт
качалок | шт
скамеек | шт
установка деревянной горки | шт
песочниц, грибков | шт
ограждений металлических | м
ограждений деревянных ( штакетного забора) | м | 50 |  |  | 50
установка новых урн с покраской | шт
устройство клумб | шт
устройство и ремонт пешеходных дорожек, внутриквартальных проездов, парковочных площадок | м2
Раздел 2 Содержание
Остекление оконного переплёта | м2 | 6 | 2 |  |  | 4
Малый ремонт окон | шт
малый ремонт дверей | шт | 3 |  | 3
ремонт примыкания козырька к стеновым панелям | м | 7.5 |  |  | 7.5
ремонт ограждений мусорных стоянок | м2 | 6 |  | 6
ремонт мусорных контейнеров | шт | 1 |  | 1
укрепление оконных и дверных проёмов | шт
Ремонт оборудования детских и спортивных площадок | шт | 1 |  |  | 1
Ремонт скамеек | шт | 2 |  |  | 2
Ремонт штакетного забора | м2
Переновеска в/труб с люлек | м.п.
Переновеска в/труб с с земли | м.п. | 4 |  | 4
укрепление водосточных труб,колен и воронок | шт | 3 | 1 | 2
Окраска МАФ по дереву | м2 | 10 |  |  | 10
Окраска МАФ по металлу | м2 | 5 |  |  | 5
Окраска ограждений мусор.стоянок | м2
Побелка бардюр | м2 | 4 |  |  | 4
Побелка деревьев | м2 | 6 |  |  | 6
Очистка козырьков от снега | м2 | 15 | 7.5 |  | 7.5
очистка кровли от мусора, грязи. | м2
очистка желобов | м | 30 |  | 30
очистка подвала и чердака от мусора | м2 | 5760 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440
отсыпка просевшего грунта | м3
установка замков( врезных и накладных) | шт
установка замков( навесных) | шт
Осенне-весенний осмотр конструкт. элементов здания | ч/ч | 2 | 1 |  | 1
Озеленение территории:
посадка деревьев,кустарников | шт
удаление аварийных деревьев, кустов( обрезка) | шт
РЕМОНТ инженерного оборудования
Раздел 1 Текущий ремонт
ремонт центрального отопления:
Смена трубопроводов ц/о
до20мм | м | 2 |  | 2
до 32мм | м | 6 | 1 | 2 | 2 | 1
до 50мм | м
Смена задвижек ц/о
до 50мм | шт
до 100мм | шт | 3 |  |  | 3
Смена вентилей ц/о до 20мм | шт
до 32мм | шт
Антикоррозийное покрытие трубопроводов отопления | м2 | 0.5 |  |  | 0.5
Изоляция трубопроводов отопл | м3
Смена оборудования ИТП
смена грязевиков ( фильтров) | шт | 2 |  |  | 2
смена элеваторов | шт
установка регулятора температуры горячей воды | шт | 1 |  |  | 1
смена обратных клапанов | шт | 2 |  |  | 2
врезка термокарманов | врез. | 6
врезка штуцеров под монометры | шт
смена радиаторов | шт | 2 |  | 2
врезка спускников,воздушников | шт
Текущий ремонт тепловых узлов | узел | 1 |  |  | 1
ремонт холодного водоснабжения, в том числе:
Смена трубопроводов ХВС
25 мм | м | 4 | 1 | 2 | 1
32 мм | м
40 мм | м
50 мм | м
Смена задвижек ХВС
до 50мм | шт
Смена вентилей ХВС
до 20мм | шт
до 32мм | шт
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ХВС | м2 | 3 |  | 3
Изоляция трубопроводов ХВС | м3 | 0.01 |  |  | 0.01
Текущий ремонт рамок ввода | ввод
ремонт горячего водоснабжения, в том числе:
Смена трубопроводов ГВС
25 мм | м | 4 | 1 | 2 | 2
32 мм | м
40 мм | м
50 мм | м
Смена задвижек ГВС |  | 2 |  |  | 2
до 50мм | шт
Смена вентилей ГВС
до 20мм | шт
до 32мм | шт
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ГВС | м2
Изоляция трубопроводов ГВС | м3
ремонт трубопроводов канализации, в том числе:
смена сборных трубопроводов канализации | м
Раздел 2 Содержание
Промывка радиатора | прибор | 4 |  |  | 4
Прочистка дворовой канализации | м | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
Прочистка внутренней канализации | м | 80 | 20 | 20 | 20 | 20
Слив и наполнение системы отопления и в/снабж. с осмотром | 1000м3 здания
Техосмотр тепловых узлов управления с замером параметров | узел | 8 | 3 |  | 2 | 3
Подчеканка канализационного трубопровода | стык | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
Проверка приборов отопления на прогрев | приб. | 12 | 2 |  | 10
Ликвидация воздушных пробок | стояк | 36 | 6 |  | 30
Промывка систем отопления | дом | 1 |  |  | 1
Демонтаж элеватора | шт
Монтаж элеватора | шт
Регулировка ТРЖ в отопительный период | шт
Установка термометров | шт | 5 |  |  | 5
Установка манометров | шт | 5 |  |  | 5
Осмотр устройств в чердач. и подвап. помещении | 1000м2 осматр. помещ | 3.84 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96
Ремонт задвижек | шт
Ремонт вентилей
до 25мм | шт
до 50мм | шт
смена сгонов | шт
Обеспечение исправности ливневой канализации( укрепление труб, прочистка) | м
Испытание системы отопления ГВС | м | 1600 |  |  | 1600
Мелкий ремонт тепловой изоляции | м
Открытие и закрытие запорной арматуры | шт | 828 | 207 | 207 | 207 | 207
Устранение течи в межрезьбов.соединен. | шт
Запуск системы отопления | 1000м3 здания | 10.56 |  |  | 10.56
Перевод ГВС с подачи на обрат. и наоборот 2 раза в летний период | ч/ч | 2 | 1 |  | 1
Устранение свищей | шт
Note on A112: BURAKOVAIP:

## 179-12
План по текущему ремонту и содержанию
конструктивных элементов жилого дома по адресу: 179-12
|  | Год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Объём | объём | Объём | объём
Раздел 1 Текущий ремонт
Ремонт кровли, в том числе
Замена асбоцементных листов | м2
Ремонт и замена покрытия парапетов | м
ремонт и восстанов. люков выхода на кровлю | шт
Смена прямых звеньев в/труб | м.п.
Смена отмётов | шт | 2 |  |  | 2
Смена ухватов | шт
Смена воронок | шт
Ремонт чердачных помещений, в том числе:
восстанов и ремонт вентиляционных коробов и каналов | м2
изоляция вентиляционных коробов и каналов | м3
ремонт слуховых окон и жалюз. заполнений | шт | 2 |  |  |  | 2
замена вентиляционных канализационных труб | м
замена слуховых окон | шт
Ремонт фасадов, в том числе:
окраска цоколя (фасада) | м2
окраска фасада (входов в подъезд) | м2 | 4.8 |  |  | 4.8
Ремонт штукатурки цоколя | м2
Ремонт штукатурки фасада | м2
Окраска подвальных окон | м2
Окраска метал. решёток, труб | м2 | 1.8 |  |  | 1.8
Герметизация швов и трещин стен. панелей | п.м. | 30 |  |  | 30
обработка торцов стеновых панелей гидрофобизированным цементным раствором | м2
Установка новых оконных переплётов, блоков | шт | 1 |  |  | 1
Установка новых дверных полотен | шт
Ремонт оконных переплётов | ств.
Ремонт дверных полотен, блоков | пол.
Смена дверных и оконных приборов:
петли | шт. | 2 |  | 2
ручки | шт.
пружины | шт. | 3 |  |  |  | 3
шпингалеты | шт.
ремонт и восстановление козырьков над подъездами и балконами: | шт
а) ремонт штукатурки | шт
б) окраска | шт
Ремонт подвальных помещений и фундамента, в том числе:
ремонт и восстановление вентиляционных продухов в цоколях | шт
герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья | шт
установка металлических решеток на подвальные окна и продухи | шт | 6 |  |  |  | 6
установка входных металлических дверей на подвальные помещения,эл. щитовые. мусорные камеры | шт
Известковая побелка подвала | м2 | 720 | 720
восстановление и ремонт отмосток | м2 | 40 |  | 40
восстановоление и ремонт приямков | шт
а) ремонт штукатурки | м2
б) окраска приямков | м2
Восстановление и ремонт крылец, спусков в подвал:
а) ремонт штукатурки | м2
б) окраска | м2
Заделка трещин в местах примыкания цоколя к отмостке | м.п. | 120 |  | 120
Ремонт мест общего пользования:
текущий ремонт лестничных клеток | шт
ремонт тамбуров | шт | 3 |  |  | 3
Ремонт и восстанов.лестничного ограждения | м2
восстановление цементных полов, лестниц | мест
смена участков деревянных стен и тамбурных перегородок | м2
восстановление мусороприёмных клапанов и шиберных устройств | шт
Внешнее благоустройство территорий
установка ограждений мусорных площадок | м2
устройство бетонных площадок для контейнеров | м2
Установка нового надворного оборудования:
установка игровых комплексов | шт
элементов хозяйственных площадок | шт
элементов игровых, спортивных площадок | шт
установка теннисных столов | шт
установка беседок | шт
качалок | шт
скамеек | шт
установка деревянной горки | шт
песочниц, грибков | шт
ограждений металлических | м
ограждений деревянных ( штакетного забора) | м | 30 |  |  | 30
установка новых урн с покраской | шт
устройство клумб | шт
устройство и ремонт пешеходных дорожек, внутриквартальных проездов, парковочных площадок | м2
Раздел 2 Содержание
Остекление оконного переплёта | м2 | 6 | 2 |  | 4
Малый ремонт окон | шт
малый ремонт дверей | шт | 3 |  |  | 3
ремонт примыкания козырька к стеновым панелям | м | 7.5 |  |  | 7.5
укрепление оконных и дверных проёмов | шт
Ремонт оборудования детских и спортивных площадок | шт | 3 |  | 3
Ремонт скамеек | шт
Ремонт штакетного забора | м2
Переновеска в/труб с люлек | м.п. | 1.25 |  | 1.25
Переновеска в/труб с с земли | м.п.
укрепление водосточных труб,колен и воронок | шт | 3 |  | 3
Окраска МАФ по дереву | м2 | 7 |  |  | 7
Окраска МАФ по металлу | м2 | 7 |  |  | 7
Окраска ограждений мусор.стоянок | м2 | 10 |  |  | 10
Побелка бардюр | м2 | 4 |  |  | 4
Побелка деревьев | м2 | 6 |  |  | 6
Очистка козырьков от снега | м2 | 15 | 7.5 |  | 7.5
очистка кровли от мусора, грязи. | м2
очистка желобов | м
очистка подвала и чердака от мусора | м2 | 17280 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320
отсыпка просевшего грунта | м3
установка замков( врезных и накладных) | шт
установка замков( навесных) | шт | 1 | 1
Осенне-весенний осмотр конструкт. элементов здания | ч/ч | 2 | 1 |  | 1
Озеленение территории:
посадка деревьев,кустарников | шт
удаление аварийных деревьев, кустов( обрезка) | шт
РЕМОНТ инженерного оборудования
Раздел 1 Текущий ремонт
ремонт центрального отопления:
Смена трубопроводов ц/о
до20мм | м | 2
до 32мм | м | 8 | 2 | 4 | 4
до 50мм | м
Смена задвижек ц/о
до 50мм | шт
до 100мм | шт | 2 |  | 2
Смена вентилей ц/о до 20мм | шт | 20 | 4 | 10 | 6
до 32мм | шт
Антикоррозийное покрытие трубопроводов отопления | м2 | 3 |  | 3
Изоляция трубопроводов отопл | м3 | 0.1 |  |  | 0.1
Смена оборудования ИТП
смена грязевиков ( фильтров) | шт | 2 |  | 2
смена элеваторов | шт
установка регулятора температуры горячей воды | шт | 1 |  | 1
смена обратных клапанов | шт | 2 |  | 2
врезка термокарманов | врез. | 6 |  | 6
врезка штуцеров под монометры | шт
смена полотенцесушителя | шт | 2 |  |  | 2
врезка спускников,воздушников | шт
Текущий ремонт тепловых узлов | узел | 1 |  |  | 1
ремонт холодного водоснабжения, в том числе:
Смена трубопроводов ХВС
25 мм | м | 6 | 1 | 2 | 2 | 1
32 мм | м
40 мм | м
50 мм | м
Смена задвижек ХВС
до 50мм | шт
Смена вентилей ХВС
до 20мм | шт
до 32мм | шт
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ХВС | м2
Изоляция трубопроводов ХВС | м3 | 0.1 | 0.1
Текущий ремонт рамок ввода | ввод | 1 | 1
ремонт горячего водоснабжения, в том числе:
Смена трубопроводов ГВС
25 мм | м | 6 | 1 | 2 | 2 | 1
32 мм | м
40 мм | м
50 мм | м
Смена задвижек ГВС
более 50мм | шт | 2 |  |  | 2
Смена вентилей ГВС
до 20мм | шт
до 32мм | шт | 10 |  |  | 10
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ГВС | м2 | 5 |  | 3 | 2
Изоляция трубопроводов ГВС | м3
ремонт трубопроводов канализации, в том числе:
смена сборных трубопроводов канализации | м
Раздел 2 Содержание
Промывка радиатора | прибор | 5 |  |  | 5
Прочистка дворовой канализации | м | 16 | 4 | 4 | 4 | 4
Прочистка внутренней канализации | м | 60 | 10 | 10 | 10 | 10
Слив и наполнение системы отопления и в/снабж. с осмотром | 1000м3 здания | 9.173 |  |  | 9.173
Техосмотр тепловых узлов управления с замером параметров | узел | 8 | 3 |  | 2 | 3
Подчеканка канализационного трубопровода | стык | 4 | 4
Проверка приборов отопления на прогрев | приб. | 12 |  |  | 12
Ликвидация воздушных пробок | стояк | 36 | 6 |  | 30
Промывка систем отопления | дом | 1 |  |  | 1
Демонтаж элеватора | шт
Монтаж элеватора | шт
Регулировка ТРЖ в отопительный период | шт
Установка термометров | шт | 5 |  |  | 5
Установка манометров | шт | 5 |  |  | 5
Осмотр устройств в чердач. и подвап. помещении | 1000м2 осматр. помещ | 14.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6
Ремонт задвижек | шт
Ремонт вентилей
до 25мм | шт | 10 |  | 10
до 50мм | шт
смена сгонов | шт | 10 |  | 10
Обеспечение исправности ливневой канализации( укрепление труб, прочистка) | м
Испытание системы отопления ГВС | м | 1200 |  |  | 1200
Мелкий ремонт тепловой изоляции | м
Открытие и закрытие запорной арматуры | шт | 828 | 207 | 207 | 207 | 207
Устранение течи в межрезьбов.соединен. | шт
Запуск системы отопления | 1000м3 здания | 7.92 |  |  | 7.92
Перевод ГВС с подачи на обрат. и наоборот 2 раза в летний период | ч/ч | 2 | 1 |  | 1
Устранение свищей | шт
Note on A110: BURAKOVAIP: