## 206-2
План по текущему ремонту и содержанию
конструктивных элементов жилого дома по адресу:206-2
|  | Год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Объём | объём | Объём | объём
Раздел 1 Текущий ремонт
Ремонт кровли, в том числе
Замена асбоцементных листов | м2 |  | 20
Смена или восстанов. водоотвод. устройств(желоба.свесы примыкания и т.д), | м |  |  |  | 60
замена фартука | шт |  |  | 8
Ремонт и замена покрытия парапетов | м |  |  |  | 15
ремонт и восстанов. люков выхода на кровлю | шт |  |  |  |  | 4
Смена прямых звеньев в/труб | м.п. |  | 20 | 16
Смена отмётов | шт |  |  |  |  | 9
Смена ухватов | шт |  | 15
Смена воронок | шт |  |  |  |  | 3
Ремонт чердачных помещений, в том числе:
восстанов и ремонт вентиляционных коробов и каналов | м2 |  | 15
изоляция вентиляционных коробов и каналов | м3 |  |  |  | 15
ремонт слуховых окон и жалюз. заполнений | шт |  |  | 4
замена вентиляционных канализационных труб | м |  | 24
замена слуховых окон | шт |  |  |  | 2
Ремонт фасадов, в том числе:
окраска цоколя (фасада) | м2 |  |  |  | 280
окраска фасада (входов в подъезд) | м2 |  |  |  | 180
Ремонт штукатурки цоколя | м2 |  |  | 30
Ремонт штукатурки фасада | м2
Окраска входных,подвальн.,м/камер двер | м2 |  |  | 10
Окраска подвальных окон | м2 |  |  |  | 6
Окраска метал. решёток, труб | м2 |  |  |  | 3
Герметизация швов и трещин стен. панелей | п.м. |  |  | 100
обработка торцов стеновых панелей гидрофобизированным цементным раствором | м2
Установка новых оконных переплётов, блоков | шт |  | 6
Установка новых дверных полотен | шт |  |  |  |  | 3
Ремонт оконных переплётов | ств. |  | 12
Ремонт дверных полотен, блоков | пол.
Смена дверных и оконных приборов:
петли | шт. |  | 30
ручки | шт. |  | 18
пружины | шт. |  |  |  |  | 7
шпингалеты | шт. |  |  |  |  | 20
ремонт и восстановление козырьков над подъездами и балконами: | шт |  |  |  | 5
а) ремонт штукатурки | шт |  |  |  | 5
б) окраска | шт |  |  |  | 5
Ремонт подвальных помещений и фундамента, в том числе:
ремонт и восстановление вентиляционных продухов в цоколях | шт |  |  |  | 18
герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья | шт |  |  | 2
установка металлических решеток на подвальные окна и продухи | шт |  | 18
установка входных металлических дверей на подвальные помещения,эл. щитовые. мусорные камеры | шт |  |  |  | 4
Известковая побелка подвала | м2 |  |  |  |  | 1662-6
восстановление и ремонт отмосток | м2 |  |  |  | 10
восстановоление и ремонт приямков | шт |  |  |  | 6
а) ремонт штукатурки | м2 |  |  |  | 3
б) окраска приямков | м2 |  |  |  | 8
Восстановление и ремонт крылец, спусков в подвал:
а) ремонт штукатурки | м2
б) окраска | м2
Заделка трещин в местах примыкания цоколя к отмостке | м.п. |  |  | 40
Ремонт мест общего пользования:
текущий ремонт лестничных клеток | шт |  | 1
ремонт тамбуров | шт |  |  |  |  | 5
Ремонт и восстанов.лестничного ограждения | м2 |  | 8
восстановление цементных полов, лестниц | мест
смена участков деревянных стен и тамбурных перегородок | м2
восстановление мусороприёмных клапанов и шиберных устройств | шт |  | 10
Внешнее благоустройство территорий
установка ограждений мусорных площадок | м2
устройство бетонных площадок для контейнеров | м2
Установка нового надворного оборудования:
установка игровых комплексов | шт
элементов хозяйственных площадок | шт
элементов игровых, спортивных площадок | шт
установка теннисных столов | шт |  |  |  | 1
установка беседок | шт
качалок | шт |  |  |  | 2
скамеек | шт |  |  |  | 4
установка деревянной горки | шт |  |  |  |  | 1
песочниц, грибков | шт
ограждений металлических | м
ограждений деревянных ( штакетного забора) | м |  |  | 60
установка новых урн с покраской | шт |  |  |  | 6
устройство клумб | шт
устройство и ремонт пешеходных дорожек, внутриквартальных проездов, парковочных площадок | м2 |  |  |  | 6
Раздел 2 Содержание
Остекление оконного переплёта | м2 |  | 30
Малый ремонт окон | шт |  |  |  |  | 12
малый ремонт дверей | шт |  |  |  |  | 9
ремонт примыкания козырька к стеновым панелям | м |  |  | 40
укрепление оконных и дверных проёмов | шт |  | 9
Ремонт оборудования детских и спортивных площадок | шт |  |  |  | 3
Ремонт скамеек | шт |  |  |  | 5
Ремонт штакетного забора | м2
Переновеска в/труб с люлек | м.п. |  |  | 16
Переновеска в/труб с с земли | м.п. |  |  | 20
укрепление водосточных труб,колен и воронок | шт |  |  |  |  | 6
Окраска МАФ по дереву | м2
Окраска МАФ по металлу | м2
Окраска ограждений мусор.стоянок | м2
Побелка бардюр | м2 |  |  |  | 30
Побелка деревьев | м2
Очистка козырьков от снега | м2 |  | 53
очистка кровли от мусора, грязи. | м2
очистка желобов | м |  | 200
очистка подвала и чердака от мусора | м2 |  |  | 1662-6 |  | 1600
отсыпка просевшего грунта | м3 |  |  |  | 4
установка замков( врезных и накладных) | шт |  |  | 3
установка замков( навесных) | шт |  | 5
Осенне-весенний осмотр конструкт. элементов здания | ч/ч |  | 6 | 6 | 6 | 6
Озеленение территории:
посадка деревьев,кустарников | шт
удаление аварийных деревьев, кустов( обрезка) | шт |  |  |  | 4
РЕМОНТ инженерного оборудования
Раздел 1 Текущий ремонт
ремонт центрального отопления:
Смена трубопроводов ц/о
до20мм | м |  |  |  | 15
до 32мм | м |  |  |  | 15
до 50мм | м
Смена задвижек ц/о
до 50мм | шт |  |  |  | 3
до 100мм | шт
Смена вентилей ц/о до 20мм | шт |  |  | 20
до 32мм | шт |  |  |  |  | 12
Антикоррозийное покрытие трубопроводов отопления | м2 |  | 11
Изоляция трубопроводов отопл | м3 |  |  |  |  | 20
Смена оборудования ИТП
смена грязевиков ( фильтров) | шт
смена элеваторов | шт
установка регулятора температуры горячей воды | шт
смена обратных клапанов | шт
врезка термокарманов | врез.
врезка штуцеров под монометры | шт
врезка спускников,воздушников | шт |  |  | 15 |  | 15
Текущий ремонт тепловых узлов | узел |  | 2
ремонт холодного водоснабжения, в том числе:
Смена трубопроводов ХВС
25 мм | м |  | 30
32 мм | м
40 мм | м
50 мм | м |  |  |  |  | 10
Смена задвижек ХВС
до 50мм | шт |  |  |  | 3
Смена вентилей ХВС
до 20мм | шт |  |  | 15
до 32мм | шт |  |  | 8
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ХВС | м2 |  |  |  |  | 10
Изоляция трубопроводов ХВС | м3 |  | 15
Текущий ремонт рамок ввода | ввод
ремонт горячего водоснабжения, в том числе:
Смена трубопроводов ГВС
25 мм | м |  |  |  | 20
32 мм | м |  | 15
40 мм | м
50 мм | м
Смена задвижек ГВС
до 50мм | шт
Смена вентилей ГВС
до 20мм | шт |  |  |  | 25
до 32мм | шт |  |  |  | 15
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ГВС | м2 |  |  |  |  | 10
Изоляция трубопроводов ГВС | м3 |  | 20
ремонт трубопроводов канализации, в том числе:
смена сборных трубопроводов канализации | м |  |  | 20
смена тройников конализации | шт |  |  |  | 12
Раздел 2 Содержание
Промывка радиатора | прибор |  | 15 |  | 15
Прочистка дворовой канализации | м |  |  |  | 60
Прочистка внутренней канализации | м |  | 100
Слив и наполнение системы отопления и в/снабж. с осмотром | 1000м3 здания |  | 26254
Техосмотр тепловых узлов управления с замером параметров | узел |  | 9 | 9 | 9 | 9
Подчеканка канализационного трубопровода | стык |  | 10 |  | 15
Проверка приборов отопления на прогрев | приб.
Ликвидация воздушных пробок | стояк |  | 72 |  |  | 72
Промывка систем отопления | дом |  |  | 1
Демонтаж элеватора | шт
Монтаж элеватора | шт
Регулировка ТРЖ в отопительный период | шт |  | 2
Установка термометров | шт
Установка манометров | шт
Осмотр устройств в чердач. и подвап. помещении | 1000м2 осматр. помещ |  | 1662.6
Ремонт задвижек | шт |  |  | 3
Ремонт вентилей
до 25мм | шт |  | 6
до 50мм | шт |  |  |  |  | 3
смена сгонов | шт |  | 30 |  | 30
Обеспечение исправности ливневой канализации( укрепление труб, прочистка) | м
Испытание системы отопления ГВС | м
Мелкий ремонт тепловой изоляции | м |  | 10 |  |  | 10
Открытие и закрытие запорной арматуры | шт |  | 4
Устранение течи в межрезьбов.соединен. | шт
Запуск системы отопления | 1000м3 здания |  | 26254
Перевод ГВС с подачи на обрат. и наоборот 2 раза в летний период | ч/ч
Ремонт подкачивающих насосов | шт
Устранение свищей | шт |  | 5 |  |  | 5
ремонт кирпичной кладки | м2 |  |  |  |  | 15
смена конька | м |  | 36
усиление стропильных элементов | м |  |  | 30
Note on A113: BURAKOVAIP:

## 206-3
План по текущему ремонту и содержанию
конструктивных элементов жилого дома по адресу:206-3
|  | Год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Объём | объём | Объём | объём
Раздел 1 Текущий ремонт
Ремонт кровли, в том числе
Замена асбоцементных листов | м2 |  |  |  | 50
Смена или восстанов. водоотвод. устройств(желоба.свесы примыкания и т.д), | м |  |  |  | 50
замена фартука | шт |  |  | 15
Ремонт и замена покрытия парапетов | м |  |  | 20
ремонт и восстанов. люков выхода на кровлю | шт |  |  |  |  | 9
Смена прямых звеньев в/труб | м.п. |  | 40 |  |  | 20
Смена отмётов | шт |  |  |  |  | 10
Смена ухватов | шт |  |  |  |  | 20
Смена воронок | шт |  | 9
Ремонт чердачных помещений, в том числе:
восстанов и ремонт вентиляционных коробов и каналов | м2 |  |  |  | 20
изоляция вентиляционных коробов и каналов | м3 |  | 25
ремонт слуховых окон и жалюз. заполнений | шт |  |  | 11
замена вентиляционных канализационных труб | м |  | 40
замена слуховых окон | шт |  |  |  | 5
Ремонт фасадов, в том числе:
окраска цоколя (фасада) | м2 |  |  | 200
окраска фасада (входов в подъезд) | м2 |  |  |  | 112
Ремонт штукатурки цоколя | м2 |  |  |  | 30
Ремонт штукатурки фасада | м2
Окраска входных,подвальн.,м/камер двер | м2 |  |  | 30
Окраска подвальных окон | м2 |  |  |  | 10
Окраска метал. решёток, труб | м2
Герметизация швов и трещин стен. панелей | п.м. |  |  |  | 150
обработка торцов стеновых панелей гидрофобизированным цементным раствором | м2
Установка новых оконных переплётов, блоков | шт |  |  | 8
Установка новых дверных полотен | шт |  | 2 |  |  | 2
Ремонт оконных переплётов | ств. |  |  |  | 20
Ремонт дверных полотен, блоков | пол. |  |  |  | 10
Смена дверных и оконных приборов:
петли | шт. |  |  | 30
ручки | шт. |  |  | 15
пружины | шт. |  |  |  |  | 9
шпингалеты | шт. |  |  |  | 20
ремонт и восстановление козырьков над подъездами и балконами: | шт |  |  | 6
а) ремонт штукатурки | шт |  |  | 6
б) окраска | шт |  |  | 6
Ремонт подвальных помещений и фундамента, в том числе:
ремонт и восстановление вентиляционных продухов в цоколях | шт |  |  |  |  | 12
герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья | шт |  |  |  | 1
установка металлических решеток на подвальные окна и продухи | шт |  | 9
установка входных металлических дверей на подвальные помещения,эл. щитовые. мусорные камеры | шт |  |  |  | 6
Известковая побелка подвала | м2 |  | 2317.1
восстановление и ремонт отмосток | м2 |  |  |  | 30
восстановоление и ремонт приямков | шт |  | 9
а) ремонт штукатурки | м2 |  |  | 15
б) окраска приямков | м2 |  |  | 15
Восстановление и ремонт крылец, спусков в подвал:
а) ремонт штукатурки | м2 |  |  |  | 12
б) окраска | м2 |  |  |  | 16
Заделка трещин в местах примыкания цоколя к отмостке | м.п. |  |  | 30
Ремонт мест общего пользования:
текущий ремонт лестничных клеток | шт |  |  |  |  | 1
ремонт тамбуров | шт |  |  | 4
Ремонт и восстанов.лестничного ограждения | м2
восстановление цементных полов, лестниц | мест
смена участков деревянных стен и тамбурных перегородок | м2
восстановление мусороприёмных клапанов и шиберных устройств | шт |  | 8 |  | 8
Внешнее благоустройство территорий
установка ограждений мусорных площадок | м2
устройство бетонных площадок для контейнеров | м2
Установка нового надворного оборудования:
установка игровых комплексов | шт
элементов хозяйственных площадок | шт
элементов игровых, спортивных площадок | шт
установка теннисных столов | шт
установка беседок | шт |  |  | 1
качалок | шт |  |  | 2
скамеек | шт |  |  |  | 5
установка деревянной горки | шт |  |  |  |  | 1
песочниц, грибков | шт
ограждений металлических | м
ограждений деревянных ( штакетного забора) | м |  |  |  | 50
установка новых урн с покраской | шт |  |  | 5
устройство клумб | шт
устройство и ремонт пешеходных дорожек, внутриквартальных проездов, парковочных площадок | м2 |  |  |  | 15
Раздел 2 Содержание
Остекление оконного переплёта | м2 |  |  | 52.8
Малый ремонт окон | шт |  |  |  | 15
малый ремонт дверей | шт |  |  |  | 9
ремонт примыкания козырька к стеновым панелям | м |  |  |  |  | 60
укрепление оконных и дверных проёмов | шт
Ремонт оборудования детских и спортивных площадок | шт |  |  |  | 1
Ремонт скамеек | шт |  |  | 3
Ремонт штакетного забора | м2 |  | 8
Переновеска в/труб с люлек | м.п. |  | 20
Переновеска в/труб с земли | м.п. |  |  |  |  | 20
укрепление водосточных труб,колен и воронок | шт |  | 7
Окраска МАФ по дереву | м2
Окраска МАФ по металлу | м2
Окраска ограждений мусор.стоянок | м2
Побелка бардюр | м2 |  |  | 15
Побелка деревьев | м2 |  |  | 15
Очистка козырьков от снега | м2 |  | 78
очистка кровли от мусора, грязи. | м2 |  |  |  | 100
очистка желобов | м |  | 250 |  |  | 100
очистка подвала и чердака от мусора | м2 |  | 4502.3 |  |  | 4317.1
отсыпка просевшего грунта | м3 |  |  |  | 4
установка замков( врезных и накладных) | шт |  |  | 3
установка замков( навесных) | шт |  |  | 6
Осенне-весенний осмотр конструкт. элементов здания | ч/ч |  | 6 | 6 | 6 | 6
Озеленение территории:
посадка деревьев,кустарников | шт
удаление аварийных деревьев, кустов( обрезка) | шт |  |  | 2
РЕМОНТ инженерного оборудования
Раздел 1 Текущий ремонт
ремонт центрального отопления:
Смена трубопроводов ц/о
до20мм | м |  |  | 25
до 32мм | м |  |  |  | 25
до 50мм | м |  |  | 10
Смена задвижек ц/о
до 50мм | шт |  |  |  | 1
до 100мм | шт
Смена вентилей ц/о до 20мм | шт |  |  |  | 62
до 32мм | шт |  |  |  | 10
Антикоррозийное покрытие трубопроводов отопления | м2 |  | 20
Изоляция трубопроводов отопл | м3 |  |  |  |  | 30
Смена оборудования ИТП
смена грязевиков ( фильтров) | шт
смена элеваторов | шт
установка регулятора температуры горячей воды | шт
смена обратных клапанов | шт
врезка термокарманов | врез.
врезка штуцеров под монометры | шт
врезка спускников,воздушников | шт
Текущий ремонт тепловых узлов | узел |  | 3
ремонт холодного водоснабжения, в том числе:
Смена трубопроводов ХВС
25 мм | м |  |  |  | 20
32 мм | м |  |  |  | 20
40 мм | м
50 мм | м |  |  |  | 10
Смена задвижек ХВС
до 50мм | шт |  | 6
Смена вентилей ХВС
до 20мм | шт |  |  | 40
до 32мм | шт |  |  | 20
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ХВС | м2 |  |  |  |  | 10
Изоляция трубопроводов ХВС | м3 |  | 20
Текущий ремонт рамок ввода | ввод
ремонт горячего водоснабжения, в том числе:
Смена трубопроводов ГВС
25 мм | м |  |  |  | 30
32 мм | м |  |  |  | 30
40 мм | м
50 мм | м |  |  |  | 10
Смена задвижек ГВС
до 50мм | шт
Смена вентилей ГВС
до 20мм | шт |  |  | 35
до 32мм | шт |  |  | 15
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ГВС | м2 |  | 10 |  |  | 20
Изоляция трубопроводов ГВС | м3
ремонт трубопроводов канализации, в том числе:
смена сборных трубопроводов канализации | м |  |  | 50
смена трайников различного диаметра | шт |  |  | 20
Раздел 2 Содержание
Промывка радиатора | прибор |  |  | 12
Прочистка дворовой канализации | м |  |  |  | 100
Прочистка внутренней канализации | м |  | 170
Слив и наполнение системы отопления и в/снабж. с осмотром | 1000м3 здания |  |  |  | 26.857
Техосмотр тепловых узлов управления с замером параметров | узел |  | 12 | 12 | 12 | 12
Подчеканка канализационного трубопровода | стык |  | 8 |  | 12
Проверка приборов отопления на прогрев | приб. |  | 12
Ликвидация воздушных пробок | стояк |  | 168
Промывка систем отопления | дом |  |  |  | 1
Демонтаж элеватора | шт
Монтаж элеватора | шт
Регулировка ТРЖ в отопительный период | шт |  | 4
Установка термометров | шт
Установка манометров | шт
Осмотр устройств в чердач. и подвап. помещении | 1000м2 осматр. помещ |  | 4502.3 |  | 4317.1
Ремонт задвижек | шт |  | 3
Ремонт вентилей
до 25мм | шт |  | 30
до 50мм | шт |  |  |  |  | 10
смена сгонов | шт |  | 40 |  |  | 30
Обеспечение исправности ливневой канализации( укрепление труб, прочистка) | м
Испытание системы отопления ГВС | м
Мелкий ремонт тепловой изоляции | м |  | 20
Открытие и закрытие запорной арматуры | шт
Устранение течи в межрезьбов.соединен. | шт
Запуск системы отопления | 1000м3 здания |  |  |  | 26.857
Перевод ГВС с подачи на обрат. и наоборот 2 раза в летний период | ч/ч
Ремонт подкачивающих насосов | шт
Устранение свищей | шт |  | 15
ремонт кирпичной клдки | м2 |  | 5 | 10
замена конька | м |  |  | 30
усиление стропильных элементов | м |  |  |  |  | 60
Note on A113: BURAKOVAIP:

## 206-4
План по текущему ремонту и содержанию
конструктивных элементов жилого дома по адресу:206-4
|  | Год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Объём | объём | Объём | объём
Раздел 1 Текущий ремонт
Ремонт кровли, в том числе
Замена асбоцементных листов | м2 |  | 20
Смена или восстанов. водоотвод. устройств(желоба.свесы примыкания и т.д), | м |  |  | 25
замена фартуков | шт |  | 8
Ремонт и замена покрытия парапетов | м |  |  | 15
ремонт и восстанов. люков выхода на кровлю | шт |  |  |  |  | 3
Смена прямых звеньев в/труб | м.п. |  | 20 |  | 10
Смена отмётов | шт |  | 6 |  |  | 4
Смена ухватов | шт |  |  | 10
Смена воронок | шт |  | 2
Ремонт чердачных помещений, в том числе:
восстанов и ремонт вентиляционных коробов и каналов | м2 |  |  |  |  | 18
изоляция вентиляционных коробов и каналов | м3 |  | 19
ремонт слуховых окон и жалюз. заполнений | шт |  |  | 20
замена вентиляционных канализационных труб | м |  |  |  |  | 12
замена слуховых окон | шт |  |  |  | 2
Ремонт фасадов, в том числе:
окраска цоколя (фасада) | м2 |  |  | 300
окраска фасада (входов в подъезд) | м2 |  |  |  | 56
Ремонт штукатурки цоколя | м2 |  |  | 60
Ремонт штукатурки фасада | м2 |  |  |  | 30
Окраска входных,подвальн.,м/камер двер | м2 |  |  | 17
Окраска подвальных окон | м2 |  |  |  | 3
Окраска метал. решёток, труб | м2 |  |  | 2
Герметизация швов и трещин стен. панелей | п.м. |  |  | 125
обработка торцов стеновых панелей гидрофобизированным цементным раствором | м2
Установка новых оконных переплётов, блоков | шт |  |  |  |  | 5
Установка новых дверных полотен | шт |  | 2
Ремонт оконных переплётов | ств. |  |  | 10 |  | 9
Ремонт дверных полотен, блоков | пол. |  |  | 2 | 3
Смена дверных и оконных приборов:
петли | шт. |  | 40
ручки | шт. |  |  | 20
пружины | шт. |  | 6
шпингалеты | шт. |  |  |  | 15
ремонт и восстановление козырьков над подъездами и балконами: | шт |  | 4
а) ремонт штукатурки | шт |  |  | 4
б) окраска | шт
Ремонт подвальных помещений и фундамента, в том числе:
ремонт и восстановление вентиляционных продухов в цоколях | шт |  |  |  |  | 10
герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья | шт |  |  | 1
установка металлических решеток на подвальные окна и продухи | шт |  | 10
установка входных металлических дверей на подвальные помещения,эл. щитовые. мусорные камеры | шт |  |  |  | 3
Известковая побелка подвала | м2 |  |  |  | 120.3
восстановление и ремонт отмосток | м2 |  |  |  | 20
восстановоление и ремонт приямков | шт |  |  |  | 3
а) ремонт штукатурки | м2 |  |  |  | 2
б) окраска приямков | м2 |  |  |  | 2
Восстановление и ремонт крылец, спусков в подвал:
а) ремонт штукатурки | м2 |  |  | 12
б) окраска | м2 |  |  | 18
Заделка трещин в местах примыкания цоколя к отмостке | м.п. |  |  | 50
Ремонт мест общего пользования:
текущий ремонт лестничных клеток | шт |  | 2
ремонт тамбуров | шт |  |  |  |  | 3
Ремонт и восстанов.лестничного ограждения | м2 |  | 8
восстановление цементных полов, лестниц | мест |  |  | 2 |  | 2
смена участков деревянных стен и тамбурных перегородок | м2
восстановление мусороприёмных клапанов и шиберных устройств | шт |  |  |  | 12
Внешнее благоустройство территорий
установка ограждений мусорных площадок | м2
устройство бетонных площадок для контейнеров | м2
Установка нового надворного оборудования:
установка игровых комплексов | шт
элементов хозяйственных площадок | шт
элементов игровых, спортивных площадок | шт |  |  | 1
установка теннисных столов | шт |  |  |  | 1
установка беседок | шт
качалок | шт |  |  |  | 1
скамеек | шт |  |  | 4
установка деревянной горки | шт
песочниц, грибков | шт |  |  |  | 1
ограждений металлических | м
ограждений деревянных ( штакетного забора) | м |  |  | 20
установка новых урн с покраской | шт |  |  | 5
устройство клумб | шт
устройство и ремонт пешеходных дорожек, внутриквартальных проездов, парковочных площадок | м2 |  |  |  | 15
Раздел 2 Содержание
Остекление оконного переплёта | м2 |  |  | 38
Малый ремонт окон | шт |  | 18
малый ремонт дверей | шт |  |  |  |  | 7
ремонт примыкания козырька к стеновым панелям | м |  |  | 50
укрепление оконных и дверных проёмов | шт |  | 20
Ремонт оборудования детских и спортивных площадок | шт |  |  |  | 1
Ремонт скамеек | шт |  |  | 3
Ремонт штакетного забора | м2
Переновеска в/труб с люлек | м.п. |  |  |  | 10
Переновеска в/труб с земли | м.п. |  | 20
укрепление водосточных труб,колен и воронок | шт |  |  | 10
Окраска МАФ по дереву | м2
Окраска МАФ по металлу | м2
Окраска ограждений мусор.стоянок | м2
Побелка бардюр | м2 |  |  | 15
Побелка деревьев | м2 |  |  | 5
Очистка козырьков от снега | м2 |  | 31
очистка кровли от мусора, грязи. | м2 |  |  |  | 350
очистка желобов | м |  | 200
очистка подвала и чердака от мусора | м2 |  |  | 1180.9 |  | 1203
отсыпка просевшего грунта | м3 |  |  |  | 4
установка замков( врезных и накладных) | шт |  |  | 2
установка замков( навесных) | шт |  |  |  |  | 4
Осенне-весенний осмотр конструкт. элементов здания | ч/ч |  | 6 | 6 | 6 | 6
ремонт и замена конька | м |  |  |  |  | 12
Озеленение территории:
посадка деревьев,кустарников | шт
удаление аварийных деревьев, кустов( обрезка) | шт
РЕМОНТ инженерного оборудования
Раздел 1 Текущий ремонт
ремонт центрального отопления:
Смена трубопроводов ц/о
до20мм | м |  | 15
до 32мм | м |  |  |  | 15
до 50мм | м
Смена задвижек ц/о
до 50мм | шт |  |  | 1
до 100мм | шт
Смена вентилей ц/о до 20мм | шт |  |  |  | 10
до 32мм | шт |  |  | 10
Антикоррозийное покрытие трубопроводов отопления | м2 |  | 10
Изоляция трубопроводов отопл | м3 |  |  |  | 15
Смена оборудования ИТП
смена грязевиков ( фильтров) | шт
смена элеваторов | шт
установка регулятора температуры горячей воды | шт
смена обратных клапанов | шт
врезка термокарманов | врез.
врезка штуцеров под монометры | шт
врезка спускников,воздушников | шт
Текущий ремонт тепловых узлов | узел |  |  | 1
ремонт холодного водоснабжения, в том числе:
Смена трубопроводов ХВС
25 мм | м |  |  |  | 10
32 мм | м |  |  | 10
40 мм | м
50 мм | м |  |  | 8
Смена задвижек ХВС
до 50мм | шт
Смена вентилей ХВС
до 20мм | шт |  | 20
до 32мм | шт |  |  |  |  | 10
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ХВС | м2 |  |  |  |  | 20
Изоляция трубопроводов ХВС | м3 |  | 25
Текущий ремонт рамок ввода | ввод |  | 1
ремонт горячего водоснабжения, в том числе:
Смена трубопроводов ГВС
25 мм | м |  | 20
32 мм | м |  |  |  | 10
40 мм | м
50 мм | м
Смена задвижек ГВС
до 50мм | шт
Смена вентилей ГВС
до 20мм | шт |  |  | 20
до 32мм | шт |  |  |  |  | 10
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ГВС | м2 |  |  |  |  | 20
Изоляция трубопроводов ГВС | м3 |  | 25
ремонт трубопроводов канализации, в том числе:
смена сборных трубопроводов канализации | м |  | 15
смена трайников различного диаметра | шт |  |  | 8
Раздел 2 Содержание
Промывка радиатора | прибор |  |  |  | 9
Прочистка дворовой канализации | м |  | 30
Прочистка внутренней канализации | м |  |  |  |  | 70
Слив и наполнение системы отопления и в/снабж. с осмотром | 1000м3 здания |  |  |  | 16756
Техосмотр тепловых узлов управления с замером параметров | узел |  |  |  | 2
Подчеканка канализационного трубопровода | стык |  | 4 | 7
Проверка приборов отопления на прогрев | приб.
Ликвидация воздушных пробок | стояк |  | 60 |  |  | 60
Промывка систем отопления | дом |  |  | 1
Демонтаж элеватора | шт
Монтаж элеватора | шт
Регулировка ТРЖ в отопительный период | шт |  |  |  | 2
Установка термометров | шт
Установка манометров | шт
Осмотр устройств в чердач. и подвап. помещении | 1000м2 осматр. помещ |  | 1180.9 |  |  | 1203
Ремонт задвижек | шт |  |  | 2
Ремонт вентилей
до 25мм | шт |  | 15
до 50мм | шт |  |  |  | 5
смена сгонов | шт |  | 18 |  |  | 18
Обеспечение исправности ливневой канализации( укрепление труб, прочистка) | м
Испытание системы отопления ГВС | м
Мелкий ремонт тепловой изоляции | м
Открытие и закрытие запорной арматуры | шт
Устранение течи в межрезьбов.соединен. | шт |  |  |  |  | 10
Запуск системы отопления | 1000м3 здания |  |  |  | 16756
Перевод ГВС с подачи на обрат. и наоборот 2 раза в летний период | ч/ч
Ремонт подкачивающих насосов | шт
Устранение свищей | шт
ремонт кирпичной кладки | м2 |  |  |  | 20
замена конька | м |  | 26
усиление стропильных элементов | м |  |  |  | 30
Note on A112: BURAKOVAIP:

## 206-5
План по текущему ремонту и содержанию
конструктивных элементов жилого дома по адресу:206-5
|  | Год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Объём | объём | Объём | объём
Раздел 1 Текущий ремонт
Ремонт кровли, в том числе
Замена асбоцементных листов | м2 |  |  | 20
Смена или восстанов. водоотвод. устройств(желоба.свесы примыкания и т.д), | м |  |  |  | 20
замена фартука | м2 |  |  |  |  | 8
Ремонт и замена покрытия парапетов | шт |  |  |  | 10
ремонт и восстанов. люков выхода на кровлю | шт |  | 3
Смена прямых звеньев в/труб | м.п. |  | 10 |  |  | 10
Смена отмётов | шт |  | 6
Смена ухватов | шт |  |  | 10
Смена воронок | шт |  |  |  |  | 3
Ремонт чердачных помещений, в том числе:
восстанов и ремонт вентиляционных коробов и каналов | м2 |  | 10
изоляция вентиляционных коробов и каналов | м3 |  |  |  |  | 15
ремонт слуховых окон и жалюз. заполнений | шт |  |  |  | 15
замена вентиляционных канализационных труб | м |  |  |  | 4
замена слуховых окон | шт |  |  | 1
Ремонт фасадов, в том числе:
окраска цоколя (фасада) | м2 |  |  |  | 200
окраска фасада (входов в подъезд) | м2 |  |  | 40
Ремонт штукатурки цоколя | м2 |  |  |  | 30
Ремонт штукатурки фасада | м2
Окраска входных,подвальн.,м/камер двер | м2 |  |  | 12
Окраска подвальных окон | м2 |  |  |  | 4
Окраска метал. решёток, труб | м2 |  |  | 3
Герметизация швов и трещин стен. панелей | п.м. |  |  | 100
обработка торцов стеновых панелей гидрофобизированным цементным раствором | м2
Установка новых оконных переплётов, блоков | шт |  |  | 3
Установка новых дверных полотен | шт |  | 1
Ремонт оконных переплётов | ств. |  |  | 10
Ремонт дверных полотен, блоков | пол. |  |  |  |  | 4
Смена дверных и оконных приборов:
петли | шт. |  |  |  |  | 12
ручки | шт. |  |  |  |  | 6
пружины | шт. |  | 3
шпингалеты | шт. |  |  |  |  | 13
ремонт и восстановление козырьков над подъездами и балконами: | шт |  |  |  | 4
а) ремонт штукатурки | шт
б) окраска | шт
Ремонт подвальных помещений и фундамента, в том числе:
ремонт и восстановление вентиляционных продухов в цоколях | шт |  |  |  | 12
герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья | шт |  |  | 1
установка металлических решеток на подвальные окна и продухи | шт |  | 15
установка входных металлических дверей на подвальные помещения,эл. щитовые. мусорные камеры | шт |  |  | 2
Известковая побелка подвала | м2 |  |  | 600
восстановление и ремонт отмосток | м2 |  |  | 15
восстановоление и ремонт приямков | шт |  |  |  | 4
а) ремонт штукатурки | м2 |  |  |  | 2
б) окраска приямков | м2 |  |  | 3
Восстановление и ремонт крылец, спусков в подвал:
а) ремонт штукатурки | м2 |  |  |  | 6
б) окраска | м2 |  |  | 10
Заделка трещин в местах примыкания цоколя к отмостке | м.п. |  |  |  | 60
Ремонт мест общего пользования:
текущий ремонт лестничных клеток | шт |  | 1 |  |  | 1
ремонт тамбуров | шт
Ремонт и восстанов.лестничного ограждения | м2
восстановление цементных полов, лестниц | мест |  |  |  | 4
смена участков деревянных стен и тамбурных перегородок | м2
восстановление мусороприёмных клапанов и шиберных устройств | шт |  | 10
Внешнее благоустройство территорий
установка ограждений мусорных площадок | м2
устройство бетонных площадок для контейнеров | м2
Установка нового надворного оборудования:
установка игровых комплексов | шт
элементов хозяйственных площадок | шт
элементов игровых, спортивных площадок | шт
установка теннисных столов | шт
установка беседок | шт
качалок | шт |  |  |  | 2
скамеек | шт |  |  | 4
установка деревянной горки | шт |  |  |  |  | 1
песочниц, грибков | шт
ограждений металлических | м
ограждений деревянных ( штакетного забора) | м |  |  |  | 20
установка новых урн с покраской | шт |  |  | 4
устройство клумб | шт
устройство и ремонт пешеходных дорожек, внутриквартальных проездов, парковочных площадок | м2 |  |  |  | 15
Раздел 2 Содержание
Остекление оконного переплёта | м2 |  |  | 30
Малый ремонт окон | шт |  |  |  |  | 5
малый ремонт дверей | шт |  | 2
ремонт примыкания козырька к стеновым панелям | м |  |  | 30
укрепление оконных и дверных проёмов | шт |  | 7
Ремонт оборудования детских и спортивных площадок | шт |  |  |  | 1
Ремонт скамеек | шт |  |  | 4
Ремонт штакетного забора | м2
Переновеска в/труб с люлек | м.п. |  |  |  |  | 16
Переновеска в/труб с земли | м.п. |  | 12
укрепление водосточных труб,колен и воронок | шт |  | 8
Окраска МАФ по дереву | м2
Окраска МАФ по металлу | м2
Окраска ограждений мусор.стоянок | м2
Побелка бардюр | м2 |  |  | 10
Побелка деревьев | м2
Очистка козырьков от снега | м2 |  | 39
очистка кровли от мусора, грязи. | м2 |  |  |  | 200
очистка желобов | м |  | 200
очистка подвала и чердака от мусора | м2 |  |  | 1095.8 |  | 1015.7
отсыпка просевшего грунта | м3
установка замков( врезных и накладных) | шт |  |  |  | 2
установка замков( навесных) | шт |  | 4
Осенне-весенний осмотр конструкт. элементов здания | ч/ч |  | 6 | 6 | 6 | 6
Озеленение территории:
посадка деревьев,кустарников | шт
удаление аварийных деревьев, кустов( обрезка) | шт
РЕМОНТ инженерного оборудования
Раздел 1 Текущий ремонт
ремонт центрального отопления:
Смена трубопроводов ц/о
до20мм | м |  |  | 15
до 32мм | м |  |  |  | 6
до 50мм | м |  |  |  | 4
Смена задвижек ц/о
до 50мм | шт
до 100мм | шт |  |  | 1
Смена вентилей ц/о до 20мм | шт |  |  | 20
до 32мм | шт |  |  | 10
Антикоррозийное покрытие трубопроводов отопления | м2 |  | 10
Изоляция трубопроводов отопл | м3 |  |  |  |  | 15
Смена оборудования ИТП
смена грязевиков ( фильтров) | шт
смена элеваторов | шт
установка регулятора температуры горячей воды | шт
смена обратных клапанов | шт
врезка термокарманов | врез.
врезка штуцеров под монометры | шт
врезка спускников,воздушников | шт
Текущий ремонт тепловых узлов | узел |  |  |  | 1
ремонт холодного водоснабжения, в том числе:
Смена трубопроводов ХВС
25 мм | м |  |  |  | 20
32 мм | м |  |  | 10
40 мм | м
50 мм | м |  |  | 10
Смена задвижек ХВС
до 50мм | шт
Смена вентилей ХВС
до 20мм | шт |  |  |  | 20
до 32мм | шт |  |  | 10
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ХВС | м2 |  |  |  | 9
Изоляция трубопроводов ХВС | м3 |  | 15
Текущий ремонт рамок ввода | ввод
ремонт горячего водоснабжения, в том числе:
Смена трубопроводов ГВС
25 мм | м |  |  | 15
32 мм | м |  | 5
40 мм | м
50 мм | м |  |  |  |  | 5
Смена задвижек ГВС
до 50мм | шт
Смена вентилей ГВС
до 20мм | шт |  |  | 15
до 32мм | шт |  |  | 5
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ГВС | м2 |  |  |  | 10
Изоляция трубопроводов ГВС | м3 |  | 10
ремонт трубопроводов канализации, в том числе:
смена сборных трубопроводов канализации | м |  |  | 30
смена тройников разлияного диаметра | шт |  |  | 10
Раздел 2 Содержание
Промывка радиатора | прибор |  | 15
Прочистка дворовой канализации | м |  |  |  | 60
Прочистка внутренней канализации | м |  | 100
Слив и наполнение системы отопления и в/снабж. с осмотром | 1000м3 здания |  |  |  | 12105
Техосмотр тепловых узлов управления с замером параметров | узел |  | 3 | 3 | 3 | 3
Подчеканка канализационного трубопровода | стык |  |  | 4 | 5
Проверка приборов отопления на прогрев | приб. |  | 15
Ликвидация воздушных пробок | стояк |  | 48 |  |  | 48
Демонтаж элеватора | шт
Монтаж элеватора | шт
Регулировка ТРЖ в отопительный период | шт |  | 1
Установка термометров | шт
Установка манометров | шт
Осмотр устройств в чердач. и подвап. помещении | 1000м2 осматр. помещ |  | 1015.7 |  |  | 1095.8
Ремонт задвижек | шт |  |  | 1
Ремонт вентилей
до 25мм | шт |  | 10
до 50мм | шт |  |  |  | 5
смена сгонов | шт |  | 20 |  |  | 10
Обеспечение исправности ливневой канализации( укрепление труб, прочистка) | м
Испытание системы отопления ГВС | м
Мелкий ремонт тепловой изоляции | м |  | 10
Открытие и закрытие запорной арматуры | шт
Устранение течи в межрезьбов.соединен. | шт |  | 10 |  |  | 10
Запуск системы отопления | 1000м3 здания |  |  |  | 1
Перевод ГВС с подачи на обрат. и наоборот 2 раза в летний период | ч/ч
Ремонт подкачивающих насосов | шт
Устранение свищей | шт
замена конька | м |  | 15
ремонт кирпичной кладки | м2 |  | 10
усиление стропильных элементов | м |  |  |  | 18
Note on A114: BURAKOVAIP: