## 219-1
План по текущему ремонту и содержанию
конструктивных элементов жилого дома по адресу:219-1
|  | Год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Объём | объём | Объём | объём
Раздел 1 Текущий ремонт
Ремонт кровли, в том числе
Замена асбоцементных листов | м2 | 3 |  |  |  | 3
Смена или восстанов. водоотвод. устройств(желоба.свесы примыкания и т.д), | м
ремонт гидроизоляционного слоя ковра | м2
Ремонт и замена покрытия парапетов | м
ремонт и восстанов. люков выхода на кровлю | шт | 1 |  | 1
Смена прямых звеньев в/труб | м.п. | 6 | 6
Смена отмётов | шт | 4
Смена ухватов | шт | 2
Смена воронок | шт
Ремонт чердачных помещений, в том числе:
восстанов и ремонт вентиляционных коробов и каналов | м2
изоляция вентиляционных коробов и каналов | м3
ремонт слуховых окон и жалюз. заполнений | шт | 2 |  |  | 2
замена вентиляционных канализационных труб | м
замена слуховых окон | шт
Ремонт фасадов, в том числе:
окраска цоколя (фасада) | м2 | 200 |  |  | 200
окраска фасада (входов в подъезд) | м2
Ремонт штукатурки цоколя | м2
Ремонт штукатурки фасада | м2
Окраска входных,подвальн.,м/камер двер | м2
Окраска подвальных окон | м2
Окраска метал. Решёток | м2 | 3 |  |  | 3
Герметизация швов и трещин стен. панелей | п.м. | 10 |  |  | 10
обработка торцов стеновых панелей гидрофобизированным цементным раствором | м2
Установка новых оконных переплётов, блоков | шт
Установка новых дверных полотен | шт
Ремонт оконных переплётов | ств. | 6 |  |  | 3 | 3
Ремонт дверных полотен, блоков | пол.
Смена дверных и оконных приборов:
петли | шт.
ручки | шт.
пружины | шт. | 4 |  |  | 4
шпингалеты | шт. | 8 |  |  | 8
ремонт и восстановление козырьков над подъездами и балконами: | шт | 4 |  |  | 4
а) ремонт штукатурки | шт | 4 |  |  | 4
б) окраска | шт | 4 |  |  | 4
Ремонт подвальных помещений и фундамента, в том числе:
ремонт и восстановление вентиляционных продухов в цоколях | шт
герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья | шт
установка металлических решеток на подвальные окна и продухи | шт | 4 |  | 2 | 2
установка входных металлических дверей на .мусорные камеры | шт | 4 |  | 2 | 2
Известковая побелка подвала | м2 | 1537 |  |  |  | 1537
восстановление и ремонт отмосток | м2
восстановоление и ремонт приямков | шт
а) ремонт штукатурки | м2
б) окраска приямков | м2
Восстановление и ремонт крылец, спусков в подвал:
а) ремонт штукатурки | м2
б) окраска | м2
Заделка трещин в местах примыкания цоколя к отмостке | м.п. | 80 |  |  | 80
Ремонт мест общего пользования:
текущий ремонт лестничных клеток | шт | 3 |  |  |  | 3
ремонт тамбуров | шт | 4 |  |  | 4
Ремонт и восстанов.лестничного ограждения | м2
восстановление цементных полов, лестниц | мест
смена участков деревянных стен и тамбурных перегородок | м2
восстановление мусороприёмных клапанов и шиберных устройств | шт | 4 |  | 2 | 2
Внешнее благоустройство территорий
установка ограждений мусорных площадок | м2
устройство бетонных площадок для контейнеров | м2
Установка нового надворного оборудования:
установка игровых комплексов | шт | 1 |  | 1
элементов хозяйственных площадок | шт
элементов игровых, спортивных площадок | шт | 1 |  | 1
установка теннисных столов | шт
установка беседок | шт
качалок | шт | 2 |  | 2
скамеек | шт
установка деревянной горки | шт | 1 |  |  |  | 1
песочниц, грибков | шт
ограждений металлических | м
ограждений деревянных ( штакетного забора) | м | 25 |  | 25
установка новых урн с покраской | шт
устройство клумб | шт
устройство и ремонт пешеходных дорожек, внутриквартальных проездов, парковочных площадок | м2
Раздел 2 Содержание
Остекление оконного переплёта | м2 | 3 | 2 | 1
Малый ремонт окон | шт | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
малый ремонт дверей | шт
ремонт примыкания козырька к стеновым панелям | м | 12 |  |  | 12
укрепление оконных и дверных проёмов | шт | 8 |  |  |  | 8
Ремонт оборудования детских и спортивных площадок | шт
Ремонт скамеек | шт | 5 |  | 5
Ремонт штакетного забора | м2
Переновеска в/труб с люлек | м.п.
Переновеска в/труб с с земли | м.п.
укрепление водосточных труб,колен и воронок | шт | 7 |  |  | 7
Окраска МАФ по дереву | м2 | 20 |  | 20
Окраска МАФ по металлу | м2 | 20 |  | 20
Окраска ограждений мусор.стоянок | м2
Побелка бардюр | м2
Побелка деревьев | м2
Очистка козырьков от снега | м2 | 12 | 12
очистка кровли от мусора, грязи. | м2
очистка желобов | м | 90 |  | 90
очистка подвала и чердака от мусора | м2 | 3125 |  |  | 1588 | 1537
отсыпка просевшего грунта | м3
установка замков( врезных и накладных) | шт
установка замков( навесных) | шт | 4 |  | 4
Осенне-весенний осмотр конструкт. элементов здания | ч/ч | 2 | 1 |  | 1
Озеленение территории:
посадка деревьев,кустарников | шт
удаление аварийных деревьев, кустов( обрезка) | шт
РЕМОНТ инженерного оборудования
Раздел 1 Текущий ремонт
ремонт центрального отопления:
Смена трубопроводов ц/о
до20мм | м | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
до 32мм | м | 10 |  | 5 | 5
до 50мм | м
Смена задвижек ц/о
до 50мм | шт | 2 |  | 2
до 100мм | шт
Смена вентилей ц/о до 20мм | шт | 40 | 10 | 10 | 10 | 10
до 32мм | шт | 20 |  | 10 | 10
Антикоррозийное покрытие трубопроводов отопления | м2
Изоляция трубопроводов отопл | м3
Смена оборудования ИТП
смена грязевиков ( фильтров) | шт | 2 |  | 2
смена элеваторов | шт
установка регулятора температуры горячей воды | шт
смена обратных клапанов | шт
врезка термокарманов | врез. | 6 |  | 6
врезка штуцеров под монометры | шт | 6 |  | 6
врезка спускников,воздушников | шт
Текущий ремонт тепловых узлов | узел | 2 |  | 2
ремонт холодного водоснабжения, в том числе:
Смена трубопроводов ХВС
25 мм | м | 20 | 5 | 5 | 5 | 5
32 мм | м | 9 | 3 |  | 3 | 3
40 мм | м
50 мм | м
Смена задвижек ХВС
до 50мм | шт
Смена вентилей ХВС
до 20мм | шт
до 32мм | шт
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ХВС | м2
Изоляция трубопроводов ХВС | м3
Текущий ремонт рамок ввода | ввод | 1 | 1
ремонт горяеговодоснабжения, в том числе:
Смена трубопроводов ГВС
25 мм | м | 10 |  | 10
32 мм | м | 10 |  | 10
40 мм | м
50 мм | м
Смена задвижек ГВС
до 50мм | шт | 5 |  | 2 | 2 | 1
Смена вентилей ГВС
до 20мм | шт | 40 | 10 | 10 | 10 | 10
до 32мм | шт
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ГВС | м2
Изоляция трубопроводов ГВС | м3
ремонт трубопроводов канализации, в том числе:
смена сборных трубопроводов канализации | м | 10 |  |  |  | 10
Раздел 2 Содержание
Промывка радиатора | прибор
Прочистка дворовой канализации | м | 120 | 30 | 30 | 30 | 30
Прочистка внутренней канализации | м | 60 | 15 | 15 | 15 | 15
Слив и наполнение системы отопления и в/снабж. с осмотром | 1000м3 здания | 21853 |  |  | 21853
Техосмотр тепловых узлов управления с замером параметров | узел | 48 | 12 | 12 | 12 | 12
Подчеканка канализационного трубопровода | стык | 13 | 4 | 4 | 5
Проверка приборов отопления на прогрев | приб. | 56 | 23 |  |  | 33
Ликвидация воздушных пробок | стояк | 60 | 30 |  | 30
Промывка систем отопления | дом | 1 |  | 1
Демонтаж элеватора | шт | 2 |  | 2
Монтаж элеватора | шт | 2 |  | 2
Регулировка ТРЖ в отопительный период | шт | 2 |  |  |  | 2
Установка термометров | шт | 4 |  |  |  | 4
Установка манометров | шт | 4 |  |  |  | 4
Осмотр устройств в чердач. и подвап. помещении | 1000м2 осматр. помещ | 3125 |  | 1588 | 1537
Ремонт задвижек | шт | 4 |  | 4
Ремонт вентилей
до 25мм | шт | 34 | 10 | 10 |  | 14
до 50мм | шт | 30 | 10 | 10 | 10
смена сгонов | шт
Обеспечение исправности ливневой канализации( укрепление труб, прочистка) | м
Испытание системы отопления ГВС | м3 | 21853 |  | 21853
Мелкий ремонт тепловой изоляции | м | 4 |  | 4
Открытие и закрытие запорной арматуры | шт | 10 | 2 | 2 | 2 | 4
Устранение течи в межрезьбов.соединен. | шт | 28 |  |  | 14 | 14
Запуск системы отопления | 1000м3 здания | 21853 |  |  | 21853
Перевод ГВС с подачи на обрат. и наоборот 2 раза в летний период | ч/ч | 4 |  | 2 | 2
Ремонт подкачивающих насосов | шт
Устранение свищей | шт | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
дезинфекция подвальных помщений | ч\ч | 2 | 1 |  | 1
ИП КОЗЬМИНА А. А.
Note on A113: BURAKOVAIP:

## 219-2
План по текущему ремонту и содержанию
конструктивных элементов жилого дома по адресу:219-2
|  | Год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Объём | объём | Объём | объём
Раздел 1 Текущий ремонт
Ремонт кровли, в том числе
Замена асбоцементных листов | м2
Смена или восстанов. водоотвод. устройств(желоба.свесы примыкания и т.д), | м
ремонт гидроизоляционного слоя ковра | м2
Ремонт и замена покрытия парапетов | м
ремонт и восстанов. люков выхода на кровлю | шт
Смена прямых звеньев в/труб | м.п. | 2 |  |  |  | 2
Смена отмётов | шт | 2 |  |  |  | 2
Смена ухватов | шт
Смена воронок | шт
Ремонт чердачных помещений, в том числе:
восстанов и ремонт вентиляционных коробов и каналов | м2
изоляция вентиляционных коробов и каналов | м3
ремонт слуховых окон и жалюз. заполнений | шт | 4 |  |  |  | 4
замена вентиляционных канализационных труб | м
замена слуховых окон | шт | 4 | 4
Ремонт фасадов, в том числе:
окраска цоколя (фасада) | м2 | 120 |  | 120
окраска фасада (входов в подъезд) | м2 | 144 |  | 144
Ремонт штукатурки цоколя | м2 | 6 |  | 6
Ремонт штукатурки фасада | м2
Окраска входных,подвальн.,м/камер двер | м2 | 54 |  |  | 54
Окраска подвальных окон | м2 | 9 |  |  | 9
Окраска метал. решёток, труб | м2
Герметизация швов и трещин стен. панелей | п.м.
обработка торцов стеновых панелей гидрофобизированным цементным раствором | м2
Установка новых оконных переплётов, блоков | шт
Установка новых дверных полотен | шт
Ремонт оконных переплётов | ств.
Ремонт дверных полотен, блоков | пол.
Смена дверных и оконных приборов:
петли | шт.
ручки | шт.
пружины | шт. | 3 |  |  | 3
шпингалеты | шт.
ремонт и восстановление козырьков над подъездами и балконами: | шт | 6 |  | 6
а) ремонт штукатурки | шт
б) окраска | шт | 6 |  | 6
Ремонт подвальных помещений и фундамента, в том числе:
ремонт и восстановление вентиляционных продухов в цоколях | шт
герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья | шт
установка металлических решеток на подвальные окна и продухи | шт | 6 |  | 3 | 3
установка входных металлических дверей на мусорные камеры | шт | 6 |  | 3 | 3
Известковая побелка подвала | м2 | 1153 |  |  | 1153
восстановление и ремонт отмосток | м2 | 140 |  | 140
восстановоление и ремонт приямков | шт
а) ремонт штукатурки | м2
б) окраска приямков | м2
Восстановление и ремонт крылец | шт | 2 |  |  | 2
а) ремонт штукатурки | м2
б) окраска | м2
Заделка трещин в местах примыкания цоколя к отмостке | м2 | 140 |  | 140
Ремонт мест общего пользования:
текущий ремонт лестничных клеток | шт
ремонт тамбуров | шт | 6 |  | 6
Ремонт и восстанов.лестничного ограждения | м2
восстановление цементных полов, лестниц | мест | 12 |  | 12
смена участков деревянных стен и тамбурных перегородок | м2
восстановление мусороприёмных клапанов и шиберных устройств | шт | 4 |  |  |  | 4
Внешнее благоустройство территорий
установка ограждений мусорных площадок | м2
устройство бетонных площадок для контейнеров | м2
Установка нового надворного оборудования:
установка игровых комплексов | шт | 2 |  | 2
элементов хозяйственных площадок | шт
элементов игровых, спортивных площадок | шт
установка теннисных столов | шт | 1 |  | 1
установка беседок | шт
качалок | шт | 2 |  | 2
скамеек | шт
установка деревянной горки | шт | 1 |  |  | 1
песочниц, грибков | шт | 1 |  | 1
ограждений металлических | м
ограждений деревянных ( штакетного забора) | м | 30 | 30
установка новых урн с покраской | шт | 4 | 4
устройство клумб | шт
устройство и ремонт пешеходных дорожек, внутриквартальных проездов, парковочных площадок | м2
Раздел 2 Содержание
Остекление оконного переплёта | м2 | 3 | 1 |  |  | 2
Малый ремонт окон | шт | 7 |  | 3 | 2 | 2
малый ремонт дверей | шт | 3 |  | 1 | 1 | 1
ремонт примыкания козырька к стеновым панелям | м | 24 |  | 24
укрепление оконных и дверных проёмов | шт | 5 |  |  |  | 5
Ремонт оборудования детских и спортивных площадок | шт
Ремонт скамеек | шт | 4 |  | 4
Ремонт штакетного забора | м2 | 2 |  | 2
Переновеска в/труб с люлек | м.п.
Переновеска в/труб с с земли | м.п. | 4 |  |  | 4
укрепление водосточных труб,колен и воронок | шт | 10 |  |  | 10
Окраска МАФ по дереву | м2 | 30 |  | 30
Окраска МАФ по металлу | м2 | 30 |  | 30
Окраска ограждений мусор.стоянок | м2
Побелка бардюр | м2
Побелка деревьев | м2
Очистка козырьков от снега | м2 | 24 | 24
очистка кровли от мусора, грязи. | м2
очистка желобов | м | 130 |  |  | 130
очистка подвала и чердака от мусора | м2 | 2291 | 1153 |  | 1138
отсыпка просевшего грунта | м3
установка замков( врезных и накладных) | шт
установка замков( навесных) | шт
Осенне-весенний осмотр конструкт. элементов здания | ч/ч | 4 | 2 |  |  | 2
Озеленение территории:
посадка деревьев,кустарников | шт
удаление аварийных деревьев, кустов( обрезка) | шт | 1 |  | 1
РЕМОНТ инженерного оборудования
Раздел 1 Текущий ремонт
ремонт центрального отопления:
Смена трубопроводов ц/о
до20мм | м | 6 |  | 6
до 32мм | м | 6 |  | 6
до 50мм | м
Смена задвижек ц/о
до 50мм | шт
до 100мм | шт | 4 |  | 2 | 2
Смена вентилей ц/о до 20мм | шт | 26 |  | 16 | 10
до 32мм | шт | 20 |  | 10 | 10
Антикоррозийное покрытие трубопроводов отопления | м2
Изоляция трубопроводов отопл | м3
Смена оборудования ИТП
смена грязевиков ( фильтров) | шт | 2 |  | 2
смена элеваторов | шт
установка регулятора температуры горячей воды | шт | 2 |  | 2
смена обратных клапанов | шт
врезка термокарманов | врез. | 6 |  | 6
врезка штуцеров под монометры | шт | 4 |  | 4
врезка спускников,воздушников | шт
Текущий ремонт тепловых узлов | узел | 2 |  | 2
ремонт холодного водоснабжения, в том числе:
Смена трубопроводов ХВС
25 мм | м | 10 |  |  | 5 | 5
32 мм | м | 6 |  |  | 3 | 3
40 мм | м
50 мм | м
Смена задвижек ХВС
до 50мм | шт
Смена вентилей ХВС
до 20мм | шт | 20 | 5 | 5 | 5 | 5
до 32мм | шт
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ХВС | м2
Изоляция трубопроводов ХВС | м3
Текущий ремонт рамок ввода | ввод | 1 |  | 1
ремонт горячего водоснабжения, в том числе:
Смена трубопроводов ГВС
25 мм | м | 15 | 5 | 5 | 5
32 мм | м
40 мм | м
50 мм | м
Смена задвижек ГВС
до 50мм | шт
Смена вентилей ГВС
до 20мм | шт | 30 |  | 10 | 10 | 10
до 32мм | шт
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ГВС | м2
Изоляция трубопроводов ГВС | м3
ремонт трубопроводов канализации, в том числе:
смена сборных трубопроводов канализации | м
Раздел 2 Содержание
Промывка радиатора | прибор | 6 |  |  | 6
Прочистка дворовой канализации | м | 60 | 20 | 20 |  | 20
Прочистка внутренней канализации | м | 90 | 30 | 30 |  | 30
Слив и наполнение системы отопления и в/снабж. с осмотром | 1000м3 здания | 15704 |  |  | 15704
Техосмотр тепловых узлов управления с замером параметров | узел | 24 | 6 | 6 | 6 | 6
Подчеканка канализационного трубопровода | стык | 17 |  | 5 | 5 | 7
Проверка приборов отопления на прогрев | приб. | 36 |  |  | 18 | 18
Ликвидация воздушных пробок | стояк | 24 |  |  | 24
Промывка систем отопления | дом | 1 |  | 1
Демонтаж элеватора | шт | 2 |  | 2
Монтаж элеватора | шт | 2 |  | 2
Регулировка ТРЖ в отопительный период | шт | 2 |  |  |  | 2
Установка термометров | шт | 6 |  | 6
Установка манометров | шт | 6 |  | 6
Осмотр устройств в чердач. и подвап. помещении | 1000м2 осматр. помещ | 2291 |  |  |  | 2291
Ремонт задвижек | шт | 2 |  | 2
Ремонт вентилей
до 25мм | шт | 16 |  |  | 8 | 8
до 50мм | шт
смена сгонов | шт | 24 | 6 | 6 | 6 | 6
Обеспечение исправности ливневой канализации( укрепление труб, прочистка) | м
Испытание системы отопления ГВС | м3 | 15704 |  | 15704
Мелкий ремонт тепловой изоляции | м | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
Открытие и закрытие запорной арматуры | шт
Устранение течи в межрезьбов.соединен. | шт | 19 | 7 |  | 7 | 5
Запуск системы отопления | 1000м3 здания | 15704 |  |  | 15704
Перевод ГВС с подачи на обрат. и наоборот 2 раза в летний период | ч/ч | 4 |  | 2 | 2
Ремонт подкачивающих насосов | шт
Устранение свищей | шт | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
дезинфекция подвальных помщений | ч\ч | 2 |  | 1 | 1
смена колес на мусарных контенеров | шт | 4 |  |  |  | 4
покраска мусарных контенеров | шт | 12 |  |  | 12
осмотр жилого фонда | ч\ч | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
ИП КОЗЬМИНА А,А,
Note on A113: BURAKOVAIP:

## 219-3
План по текущему ремонту и содержанию
конструктивных элементов жилого дома по адресу:219-3
|  | Год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Объём | объём | Объём | объём
Раздел 1 Текущий ремонт
Ремонт кровли, в том числе
Замена асбоцементных листов | м2 | 30 |  | 10 | 10 | 10
Смена или восстанов. водоотвод. устройств(желоба.свесы примыкания и т.д), | м
ремонт гидроизоляционного слоя ковра | м2
Ремонт и замена покрытия парапетов | м
ремонт и восстанов. люков выхода на кровлю | шт
Смена прямых звеньев в/труб | м.п. | 6 |  |  | 6
Смена отмётов | шт | 3 |  |  | 3
Смена ухватов | шт | 4 |  |  | 4
Смена воронок | шт | 2 |  |  | 2
Ремонт чердачных помещений, в том числе:
восстанов и ремонт вентиляционных коробов и каналов | м2
изоляция вентиляционных коробов и каналов | м3
ремонт слуховых окон и жалюз. заполнений | шт | 4 |  |  |  | 4
замена вентиляционных канализационных труб | м | 12 |  | 12
замена слуховых окон | шт
Ремонт фасадов, в том числе:
окраска цоколя (фасада) | м2 | 420 |  |  | 420
окраска фасада (входов в подъезд) | м2 | 576 |  |  | 576
Ремонт штукатурки цоколя | м2 | 12 |  |  | 12
Ремонт штукатурки фасада | м2
Окраска входных,подвальн.,м/камер двер | м2 | 108 |  |  | 108
Окраска подвальных окон | м2 | 12 |  |  | 12
Окраска метал. решёток, труб | м2 | 12 |  |  | 12
Герметизация швов и трещин стен. панелей | п.м.
обработка торцов стеновых панелей гидрофобизированным цементным раствором | м2
Установка новых оконных переплётов, блоков | шт
Установка новых дверных полотен | шт
Ремонт оконных переплётов | ств. | 8 | 2 |  | 4 | 2
Ремонт дверных полотен, блоков | пол.
Смена дверных и оконных приборов:
петли | шт.
ручки | шт. | 4 |  | 4
пружины | шт. | 6 |  |  | 6
шпингалеты | шт. | 8 |  |  | 8
ремонт и восстановление козырьков над подъездами и балконами: | шт | 12 |  | 12
а) ремонт штукатурки | шт | 12 |  | 12
б) окраска | шт | 12 |  | 12
Ремонт подвальных помещений и фундамента, в том числе:
ремонт и восстановление вентиляционных продухов в цоколях | шт
герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья | шт
установка металлических решеток на подвальные окна и продухи | шт | 6 |  | 2 | 2 | 2
установка входных металлических дверей на мусорные камеры | шт | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
Известковая побелка подвала | м2 | 2338 |  | 2338
восстановление и ремонт отмосток | м2 | 200 |  |  | 200
восстановоление и ремонт приямков | шт
а) ремонт штукатурки | м2
б) окраска приямков | м2
Восстановление и ремонт крылец | шт | 2 |  |  | 2
а) ремонт штукатурки | м2
б) окраска | м2
Заделка трещин в местах примыкания цоколя к отмостке | м.п. | 80 |  |  | 80
Ремонт мест общего пользования:
текущий ремонт лестничных клеток | шт
ремонт тамбуров | шт | 12 |  | 12
Ремонт и восстанов.лестничного ограждения | м2
восстановление цементных полов, лестниц | мест | 8
смена участков деревянных стен и тамбурных перегородок | м2 |  |  |  | 12
восстановление мусороприёмных клапанов и шиберных устройств | шт | 6 |  |  |  | 6
Внешнее благоустройство территорий
установка ограждений мусорных площадок | м2
устройство бетонных площадок для контейнеров | м2
Установка нового надворного оборудования:
установка игровых комплексов | шт | 3 |  | 2 | 1
элементов хозяйственных площадок | шт
элементов игровых, спортивных площадок | шт | 1 |  |  | 1
установка теннисных столов | шт
установка беседок | шт
качалок | шт | 3 |  | 3
скамеек | шт | 2 |  | 2
установка деревянной горки | шт | 1 |  |  |  | 1
песочниц, грибков | шт
ограждений металлических | м
ограждений деревянных ( штакетного забора) | м | 30 |  | 30
установка новых урн с покраской | шт | 4 |  | 4
устройство клумб | шт
устройство и ремонт пешеходных дорожек, внутриквартальных проездов, парковочных площадок | м2
Раздел 2 Содержание
Остекление оконного переплёта | м2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
Малый ремонт окон | шт | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
малый ремонт дверей | шт | 4 |  | 2 | 2
ремонт примыкания козырька к стеновым панелям | м | 72 |  |  | 72
укрепление оконных и дверных проёмов | шт | 4 |  | 2 | 2
Ремонт оборудования детских и спортивных площадок | шт | 2 |  | 2
Ремонт скамеек | шт | 6 | 2 | 4
Ремонт штакетного забора | м2 | 6 | 6
Переновеска в/труб с люлек | м.п. | 3 |  | 3
Переновеска в/труб с с земли | м.п.
укрепление водосточных труб,колен и воронок | шт | 8 |  | 4 | 4
Окраска МАФ по дереву | м2 | 30 |  | 30
Окраска МАФ по металлу | м2 | 10 |  | 10
Окраска ограждений мусор.стоянок | м2
Побелка бардюр | м2
Побелка деревьев | м2
Очистка козырьков от снега | м2 | 36 | 36
очистка кровли от мусора, грязи. | м2
очистка желобов | м | 140 |  |  |  | 140
очистка подвала и чердака от мусора | м2
отсыпка просевшего грунта | м3
установка замков( врезных и накладных) | шт
установка замков( навесных) | шт
Осенне-весенний осмотр конструкт. элементов здания | ч/ч | 2 | 1 |  | 1
Озеленение территории:
посадка деревьев,кустарников | шт
удаление аварийных деревьев, кустов( обрезка) | шт | 4 |  | 4
РЕМОНТ инженерного оборудования
Раздел 1 Текущий ремонт
ремонт центрального отопления:
Смена трубопроводов ц/о
до20мм | м | 30 | 10 | 10 | 10
до 32мм | м
до 50мм | м
Смена задвижек ц/о
до 50мм | шт
до 100мм | шт | 4 |  | 2 | 2
Смена вентилей ц/о до 20мм | шт | 30 | 10 | 10 | 10
до 32мм | шт | 10 | 5 | 5
Антикоррозийное покрытие трубопроводов отопления | м2
Изоляция трубопроводов отопл | м3
Смена оборудования ИТП
смена грязевиков ( фильтров) | шт | 3 |  | 3
смена элеваторов | шт
установка регулятора температуры горячей воды | шт
смена обратных клапанов | шт
врезка термокарманов | врез. | 8 |  | 8
врезка штуцеров под монометры | шт | 4 |  | 4
врезка спускников,воздушников | шт
Текущий ремонт тепловых узлов | узел | 3 |  | 3
ремонт холодного водоснабжения, в том числе:
Смена трубопроводов ХВС
25 мм | м | 15 |  | 5 | 5 | 5
32 мм | м | 12 |  | 6 | 6
40 мм | м
50 мм | м | 30 |  | 10 | 10 | 10
Смена задвижек ХВС
до 50мм | шт
Смена вентилей ХВС
до 20мм | шт | 30 | 10 |  | 10 | 10
до 32мм | шт | 10 | 10
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ХВС | м2
Изоляция трубопроводов ХВС | м3
Текущий ремонт рамок ввода | ввод | 2 |  | 2
ремонт горячего водоснабжения, в том числе:
Смена трубопроводов ГВС
25 мм | м | 15 | 5 | 5 | 5
32 мм | м | 12 |  |  | 12
40 мм | м
50 мм | м
Смена задвижек ГВС
до 50мм | шт | 1 |  |  | 1
Смена вентилей ГВС
до 20мм | шт | 20 | 5 | 5 | 5 | 5
до 32мм | шт | 20 | 5 | 5 | 5 | 5
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ГВС | м2
Изоляция трубопроводов ГВС | м3
ремонт трубопроводов канализации, в том числе:
смена сборных трубопроводов канализации | м | 14 |  | 8 | 6
Раздел 2 Содержание
Промывка радиатора | прибор | 8 |  | 4 | 4
Прочистка дворовой канализации | м | 70 | 10 | 20 | 20 | 20
Прочистка внутренней канализации | м | 140 | 35 | 35 | 35 | 35
Слив и наполнение системы отопления и в/снабж. с осмотром | 1000м3 здания | 31983 |  |  | 31983
Техосмотр тепловых узлов управления с замером параметров | узел | 36 | 9 | 9 | 9 | 9
Подчеканка канализационного трубопровода | стык | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
Проверка приборов отопления на прогрев | приб. | 30 | 10 | 10 |  | 10
Ликвидация воздушных пробок | стояк | 56 | 14 | 14 | 14 | 14
Промывка систем отопления | дом | 1 |  | 1
Демонтаж элеватора | шт | 3 |  | 3
Монтаж элеватора | шт | 3 |  | 3
Регулировка ТРЖ в отопительный период | шт | 3 |  |  | 3
Установка термометров | шт | 6 |  | 6
Установка манометров | шт | 6 |  | 6
Осмотр устройств в чердач. и подвап. помещении | 1000м2 осматр. помещ | 4622 | 2284 |  | 2338
Ремонт задвижек | шт | 4 |  | 2 | 2
Ремонт вентилей
до 25мм | шт | 30 | 10 | 10 | 10 | 10
до 50мм | шт | 20 | 5 | 5 | 5 | 5
смена сгонов | шт | 20 | 5 | 5 | 5 | 5
Обеспечение исправности ливневой канализации( укрепление труб, прочистка) | м
Испытание системы отопления ГВС | м3 | 31983 |  | 31983
Мелкий ремонт тепловой изоляции | м | 3 |  | 3
Открытие и закрытие запорной арматуры | шт
Устранение течи в межрезьбов.соединен. | шт | 25 |  |  | 25
Запуск системы отопления | 1000м3 здания | 31983 |  |  | 31983
Перевод ГВС с подачи на обрат. и наоборот 2 раза в летний период | ч/ч | 6 |  | 3 | 3
Ремонт подкачивающих насосов | шт
Устранение свищей | шт | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
ремонт и покраска м\кантенеров | шт | 24 |  | 24
дезинфекция подвальных помещений
совместно с СэС | м2 | 2338 |  | 2338
побелка мусороамер | шт | 24 |  | 24
ИП КОЗЬМИНА А,А,
Note on A113: BURAKOVAIP:

## 219-4
План по текущему ремонту и содержанию
конструктивных элементов жилого дома по адресу:219-4
|  | Год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Объём | объём | Объём | объём
Раздел 1 Текущий ремонт
Ремонт кровли, в том числе
Замена асбоцементных листов | м2 | 20 |  | 10 | 10
Смена или восстанов. водоотвод. устройств(желоба.свесы примыкания и т.д), | м
ремонт гидроизоляционного слоя ковра | м2
Ремонт и замена покрытия парапетов | м
ремонт и восстанов. люков выхода на кровлю | шт
Смена прямых звеньев в/труб | м.п. | 6 |  | 6
Смена отмётов | шт | 4 |  | 4
Смена ухватов | шт | 6 |  | 6
Смена воронок | шт
Ремонт чердачных помещений, в том числе:
восстанов и ремонт вентиляционных коробов и каналов | м2
изоляция вентиляционных коробов и каналов | м3 | 0.8 |  |  | 0.8
ремонт слуховых окон и жалюз. заполнений | шт | 8 |  |  | 8
замена вентиляционных канализационных труб | м | 12 |  | 4 | 4 | 4
замена слуховых окон | шт
Ремонт фасадов, в том числе:
окраска цоколя (фасада) | м2
окраска фасада (входов в подъезд) | м2 | 528 |  |  | 528
Ремонт штукатурки цоколя | м2
Ремонт штукатурки фасада | м2
Окраска входных,подвальн.,м/камер двер | м2 | 99 |  |  | 99
Окраска подвальных окон | м2
Окраска метал. решёток, труб | м2 | 9 |  |  | 9
Герметизация швов и трещин стен. панелей | п.м.
обработка торцов стеновых панелей гидрофобизированным цементным раствором | м2
Установка новых оконных переплётов, блоков | шт
Установка новых дверных полотен | шт
Ремонт оконных переплётов | ств. | 16 |  | 8 | 8
Ремонт дверных полотен, блоков | пол.
Смена дверных и оконных приборов:
петли | шт.
ручки | шт.
пружины | шт. | 10 |  |  | 10
шпингалеты | шт. | 12 |  |  | 12
ремонт и восстановление козырьков над подъездами и балконами: | шт | 11 |  |  | 11
а) ремонт штукатурки | шт | 11 |  |  | 11
б) окраска | шт
Ремонт подвальных помещений и фундамента, в том числе:
ремонт и восстановление вентиляционных продухов в цоколях | шт
герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья | шт
установка металлических решеток на подвальные окна и продухи | шт | 10 |  |  |  | 10
установка входных металлических дверей на мусорные камеры | шт | 11 |  |  |  | 11
Известковая побелка подвала | м2 | 2367 | 2367
восстановление и ремонт отмосток | м2
восстановоление и ремонт приямков | шт
а) ремонт штукатурки | м2
б) окраска приямков | м2
Восстановление и ремонт крылец, спусков в подвал:
а) ремонт штукатурки | м2
б) окраска | м2
Заделка трещин в местах примыкания цоколя к отмостке | м.п.
Ремонт мест общего пользования:
текущий ремонт лестничных клеток | шт
ремонт тамбуров | шт | 12 |  | 12
Ремонт и восстанов.лестничного ограждения | м2
восстановление цементных полов, лестниц | мест | 6 |  |  | 6
смена участков деревянных стен и тамбурных перегородок | м2
восстановление мусороприёмных клапанов и шиберных устройств | шт | 4 |  |  |  | 4
Внешнее благоустройство территорий
установка ограждений мусорных площадок | м2
устройство бетонных площадок для контейнеров | м2
Установка нового надворного оборудования:
установка игровых комплексов | шт
элементов хозяйственных площадок | шт
элементов игровых, спортивных площадок | шт
установка теннисных столов | шт
установка беседок | шт
качалок | шт | 2 |  | 2
скамеек | шт | 4 |  | 4
установка деревянной горки | шт | 1 |  |  |  | 1
песочниц, грибков | шт
ограждений металлических | м
ограждений деревянных ( штакетного забора) | м | 26 |  | 26
установка новых урн с покраской | шт | 5 |  | 5
устройство клумб | шт
устройство и ремонт пешеходных дорожек, внутриквартальных проездов, парковочных площадок | м2
Раздел 2 Содержание
Остекление оконного переплёта | м2 | 3 | 1 |  | 1 | 1
Малый ремонт окон | шт | 4 |  | 4
малый ремонт дверей | шт | 4 |  | 2 |  | 2
ремонт примыкания козырька к стеновым панелям | м | 66 |  |  | 66
укрепление оконных и дверных проёмов | шт | 8 |  |  |  | 8
Ремонт оборудования детских и спортивных площадок | шт | 2 |  | 2
Ремонт скамеек | шт | 6 |  | 6
Ремонт штакетного забора | м2 | 4 |  | 4
Переновеска в/труб с люлек | м.п.
Переновеска в/труб с с земли | м.п. | 6 |  |  |  | 6
укрепление водосточных труб,колен и воронок | шт | 16 |  |  |  | 16
Окраска МАФ по дереву | м2 | 10 |  | 10
Окраска МАФ по металлу | м2 | 10 |  | 10
Окраска ограждений мусор.стоянок | м2
Побелка бардюр | м2
Побелка деревьев | м2
Очистка козырьков от снега | м2 | 36 | 36
очистка кровли от мусора, грязи. | м2
очистка желобов | м | 180 |  |  | 180
очистка подвала и чердака от мусора | м2 | 4674 |  | 2307 |  | 2367
отсыпка просевшего грунта | м3
установка замков( врезных и накладных) | шт
установка замков( навесных) | шт
Осенне-весенний осмотр конструкт. элементов здания | ч/ч | 4 | 2 |  |  | 2
Озеленение территории:
посадка деревьев,кустарников | шт
удаление аварийных деревьев, кустов( обрезка) | шт
РЕМОНТ инженерного оборудования
Раздел 1 Текущий ремонт
ремонт центрального отопления:
Смена трубопроводов ц/о
до20мм | м | 20 | 10 |  | 10
до 32мм | м | 15 | 10 |  | 5
до 50мм | м
Смена задвижек ц/о
до 50мм | шт
до 100мм | шт | 6 |  | 2 | 2 | 2
Смена вентилей ц/о до 20мм | шт | 30 | 10 | 10 | 10
до 32мм | шт
Антикоррозийное покрытие трубопроводов отопления | м2
Изоляция трубопроводов отопл | м3
Смена оборудования ИТП
смена грязевиков ( фильтров) | шт | 3 |  | 3
смена элеваторов | шт
установка регулятора температуры горячей воды | шт
смена обратных клапанов | шт
врезка термокарманов | врез. | 6 |  | 6
врезка штуцеров под монометры | шт
врезка спускников,воздушников | шт
Текущий ремонт тепловых узлов | узел | 3 |  | 3
ремонт холодного водоснабжения, в том числе:
Смена трубопроводов ХВС
25 мм | м | 15 |  | 5 | 5 | 5
32 мм | м | 15 | 5 | 5 | 5
40 мм | м
50 мм | м
Смена задвижек ХВС
до 50мм | шт
Смена вентилей ХВС
до 20мм | шт | 40 | 10 | 10 | 10 | 10
до 32мм | шт
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ХВС | м2
Изоляция трубопроводов ХВС | м3
Текущий ремонт рамок ввода | ввод | 2 |  | 2
ремонт горячеговодоснабжения, в том числе:
Смена трубопроводов ГВС
25 мм | м | 20 | 5 | 5 | 5 | 5
32 мм | м | 15 | 5 | 5 | 5
40 мм | м
50 мм | м
Смена задвижек ГВС
до 50мм | шт
Смена вентилей ГВС
до 20мм | шт | 20 |  |  | 10 | 10
до 32мм | шт | 16 |  |  | 8 | 8
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ГВС | м2
Изоляция трубопроводов ГВС | м3 | 1.0 |  |  | 1.0
ремонт трубопроводов канализации, в том числе:
смена сборных трубопроводов канализации | м | 20 | 10 |  |  | 10
Раздел 2 Содержание
Промывка радиатора | прибор | 6 |  |  | 6
Прочистка дворовой канализации | м | 90 | 30 | 20 | 10 | 30
Прочистка внутренней канализации | м | 130 | 30 | 30 | 30 | 40
Слив и наполнение системы отопления и в/снабж. с осмотром | 1000м3 здания | 31764 |  |  | 31764
Техосмотр тепловых узлов управления с замером параметров | узел | 36 | 9 | 9 | 9 | 9
Подчеканка канализационного трубопровода | стык | 12 |  | 8 |  | 4
Проверка приборов отопления на прогрев | приб. | 48 | 12 | 12 | 12 | 12
Ликвидация воздушных пробок | стояк | 64 | 16 | 16 |  | 32
Промывка систем отопления | дом | 1 |  | 1
Демонтаж элеватора | шт | 3 |  | 3
Монтаж элеватора | шт | 3 |  | 3
Регулировка ТРЖ в отопительный период | шт | 3 |  |  |  | 3
Установка термометров | шт |  |  | 6
Установка манометров | шт |  |  | 6
Осмотр устройств в чердач. и подвап. помещении | 1000м2 осматр. помещ | 4674 |  | 2307 |  | 2367
Ремонт задвижек | шт | 4 |  |  | 4
Ремонт вентилей
до 25мм | шт | 52 | 13 | 13 | 13 | 13
до 50мм | шт | 34 | 9 | 8 | 8 | 9
смена сгонов | шт | 40 | 10 | 10 | 10 | 10
Обеспечение исправности ливневой канализации( укрепление труб, прочистка) | м
Испытание системы отопления ГВС | м3 | 31764 |  | 31764
Мелкий ремонт тепловой изоляции | м | 6 |  | 3 | 3
Открытие и закрытие запорной арматуры | шт | 6 |  | 6
Устранение течи в межрезьбов.соединен. | шт | 26 |  | 13 |  | 13
Запуск системы отопления | 1000м3 здания | 31764 |  |  | 31764
Перевод ГВС с подачи на обрат. и наоборот 2 раза в летний период | ч/ч | 6 |  | 3 | 3
Ремонт подкачивающих насосов | шт
Устранение свищей | шт | 12 | 6 |  |  | 6
дезинфекция подвальных помещений
совместно сСЭС | м2 | 2367 |  | 2367
ремонт мусорокамер | шт | 11 |  |  | 11
ремонт и покраск м\кантенеров | шт | 24 |  |  | 24
ИП КОЗЬМИНА А,А,
Note on A113: BURAKOVAIP:

## 219-10
План по текущему ремонту и содержанию
конструктивных элементов жилого дома по адресу:219-10
|  | Год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Объём | объём | Объём | объём
Раздел 1 Текущий ремонт
Ремонт кровли, в том числе
Замена асбоцементных листов | м2
Смена или восстанов. водоотвод. устройств(желоба.свесы примыкания и т.д), | м
ремонт гидроизоляционного слоя ковра | м2
Ремонт и замена покрытия парапетов | м
ремонт и восстанов. люков выхода на кровлю | шт | 2 |  |  |  | 2
Смена прямых звеньев в/труб | м.п.
Смена отмётов | шт | 4 |  |  |  | 4
Смена ухватов | шт | 2 |  |  |  | 2
Смена воронок | шт | 2 |  |  |  | 2
Ремонт чердачных помещений, в том числе:
восстанов и ремонт вентиляционных коробов и каналов | м2
изоляция вентиляционных коробов и каналов | м3
ремонт слуховых окон и жалюз. заполнений | шт | 2 |  |  |  | 2
замена вентиляционных канализационных труб | м
замена слуховых окон | шт
Ремонт фасадов, в том числе:
окраска цоколя (фасада) | м2 | 80 |  |  | 80
окраска фасада (входов в подъезд) | м2 | 12 |  |  | 12
Ремонт штукатурки цоколя | м2 | 6 |  |  | 6
Ремонт штукатурки фасада | м2
Окраска входных,подвальн.,м/камер двер | м2 | 9 |  |  | 9
Окраска подвальных окон | м2
Окраска метал. решёток, труб | м2
Герметизация швов и трещин стен. панелей | п.м. | 6 |  |  | 6
обработка торцов стеновых панелей гидрофобизированным цементным раствором | м2
Установка новых оконных переплётов, блоков | шт
Установка новых дверных полотен | шт
Ремонт оконных переплётов | ств. | 8 |  |  |  | 8
Ремонт дверных полотен, блоков | пол. | 6 |  |  |  | 6
Смена дверных и оконных приборов:
петли | шт. | 12 |  |  |  | 12
ручки | шт. | 8 |  |  |  | 8
пружины | шт.
шпингалеты | шт. | 6 |  |  |  | 6
ремонт и восстановление козырьков над подъездами и балконами: | шт | 2 |  |  | 2
а) ремонт штукатурки | шт | 2 |  |  | 2
б) окраска | шт | 2 |  |  | 2
Ремонт подвальных помещений и фундамента, в том числе:
ремонт и восстановление вентиляционных продухов в цоколях | шт
герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья | шт
установка металлических решеток на подвальные окна и продухи | шт
установка входных металлических дверей на мусорные камеры | шт | 2 |  |  | 2
Известковая побелка подвала | м2 | 721 |  |  |  | 721
восстановление и ремонт отмосток | м2
восстановоление и ремонт приямков | шт
а) ремонт штукатурки | м2
б) окраска приямков | м2
Восстановление и ремонт крылец, спусков в подвал:
а) ремонт штукатурки | м2
б) окраска | м2
Заделка трещин в местах примыкания цоколя к отмостке | м.п. | 60 |  |  | 60
Ремонт мест общего пользования:
текущий ремонт лестничных клеток | шт
ремонт тамбуров | шт | 2 |  |  | 2
Ремонт и восстанов.лестничного ограждения | м2
восстановление цементных полов, лестниц | мест
смена участков деревянных стен и тамбурных перегородок | м2
восстановление мусороприёмных клапанов и шиберных устройств | шт
Внешнее благоустройство территорий
установка ограждений мусорных площадок | м2
устройство бетонных площадок для контейнеров | м2
Установка нового надворного оборудования:
установка игровых комплексов | шт | 1 |  | 1
элементов хозяйственных площадок | шт
элементов игровых, спортивных площадок | шт | 1 |  | 1
установка теннисных столов | шт
установка беседок | шт
качалок | шт | 3 |  | 32
скамеек | шт
установка деревянной горки | шт
песочниц, грибков | шт | 2 |  | 2
ограждений металлических | м
ограждений деревянных ( штакетного забора) | м | 12 |  |  | 12
установка новых урн с покраской | шт | 4 |  | 4
устройство клумб | шт
устройство и ремонт пешеходных дорожек, внутриквартальных проездов, парковочных площадок | м2
Раздел 2 Содержание
Остекление оконного переплёта | м2 | 40299 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
Малый ремонт окон | шт | 4 | 4
малый ремонт дверей | шт | 4 | 4
ремонт примыкания козырька к стеновым панелям | м | 6 |  | 6
укрепление оконных и дверных проёмов | шт
Ремонт оборудования детских и спортивных площадок | шт | 2 |  | 2
Ремонт скамеек | шт | 4 |  | 4
Ремонт штакетного забора | м2
Переновеска в/труб с люлек | м.п.
Переновеска в/труб с с земли | м.п.
укрепление водосточных труб,колен и воронок | шт | 2 |  |  |  | 2
Окраска МАФ по дереву | м2 | 10 |  | 10
Окраска МАФ по металлу | м2 | 10 |  | 10
Окраска ограждений мусор.стоянок | м2
Побелка бардюр | м2
Побелка деревьев | м2
Очистка козырьков от снега | м2 | 6 | 6
очистка кровли от мусора, грязи. | м2
очистка желобов | м | 40 |  |  | 40
очистка подвала и чердака от мусора | м2 | 1440 | 721 |  |  | 719
отсыпка просевшего грунта | м3
установка замков( врезных и накладных) | шт
установка замков( навесных) | шт
Осенне-весенний осмотр конструкт. элементов здания | ч/ч | 2 | 1 |  |  | 1
Озеленение территории:
посадка деревьев,кустарников | шт
удаление аварийных деревьев, кустов( обрезка) | шт
РЕМОНТ инженерного оборудования
Раздел 1 Текущий ремонт
ремонт центрального отопления:
Смена трубопроводов ц/о
до20мм | м | 10 |  |  | 10
до 32мм | м | 10 |  |  | 10
до 50мм | м
Смена задвижек ц/о
до 50мм | шт
до 100мм | шт | 4 |  | 4
Смена вентилей ц/о до 20мм | шт | 30 |  | 10 | 10 | 10
до 32мм | шт
Антикоррозийное покрытие трубопроводов отопления | м2
Изоляция трубопроводов отопл | м3 | 0.2 |  |  | 0.2
Смена оборудования ИТП
смена грязевиков ( фильтров) | шт | 1 |  | 1
смена элеваторов | шт
установка регулятора температуры горячей воды | шт
смена обратных клапанов | шт
врезка термокарманов | врез.
врезка штуцеров под монометры | шт
врезка спускников,воздушников | шт
Текущий ремонт тепловых узлов | узел | 1 |  | 1
ремонт холодного водоснабжения, в том числе:
Смена трубопроводов ХВС
25 мм | м | 10 |  | 5 |  | 5
32 мм | м
40 мм | м
50 мм | м
Смена задвижек ХВС
до 50мм | шт
Смена вентилей ХВС
до 20мм | шт | 20 |  | 10 |  | 10
до 32мм | шт
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ХВС | м2
Изоляция трубопроводов ХВС | м3 | 0.2 |  |  | 0.2
Текущий ремонт рамок ввода | ввод | 1 |  | 1
ремонт горячего водоснабжения, в том числе:
Смена трубопроводов ГВС
25 мм | м | 12 | 6 | 6
32 мм | м | 10 | 5 | 5
40 мм | м
50 мм | м
Смена задвижек ГВС
до 50мм | шт | 2 | 2
Смена вентилей ГВС
до 20мм | шт | 20 |  | 10 | 10
до 32мм | шт | 10 |  | 5 | 5
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ГВС | м2
Изоляция трубопроводов ГВС | м3 | 0.2 |  |  | 0.2
ремонт трубопроводов канализации, в том числе:
смена сборных трубопроводов канализации | м | 8 |  |  |  | 8
Раздел 2 Содержание
Промывка радиатора | прибор
Прочистка дворовой канализации | м | 60 | 20 | 20 | 20
Прочистка внутренней канализации | м | 78 | 26 | 26 | 26
Слив и наполнение системы отопления и в/снабж. с осмотром | 1000м3 здания | 8063 |  |  | 8063
Техосмотр тепловых узлов управления с замером параметров | узел | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
Подчеканка канализационного трубопровода | стык | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
Проверка приборов отопления на прогрев | приб. | 10 | 2 |  | 6 | 2
Ликвидация воздушных пробок | стояк | 40 | 20 |  |  | 20
Промывка систем отопления | дом | 1 |  | 1
Демонтаж элеватора | шт | 1 |  | 1
Монтаж элеватора | шт | 1 |  | 1
Регулировка ТРЖ в отопительный период | шт | 1 |  |  |  | 1
Установка термометров | шт | 4 |  | 4
Установка манометров | шт | 4 |  | 4
Осмотр устройств в чердач. и подвап. помещении | 1000м2 осматр. помещ | 1440 | 719 |  | 721
Ремонт задвижек | шт | 2 |  |  | 2
Ремонт вентилей
до 25мм | шт | 30 | 5 | 10 | 10 | 5
до 50мм | шт
смена сгонов | шт | 20 |  |  | 10 | 10
Обеспечение исправности ливневой канализации( укрепление труб, прочистка) | м
Испытание системы отопления ГВС | м
Мелкий ремонт тепловой изоляции | м | 9 |  |  | 9
Открытие и закрытие запорной арматуры | шт
Устранение течи в межрезьбов.соединен. | шт | 16 |  |  | 8 | 8
Запуск системы отопления | 1000м3 здания | 8063 |  |  | 8063
Перевод ГВС с подачи на обрат. и наоборот 2 раза в летний период | ч/ч | 2 |  | 1 | 1
Ремонт подкачивающих насосов | шт
Устранение свищей | шт | 4 |  | 4
побелка мусорокамер | шт | 2 |  |  | 2
ремонт и покраска м\кантенеров | шт | 4 |  |  | 4
дезинфеция подвальных помещений
совместно с СЭС | м2 | 721 |  |  | 721
ИП КОЗЬМИНА А,А,
Note on A113: BURAKOVAIP:

## 219-13
План по текущему ремонту и содержанию
конструктивных элементов жилого дома по адресу:219-13
|  | Год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Объём | объём | Объём | объём
Раздел 1 Текущий ремонт
Ремонт кровли, в том числе
Замена асбоцементных листов | м2
Смена или восстанов. водоотвод. устройств(желоба.свесы примыкания и т.д), | м
ремонт гидроизоляционного слоя ковра | м2 | 100 |  |  | 100
Ремонт и замена покрытия парапетов | м | 10 |  |  | 10
ремонт и восстанов. люков выхода на кровлю | шт
Смена прямых звеньев в/труб | м.п.
Смена отмётов | шт
Смена ухватов | шт
Смена воронок | шт
Ремонт чердачных помещений, в том числе:
восстанов и ремонт вентиляционных коробов и каналов | м2
изоляция вентиляционных коробов и каналов | м3
ремонт слуховых окон и жалюз. заполнений | шт | 4 |  | 4
замена вентиляционных канализационных труб | м
замена слуховых окон | шт
Ремонт фасадов, в том числе:
окраска цоколя (фасада) | м2
окраска фасада (входов в подъезд) | м2
Ремонт штукатурки цоколя | м2
Ремонт штукатурки фасада | м2
Окраска входных,подвальн.,м/камер двер | м2
Окраска подвальных окон | м2
Окраска метал. решёток, труб | м2
Герметизация швов и трещин стен. панелей | п.м. | 80 | 10 | 40 | 30
обработка торцов стеновых панелей гидрофобизированным цементным раствором | м2
Установка новых оконных переплётов, блоков | шт
Установка новых дверных полотен | шт | 1 |  |  |  | 1
Ремонт оконных переплётов | ств. | 24 |  | 12 | 12
Ремонт дверных полотен, блоков | пол. | 5 |  |  | 5
Смена дверных и оконных приборов:
петли | шт. | 22 |  | 10 | 12
ручки | шт. | 16 |  |  | 16
пружины | шт. | 8 |  |  |  | 8
шпингалеты | шт. | 11 |  |  | 11
ремонт и восстановление козырьков над подъездами и балконами: | шт
а) ремонт штукатурки | шт
б) окраска | шт
Ремонт подвальных помещений и фундамента, в том числе:
ремонт и восстановление вентиляционных продухов в цоколях | шт
герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья | шт
установка металлических решеток на подвальные окна и продухи | шт
установка входных металлических дверей на мусорные камеры | шт | 8 |  | 4 | 4
Известковая побелка подвала | м2 | 1348 |  |  |  | 1348
восстановление и ремонт отмосток | м2
восстановоление и ремонт приямков | шт
а) ремонт штукатурки | м2
б) окраска приямков | м2
Восстановление и ремонт крылец, спусков в подвал:
а) ремонт штукатурки | м2
б) окраска | м2
Заделка трещин в местах примыкания цоколя к отмостке | м.п.
Ремонт мест общего пользования:
текущий ремонт лестничных клеток | шт | 6 | 2 | 2 | 2
ремонт тамбуров | шт
Ремонт и восстанов.лестничного ограждения | м2
восстановление цементных полов, лестниц | мест | 30 | 10 | 10 | 10
смена участков деревянных стен и тамбурных перегородок | м2
восстановление мусороприёмных клапанов и шиберных устройств | шт | 5 |  |  |  | 5
Внешнее благоустройство территорий
установка ограждений мусорных площадок | м2
устройство бетонных площадок для контейнеров | м2
Установка нового надворного оборудования:
установка игровых комплексов | шт
элементов хозяйственных площадок | шт
элементов игровых, спортивных площадок | шт
установка теннисных столов | шт
установка беседок | шт
качалок | шт
скамеек | шт
установка деревянной горки | шт | 1 |  |  |  | 1
песочниц, грибков | шт
ограждений металлических | м
ограждений деревянных ( штакетного забора) | м | 30 |  | 30
установка новых урн с покраской | шт | 4 |  | 4
устройство клумб | шт
устройство и ремонт пешеходных дорожек, внутриквартальных проездов, парковочных площадок | м2
Раздел 2 Содержание
Остекление оконного переплёта | м2 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6
Малый ремонт окон | шт | 36 | 12 | 12 |  | 12
малый ремонт дверей | шт | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
ремонт примыкания козырька к стеновым панелям | м
укрепление оконных и дверных проёмов | шт | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
Ремонт оборудования детских и спортивных площадок | шт | 12 |  | 12
Ремонт скамеек | шт | 8 |  | 8
Ремонт штакетного забора | м2
Переновеска в/труб с люлек | м.п.
Переновеска в/труб с с земли | м.п.
укрепление водосточных труб,колен и воронок | шт
Окраска МАФ по дереву | м2 | 40 |  | 80
Окраска МАФ по металлу | м2 | 40 |  | 80
Окраска ограждений мусор.стоянок | м2
Побелка бардюр | м2
Побелка деревьев | м2
Очистка козырьков от снега | м2 | 48 | 48
очистка кровли от мусора, грязи. | м2 | 2956 |  |  | 2956
очистка кровли отснега | м2 | 2956 | 2956
очистка подвала от мусора | м2 | 1348 |  |  |  | 1348
отсыпка просевшего грунта | м3
установка замков( врезных и накладных) | шт
установка замков( навесных) | шт | 6 |  | 2 | 2 | 2
Осенне-весенний осмотр конструкт. элементов здания | ч/ч | 4 | 2 |  |  | 2
Озеленение территории:
посадка деревьев,кустарников | шт
удаление аварийных деревьев, кустов( обрезка) | шт
РЕМОНТ инженерного оборудования
Раздел 1 Текущий ремонт
ремонт центрального отопления:
Смена трубопроводов ц/о
до20мм | м | 30 |  | 10 | 20
до 32мм | м | 30 |  | 20 | 10
до 50мм | м
Смена задвижек ц/о
до80мм | шт | 6 |  | 2 | 2 | 2
до 100мм | шт | 2 |  | 2
Смена вентилей ц/о до 20мм | шт | 40 | 10 | 10 | 10 | 10
до 32мм | шт
Антикоррозийное покрытие трубопроводов отопления | м2 | 4 |  |  | 4
Изоляция трубопроводов отопл | м3 | 0.8 |  |  | 0.8
Смена оборудования ИТП
смена грязевиков ( фильтров) | шт | 5 |  | 5
смена элеваторов | шт
установка регулятора температуры горячей воды | шт
смена обратных клапанов | шт
врезка термокарманов | врез. | 12 |  | 12
врезка штуцеров под монометры | шт | 12 |  | 12
врезка спускников,воздушников | шт
Текущий ремонт тепловых узлов | узел | 5 |  | 5
ремонт холодного водоснабжения, в том числе:
Смена трубопроводов ХВС
25 мм | м | 20 |  | 10 |  | 10
32 мм | м | 20 | 10 |  | 10
40 мм | м
50 мм | м
Смена задвижек ХВС
до 50мм | шт
Смена вентилей ХВС
до 20мм | шт | 30 | 10 | 10 | 10 | 10
до 32мм | шт | 10 |  | 5 |  | 5
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ХВС | м2
Изоляция трубопроводов ХВС | м3 | 0.6
Текущий ремонт рамок ввода | ввод | 2
ремонт горячего водоснабжения, в том числе:
Смена трубопроводов ГВС
25 мм | м | 20 |  | 10 | 10
32 мм | м
40 мм | м
50 мм | м
Смена задвижек ГВС
до 50мм | шт | 2 |  | 2
Смена вентилей ГВС
до 20мм | шт | 25 |  | 10 | 15
до 32мм | шт | 15 |  | 10 | 5
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ГВС | м2
Изоляция трубопроводов ГВС | м3 | 0.8
ремонт трубопроводов канализации, в том числе:
смена сборных трубопроводов канализации | м | 6 |  |  |  | 6
Раздел 2 Содержание
Промывка радиатора | прибор | 16 |  | 8 | 8
Прочистка дворовой канализации | м | 90 | 30 | 30 | 30
Прочистка внутренней канализации | м | 120 | 30 | 30 | 30 | 30
Слив и наполнение системы отопления и в/снабж. с осмотром | 1000м3 здания | 66475 |  |  | 66475
Техосмотр тепловых узлов управления с замером параметров | узел | 60 | 15 | 15 | 15 | 15
Подчеканка канализационного трубопровода | стык | 24 | 6 | 6 | 6 | 6
Проверка приборов отопления на прогрев | приб. | 67 | 30 |  |  | 37
Ликвидация воздушных пробок | стояк | 126 | 40 |  |  | 86
Промывка систем отопления | дом | 1 |  | 1
Демонтаж элеватора | шт | 5 |  | 5
Монтаж элеватора | шт | 5 |  | 5
Регулировка ТРЖ в отопительный период | шт | 5 | 5
Установка термометров | шт | 12 |  |  | 12
Установка манометров | шт | 12 |  |  | 12
Осмотр устройств в чердач. и подвап. помещении | 1000м2 осматр. помещ | 1348 |  |  | 1348
Ремонт задвижек | шт | 6 |  | 3 | 3
Ремонт вентилей
до 25мм | шт | 48 | 10 | 10 | 18 | 10
до 50мм | шт | 34 | 10 | 10 |  | 14
смена сгонов | шт | 40 | 10 | 10 | 10 | 10
Обеспечение исправности ливневой канализации( укрепление труб, прочистка) | м | 16 |  |  | 16
Испытание системы отопления ГВС | м
Мелкий ремонт тепловой изоляции | м | 24 |  |  |  | 24
Открытие и закрытие запорной арматуры | шт | 13 |  | 13
Устранение течи в межрезьбов.соединен. | шт | 19 | 5 | 9 |  | 5
Запуск системы отопления | 1000м3 здания | 66475 |  |  | 66475
Перевод ГВС с подачи на обрат. и наоборот 2 раза в летний период | ч/ч | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
Ремонт подкачивающих насосов | шт
Устранение свищей | шт | 14 |  | 7 |  | 7
побелка мусоракамер | шт | 8 |  |  | 8
ремонт и покраска м\кантенеров | шт | 16 |  |  | 16
дезинфеция подвальных помещений
совместно с СЭС | м2 | 66475 |  | 66475
ИП КОЗЬМИНА А,А,
Note on A113: BURAKOVAIP:

## 219-16
План по текущему ремонту и содержанию
конструктивных элементов жилого дома по адресу:219-16
|  | Год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Объём | объём | Объём | объём
Раздел 1 Текущий ремонт
Ремонт кровли, в том числе
Замена асбоцементных листов | м2
Смена или восстанов. водоотвод. устройств(желоба.свесы примыкания и т.д), | м
ремонт гидроизоляционного слоя ковра | м2 | 30 |  | 30
Ремонт и замена покрытия парапетов | м
ремонт и восстанов. люков выхода на кровлю | шт
Смена прямых звеньев в/труб | м.п.
Смена отмётов | шт
Смена ухватов | шт
Смена воронок | шт
Ремонт чердачных помещений, в том числе:
восстанов и ремонт вентиляционных коробов и каналов | м2
изоляция вентиляционных коробов и каналов | м3
ремонт слуховых окон и жалюз. заполнений | шт
замена вентиляционных канализационных труб | м
замена слуховых окон | шт
Ремонт фасадов, в том числе:
окраска цоколя (фасада) | м2
окраска фасада (входов в подъезд) | м2
Ремонт штукатурки цоколя | м2
Ремонт штукатурки фасада | м2
Окраска входных,подвальн.,м/камер двер | м2
Окраска подвальных окон | м2
Окраска метал. решёток, труб | м2
Герметизация швов и трещин стен. Панеле с люльки | п.м. | 30 | 15 | 15
обработка торцов стеновых панелей гидрофобизированным цементным раствором | м2
Установка новых оконных переплётов, блоков | шт | 12 |  |  | 6 | 6
Установка новых дверных полотен | шт
Ремонт оконных переплётов | ств. | 16 |  | 16
Ремонт дверных полотен, блоков | пол.
Смена дверных и оконных приборов:
петли | шт. | 26 |  | 26
ручки | шт. | 16 |  | 16
пружины | шт.
шпингалеты | шт. | 16 |  | 16
ремонт и восстановление козырьков над подъездами и балконами: | шт
а) ремонт штукатурки | шт
б) окраска | шт
Ремонт подвальных помещений и фундамента, в том числе:
ремонт и восстановление вентиляционных продухов в цоколях | шт
герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья | шт
установка металлических решеток на подвальные окна и продухи | шт | 4 | 4
установка входных металлических дверей на мусорные камеры | шт | 2 |  |  | 2
Известковая побелка подвала | м2 | 695 | 695
восстановление и ремонт отмосток | м2
восстановоление и ремонт приямков | шт
а) ремонт штукатурки | м2
б) окраска приямков | м2
Восстановление и ремонт крылец, спусков в подвал:
а) ремонт штукатурки | м2
б) окраска | м2
Заделка трещин в местах примыкания цоколя к отмостке | м.п.
Ремонт мест общего пользования:
текущий ремонт лестничных клеток | шт
ремонт тамбуров | шт | 2 |  |  | 2
Ремонт и восстанов.лестничного ограждения | м2
восстановление цементных полов, лестниц | мест
смена участков деревянных стен и тамбурных перегородок | м2
восстановление мусороприёмных клапанов и шиберных устройств | шт | 2 |  |  | 2
Внешнее благоустройство территорий
установка ограждений мусорных площадок | м2
устройство бетонных площадок для контейнеров | м2
Установка нового надворного оборудования:
установка игровых комплексов | шт
элементов хозяйственных площадок | шт
элементов игровых, спортивных площадок | шт | 2 |  | 2
установка теннисных столов | шт
установка беседок | шт
качалок | шт | 2 |  | 2
скамеек | шт | 2 |  | 2
установка деревянной горки | шт
песочниц, грибков | шт | 1 |  | 1
ограждений металлических | м | 12 |  | 12
ограждений деревянных ( штакетного забора) | м
установка новых урн с покраской | шт | 2 |  | 2
устройство клумб | шт
устройство и ремонт пешеходных дорожек, внутриквартальных проездов, парковочных площадок | м2
Раздел 2 Содержание
Остекление оконного переплёта | м2 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5
Малый ремонт окон | шт | 10 | 3 | 3 | 2 | 2
малый ремонт дверей | шт
ремонт примыкания козырька к стеновым панелям | м
укрепление оконных и дверных проёмов | шт
Ремонт оборудования детских и спортивных площадок | шт | 6 |  | 6
Ремонт скамеек | шт | 2 |  | 2
Ремонт штакетного забора | м2
Переновеска в/труб с люлек | м.п.
Переновеска в/труб с с земли | м.п.
укрепление водосточных труб,колен и воронок | шт
Окраска МАФ по дереву | м2 | 10 |  | 10
Окраска МАФ по металлу | м2 | 10 |  | 10
Окраска ограждений мусор.стоянок | м2
Побелка бардюр | м2
Побелка деревьев | м2
Очистка козырьков от снега | м2 | 12 | 12
очистка кровли от мусора, грязи. | м2 | 733 |  |  | 733
очистка кровли от снега | м | 733 | 733
очистка подвала от мусора | м2 | 695 |  | 695
отсыпка просевшего грунта | м3
установка замков( врезных и накладных) | шт
установка замков( навесных) | шт
Осенне-весенний осмотр конструкт. элементов здания | ч/ч | 2 | 1 |  | 1
Озеленение территории:
посадка деревьев,кустарников | шт
удаление аварийных деревьев, кустов( обрезка) | шт
РЕМОНТ инженерного оборудования
Раздел 1 Текущий ремонт
ремонт центрального отопления:
Смена трубопроводов ц/о
до20мм | м | 10 |  | 5 |  | 5
до 32мм | м | 10 |  | 5 |  | 5
до 50мм | м
Смена задвижек ц/о
до 50мм | шт
до 100мм | шт | 2 |  |  | 2
Смена вентилей ц/о до 20мм | шт | 20 |  | 10 | 10
до 32мм | шт | 10 |  | 5 | 5
Антикоррозийное покрытие трубопроводов отопления | м2
Изоляция трубопроводов отопл | м3 | 0.2 |  |  |  | 0.2
Смена оборудования ИТП
смена грязевиков ( фильтров) | шт | 2 |  | 2
смена элеваторов | шт
установка регулятора температуры горячей воды | шт
смена обратных клапанов | шт
врезка термокарманов | врез. | 6 |  | 6
врезка штуцеров под монометры | шт
врезка спускников,воздушников | шт
Текущий ремонт тепловых узлов | узел | 2 |  | 2
ремонт холодного водоснабжения, в том числе:
Смена трубопроводов ХВС
25 мм | м | 25 | 10 | 5 |  | 10
32 мм | м | 15 | 15
40 мм | м
50 мм | м
Смена задвижек ХВС
до 50мм | шт
Смена вентилей ХВС
до 20мм | шт | 20 | 10 | 10
до 32мм | шт
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ХВС | м2
Изоляция трубопроводов ХВС | м3
Текущий ремонт рамок ввода | ввод | 1 |  | 1
ремонт горячего водоснабжения, в том числе:
Смена трубопроводов ГВС
25 мм | м | 20 |  |  | 10 | 10
32 мм | м | 10 |  |  |  | 10
40 мм | м
50 мм | м
Смена задвижек ГВС
до 50мм | шт | 2 |  | 2
Смена вентилей ГВС
до 20мм | шт | 20 |  | 10 | 10
до 32мм | шт | 5 |  |  | 5
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ГВС | м2
Изоляция трубопроводов ГВС | м3
ремонт трубопроводов канализации, в том числе:
смена сборных трубопроводов канализации | м | 6 |  |  |  | 6
Раздел 2 Содержание
Промывка радиатора | прибор | 8 |  |  | 8
Прочистка дворовой канализации | м | 20 | 5 | 5 | 5 | 5
Прочистка внутренней канализации | м | 40 | 10 | 10 | 10 | 10
Слив и наполнение системы отопления и в/снабж. с осмотром | 1000м3 здания | 19473 |  |  | 19473
Техосмотр тепловых узлов управления с замером параметров | узел | 24 | 6 | 6 | 6 | 6
Подчеканка канализационного трубопровода | стык | 9 | 3 | 3 | 3
Проверка приборов отопления на прогрев | приб. | 24 | 6 | 6 | 6 | 6
Ликвидация воздушных пробок | стояк | 90 | 30 |  | 30 | 30
Промывка систем отопления | дом | 1 |  | 1
Демонтаж элеватора | шт | 2 |  | 2
Монтаж элеватора | шт | 2 |  | 2
Регулировка ТРЖ в отопительный период | шт | 2 |  |  |  | 2
Установка термометров | шт | 6 |  |  | 6
Установка манометров | шт | 6 |  |  | 6
Осмотр устройств в чердач. и подвап. помещении | 1000м2 осматр. помещ | 1361 | 666 |  |  | 695
Ремонт задвижек | шт | 2 |  |  |  | 2
Ремонт вентилей
до 25мм | шт | 28 | 10 |  | 18
до 50мм | шт | 18 | 9 |  | 9
смена сгонов | шт | 28 | 7 | 7 | 7 | 7
Обеспечение исправности ливневой канализации( укрепление труб, прочистка) | м
Испытание системы отопления ГВС | м3 |  |  | 695
Мелкий ремонт тепловой изоляции | м | 5 |  |  |  | 5
Открытие и закрытие запорной арматуры | шт | 2 |  |  | 2
Устранение течи в межрезьбов.соединен. | шт | 16 |  | 8 |  | 8
Запуск системы отопления | 1000м3 здания | 695 |  |  | 695
Перевод ГВС с подачи на обрат. и наоборот 2 раза в летний период | ч/ч | 2 |  | 1 | 1
Ремонт подкачивающих насосов | шт
Устранение свищей | шт | 11 | 2 | 3 | 3 | 3
побелка мусорокамер | шт | 2 |  |  | 2
ремонт и покраска м\кантенеров | шт | 4 |  |  | 4
дезинфеция подвальных помещений
совместно с СЭС | м2 | 695 |  |  | 695
ИП КОЗЬМИНА А, А,
Note on A113: BURAKOVAIP:

## 225-1
План по текущему ремонту и содержанию
конструктивных элементов жилого дома по адресу:225-1
|  | Год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Объём | объём | Объём | объём
Раздел 1 Текущий ремонт
Ремонт кровли, в том числе
Замена асбоцементных листов | м2 | 8 |  | 4 | 4
Смена или восстанов. водоотвод. устройств(желоба.свесы примыкания и т.д), | м
ремонт гидроизоляционного слоя ковра | м2
Ремонт и замена покрытия парапетов | м
ремонт и восстанов. люков выхода на кровлю | шт | 4 |  |  |  | 4
Смена прямых звеньев в/труб | м.п. | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
Смена отмётов | шт | 4 |  |  | 4
Смена ухватов | шт | 2 |  |  |  | 2
Смена воронок | шт
Ремонт чердачных помещений, в том числе:
восстанов и ремонт вентиляционных коробов и каналов | м2
изоляция вентиляционных коробов и каналов | м3
ремонт слуховых окон и жалюз. заполнений | шт | 4 |  |  | 4
замена вентиляционных канализационных труб | м | 6 |  | 3 |  | 3
замена слуховых окон | шт
Ремонт фасадов, в том числе:
окраска цоколя (фасада) | м2
окраска фасада (входов в подъезд) | м2 | 672 |  | 672
Ремонт штукатурки цоколя | м2
Ремонт штукатурки фасада | м2
Окраска входных,подвальн.,м/камер двер | м2 | 126 |  | 126
Окраска подвальных окон | м2 | 9 |  | 9
Окраска метал. решёток, труб | м2
Герметизация швов и трещин стен. панелей | п.м.
обработка торцов стеновых панелей гидрофобизированным цементным раствором | м2
Установка новых оконных переплётов, блоков | шт
Установка новых дверных полотен | шт
Ремонт оконных переплётов | ств. | 12 |  |  | 6 | 6
Ремонт дверных полотен, блоков | пол.
Смена дверных и оконных приборов:
петли | шт. | 16 |  |  | 8 | 8
ручки | шт. | 8 |  |  | 4 | 4
пружины | шт. | 8 |  |  |  | 8
шпингалеты | шт. | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
ремонт и восстановление козырьков над подъездами и балконами: | шт
а) ремонт штукатурки | шт
б) окраска | шт
Ремонт подвальных помещений и фундамента, в том числе:
ремонт и восстановление вентиляционных продухов в цоколях | шт
герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья | шт
установка металлических решеток на подвальные окна и продухи | шт | 6 |  |  | 6
установка входных металлических дверей на мусорные камеры | шт | 14 | 4 | 4 | 4 | 2
Известковая побелка подвала | м2
восстановление и ремонт отмосток | м2
восстановоление и ремонт приямков | шт
а) ремонт штукатурки | м2
б) окраска приямков | м2
Восстановление и ремонт крылец, спусков в подвал:
а) ремонт штукатурки | м2
б) окраска | м2
Заделка трещин в местах примыкания цоколя к отмостке | м.п.
Ремонт мест общего пользования:
текущий ремонт лестничных клеток | шт | 5 | 4 | 1
ремонт тамбуров | шт
Ремонт и восстанов.лестничного ограждения | м2
восстановление цементных полов, лестниц | мест
смена участков деревянных стен и тамбурных перегородок | м2
восстановление мусороприёмных клапанов и шиберных устройств | шт | 8 | 4 |  | 4
Внешнее благоустройство территорий
установка ограждений мусорных площадок | м2
устройство бетонных площадок для контейнеров | м2
Установка нового надворного оборудования:
установка игровых комплексов | шт | 2 |  | 1 | 1
элементов хозяйственных площадок | шт | 8 |  | 4 | 4
элементов игровых, спортивных площадок | шт | 2 |  | 2
установка теннисных столов | шт | 1 |  | 1
установка беседок | шт
качалок | шт | 3 |  | 3
скамеек | шт | 4 |  | 4
установка деревянной горки | шт
песочниц, грибков | шт | 2 |  | 2
ограждений металлических | м
ограждений деревянных ( штакетного забора) | м | 46 | 23 | 23
установка новых урн с покраской | шт | 4 |  | 4
устройство клумб | шт
устройство и ремонт пешеходных дорожек, внутриквартальных проездов, парковочных площадок | м2
Раздел 2 Содержание
Остекление оконного переплёта | м2 | 6 | 2 | 2 | 2
Малый ремонт окон | шт | 8 | 4 | 4
малый ремонт дверей | шт | 5 | 3 | 2
ремонт примыкания козырька к стеновым панелям | м
укрепление оконных и дверных проёмов | шт | 4 |  |  |  | 4
Ремонт оборудования детских и спортивных площадок | шт | 2 |  | 2
Ремонт скамеек | шт | 6 |  | 6
Ремонт штакетного забора | м2 | 8 |  | 8
Переновеска в/труб с люлек | м.п.
Переновеска в/труб с с земли | м.п. | 6 |  |  |  | 6
укрепление водосточных труб,колен и воронок | шт | 10 |  |  | 5 | 5
Окраска МАФ по дереву | м2 | 30 |  | 30
Окраска МАФ по металлу | м2 | 30 |  | 30
Окраска ограждений мусор.стоянок | м2
Побелка бардюр | м2
Побелка деревьев | м2
Очистка козырьков от снега | м2 | 120 | 120
очистка кровли от мусора, грязи. | м2
очистка желобов | м | 240 |  |  | 240
очистка подвала и чердака от мусора | м2 | 2474 |  | 2474
отсыпка просевшего грунта | м3
установка замков( врезных и накладных) | шт
установка замков( навесных) | шт | 11 | 11
Осенне-весенний осмотр конструкт. элементов здания | ч/ч | 4 | 2 |  | 2
Озеленение территории:
посадка деревьев,кустарников | шт
удаление аварийных деревьев, кустов( обрезка) | шт
РЕМОНТ инженерного оборудования
Раздел 1 Текущий ремонт
ремонт центрального отопления:
Смена трубопроводов ц/о
до20мм | м | 15 |  | 5 | 5 | 5
до 32мм | м | 15 |  | 5 | 5 | 5
до 50мм | м
Смена задвижек ц/о
до 80мм | шт | 6 |  | 2 | 2 | 2
до 100мм | шт
Смена вентилей ц/о до 20мм | шт | 40 | 10 | 10 | 10 | 10
до 32мм | шт
Антикоррозийное покрытие трубопроводов отопления | м2
Изоляция трубопроводов отопл | м3 | 0.8 |  |  | 0.8
Смена оборудования ИТП
смена грязевиков ( фильтров) | шт | 4 |  | 4
смена элеваторов | шт
установка регулятора температуры горячей воды | шт
смена обратных клапанов | шт
врезка термокарманов | врез. | 12 | 6 | 6
врезка штуцеров под монометры | шт | 12 | 6 | 6
врезка спускников,воздушников | шт
Текущий ремонт тепловых узлов | узел | 4
ремонт холодного водоснабжения, в том числе:
Смена трубопроводов ХВС
25 мм | м | 15 | 5 |  | 5 | 5
32 мм | м | 10 |  | 10
40 мм | м
50 мм | м
Смена задвижек ХВС
до 50мм | шт
Смена вентилей ХВС
до 20мм | шт | 15 | 5 | 5 | 5
до 32мм | шт | 12 | 4 | 4 | 4
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ХВС | м2
Изоляция трубопроводов ХВС | м3 | 0.2 |  |  | 0.2
Текущий ремонт рамок ввода | ввод | 2 |  | 2
ремонт холодного водоснабжения, в том числе:
Смена трубопроводов ГВС
25 мм | м | 20 | 5 | 10 | 5
32 мм | м | 12 |  | 6 | 6
40 мм | м
50 мм | м
Смена задвижек ГВС
до 50мм | шт | 2 |  |  | 2
Смена вентилей ГВС
до 20мм | шт | 45 | 10 | 10 | 20 | 5
до 32мм | шт | 35 | 5 | 10 | 10 | 10
Антикоррозийное покрытие трубопроводов ГВС | м2
Изоляция трубопроводов ГВС | м3 | 0.6 | 0.6
ремонт трубопроводов канализации, в том числе:
смена сборных трубопроводов канализации | м
Раздел 2 Содержание
Промывка радиатора | прибор | 12 |  | 6 | 6
Прочистка дворовой канализации | м | 90 | 20 | 30 | 20 | 20
Прочистка внутренней канализации | м | 140 | 35 | 35 | 35 | 35
Слив и наполнение системы отопления и в/снабж. с осмотром | 1000м3 здания | 35162 |  |  | 35162
Техосмотр тепловых узлов управления с замером параметров | узел | 48 | 12 | 12 | 12 | 12
Подчеканка канализационного трубопровода | стык | 18 | 6 | 3 | 3 | 6
Проверка приборов отопления на прогрев | приб. | 46 | 10 |  | 16 | 20
Ликвидация воздушных пробок | стояк | 120 | 30 | 30 | 30 | 30
Промывка систем отопления | дом | 1 |  | 1
Демонтаж элеватора | шт | 4 |  | 4
Монтаж элеватора | шт | 4 |  | 4
Регулировка ТРЖ в отопительный период | шт | 4 |  |  |  | 4
Установка термометров | шт | 12 |  | 12
Установка манометров | шт | 12 |  | 12
Осмотр устройств в чердач. и подвап. помещении | 1000м2 осматр. помещ | 2474 |  |  |  | 2474
Ремонт задвижек | шт | 5 |  | 5
Ремонт вентилей
до 25мм | шт | 38 | 10 | 18 | 5 | 5
до 50мм | шт | 40 | 10 | 10 | 10 | 10
смена сгонов | шт | 26 | 6 | 5 | 8 | 7
Обеспечение исправности ливневой канализации( укрепление труб, прочистка) | м
Испытание системы отопления ГВС | м
Мелкий ремонт тепловой изоляции | м | 16 | 4 | 4 | 4 | 4
Открытие и закрытие запорной арматуры | шт
Устранение течи в межрезьбов.соединен. | шт | 16 | 4 | 4 | 4 | 4
Запуск системы отопления | 1000м3 здания | 35162 |  |  | 35162
Перевод ГВС с подачи на обрат. и наоборот 2 раза в летний период | ч/ч | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
Ремонт подкачивающих насосов | шт
Устранение свищей | шт | 15 | 5 | 3 | 5 | 2
побелка мусорокамер | шт | 14 |  |  | 14
ремонт и покраска м\кантенеров | шт | 28 |  |  | 28
дизефекция подвальных помещений
совместно с СЭС | м2 | 2474 |  | 2474
ИП КОЗЬМИНА А,А,
Note on A113: BURAKOVAIP: