## 206-2
План на 2013 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 206дом № 2
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов, подвальных окон | 1000 м2 площади подвала | 1.6626
Крыши м водосточные системы.
2.1 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 8
3 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки и мелким ремонтом | 1000 м2 площади чердака | 1.5411
4 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 2.216
5 | Очистка желобов от мусора | 1 м2 | 40
6 | Очистка крыш, козырьков от снега | м2 | 20
8 | Прочистка вентиляционных каналов | 100 м каналов | 0.15
Оконные и дверные заполнения.
9 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках | 100 м2 остекления | 0.016
Внеешнее благоустройство
13.2 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 4
13.4 | Ремонт деревянных скамеек | 1 шт | 4
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:
Центральное отопление.
14 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 19.95
15 | Подготовка ТУ к отопительному сезону | шт | 3
16 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 96
17 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 6
19 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | час | 12
20 | Запуск системы центрального отопления | 1000 м3 объема здания | 21.344
21 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 15
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
25 | Регулировка терморегулятора горячей воды | 1 терморегулятор | 21
26 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 0.12
27 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.35
28 | Подчеканка раструбов канализационных труб | 1 раструб | 12
Раздел 2. Планово-предупредительный ремонт.
Крыши.
41 | Малый ремонт слуховых окон | 1шт | 2
42 | Смена частей водосточных труб: прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0,024 2,4/100
43 | Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 100 шт. | 0,04 4/100
Тамбура
49.1 | Ремонт тамбуров | шт | 8
Отопление.
50 | Смена отдельных участков трубопроводов диаметром : 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.1
51 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.1
52 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.1
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
53.1 | Смена отдельных участков трубопроводов диаметром : 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.05
55.1 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.05
55.2 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.05
Управдом Акулова Е.В.
Инженер Степанчев А.Д.

## 206-3
План на 2013 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 206дом № 3
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов, подвальных окон | 1000 м2 площади подвала | 4.3171
Крыши м водосточные системы.
2.1 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 8
3 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки и мелким ремонтом | 1000 м2 площади чердака | 4.5023
4 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 4.0061
5 | Очистка желобов от мусора | 1 м2 | 80
6 | Очистка крыш, козырьков от снега | м2 | 40
Оконные и дверные заполнения.
9 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках | 100 м2 остекления | 0.016
Внеешнее благоустройство
13.2 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 5
13.4 | Ремонт деревянных скамеек | 1 шт | 3
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:
Центральное отопление.
14 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 51.8
15 | Подготовка ТУ к отопительному сезону | шт | 4
16 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 128
17 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 8
18 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. | 100 м трубопровода | 12.8
19 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | час | 16
20 | Запуск системы центрального отопления | 1000 м3 объема здания | 26.857
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
25 | Регулировка терморегулятора горячей воды | 1 терморегулятор | 24
27 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 1
28 | Подчеканка раструбов канализационных труб | 1 раструб | 6
Раздел 2. Планово-предупредительный ремонт.
Стены и фасады., подъезды
38.6 | Окраска силикатными красками входов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4.8
Крыши.
41 | Малый ремонт слуховых окон | 1шт | 2
Отопление.
50 | Смена отдельных участков трубопроводов диаметром : 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.05
51 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.05
52 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.05
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
53.1 | Смена отдельных участков трубопроводов диаметром : 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.05
55.1 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.05
55.2 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.05
Управдом Акулова Е.В.
Инженер Степанчев А.Д.

## 206-4
План на 2013 год
на содержание, техническое обслуживание, планово-предупредительный ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 206дом № 4
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов, подвальных окон | 1000 м2 площади подвала | 1.203
Крыши м водосточные системы.
2.1 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 8
3 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки и мелким ремонтом | 1000 м2 площади чердака | 1.1809
4 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 1.5558
5 | Очистка желобов от мусора | 1 м2 | 80
6 | Очистка крыш, козырьков от снега | м2 | 40
Внеешнее благоустройство
13.2 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 6
13.4 | Ремонт деревянных скамеек | 1 шт | 5
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:
Центральное отопление.
14 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 14.43
15 | Подготовка ТУ к отопительному сезону | шт | 2
16 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 64
18 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. | 100 м трубопровода | 4.88
19 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | час | 4
20 | Запуск системы центрального отопления | 1000 м3 объема здания | 16.656
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
25 | Регулировка терморегулятора горячей воды | 1 терморегулятор | 14
26 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 0.08
27 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.8
28 | Подчеканка раструбов канализационных труб | 1 раструб | 6
Раздел 2. Планово-предупредительный ремонт.
Фундаменты, подвалы.
36.2 | Разборка деревянных кладовок в подвальных помещениях | 100 м2 стен | 0.72
Отопление.
50 | Смена отдельных участков трубопроводов диаметром : 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.15
51 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.15
52 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.15
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
53.1 | Смена отдельных участков трубопроводов диаметром : 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.15
55.1 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.15
55.2 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.15
Управдом Акулова Е.В.
Инженер ПТО Петрова С.С.

## 206-5
План на 2013 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 206дом № 5
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов, подвальных окон | 1000 м2 площади подвала | 1.0958
Крыши м водосточные системы.
2.1 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 8
3 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки и мелким ремонтом | 1000 м2 площади чердака | 1.0157
4 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 1.3365
5 | Очистка желобов от мусора | 1 м2 | 40
6 | Очистка крыш, козырьков от снега | м2 | 20
8 | Прочистка вентиляционных каналов | 100 м каналов | 0.6
Внеешнее благоустройство
13.2 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 4
13.4 | Ремонт деревянных скамеек | 1 шт | 1
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:
Центральное отопление.
14 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 13.14
15 | Подготовка ТУ к отопительному сезону | шт | 1
16 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
17 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
18 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. | 100 м трубопровода | 3.1
19 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | час | 4
20 | Запуск системы центрального отопления | 1000 м3 объема здания | 12.105
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
25 | Регулировка терморегулятора горячей воды | 1 терморегулятор | 7
26 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 0.06
27 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.2
28 | Подчеканка раструбов канализационных труб | 1 раструб | 4
Раздел 2. Планово-предупредительный ремонт.
Крыши.
41 | Малый ремонт слуховых окон | 1шт | 2
Отопление.
50 | Смена отдельных участков трубопроводов диаметром : 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.1
51 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.1
52 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.1
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
53.1 | Смена отдельных участков трубопроводов диаметром : 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.1
55.1 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.1
55.2 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.1
Управдом Акулова Е.В.
Инженер Степанчев А.Д.